## ICIFED-Reporte Final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-22 |  | 4024511 | 4024511 | 1207353 | 1207353 | 1207353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.15 | 4132784.15 | 4132784.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1456539.57 | 1456539.57 | 1456539.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-20 |  | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-18 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:948353.55}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 3527757.66 | 3527757.66 | 3527757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 772631.08 | 772631.08 | 772631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 47597.71 | 47597.71 | 47597.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 922792.97 | 922792.97 | 922792.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 286462.99 | 286462.99 | 286462.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 1256296.08 | 1256296.08 | 1256296.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 769201.02 | 769201.02 | 769201.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 851643.52 | 851643.52 | 851643.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 613506.69 | 613506.69 | 613506.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 1166100.69 | 1166100.69 | 1166100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 284578.47 | 235506.12 | 235506.12 | 235506.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.072655564E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880390 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:910851.79}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "26 DE JUNIO DE 1908" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS; EIDFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": SALIDAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT (4 AULAS), MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16093B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880391 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:911101.4}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 "RAMON G. BONFIL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, E Y H": REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16095B | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6206856.23}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927948.02 | 860140.28 | 860140.28 | 860140.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927701.31 | 864512.14 | 864512.14 | 864512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880399 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:844555.93}} | ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECIONES METALICAS, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16094B | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:914818.69}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 360465.91 | 360465.91 | 360465.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-12-03 | 2021-03-02 | 271252.08 | 271252.08 | 174923.91 | 174923.91 | 174923.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 698240.1 | 698240.1 | 697715.47 | 697715.47 | 697715.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 643602.4 | 643602.4 | 209804.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1454965.49}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888012 | Proyecto de inversión | 698697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698697.24, modificado:695933.98}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR; DEMOLICION EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800004 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3224790.93 | 3209233.59 | 2412942.67 | 2412942.67 | 2412942.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:3991244.96}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888078 | Proyecto de inversión | 975960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975960.9, modificado:975488.93}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL; RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCION PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPA CON BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18077B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.5497637, lat:25.6208688}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:298625.85}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 298625.85 | 298625.85 | 297613.63 | 297613.63 | 297613.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888080 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1175311.44}} | JESÚS MARIA RAMÓN CANTÚ 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18079B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888081 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9459255.37}} | SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO; SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA; COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLONICA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18080B | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888082 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2691449.25}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA; REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE Y PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18081B | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD, lon:-100.9729483, lat:29.3302234}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 2691305.31 | 2666189.93 | 2666189.93 | 2666189.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888084 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2649736.84}} | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN MOREIRA COBOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18083B | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR, lon:-100.9486443, lat:25.564298}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888085 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2691055.48}} | PRIMARIA. ESTELA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18084B | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000, lon:-101.0284964, lat:25.468178}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 2021-03-03 | 2021-08-02 | 2500000 | 2435613.02 | 1231454.99 | 1231454.99 | 1231454.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201942219 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363977.5}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 FRANCISCO COSS RAMOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANTARIA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": MINISPLIT. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN P.B. MODELO 4 E.E. MAS 1 E.E. EN ESTRUCTURA U2C. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18091B | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO, lon:-101.4018, lat:25.69975}} | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201943998 | Proyecto de inversión | 859333.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859333.86, modificado:850389.24}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-DEMOLICIÓN DE FORO, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212400009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-05-28 | 2021-09-24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944002 | Proyecto de inversión | 3318153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318153.04, modificado:3316256.49}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BEAUREGARD.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300019 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944003 | Proyecto de inversión | 2489918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489918.99, modificado:2488895.6}} | ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200014 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944005 | Proyecto de inversión | 2989129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989129.21, modificado:3665992.37}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212000018 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944008 | Proyecto de inversión | 1256403.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256403.77, modificado:1294947.2}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213600028 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-07-17 | 2021-09-10 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944009 | Proyecto de inversión | 1051187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051187.41, modificado:1250880.92}} | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000283 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-20 | 2021-10-02 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944012 | Proyecto de inversión | 106107.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106107.39, modificado:102536.1}} | COBAC "RAMOS ARIZPE".-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-15 | 2021-10-02 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944013 | Proyecto de inversión | 708512.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708512.41, modificado:693390.05}} | E.S.T. NO. 97.-CONCLUSIÓN DE BARDA COLINDANTE LADO SUR Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700022 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-24 | 2021-08-21 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210302004799 | Proyecto de inversión | 241844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241844.98, modificado:241798.79}} | JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800092 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054536 | Proyecto de inversión | 596970.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596970.77, modificado:596970.77}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ-EDIF. "D" SUST. PUERT, CANCEL. Y LUMIN, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENT, SUM. Y COL. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELECT, SUST. TINACOS Y CONST. BASE P TINACOS. EDIF. "E" IMPER, PISO CERÁM. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200049 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 551083.78 | 551083.78 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054541 | Proyecto de inversión | 880646.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880646.76, modificado:880646.76}} | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS-SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200050 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-12-06 | 2022-01-14 | 807782.9 | 807782.9 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054542 | Proyecto de inversión | 1169936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169936.72, modificado:1169936.72}} | E.S.T. No. 89 "RAÚL MADERO GONZÁLEZ"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-06 | 2022-02-04 | 1142188.39 | 1142188.39 | 1138759.2 | 1138759.2 | 796732.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054543 | Proyecto de inversión | 536482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536482.5, modificado:536482.5}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE BARBA PARCIAL (LADO ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500047 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-12-06 | 2022-01-07 | 508635.4 | 508635.4 | 262698.1 | 262698.1 | 262698.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054545 | Proyecto de inversión | 734478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734478.41, modificado:709303.86}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800090 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-12-15 | 2022-01-21 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054548 | Proyecto de inversión | 1687670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687670.68, modificado:1687670.68}} | E.S.G. LUIS MARTINEZ GARIBAY-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800117 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1625400.11 | 1625400.11 | 1600589.55 | 1600589.55 | 1600589.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063757 | Proyecto de inversión | 146281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:146281.01, modificado:143843.13}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15018B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063758 | Proyecto de inversión | 1075785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075785.19, modificado:1072730.8}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS (2DA ETAPA) COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LOSETA CERÁMICA, PUERTAS Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS. EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE GOTERÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16108B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063759 | Proyecto de inversión | 2109563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109563.1, modificado:2109563.1}} | CAM NO. 23 COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE RESTIRADO EN LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17182B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 2109563.1 | 2036001.58 | 1988998.74 | 1988998.74 | 1988998.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063760 | Proyecto de inversión | 1341074.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341074.78, modificado:1323230.65}} | ESC. PRIM. MA. DE JESUS CABELLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18097B | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063761 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:673845.9}} | MAESTROS COAHUILENSES COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": RAMPA EN DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE RAMPA EN PLAZA CIVICA. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA ADOSADA (EST. REG.). RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES, SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18098B | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063762 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | J.N. NARCISO MENDOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17183B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 480769.23 | 480769.23 | 445044.03 | 445044.03 | 445044.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 1462800.98 | 1434970.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 4111064.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 18424644.3 | 17029183.59 | 13624033 | 13624033 | 13624033 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063766 | Proyecto de inversión | 918816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918816.86, modificado:895729.03}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 COMPONENTE I) EDIFICIO "D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18050B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE), lon:-100.82535, lat:25.211393}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064393 | Proyecto de inversión | 466445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466445.35, modificado:453314.45}} | E.S.T. No. 12 VICENTE VALDES VALDES.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA, SUM. Y COL. DE PORTONES Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000052 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-EL DERRAMADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 3262646.75 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064609 | Proyecto de inversión | 404557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404557.83, modificado:401092.32}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064610 | Proyecto de inversión | 51129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.33, modificado:49513.0}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.- REP. DE TUBERIA EN TINACOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200008 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064611 | Proyecto de inversión | 264076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264076.69, modificado:263009.15}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000005 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064612 | Proyecto de inversión | 481654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481654.62, modificado:481652.73}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO INDEPENDIENTE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. PARCIAL DE PUERTAS EN EDIF. "B", SUST. DE REGISTRO ELECTRICO Y TUBERIA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000013 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN), lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064613 | Proyecto de inversión | 130107.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130107.91, modificado:123898.11}} | JARDIN DE NIÑOS SALTILLO.- REP. DE RED ELECTRICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A BOMBA, LAVABOS, CHAPAS, VIDRIOS Y PUERTA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000014 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064614 | Proyecto de inversión | 162540.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162540.73, modificado:162139.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ADAM A. ROCHA.- REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA, COLOCACIÓN DE BOMBA Y SUST. DE SIST. ELECTRICO EN 2 MINISPLIT DE EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064615 | Proyecto de inversión | 347368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347368.19, modificado:347142.92}} | E.S.T. No.87 JOSE MARIA VELASCO.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100005 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064616 | Proyecto de inversión | 40812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.58, modificado:39001.75}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS.- REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE BOMBA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200010 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064617 | Proyecto de inversión | 166019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166019.26, modificado:165787.1}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA.- SUST. DE LUMINARIAS, PUERTAS, CHAPAS, VIDRIOS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700008 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064618 | Proyecto de inversión | 530548.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530548.17, modificado:662755.22}} | ESCUELA PRIMARIA AVELINO AGUIRRE DE LA CERDA.- REP. DE RED ELECTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000033 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 662755.22 | 662755.22 | 518813.73 | 518813.73 | 518813.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064619 | Proyecto de inversión | 73080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.72, modificado:73079.96}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ.- REP. PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "B", "F" Y "G", CHAPAS EN EDIF. "C" Y "F" Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000015 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064620 | Proyecto de inversión | 325618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325618.82, modificado:318647.37}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500004 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VERACRUZ 1601, HIDALGO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064621 | Proyecto de inversión | 209196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209196.69, modificado:209196.34}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, REP. DE SERV. SANIT. RED HIDRAULICA, SUST. DE PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS, COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064622 | Proyecto de inversión | 284959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284959.79, modificado:284959.6}} | JARDIN DE NIÑOS OTILA BOONE.- SUST. DE LUMINARIAS EN PASILLOS DE EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE RED ELECTRICA, SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF. "A" Y "D", REP. DE BEBEDEROS Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064623 | Proyecto de inversión | 581853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581853.4, modificado:570029.93}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA LIBERTAD.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", SUST. DE CHAPAS, REP. DE SERV. SANIT Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000017 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064624 | Proyecto de inversión | 360982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360982.15, modificado:351454.6}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000018 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064625 | Proyecto de inversión | 146941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146941.32, modificado:135287.98}} | JARDINDE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, REHAB. DE CISTERNA , COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CHAPAS Y CERROJOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064626 | Proyecto de inversión | 508683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508683.77, modificado:507691.28}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.- SUST. PARCIAL DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-REP. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000025 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064627 | Proyecto de inversión | 180792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180792.91, modificado:180222.82}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- REP. DEL SIST. ELECTRICO, COLOCACION DE BOMBA, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y COLOCACIÓN DE CHAPAS EN EDIF "A" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000020 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064628 | Proyecto de inversión | 210818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210818.68, modificado:210041.02}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. PINTURA EN EDIF. "B", CHAPAS, CONST. DE BASE Y PROTECCION PARA TINACOS, REP. DE INST. ELECT. Y SALIDAS HIDRAULICAS, ALIMENTACIÓN ELECT. A BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064629 | Proyecto de inversión | 194273.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194273.31, modificado:192535.0}} | JARDIN DE NIÑOS LA AURORA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF "A" Y "B", COLOC. DE BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000022 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064630 | Proyecto de inversión | 329694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329694.98, modificado:329661.95}} | TELESECUNDARIA ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ.- REP DE INST. ELECTRICAS Y COLOC. DE PUERTAS Y VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y REP. DE RED ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000007 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064631 | Proyecto de inversión | 62824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62824.72, modificado:59146.31}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REP. DE CONEXIONES Y TUBERÍAS EN TINACOS, COLOCACIÓN DE BOMBA, TINACOS Y SUSTIT. DE VIDRIOS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:21 DE MARZO S/N, OBRERA 2, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064632 | Proyecto de inversión | 370729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370729.84, modificado:366865.78}} | ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC.- CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF "A" Y "B". DEMOLICIÓN DE LETRINA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064633 | Proyecto de inversión | 250725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250725.37, modificado:244440.46}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER.- REPARACIÓN DE SERV. SANITARIOS, SIST. HIDRAULICO-BOMBA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PALMA S/N, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064634 | Proyecto de inversión | 420486.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420486.66, modificado:387765.6}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- REP. DEL SIST. ELECT. EN AULAS DE EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO EN 1 AULA DE EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN PUERTAS, REP. MENOR DE S. SANIT, REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064635 | Proyecto de inversión | 185894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185894.65, modificado:185250.82}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" , REP. DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200005 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064636 | Proyecto de inversión | 773067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773067.52, modificado:771644.39}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN. DE SERV. SANIT. COLOCACIÓN DE TINACOS-BOMBA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELECTRICA-ACOMETIDA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100006 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PICO DE PATO S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064637 | Proyecto de inversión | 139018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139018.01, modificado:137173.2}} | TELESECUNDARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE.- REP. DE SERV. SANITARIOS, RED HIDRAULICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220400008 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064638 | Proyecto de inversión | 250204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250204.97, modificado:249637.55}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "E", COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000027 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAUCE 375, VALLE VERDE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064639 | Proyecto de inversión | 123654.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.13, modificado:123171.64}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT, SUST. DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700009 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064640 | Proyecto de inversión | 1493175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493175.63, modificado:1492560.58}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUIA.- SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "B", "C", "D" Y "E". SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", VIDRIOS EDIF. "B" Y O. EXT. (RED HIDR-BOMBA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000028 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064641 | Proyecto de inversión | 482049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482049.0, modificado:471391.93}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000030 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064642 | Proyecto de inversión | 405445.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405445.65, modificado:405347.57}} | JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y HERRERIA EN EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B", REP. DEL SIST. ELECTRICO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000031 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VEINTIOCHO 152, AMISTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064643 | Proyecto de inversión | 145338.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145338.96, modificado:142612.69}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- REP. DE SERV. SANIT, RED ELECTRICA, SUST. DE REGISTROS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS. OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000038 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064644 | Proyecto de inversión | 347198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347198.79, modificado:339271.85}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900007 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064645 | Proyecto de inversión | 212381.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.04, modificado:210051.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL FENIX.- SUST. DE PISO EDIF. "A", REP. DE SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DE RED ELECT-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700016 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064646 | Proyecto de inversión | 279002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.02, modificado:273075.63}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REHAB. DE CISTERNA RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700012 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064647 | Proyecto de inversión | 222715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222715.86, modificado:218155.1}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUST. DE HERRAJES EN EDIF. "A", CONST. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700013 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064648 | Proyecto de inversión | 378837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378837.81, modificado:367219.66}} | JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700014 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064649 | Proyecto de inversión | 413205.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413205.11, modificado:400103.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 1940.- REP DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700015 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064650 | Proyecto de inversión | 456824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.17, modificado:444442.88}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064651 | Proyecto de inversión | 311590.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.26, modificado:304619.33}} | JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE CANCELERIA EN EDIF. "B" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300008 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064652 | Proyecto de inversión | 140084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140084.56, modificado:136989.83}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- REP. DE ALIMENTACIÓN A TINACOS DE SERV. SANIT. CONEXIÓN DE RED SANIT. A RED MUNICIPAL Y REP. DE ACOMETIDA ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064653 | Proyecto de inversión | 405665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405665.83, modificado:397780.29}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- SUST. DE IMPERMEAB., REHAB. DE CANCELERIA, REP. DEL SIST. ELECT. Y FISURAS EN MURO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300010 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064654 | Proyecto de inversión | 698826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698826.56, modificado:681956.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18.- SUST. PUERTAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E", SUST. LUMINARIAS EDIF. "A", "C" Y "D", REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "E", MURO DIV. EDIF. "E", BOMBA Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUST. TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VELIA ROMO S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064655 | Proyecto de inversión | 184403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184403.88, modificado:165118.83}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR, REP. RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900009 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CONOCIDO, SANTA MARIA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064656 | Proyecto de inversión | 313281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.35, modificado:299347.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. COLOC. DE CANCEL. Y PUERTA EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA, SUST. RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900010 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064657 | Proyecto de inversión | 427430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427430.0, modificado:426544.13}} | ESCUELA PRIMARIA SEIS DE OCTUBRE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900012 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064658 | Proyecto de inversión | 1114352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114352.82, modificado:1070639.88}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF."B" Y "D", CANCELERIA PARCIAL EDIF. "B" Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064659 | Proyecto de inversión | 357353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357353.53, modificado:340574.41}} | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL AXAYACATZIN.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE RED ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A" Y REFORZAMIENTO DE PORTON. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064660 | Proyecto de inversión | 265178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265178.88, modificado:255735.23}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900011 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, COVADONGA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064661 | Proyecto de inversión | 152123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152123.83, modificado:143803.05}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 29 MIGUEL QUIÑONES P..- SUST. DE PISO DE CONCRETO ANDADOR, PISO CERAMICO EN 2 AULAS Y DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064662 | Proyecto de inversión | 1450890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450890.68, modificado:1332385.66}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", CONST. DE CISTERNA Y MURO ACOMETIDA. RED ELECTRICA-SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064663 | Proyecto de inversión | 1102825.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102825.48, modificado:1055513.62}} | JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. SUST. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500025 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064664 | Proyecto de inversión | 513108.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513108.15, modificado:450801.88}} | JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D" Y OBRA EXT. CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500027 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064665 | Proyecto de inversión | 487407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487407.15, modificado:477228.22}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JOSEFINA GIAMMATTEI RAMOS.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. DE SERV. SANIT. BASE Y PROT. PARA TINACOS, EN EDIF. "E" SUST. DE HERRAJES EN S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE REGIST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500035 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064666 | Proyecto de inversión | 849939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849939.86, modificado:801725.57}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO ROTARIO.- REP. DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA, PROT. METALICAS, PUERTAS EN EDIF. "A" Y "C" Y OBRA EXT. SUST. DE RED ELECT-SANIT. Y REP DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500037 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064667 | Proyecto de inversión | 91163.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91163.1, modificado:83008.13}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500038 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MABE MEXICANA S/N, LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064668 | Proyecto de inversión | 1712056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.0, modificado:1629987.45}} | ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS.- REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C" CONST. DE FOSA Y POZO Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500034 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064669 | Proyecto de inversión | 187302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187302.73, modificado:175840.31}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRIGUEZ.- SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" Y "B" RED ELECTRICA, HERRAJES EN SERV. SANIT Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500040 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064670 | Proyecto de inversión | 528097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528097.88, modificado:516814.68}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.- SUST. DE IMPER., COLOC. DE PISO CERAMICO, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE MUEBLES SANIT. Y O. EXT. RED ELECTRICA-HIDRAULICA DESAZOLVE DE RED SANIT. Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500039 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064671 | Proyecto de inversión | 237606.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237606.81, modificado:231920.7}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL LOPEZ COTILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS EN EDIF. "F" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500032 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064672 | Proyecto de inversión | 780605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780605.49, modificado:774148.63}} | ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", SUST. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500031 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064673 | Proyecto de inversión | 397030.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397030.11, modificado:346371.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESPAÑA.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064674 | Proyecto de inversión | 853002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853002.93, modificado:820949.32}} | JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS MARTINEZ.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RECIMENTACIÓN DE EDIF. "B". REP. DE MURO DE ACOMETIDA REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500029 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064675 | Proyecto de inversión | 320064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320064.97, modificado:305258.5}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REVISION DEL SIST. ELECT. MURO DE ACOMETIDA, RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500028 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064676 | Proyecto de inversión | 1251754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251754.29, modificado:1190402.85}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERACION PROLETARIA.- REP. DEL SIST. ELECT. DE AULAS, SUST. DE CANCELERIA Y PUERT. EN EDIF. "B", "C", "D" Y "F", SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "L", COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500036 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064677 | Proyecto de inversión | 231194.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231194.13, modificado:221699.97}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP DE SIST. ELECT EN EDIF. "C" Y OBRA EXT. REP. RED ELECT, SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900015 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064678 | Proyecto de inversión | 651534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651534.25, modificado:641437.34}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- REP. DEL SIST. ELECT. E IMPERMEAB. PARCIAL DE EDIF. "A", RED ELECTRICA Y DEMOLICIÓN DE ESCALINATAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900016 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064679 | Proyecto de inversión | 856388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856388.47, modificado:730686.88}} | TELESECUNDARIA JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA.- REP. MENOR S.S. REHAB. PARCIAL CANCEL. EDIF. "B" Y "C", SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D", REHAB. CIST, ACOMETIDA, MALLA CICL. PARCIAL LADOS NORT-OTE-PTE. Y REPOSICIÓN PARCIAL LADO OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064680 | Proyecto de inversión | 452624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452624.66, modificado:418481.34}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR.- SUST. DE SERV. SANIT. (TIPO CONAFE) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT-SANIT-HIDR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700020 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:PROVIDENCIA SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064682 | Proyecto de inversión | 520984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520984.95, modificado:497162.11}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700022 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064683 | Proyecto de inversión | 4070813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070813.91, modificado:3862823.83}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.- ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO, ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED ELÉCTRICA Y MALLA CICLÓNICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100009 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064684 | Proyecto de inversión | 518825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518825.96, modificado:502915.64}} | TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", Y "C". Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220600012 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064685 | Proyecto de inversión | 639602.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639602.17, modificado:622401.19}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE, REHAB. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700028 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064686 | Proyecto de inversión | 974833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974833.0, modificado:942175.41}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- RESANE EN LOSA Y APL. DE PINTURA (PLAFONES) EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800058 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064687 | Proyecto de inversión | 1754903.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754903.04, modificado:1631963.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. MA ANA RIOJAS NEIRA.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOC. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. REP. RED ELECT. Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800059 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064688 | Proyecto de inversión | 697957.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.96, modificado:674387.83}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800060 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064689 | Proyecto de inversión | 575168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575168.63, modificado:649972.7}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "E" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064690 | Proyecto de inversión | 1095375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095375.72, modificado:1039133.71}} | JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE LA MONCLOVA.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C", OBRA EXT. (CISTERNA-RED ELECT.) Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800062 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064691 | Proyecto de inversión | 806009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806009.18, modificado:771918.3}} | JARDIN DE NIÑOS HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800063 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:STANDARD 4 1603, BENAVIDES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064692 | Proyecto de inversión | 392363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392363.03, modificado:375651.08}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- REP. DEL SIST. ELECT. Y COLOC. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y O. EXT. (RED ELECT. MURO DE ACOMETIDA, REHAB. DE CISTERNA Y COLOC. DE MALLA CICLONICA LADOS NORTE-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800064 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064693 | Proyecto de inversión | 937486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937486.89, modificado:896251.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO-PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE SERV. SANIT, ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800065 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064694 | Proyecto de inversión | 1077400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077400.43, modificado:1032208.41}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. REHAB. CISTERNA Y SUST. MALLA POR BARDA PARCIAL LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800066 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064695 | Proyecto de inversión | 718705.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718705.96, modificado:700694.22}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24.- REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECT-HIDR. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800067 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NISPEROS 532, DEL RÍO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064696 | Proyecto de inversión | 608893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608893.49, modificado:591129.16}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S.SANIT. EN EDIF. "B" Y O.EXT. (RED ELECT. Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800068 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064697 | Proyecto de inversión | 1064791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064791.2, modificado:1007572.73}} | JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. RED ELECT. Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL (LADOS NORTE-SUR-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800069 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064698 | Proyecto de inversión | 476726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476726.59, modificado:459881.85}} | JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800070 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064699 | Proyecto de inversión | 284077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284077.03, modificado:265972.91}} | JARDIN DE NIÑOS MA. DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REP. DE SIST. ELECT. EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064700 | Proyecto de inversión | 926001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926001.88, modificado:899012.73}} | ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA LOZANO MIRELES.- SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DE SIST. ELECT. EN GENERAL, REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800072 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064701 | Proyecto de inversión | 2338331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338331.35, modificado:2293530.33}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "C", "D" Y "E", IMPERMEAB. EN EDIF. "G", REP. MENOR DE S.SANIT. EDIF. "B" Y "H", CISTERNA, RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000018 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064702 | Proyecto de inversión | 898165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898165.57, modificado:876327.07}} | JARDIN DE NIÑOS JUANA MARIA VARGAS DE RIOJAS.- RECIMENTACIÓN PARCIAL, SUST. DE MUROS DAÑADOS, CANCELERIA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "C", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800016 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ABEDULES 1550, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064703 | Proyecto de inversión | 4145730 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145730.0, modificado:4359080.94}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y DE PISO CERÁMICO, PINTURA GENERAL, CANCELERIA, Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA Y DE ESCALERA MET.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200018 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064704 | Proyecto de inversión | 1378618.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378618.52, modificado:1202621.76}} | ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, BANQUETA PERIM. Y RECONST. DE CASTILLOS EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. (RED HIDR-SANIT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064705 | Proyecto de inversión | 568091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568091.51, modificado:551554.16}} | ESCUELA PRIMARIA FLAVIO AGUILAR MONTES.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP DE INST. ELECT., REP. DE COLUMNAS EDIF. "A", SUST. DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" E INTERCONEXIÓN RED HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300014 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064706 | Proyecto de inversión | 1540552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540552.13, modificado:1488658.98}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A". RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000013 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064707 | Proyecto de inversión | 1676718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676718.2, modificado:1582442.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000014 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064708 | Proyecto de inversión | 1608879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608879.53, modificado:1518054.88}} | E.S.T. No. 64 NETZAHUALCOYOTL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" E "I", CANCELERIA Y REP.DE MURO DE EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EN EDIF. "C" Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000015 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064709 | Proyecto de inversión | 1785160.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785160.25, modificado:1691548.31}} | E.S.T. No. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "D", "E " y "K", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "E", CANCELERIA EDIF. "D" Y "K", REP. MENOR. S.SANIT. Y REP. COLUMNAS Y PLAFONES EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000016 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064710 | Proyecto de inversión | 786037.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786037.15, modificado:751875.71}} | JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064711 | Proyecto de inversión | 1134899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134899.73, modificado:1105670.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUST. IMPERMEAB. EDIF. "B", "F" Y "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064712 | Proyecto de inversión | 908713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908713.79, modificado:879548.85}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPER., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF "D", SUST. DE PISO CERÁMICO Y DE CONC., PUERTAS EN EDIF. "B" Y "D", REP. MENOR DE S.SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800075 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064713 | Proyecto de inversión | 986161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986161.6, modificado:961429.71}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE PUERTAS EDIF. "B", ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800076 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064714 | Proyecto de inversión | 1592636.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592636.29, modificado:1536625.99}} | ESCUELA PRIMARIA MODERNA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D"; REP. MENOR SERV. SANIT. EN EDIF. "E" Y "G"; CONST. DE 3 CISTERNAS Y REP. RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800077 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALLENDE SN, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064715 | Proyecto de inversión | 1321848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321848.0, modificado:1284837.22}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D", "E" Y "F". BASE Y PROT. P/TINACO, Y CONST. CISTERNA, RED-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000020 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:21 DE MARZO 61, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064716 | Proyecto de inversión | 356753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356753.87, modificado:344047.06}} | JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA Y RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800017 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064717 | Proyecto de inversión | 2473717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473717.06, modificado:2402967.5}} | ESCUELA PRIMARIA SABINAS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. DE MURO, PISO CERAMICO Y DE CONCRETO EN EDIF. "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA. PLAZA Y ANDADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064737 | Proyecto de inversión | 345422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345422.75, modificado:328044.6}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTIT. PARCIAL DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO , lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064765 | Proyecto de inversión | 2023807.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023807.38, modificado:1958328.87}} | E.S.G. No. 17 JESUS ELOY DEWEY CASTILLA.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000011 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064772 | Proyecto de inversión | 622353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622353.31, modificado:621649.73}} | E.S.G. No. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000012 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064773 | Proyecto de inversión | 1606869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606869.36, modificado:1138083.51}} | E.S.T. No. 99 JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500008 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064774 | Proyecto de inversión | 522656.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522656.75, modificado:518742.83}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700006 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064776 | Proyecto de inversión | 1129769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129769.54, modificado:1101443.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500009 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064779 | Proyecto de inversión | 570660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570660.52, modificado:553428.92}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500010 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064781 | Proyecto de inversión | 1007802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007802.34, modificado:994390.74}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500011 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064782 | Proyecto de inversión | 606527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606527.34, modificado:584172.1}} | JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500012 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064783 | Proyecto de inversión | 1215395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215395.78, modificado:1205180.9}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000042 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064784 | Proyecto de inversión | 1898710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898710.42, modificado:1840203.99}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500020 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064785 | Proyecto de inversión | 1219104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219104.59, modificado:1156985.69}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000043 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064786 | Proyecto de inversión | 1833908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833908.95, modificado:1806243.41}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000044 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064787 | Proyecto de inversión | 633705.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633705.91, modificado:614200.08}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000046 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GÁLATAS 434, EL SALVADOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064788 | Proyecto de inversión | 831709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831709.87, modificado:788894.86}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000047 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064790 | Proyecto de inversión | 675430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675430.32, modificado:675429.09}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa¦ | 223000048 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064791 | Proyecto de inversión | 532095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532095.09, modificado:523564.95}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800006 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064873 | Proyecto de inversión | 747504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747504.45, modificado:729730.14}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200011 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064874 | Proyecto de inversión | 705881.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705881.14, modificado:700265.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500005 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DURANGO 500, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064877 | Proyecto de inversión | 1217955.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.61, modificado:1217897.09}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500021 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL S/N, ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064879 | Proyecto de inversión | 476203.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476203.51, modificado:473676.03}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000045 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064885 | Proyecto de inversión | 1542609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542609.28, modificado:1467737.3}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000049 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064889 | Proyecto de inversión | 884067.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884067.92, modificado:882409.76}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MÓDULO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000050 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064890 | Proyecto de inversión | 703993.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703993.57, modificado:695272.71}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200012 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064911 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1076141.39}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064912 | Proyecto de inversión | 2174980.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174980.92, modificado:1990197.45}} | E.S.G. No. 3 CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700016 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARMESI S/N, VILLA SOL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064927 | Proyecto de inversión | 1127769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127769.92, modificado:1107909.57}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000061 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098860 | Proyecto de inversión | 2672089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672089.27, modificado:2672089.27}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500047 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2672089.27 | 2672089.27 | 2665240.63 | 2665240.63 | 2665240.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 3279322.44 | 3279322.44 | 3279322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3439212.68}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099313 | Proyecto de inversión | 316103.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316103.63, modificado:310232.11}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JULIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ.-REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" Y "C", REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099314 | Proyecto de inversión | 389388.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389388.74, modificado:385887.17}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS, SUST. DE PISO CERAMICO E IMPERMEAB. EDIF. "A", CONEXIÓN A RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700032 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 279, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099315 | Proyecto de inversión | 313338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313338.88, modificado:298406.23}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.- SUST. IMPERMEAB., RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700033 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099316 | Proyecto de inversión | 735149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735149.93, modificado:735102.98}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B"(PARCIAL), "C" Y "D", SUST. DE GOTERON EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800081 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099317 | Proyecto de inversión | 185366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185366.55, modificado:184166.26}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-CONST. DE CISTERNA Y BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000023 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099318 | Proyecto de inversión | 1920898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920898.66, modificado:1920760.45}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", RED ELECTRICA Y REFORZAMIENTO DE BARANDAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500018 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099319 | Proyecto de inversión | 432109.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432109.22, modificado:431803.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D" Y "E", DEMOLICIÓN EDIF. "A" Y "G", DESMONTAJE DE TECHUMBRE Y CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600013 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099320 | Proyecto de inversión | 1475058.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475058.76, modificado:1610159.2}} | ESCUELA PRIMARIA FELICIANA ÁLVAREZ SOLÍS.-SUST. DE PISO CERAMICO, CANCELERIA EDIF. "C", "D" Y "E", REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE BARDA LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000067 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099321 | Proyecto de inversión | 204118.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204118.38, modificado:135746.2}} | JARDIN DE NIÑOS APOLONIO M. AVILES.-REP. DE PRETILES Y SUST. DE APLANADOS EN MURO DE ADOBE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000070 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-07-28 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099322 | Proyecto de inversión | 374848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374848.83, modificado:374516.44}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONST. DE S. SANIT. (CONAFE) Y O. EXT. (ANDADORES Y RED SANITARIA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200020 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099323 | Proyecto de inversión | 166450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166450.05, modificado:140182.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE CANCELERIA Y PISO DE CONCRETO PERIMETRAL EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300021 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099324 | Proyecto de inversión | 457806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457806.98, modificado:371548.36}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. PARCIAL DE LAMPARAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099325 | Proyecto de inversión | 450377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450377.93, modificado:332319.39}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, PUERTAS Y SUST. DE LAMPARAS EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099326 | Proyecto de inversión | 539345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539345.5, modificado:524957.81}} | JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.-SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400012 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099327 | Proyecto de inversión | 852668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852668.12, modificado:848242.87}} | JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.-SUST. DE IMPERMEB. EDIF. "B" Y OBRA EXT. (SUST. DE PISO EN PLAZA DE DRENAJE Y BARDA LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500051 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099328 | Proyecto de inversión | 914045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914045.17, modificado:908182.95}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE PISOS DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS Y APL. DE PINTURA EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500053 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099329 | Proyecto de inversión | 1260164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260164.34, modificado:1259960.76}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099330 | Proyecto de inversión | 928594.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928594.45, modificado:928034.6}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D", REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "E", ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800080 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099331 | Proyecto de inversión | 979379.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979379.35, modificado:961852.59}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-SUST. DE IMPERMEAB.,REHAB. DE PROT., REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. PARCIAL DE CANCEL. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000072 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAMOA 298, OCEANÍA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099332 | Proyecto de inversión | 395025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395025.84, modificado:392164.07}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA.-SIST. ELECT. Y REP. MENOR S.SANIT. EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "B", SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE CASETA PARA HIDRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500055 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099333 | Proyecto de inversión | 564469.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564469.86, modificado:546770.43}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700031 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099334 | Proyecto de inversión | 1203802.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203802.99, modificado:1203623.81}} | ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE FLORES ADAME.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL, SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C", CANCELERIA EDIF. "C", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800079 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099335 | Proyecto de inversión | 1713541.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713541.47, modificado:1711349.13}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCIA RODRIGUEZ.-CONST. DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800082 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-09-19 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099336 | Proyecto de inversión | 1568308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568308.42, modificado:1567906.22}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.-SUST. DE IMPERMEAB. DE PISO CERAMICO Y DE CONCRETO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DEMOLICIÓN EDIF. "C" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800083 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099337 | Proyecto de inversión | 801038.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.77, modificado:984991.77}} | ESCUELA PRIMARIA FELIX U. GOMEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE TINACO EN EDIF. "A"(PARA BEBEDEROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000071 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-20 | 2022-08-07 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099338 | Proyecto de inversión | 893322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893322.95, modificado:889249.74}} | ESCUELA PRIMARIA CATORCE DE MARZO.-SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "B" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" Y "H" Y REFORZAMIENTO DE BARDA LADOS NORESTE Y SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500052 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099339 | Proyecto de inversión | 1288060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288060.37, modificado:1286900.72}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.-SUST. DE IMPERMEAB Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800084 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099340 | Proyecto de inversión | 1930588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930588.9, modificado:1777397.18}} | E.S.T. No. 17 HERMANOS FLORES MAGON.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F" Y REP. DE VOLADOS EDIF. "D" Y "F". Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:5 DE MAYO SN, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099341 | Proyecto de inversión | 920984.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920984.1, modificado:994001.05}} | E.S.T. No. 32 NARCISO BASSOLS.-ADECUACIÓN DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400013 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099342 | Proyecto de inversión | 1082597.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082597.63, modificado:1067005.11}} | JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA.-REP. DE FISURAS, REP Y CONST. DE RAMPAS, SUST. DE IMPERM., REP. DE FALDONES, REHAB. DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERM EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES Y REHAB. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200028 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099343 | Proyecto de inversión | 533076.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533076.03, modificado:647531.33}} | JARDIN DE NIÑOS COAHUILA.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO (PARCIAL), REP. DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200029 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099344 | Proyecto de inversión | 399812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399812.63, modificado:382514.51}} | JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800087 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099345 | Proyecto de inversión | 434930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434930.46, modificado:424313.26}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA.-SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES EDIF. "B" Y "C" EN PLAZA CIVICA (PARCIAL) Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500022 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099346 | Proyecto de inversión | 625951.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625951.92, modificado:608140.68}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUST. DE IMPERM., CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500026 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099347 | Proyecto de inversión | 1459303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459303.19, modificado:1426308.45}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200027 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099348 | Proyecto de inversión | 1060224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060224.35, modificado:1048285.53}} | ESCUELA PRIMARIA ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200030 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099349 | Proyecto de inversión | 204728.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204728.59, modificado:192978.72}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD.-SUST. DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO DE CASTILLOS APARENTES EN AULAS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800086 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099350 | Proyecto de inversión | 338306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338306.43, modificado:326881.71}} | ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL.-RECIMENTACIÓN PARCIAL EDIF. "A" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800088 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JALISCO 1507, CHAMIZAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099351 | Proyecto de inversión | 471027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471027.77, modificado:380316.85}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE LOSA EDIF. "B" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800089 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:396, direccion:SAN JOSE, CONOCIDO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099352 | Proyecto de inversión | 669498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669498.2, modificado:643291.18}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800090 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MANANTIAL 130, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099353 | Proyecto de inversión | 671196.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671196.83, modificado:663637.35}} | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800091 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-28 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099354 | Proyecto de inversión | 482057.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482057.77, modificado:463110.36}} | ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-APL. DE PINTURA (FACHADA) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099355 | Proyecto de inversión | 973473.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973473.58, modificado:418314.88}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500023 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO SN, ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099357 | Proyecto de inversión | 1150067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150067.28, modificado:1131238.12}} | ESCUELA PRIMARIA EDUARDO E. PARISH.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800026 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VIESCA 350, FLORES MAGÓN, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099358 | Proyecto de inversión | 431138 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431138.0, modificado:426242.01}} | ESCUELA PRIMARIA HORACIO DEL BOSQUE DAVILA.-REP. MENOR DE S. SANIT. REHAB. DE RED ELECT. Y BARDA PARCIAL LADOS NORTE-ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000196 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099359 | Proyecto de inversión | 1711496.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711496.11, modificado:1675899.72}} | ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y REP. DE RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000197 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099360 | Proyecto de inversión | 1157195.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157195.02, modificado:1409802.51}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000198 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099361 | Proyecto de inversión | 926437.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926437.28, modificado:892919.26}} | TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO Y CANCELERÍA (PARCIAL), PUERTAS, REP . DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIFICIO "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099362 | Proyecto de inversión | 1014267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014267.32, modificado:995504.27}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", REP. SALIDAS ELECT. Y DE PLAFONES EDIF. "B", Y SUST. DE BASE Y TINACO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000199 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099363 | Proyecto de inversión | 627100.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627100.74, modificado:626435.88}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE PISO DE CONCRETO Y COLOC. DE PISO CERAMICO EDIF. "D", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200022 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8, ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099364 | Proyecto de inversión | 316179.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316179.87, modificado:314732.55}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE PUERTAS EN GENERAL Y O. EXT. (RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099365 | Proyecto de inversión | 1239613.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239613.47, modificado:1234076.49}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.-SUST. DE VIDRIOS Y APL. DE PINTURA EN VENT. Y PROTEC. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO EN AND. DE EDIF. "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PINT. GRAL EN EDIF. "B" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500057 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099366 | Proyecto de inversión | 1318422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318422.09, modificado:1291068.48}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE CANCEL., PUERTAS, PISOS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500058 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099367 | Proyecto de inversión | 757792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757792.92, modificado:745293.29}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE R. MIJARES.-SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "E"; SUST. DE PISO CERÁMICO, VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "D"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS EN EDIF. "F" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500060 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099368 | Proyecto de inversión | 2397579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397579.0, modificado:2320857.04}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN AZPE PICO.-RECIMENTACIÓN Y REHAB. DE AULAS EN EDIF. "B", "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500061 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099369 | Proyecto de inversión | 1056428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056428.26, modificado:1036834.37}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.-SUST. DE PISO DE CONC.(ANDADORES), VIDRIOS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "D" Y "E", SUST. DE PISO DE CONC. EN EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500062 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099370 | Proyecto de inversión | 465573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465573.63, modificado:453844.84}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DE INST. ELECT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223700013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099371 | Proyecto de inversión | 1750883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750883.24, modificado:1688512.01}} | E.S.T VITO ALESSIO ROBLES.-SUST. DE IMPERM., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C"; DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN DIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200014 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099372 | Proyecto de inversión | 1645217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645217.48, modificado:1587026.43}} | E.S.G. ABEL HERRERA RODULFO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C", "D", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500025 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099373 | Proyecto de inversión | 708546.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708546.25, modificado:703972.31}} | E.S.T. No. 65 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL BOSQUE.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "A", SUST. DE PISO DE CONC. Y CERÁMICO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (COL. DE ARBOTANTES Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700025 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099374 | Proyecto de inversión | 189460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189460.99, modificado:187250.86}} | E.S.T MA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA.-CONST. DE BASE PARA TINACOS EN EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700026 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099375 | Proyecto de inversión | 1211480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211480.68, modificado:1192027.72}} | E.S.T VENUSTIANO CARRRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "A' " | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800024 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099376 | Proyecto de inversión | 1863485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863485.89, modificado:1804718.71}} | E.S.G. No. 1 RAMIRO VILLARREAL CAMPOS.-REP. DE MUROS Y PISOS, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST ELECT. EDIF. "D", REP. DE CIMENTACIÓN Y MUROS EDIF. "J", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800028 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALZADA DEL 7, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099377 | Proyecto de inversión | 1546209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546209.04, modificado:1509795.8}} | E.S.G. No. 3 PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "K", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "K" Y SUMINISTRO DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000195 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099378 | Proyecto de inversión | 1790243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790243.38, modificado:1764130.56}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000200 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099379 | Proyecto de inversión | 249601.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249601.97, modificado:247689.76}} | TELESECUNDARIA PDTE. FCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-CONST. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099380 | Proyecto de inversión | 1576748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576748.91, modificado:1538255.81}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200026 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099381 | Proyecto de inversión | 2121800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121800.17, modificado:1984638.44}} | E.S.G. No. 2 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PARCIAL DE PISOS EDIF "A"; SUST DE IMPERMEAB. EDIF "E" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF "F" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000020 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099382 | Proyecto de inversión | 432564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432564.79, modificado:407897.56}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. MATEO DE LEON OCHOA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800094 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099383 | Proyecto de inversión | 1524828.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524828.38, modificado:1484235.26}} | E.S.T. No. 29 CARLOS ESPINOZA ROMERO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800095 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099384 | Proyecto de inversión | 1217398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217398.89, modificado:1197669.24}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE VALDES VALDES.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. DE EDIF. "E" SUST. DE PISO PARCIAL EN ANDADORES Y REP. RED HIDR-SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000022 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099385 | Proyecto de inversión | 1655361.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655361.15, modificado:1570788.54}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO.-SUST. CANCEL. (PARCIAL), REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM., CANCEL., COL. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" Y O. E. (RED HIDR., ELÉCT. Y REP. DE MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000026 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099386 | Proyecto de inversión | 511920.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511920.44, modificado:503158.06}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y BASE PARA TINACOS EDIF. "A" ; PLAZA Y ANDADORES PARCIAL Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800029 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099387 | Proyecto de inversión | 166425.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166425.35, modificado:157509.19}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. AGUSTIN BOONE.-REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "C", CANCELACIÓN DE RED HIDRAULICA EN SERV. SANIT. DE ALUMNOS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800030 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099388 | Proyecto de inversión | 2077163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077163.96, modificado:2689488.94}} | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. REHAB. DE EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000068 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099389 | Proyecto de inversión | 370911.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370911.93, modificado:357827.62}} | ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B" Y REHAB. DE FOSA SÉPTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000201 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099390 | Proyecto de inversión | 651932.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651932.08, modificado:624900.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-SUST. DE RED SANITARIA, HIDRÁULICA Y ELECTRICA Y REHAB. DE MINGITORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000202 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099391 | Proyecto de inversión | 2421075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421075.71, modificado:2228971.03}} | ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "C", APL. DE PINTURA Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000069 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099392 | Proyecto de inversión | 511094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511094.45, modificado:504005.08}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 16.-REACONDICIONAMIENTO DE FACHADA POSTERIOR DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100018 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099393 | Proyecto de inversión | 380401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380401.85, modificado:372998.95}} | JARDIN DE NIÑOS PDTE. BENITO JUAREZ GARCÍA.-SUST. DE CANCEL., COL. DE PISO CERÁMICO, SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099394 | Proyecto de inversión | 337118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337118.25, modificado:462935.46}} | ESCUELA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA.-SUST. DE LOSA EDIF. "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300027 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099395 | Proyecto de inversión | 525767.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525767.33, modificado:520094.99}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO.-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "J" Y "L"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "L"; ILUMINACIÓN DE ÁREA DE TEATRO Y TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES Y RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:ULISES S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099396 | Proyecto de inversión | 948535.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948535.82, modificado:935772.5}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA TLAXCALA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E", RED ELECT. REP. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 24, LOS BUITRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099397 | Proyecto de inversión | 591005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591005.29, modificado:584573.18}} | JARDIN DE NIÑOS VILLA DE SANTIAGO.-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y "C". SUST. DE IMPERMEAB. (PARCIAL) EDIF. "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000204 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO SN, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099398 | Proyecto de inversión | 607572.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607572.67, modificado:600789.03}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099399 | Proyecto de inversión | 1529899.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.81, modificado:1503445.53}} | E.S.G. No. 10 NETZAHUALCOYOTL.-SUST. PARCIAL DE PLAZA CIVICA Y SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADO SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500065 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099400 | Proyecto de inversión | 1169306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169306.39, modificado:1155064.31}} | ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 1964.-SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", COL. DE PISO CERAMICO, SUST. DE VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" Y "E" Y RECIMENTACIÓN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500064 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099401 | Proyecto de inversión | 1405243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405243.9, modificado:1383851.14}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-REP.INST.ELECT.EDIF. "A-G-H-J-K-L". SUST. IMPER. EDIF. "H-J-K". SUST.PUERT.VARIOS EDIF., SUST. VIDR-CANCEL. Y PROT. MET. EDIF. "G". REP. MENOR S.S. EDIF. "D-E" Y O. E.(RED SANIT. CONST. BARDA PARCIAL L/NTE. Y DEM. EDIF. ANTIGUO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500063 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099402 | Proyecto de inversión | 1358392.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358392.11, modificado:1343319.68}} | E.S.G. No. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500028 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099403 | Proyecto de inversión | 1392768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392768.04, modificado:1360419.4}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-CONST. DE SERV. SANITARIOS-ANEXO, DEMOLICIÓN DE SERV. SANITARIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220500012 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099404 | Proyecto de inversión | 713069.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713069.59, modificado:703396.14}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS SALAS FLORES.-SUSTITUCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100014 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-06-24 | 2022-07-25 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099405 | Proyecto de inversión | 3912592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912592.15, modificado:3096260.76}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 224500085 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-08 | 2022-08-16 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099406 | Proyecto de inversión | 523749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523749.76, modificado:517714.21}} | JARDIN DE NIÑOS MATAMOROS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. DE LAMPARAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700045 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099407 | Proyecto de inversión | 954303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954303.77, modificado:913722.98}} | JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A-E" Y "B-C", PISO DE CONCRETO (ANDADORES) Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500073 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099408 | Proyecto de inversión | 565739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565739.73, modificado:557775.52}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PISO EN ANDADOR EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500074 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CLAVEL SN, LA DALIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099409 | Proyecto de inversión | 573682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.93, modificado:566391.3}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y "E", REP. DE VOLADOS EDIF. "A" Y REP. DE REGISTROS ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300035 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099410 | Proyecto de inversión | 484672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484672.6, modificado:476536.73}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.-SUST. DE CANCELERIA EN EDIF. "C" (PARCIAL), SUST. DE RED ELECT. Y PISO DE CONCRETO EN ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700046 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099411 | Proyecto de inversión | 1888117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888117.59, modificado:1877325.75}} | E.S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.-SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B", "C", "E", "F", "G" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200031 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099412 | Proyecto de inversión | 413089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413089.15, modificado:400143.36}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PUERTAS EDIF. "C"., REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (REHAB. RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000206 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099413 | Proyecto de inversión | 412669.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412669.85, modificado:407307.99}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS JUAN SAADE GEACOMAN.-SUST. DE PUERTAS-CHAPAS-VIDRIOS (PARCIAL) EDIF. "A", REP. MENOR DE S.SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000209 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099414 | Proyecto de inversión | 721710.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721710.21, modificado:695672.98}} | JARDIN DE NIÑOS RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES.-SUST. PUERTAS Y CERRADURAS Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. IMPERM., VIDRIOS Y CANCELERIA (PARCIAL) Y BASE P/ TINACO EDIF. "A" Y O. E. (RED ELECT-SANIT, REHAB. CISTERNA Y DESAZOLVE FOSA SEPT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000207 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099415 | Proyecto de inversión | 205109.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205109.77, modificado:200983.17}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-REPARACIÒN DEL SISTEMA ELECTRICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400019 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099416 | Proyecto de inversión | 420328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420328.6, modificado:405450.7}} | E.S.G. No. 14 SECCION V.-ADECUACIÓN DE TALLER DE EMCANICA AUTOMOTRIZ A TALLER DE HERRERIA, SUST. DE ANTEPECHO, CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "B" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000208 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099417 | Proyecto de inversión | 477771.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477771.15, modificado:457241.61}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800098 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099418 | Proyecto de inversión | 780424.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.67, modificado:756809.0}} | TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. (PARCIAL) EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099419 | Proyecto de inversión | 346736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346736.92, modificado:339773.58}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700028 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JUCHITLAN SN, ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099420 | Proyecto de inversión | 141366.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141366.82, modificado:139470.99}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DE FRACTURA EN MURO DE S. SANIT. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000024 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099421 | Proyecto de inversión | 848147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848147.91, modificado:811260.24}} | JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000018 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099422 | Proyecto de inversión | 900867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900867.0, modificado:880446.73}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", COLOC. DE PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200021 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099423 | Proyecto de inversión | 1599775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599775.8, modificado:1560793.14}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT, CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE PISO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800099 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099424 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1118550.5}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA PARCIAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500059 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099425 | Proyecto de inversión | 872128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872128.99, modificado:855481.25}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800027 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:EBANO 151, CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099426 | Proyecto de inversión | 797103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797103.26, modificado:776572.71}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE.-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000210 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099427 | Proyecto de inversión | 505496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505496.04, modificado:504580.68}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", COLOC. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000025 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:JUAREZ 20, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099428 | Proyecto de inversión | 900381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900381.2, modificado:871169.22}} | ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL.-REP. INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y DIR. T.V; SUST. CANC. DIR. T.M; REP. MENOR S.S; SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000211 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099429 | Proyecto de inversión | 1352458.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352458.86, modificado:1351051.79}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800101 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALAJARA 800, MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099430 | Proyecto de inversión | 1068260.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068260.52, modificado:1042034.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ.-SUST. DE CANCELERIA Y REP. MENOR S. SANIT. EDIF. "A", RECIMENTACIÓN PARCIAL Y REP. DE MUROS EDIF. "C" Y SUST. PARCIAL PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000027 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099431 | Proyecto de inversión | 1144983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144983.86, modificado:1108142.39}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUST. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, REP. DE PROT. METALICAS Y DE SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500075 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099432 | Proyecto de inversión | 301418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301418.98, modificado:286381.39}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.-COLOCACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN BARDA PERIMETRAL APL. DE PINTURA EN BARDA LADO SUR-PONIENTE Y SUST. DE BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000212 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099433 | Proyecto de inversión | 1559678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559678.0, modificado:1544193.16}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100036 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099434 | Proyecto de inversión | 564005.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564005.71, modificado:548689.87}} | JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF "A", "B" Y "D" Y SUST. DE TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000213 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRESNO S/N, EL BOSQUE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099435 | Proyecto de inversión | 536022.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536022.31, modificado:516170.84}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000214 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099436 | Proyecto de inversión | 333048.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333048.99, modificado:324331.07}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000215 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099437 | Proyecto de inversión | 208660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208660.72, modificado:202178.72}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000216 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099438 | Proyecto de inversión | 673389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673389.37, modificado:823318.62}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000217 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099439 | Proyecto de inversión | 943992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943992.51, modificado:930159.19}} | JARDIN DE NIÑOS ITZCALI.-SUST. DE IMPERMEAB. GENERAL, REP. DE INST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS Y VIDRIOS EDIF. "A" Y "B", SUST. DE VIDRIOS Y TABLERO DE CARGA EDIF. "C", BARANDAL EDIF. "B", REP. DE S. SANIT. EDIF. "D" Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE ACOMETIDA ELECT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000219 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:11 Y 38, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099440 | Proyecto de inversión | 1040483.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040483.22, modificado:1015471.78}} | JARDIN DE NIÑOS SEVERINO CALDERON GONZALEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", SUST. DE TINACOS, CONST. DE BASE PARA TINACOS, SUST. PARCIAL DE PLAZA DE ACCESO, REHAB. Y CONST. DE CANAL PLUVIAL, CONST. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000221 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099441 | Proyecto de inversión | 560725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560725.27, modificado:533668.88}} | JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.-REP. MENOR DE S. SANIT. REP. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRAULICA, Y REP. DE BARDA LADO SUR Y PONIENTE (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000222 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099442 | Proyecto de inversión | 659972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659972.35, modificado:597490.22}} | JARDIN DE NIÑOS RAMON ORTIZ VILLALOBOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SISTEMA ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", CONST. DE CISTERNA Y O. EXT. (REP. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000224 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099443 | Proyecto de inversión | 703726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703726.88, modificado:682211.99}} | ESCUELA PRIMARIA LEY AGRARIA.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", CONST. DE CISTERNA, REP. RED HIDR-SANIT., RED ELECT.-MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099444 | Proyecto de inversión | 706133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706133.96, modificado:702459.35}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", REP. MENOR DE S. SANIT., CANCELERIA EDIF. "C", CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099445 | Proyecto de inversión | 960509.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960509.74, modificado:953425.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. DEL SIST. ELECTRICO EDIF. "A", "C" Y "D", SUST. DE RED ELECTRICA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400017 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099446 | Proyecto de inversión | 405589.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405589.23, modificado:384308.4}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. EMILIA HILARIO VALERIO.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000220 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099447 | Proyecto de inversión | 1395209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395209.01, modificado:1376710.68}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", ADECUACIÓN DE S. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000223 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099448 | Proyecto de inversión | 297386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297386.0, modificado:291454.73}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE.-CONFIGURACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL (CIRCUITOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200025 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099449 | Proyecto de inversión | 521215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521215.54, modificado:511889.79}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PROFRA. ESTELA V. BARRAGÁN DE LA FUENTE".-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200015 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099450 | Proyecto de inversión | 957039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957039.56, modificado:947300.03}} | TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (SUST. DE RED ELECT., ACOMETIDA ELECT. Y CISTERNA, REP. RED. HIDR. Y CONEXIONES ELECT-HIDR DE POZO DE AGUA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400015 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099451 | Proyecto de inversión | 252615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252615.97, modificado:247171.96}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 51 "JULIO GALÁN ROMO".-DISTRIBUICIÓN DE CIRCUITOS DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200024 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099452 | Proyecto de inversión | 2433515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433515.99, modificado:2404740.83}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 5 HEROES COAHUILENSES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y CONST. DE BASE PARA TINACOS Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000218 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-11-18 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135434 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA MA. DEL CARMEN AZPE PICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18099B | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 721153.84 | 709372.14 | 212811.64 | 212811.64 | 212811.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135436 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17184B | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 769230.77 | 757115.77 | 227134.73 | 227134.73 | 227134.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135438 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO, REPARACIÓN DE PLAFÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE II.-CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16109B | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 480769.23 | 468542.4 | 140562.72 | 140562.72 | 140562.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135440 | Proyecto de inversión | 540603.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540603.25, modificado:529850.67}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GARCIA RODRIGUEZ COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, D Y F ": SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS, PROTECCIONES METALICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16110B | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 NUM. 1400 COLONIA AMPLIACION GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135442 | Proyecto de inversión | 499414.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499414.51, modificado:499414.51}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18100B | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 499414.51 | 491925.64 | 147577.69 | 147577.69 | 147577.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135444 | Proyecto de inversión | 617680.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:617680.14, modificado:617680.14}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. JOSEFINA ORTIZ SOTO COMPONENTE I.- EDIFICIO " B ": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIO "C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18101B | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 617680.14 | 602996.93 | 180899.08 | 180899.08 | 180899.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135447 | Proyecto de inversión | 1086366.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1086366.31, modificado:1086366.31}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES COMPONENTE I.- SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE V.- EDIFICIO "D" ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17185B | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-24 | 2023-01-15 | 1086366.31 | 1071524.19 | 321457.26 | 321457.26 | 321457.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135674 | Proyecto de inversión | 176637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176637.0, modificado:164208.11}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000225 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-11-05 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135675 | Proyecto de inversión | 473906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473906.0, modificado:461554.36}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO-REP. DE PRETILES, SUST. IMPERMEAB; CANCEL. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A", ALIMENTACIÓN ELECT. PARA EQUIPOS DE AIRE EDIF. "B", REP. S. SANIT; RED ELECT-HIDR., SUST. CISTERNA Y DE LOSA EN POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135676 | Proyecto de inversión | 958144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958144.0, modificado:922767.66}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS-SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROT. METALICAS EDIF. "A", "B", "C" Y "F",PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A", "B" Y "C", MALLA PARCIAL LADO NOR-PTE. Y COLOC. DE APARATOS DE AIRE (EXISTENTES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000227 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SEGUNDA SN-LOS BALCONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-12-20 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135677 | Proyecto de inversión | 851002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851002.13, modificado:827716.45}} | TELESECUNDARIA OSCAR FLORES TAPIA-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. GRAL.; REP. MENOR DE S. SANIT.; CONEXIÓN DE TINACOS; REHAB. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400019 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135678 | Proyecto de inversión | 719636.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719636.52, modificado:719635.72}} | TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" (1 AULA Y BODEGA) Y REP. MENOR DE S. SANIT. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200016 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135679 | Proyecto de inversión | 145579.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145579.81, modificado:145374.15}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. FEDERICO BERRUETO RAMON-CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y PLAZA CÍVICA (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200026 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135680 | Proyecto de inversión | 305464.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305464.17, modificado:305454.02}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200027 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MINERO S/N-MINA SIETE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135681 | Proyecto de inversión | 1195129.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195129.99, modificado:1195092.57}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E"; SUST. DE BASE Y TINACO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000226 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135682 | Proyecto de inversión | 69412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69412.74, modificado:69412.12}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "J" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300020 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MORELOS 608-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135683 | Proyecto de inversión | 99511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99511.1, modificado:92997.11}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA-REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE VIDRIOS, RED ELECT. (PARCIAL) Y CONST. DE MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000228 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135684 | Proyecto de inversión | 1067308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067308.1, modificado:1330522.82}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 1-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "D" SUST. DE RED ELECTRICA Y SUMIN. DE MOTOBOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000229 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135685 | Proyecto de inversión | 383301.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383301.06, modificado:383301.06}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA-SUST. DE IMPERMEAB; REP. DEL SIST. ELECT; REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y SUST. DE CANCEL. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400026 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CONOCIDO-LAGUNA DEL REY, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135686 | Proyecto de inversión | 2105497.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105497.1, modificado:2078051.03}} | E.S.T. No. 81 RUBEN GAMEZ VALERO-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "F", "G", "L" Y "K", REHAB. DE CANCELERIA, SUST. DE PUERTAS Y PROT. METALICAS EN VENTANAS (PARCIAL) Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000246 | N | 0 | 0 | 868 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135687 | Proyecto de inversión | 1031770.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031770.55, modificado:1015346.92}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO-APL. DE PINTURA Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "E" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500029 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135688 | Proyecto de inversión | 821953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821953.15, modificado:803001.72}} | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000247 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-11-28 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135689 | Proyecto de inversión | 3375147.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375147.41, modificado:3375143.41}} | COBAC "LIC. CARLOS E. MARTIN BRINGAS"-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (1a. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500076 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200419 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200420 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200421 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200422 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200423 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200424 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200425 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200426 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200427 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200428 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200429 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200430 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200431 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200432 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200433 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200434 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200435 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200436 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200437 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200438 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200439 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200440 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200441 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200442 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200443 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200444 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200445 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200540 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200541 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200542 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200543 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200544 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200545 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200546 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200547 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200548 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200549 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200550 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200551 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200552 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200553 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200554 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200555 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200556 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200557 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200558 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200559 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200560 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200561 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200562 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200563 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200564 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200568 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200569 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200570 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200571 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200572 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200573 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200574 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200575 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200576 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200577 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200578 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200579 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200580 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200581 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200582 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200583 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200584 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200585 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200586 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200587 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200588 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200589 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200590 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200591 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200592 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204064 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:1095238.65}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204065 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:121537.26}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204066 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:188091.88}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204067 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:185222.22}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204068 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:240326.96}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204069 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:549239.87}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204070 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:664140.03}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204071 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:80279.78}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204072 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:161072.76}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 161072.76 | 161072.76 | 151068.49 | 151068.49 | 151068.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204073 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:269788.66}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 269788.66 | 269788.66 | 80936.6 | 80936.6 | 80936.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204074 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:566083.9}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 566083.9 | 566083.9 | 199023.32 | 199023.32 | 199023.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204075 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:1031833.15}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 1031833.15 | 1031833.15 | 309549.94 | 309549.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204076 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:1704455.33}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 1704455.33 | 1704455.33 | 848024.21 | 848024.21 | 848024.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204077 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:1055897.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1055897.46 | 1055897.46 | 316769.24 | 316769.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204078 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:1383832.73}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 1383832.73 | 1383832.73 | 530541.2 | 530541.2 | 530541.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204079 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:2174401.87}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 2174401.87 | 2174401.87 | 2172322.18 | 2172322.18 | 2172322.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204080 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:275184.06}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 275184.06 | 275184.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204081 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:400444.49}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 400444.49 | 400444.49 | 242299.17 | 242299.17 | 242299.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204082 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:704988.62}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 704988.62 | 704988.62 | 483042.12 | 483042.12 | 483042.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204083 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:883240.25}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 883240.25 | 883240.25 | 264972.08 | 264972.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204084 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:280921.34}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 280921.34 | 270605.12 | 260865.46 | 260865.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204085 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:682989.69}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204086 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:1981943.71}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1981943.71 | 1961070.13 | 1304816.07 | 1304816.07 | 1304816.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204087 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:515723.25}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 515723.25 | 515723.25 | 154716.98 | 154716.98 | 154716.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204088 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:1127636.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 1127636 | 1122821.26 | 336846.38 | 336846.38 | 336846.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211022 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, C, G Y H". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON; EDIFICIO "D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PUERTAS Y PISOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INATALACIONES ELECTRICA; EDIFICIO "I". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "J". SUSTITUCIÓN DE TINACOS; SUSTITUCIÓN DE CISTERNA 10M3. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22001B | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211023 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA FEDERICO BERRUETO RAMON COMPONENTE VIII.- REHABILITACION PARCIAL DE PLAZA CIVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22002B | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 961538.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211024 | Proyecto de inversión | 1057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.31, modificado:1057692.31}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 8 "MANUEL ACUÑA" COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A , D, J, K, L, Y M". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22003B | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1057692.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211025 | Proyecto de inversión | 442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442307.69, modificado:442307.69}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE AULA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22004B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-03-31 | 2023-06-13 | 442307.69 | 436989.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211026 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 "RAUL CASTELLANO JIMENEZ" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A ". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION PARCIAL DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA (SUSTITUCIÓN DE BOMBA). COMPONENTE VIII.-REHABILITACIÓN DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22005B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL N° 20 KILÓMETRO 12.5 + 500, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 721153.84 | 711908.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211027 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 "BLAS GODINEZ BRITO" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22006B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ, lon:-103.244867, lat:25.725728}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 673076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212151 | Proyecto de inversión | 1499854.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499854.7, modificado:1499854.7}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800002 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400-GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 1499854.7 | 1499854.7 | 449956.41 | 449956.41 | 449956.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212152 | Proyecto de inversión | 1397831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397831.17, modificado:1397831.17}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800002 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 1397831.17 | 1397831.17 | 419349.35 | 419349.35 | 419349.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212153 | Proyecto de inversión | 999962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999962.47, modificado:999962.47}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE TECHO ESTRUCTURAL; CONST. DE PISO DE ANDADORES (PARCIAL) Y PÓRTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800003 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-05-20 | 999962.47 | 999962.47 | 299988.74 | 299988.74 | 299988.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212154 | Proyecto de inversión | 2882709.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882709.55, modificado:2882709.55}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGÓN AGUIRRE-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500012 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2882709.55 | 2882709.55 | 864812.87 | 864812.87 | 864812.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212155 | Proyecto de inversión | 3082135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082135.68, modificado:3082135.68}} | CECyTEC IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500013 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 3082135.68 | 3082135.68 | 924640.7 | 924640.7 | 924640.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212156 | Proyecto de inversión | 1154754.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.32, modificado:1154754.32}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500014 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-14 | 2023-06-11 | 1154754.32 | 1154754.32 | 346426 | 346426 | 346426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212157 | Proyecto de inversión | 3831277.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831277.46, modificado:3831277.46}} | CENTRO DE EDUCACIÓN NORMAL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000028 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3831277.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212158 | Proyecto de inversión | 462722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462722.86, modificado:462722.86}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓNDE ASTA BANDERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800007 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 462722.86 | 462722.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212159 | Proyecto de inversión | 174825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174825.0, modificado:174825.0}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500029 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 174825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212160 | Proyecto de inversión | 495663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495663.0, modificado:495663.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LUIS A. BEAUREGARD ANEXO A LA ENEP DEL ESTADO-CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000166 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 495663 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212161 | Proyecto de inversión | 2281960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281960.0, modificado:2281960.0}} | E.S.T. VENUSTIANO CARRANZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800008 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2281960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212162 | Proyecto de inversión | 3200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200270.0, modificado:3200270.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200006 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 3200270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212163 | Proyecto de inversión | 2100113 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100113.0, modificado:2100113.0}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200007 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2100113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212164 | Proyecto de inversión | 2333902 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333902.0, modificado:2333902.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200008 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8-ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2333902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212165 | Proyecto de inversión | 1586958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586958.0, modificado:1586958.0}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL (2a. ETAPA-CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200010 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-14 | 1586958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212334 | Proyecto de inversión | 612652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612652.29, modificado:612652.29}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE AGUIRRE.- RECIMENTACIÓN, SUST. IMPER. Y PISO CERAMICO EDIF. "F", REP. INST. ELECT. Y SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "C" Y "F" Y OBRA EXT. (MURO DE CONTENCION CON MALLA PARCIAL LADO PTE. Y CONST. CANAL PLUVIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800002 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 612652.29 | 612652.29 | 183795.69 | 183795.69 | 183795.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212335 | Proyecto de inversión | 2976002.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976002.25, modificado:2976002.25}} | E.S.T. No. 30 ANTONIO PERALES ZAMORA.- SUST. DE LAMINA EDIF. "H" Y REP. DEL SISTEMA ELECT. GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700002 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2976002.25 | 2976002.25 | 892800.68 | 892800.68 | 892800.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212336 | Proyecto de inversión | 1650603.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650603.07, modificado:1650603.07}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE SERV. SANIT. EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200002 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1650603.07 | 1650603.07 | 495180.92 | 495180.92 | 495180.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212337 | Proyecto de inversión | 119532.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.77, modificado:119532.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS DE SERVANIT. Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300002 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 119532.77 | 119532.77 | 35859.83 | 35859.83 | 35859.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212338 | Proyecto de inversión | 513159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513159.18, modificado:513159.18}} | ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR LOSA ALIGERADA EN BIBLIOTECA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700002 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 513159.18 | 513159.18 | 153947.75 | 153947.75 | 153947.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212339 | Proyecto de inversión | 1233062.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233062.43, modificado:1233062.43}} | JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.- RECIMENTACIÓN Y SUST. DE LOSA EN 2 AULAS, SERV. SANIT. Y DIRECCIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300002 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1233062.43 | 1233062.43 | 369918.73 | 369918.73 | 369918.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212340 | Proyecto de inversión | 1861841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861841.7, modificado:1861841.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA POR MURO REJA (PARCIAL) LADOS NORTE, ORIENTE, PONIENTE Y SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700003 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FIERRO S/N, VISTA HERMOSA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-14 | 2023-05-27 | 1861841.7 | 1861841.7 | 558552.51 | 558552.51 | 558552.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212341 | Proyecto de inversión | 462219.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462219.28, modificado:462219.28}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL; RED ELECTRICA Y CONST. POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 462219.28 | 462219.28 | 138665.78 | 138665.78 | 138665.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212342 | Proyecto de inversión | 584904.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584904.46, modificado:584904.46}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE LUMINARIAS EN SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600002 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 584904.46 | 584904.46 | 175471.34 | 175471.34 | 175471.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212343 | Proyecto de inversión | 883207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883207.5, modificado:883207.5}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. CANCELERIA Y PUERTAS, REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700005 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AV. PROGRESO 118, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 883207.5 | 883207.5 | 264962.25 | 264962.25 | 264962.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212344 | Proyecto de inversión | 1147527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147527.96, modificado:1147527.96}} | E.S.T. No. 7 RAFAEL GUERRERO ROMO.- SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE Y PORTON DE SERVICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300003 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1147527.96 | 1147527.96 | 344258.39 | 344258.39 | 344258.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212345 | Proyecto de inversión | 1016663.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016663.85, modificado:1016663.85}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700006 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZUAZUA S/N, MARAVILLAS, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1016663.85 | 1016663.85 | 304999.16 | 304999.16 | 304999.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212346 | Proyecto de inversión | 1683055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683055.39, modificado:1683055.39}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE BARDA LADOS NORTE Y SUR, REP. DE BARDA LADO PONIENTE (PARCIAL) Y DEMOLICIÓN DE PORTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000006 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CLAVELES 262, GIRASOL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 1683055.39 | 1683055.39 | 504916.62 | 504916.62 | 504916.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212347 | Proyecto de inversión | 1830945.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830945.86, modificado:1830945.86}} | E.S.T. No. 41 EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D", "F", "G", "K" Y "L". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000007 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1830945.86 | 1830945.86 | 549283.76 | 549283.76 | 549283.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212348 | Proyecto de inversión | 1106706.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106706.64, modificado:1106706.64}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., PISOS, CANCELERIA Y PUERTAS (PARCIAL) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000003 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO INGLES 390, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1106706.64 | 1106706.64 | 332011.99 | 332011.99 | 332011.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212349 | Proyecto de inversión | 1926103.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926103.15, modificado:1926103.15}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCÍA RODRIGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y O. EXT. (SUST. DE PISO EN PATIO CIVICO PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000005 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1926103.15 | 1926103.15 | 577830.95 | 577830.95 | 577830.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212350 | Proyecto de inversión | 1893503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893503.46, modificado:1893503.46}} | E.S.T. No. 74 JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "C", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000002 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1893503.46 | 1893503.46 | 568051.04 | 568051.04 | 568051.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212351 | Proyecto de inversión | 887767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887767.66, modificado:887767.66}} | JARDIN DE NIÑOS DR. DIONICIO GARCIA FUENTES.- SUST. DE CANCELERIA, PINTURA, LUMINARIAS Y ADEC. DE SERV. SANIT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000004 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 887767.66 | 887767.66 | 266330.3 | 266330.3 | 266330.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212352 | Proyecto de inversión | 675837.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675837.25, modificado:675837.25}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500002 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 675837.25 | 675837.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212353 | Proyecto de inversión | 2039139.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039139.01, modificado:2039139.01}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 ADMINISTRACIÓN MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500003 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 2039139.01 | 2039139.01 | 611741.7 | 611741.7 | 611741.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212354 | Proyecto de inversión | 834661.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834661.19, modificado:834661.19}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500004 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 834661.19 | 834661.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212355 | Proyecto de inversión | 1261046.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261046.23, modificado:1261046.23}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000008 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1261046.23 | 1261046.23 | 378313.87 | 378313.87 | 378313.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212356 | Proyecto de inversión | 740105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740105.0, modificado:740105.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000012 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 740105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212357 | Proyecto de inversión | 729933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729933.13, modificado:729933.13}} | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 729933.13 | 729933.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212358 | Proyecto de inversión | 721548 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721548.0, modificado:721548.0}} | ESCUELA PRIMARIA FIDENCIO FLORES GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700009 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 721548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212359 | Proyecto de inversión | 1533247.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533247.77, modificado:1533247.77}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-07-30 | 1533247.77 | 1533247.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212360 | Proyecto de inversión | 2741415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741415.4, modificado:2741415.4}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE.- SUSTITUCIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITAROS Y OBRA EXTERIOR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000011 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-20 | 2741415.4 | 2741415.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212361 | Proyecto de inversión | 522779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522779.71, modificado:522779.71}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500011 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 522779.71 | 522779.71 | 156833.91 | 156833.91 | 156833.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212362 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212363 | Proyecto de inversión | 1123441.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123441.9, modificado:1123441.9}} | JARDIN DE NIÑOS FLOR DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A" Y "B" Y RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300004 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 1123441.9 | 1123441.9 | 337032.57 | 337032.57 | 337032.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212364 | Proyecto de inversión | 114903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114903.0, modificado:114903.0}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO.- REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400006 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 114903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212365 | Proyecto de inversión | 1029826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029826.66, modificado:1029826.66}} | ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000015 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-08-04 | 1029826.66 | 1029826.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212366 | Proyecto de inversión | 467934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.62, modificado:467934.62}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 467934.62 | 467934.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212367 | Proyecto de inversión | 1891133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891133.28, modificado:1891133.28}} | E.S.G. HUMBERTO ELIZALDE JASSO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000014 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 1891133.28 | 1891133.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212368 | Proyecto de inversión | 1748197 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748197.0, modificado:1748197.0}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F", "G", "J" Y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800006 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1748197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212369 | Proyecto de inversión | 777467 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777467.0, modificado:777467.0}} | E.S.T. No. 35 HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "G", REP. DE RED HIDR-SANIT. Y CONST. DE 2 CISTERNAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800007 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 777467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212370 | Proyecto de inversión | 874894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874894.12, modificado:874894.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800008 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 874894.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212371 | Proyecto de inversión | 485128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485128.3, modificado:485128.3}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800009 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RIO NAZAS 1724, AGUILAR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 485128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212372 | Proyecto de inversión | 435870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435870.42, modificado:435870.42}} | JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS.- REP. DE MUROS, SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO EDIF. "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000006 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-06-05 | 435870.42 | 435870.42 | 130761.13 | 130761.13 | 130761.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212373 | Proyecto de inversión | 1122047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122047.99, modificado:1122047.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA-PUERTAS Y PINTURA EN EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-07-05 | 1122047.99 | 1122047.99 | 336614.4 | 336614.4 | 336614.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212374 | Proyecto de inversión | 193581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193581.1, modificado:193581.1}} | E.S.T. No. 82 HIPOLITO CHARLES MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "G" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700012 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LABORES S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 193581.1 | 193581.1 | 58074.33 | 58074.33 | 58074.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212375 | Proyecto de inversión | 607065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607065.38, modificado:607065.38}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE MALLA POR BARDA LADO PONIENTE, REP. PARCIAL DE MALLA LADO ORIENTE Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700013 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 607065.38 | 607065.38 | 182119.61 | 182119.61 | 182119.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212376 | Proyecto de inversión | 1065692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065692.0, modificado:1065692.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800006 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1065692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212377 | Proyecto de inversión | 1617250.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617250.42, modificado:1617250.42}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA ROSITA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200005 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1617250.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212378 | Proyecto de inversión | 856073.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856073.35, modificado:856073.35}} | JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN.- RECIMENTACIÓN Y SUST. PISO CERAMICO DE EDIF. "B", SUST. DE ANDADOR (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B" Y SUST. PARCIAL DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 856073.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212379 | Proyecto de inversión | 726588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726588.52, modificado:726588.52}} | E.S.T. No. 94 RICARDO FLORES MAGON.- REP. DE BARDA LADO SUR Y SUST. PARCIAL LADO NORTE, REP. DE GRIETAS EN MUROS, SUST. DE PISO CERAMICO (DE 1 AULA) Y PISO EN ANDADOR EDIF. "B" Y SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500017 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 726588.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212380 | Proyecto de inversión | 289619.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289619.18, modificado:289619.18}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICTOR GARCIA CARREÑO.- REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y "F" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500018 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 289619.18 | 289619.18 | 86885.75 | 86885.75 | 86885.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212381 | Proyecto de inversión | 544942.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544942.77, modificado:544942.77}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- REP. DE GRIETAS EN MUROS (PARCIAL) SUST. DE PUERTAS Y PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "G" Y "H" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500019 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 544942.77 | 544942.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212382 | Proyecto de inversión | 420993 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420993.0, modificado:420993.0}} | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.- REP. DE GRIETAS EN MUROS. SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "C" Y "D" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 420993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212383 | Proyecto de inversión | 257517.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257517.91, modificado:257517.91}} | JARDIN DE NIÑOS ANGELICA DAVILA DE LA FUENTE.- COLOC. DE BANQUETA (PARCIAL) DE EDIF. "B" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500021 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TACUBA 590, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 257517.91 | 257517.91 | 77255.37 | 77255.37 | 77255.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212384 | Proyecto de inversión | 176295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176295.8, modificado:176295.8}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. DOLORES GONZALEZ GONZALEZ.- SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y PARCIAL EDIF. "C" Y REP. DE MUROS EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500022 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 176295.8 | 176295.8 | 52888.74 | 52888.74 | 52888.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212385 | Proyecto de inversión | 961152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961152.0, modificado:961152.0}} | ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE.- SUST. DE 1 AULA DIDACTICA EDIF. "D", RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500023 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 961152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212386 | Proyecto de inversión | 277123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277123.07, modificado:277123.07}} | ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 277123.07 | 277123.07 | 83136.92 | 83136.92 | 83136.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212387 | Proyecto de inversión | 513918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513918.48, modificado:513918.48}} | JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTIN GAITE.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS Y SUST. DE PISO CERAMICO EN AULAS DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500025 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 513918.48 | 513918.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212388 | Proyecto de inversión | 798015 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798015.0, modificado:798015.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- SUSTIT. DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. DE MUROS EDIF. "A", "B", "C", "F" Y "J" Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500015 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 798015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212389 | Proyecto de inversión | 1737811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737811.35, modificado:1737811.35}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. BARDA LADOS SUR Y ORIENTE Y REP. DE EDIF. "E" (SUST. IMPERMEAB. Y SIST. ELECTRICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000019 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-16 | 2023-06-29 | 1737811.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212390 | Proyecto de inversión | 710401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710401.31, modificado:710401.31}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE CANCELERIA Y PISO CERAMICO (PARCIAL) DE EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y CANCELERIA EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000022 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 710401.31 | 710401.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212391 | Proyecto de inversión | 408811.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408811.05, modificado:408811.05}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.- SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 408811.05 | 408811.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212392 | Proyecto de inversión | 974421.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974421.41, modificado:974421.41}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO.- SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE INST. HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000020 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 974421.41 | 974421.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212393 | Proyecto de inversión | 546854.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546854.87, modificado:546854.87}} | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.- SUST. DE RAMPAS Y ESCALONES, BARANDAL, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y O. EXT. (RED HIDR. REP. CISTERNA Y RAMPA EN CANCHA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000018 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 299, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 546854.87 | 546854.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212394 | Proyecto de inversión | 757712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757712.74, modificado:757712.74}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON.- SUST. DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EDIF. "D" Y CONST. DE MURO MAMPOSTEADO (PARCIAL) LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000021 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 757712.74 | 757712.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212395 | Proyecto de inversión | 579128.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579128.16, modificado:579128.16}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, COLOC. PISO CERAMICO. APL. DE PINTURA EDIF, "B", Y OBRA EXT. (RED HIDR; REP. DE CISTERNA Y SUST. MALLA LADOS NOR-OTE Y NOR-PTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700014 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 579128.16 | 579128.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212396 | Proyecto de inversión | 711500.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711500.12, modificado:711500.12}} | ESCUELA PRIMARIA EUFRASIO SANDOVAL RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700015 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE 860, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 711500.12 | 711500.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212397 | Proyecto de inversión | 1480488.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480488.05, modificado:1480488.05}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (REP. DE TALUD) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000016 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1480488.05 | 1480488.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212398 | Proyecto de inversión | 690587.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690587.93, modificado:690587.93}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000025 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 690587.93 | 690587.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212399 | Proyecto de inversión | 1370149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370149.09, modificado:1370149.09}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200006 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1370149.09 | 1370149.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212400 | Proyecto de inversión | 560337.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560337.65, modificado:560337.65}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA MARIA HERRERA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500005 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 560337.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212401 | Proyecto de inversión | 670208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.0, modificado:670208.0}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 670208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212402 | Proyecto de inversión | 483540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483540.0, modificado:483540.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MIJARES VALDES.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT Y CONST. DE ANDADORES EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500007 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VIOLETA 200, GUILLEN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 483540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212403 | Proyecto de inversión | 191167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191167.0, modificado:191167.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JUANA FLORES ZERTUCHE.- SUST. DE MALLA CICLONICA (PARCIAL) LADO SUR Y SUST. DE PISO (PARCIAL) DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADOR DE LIGA EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500008 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, CROC I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 191167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212404 | Proyecto de inversión | 946164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946164.21, modificado:946164.21}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000017 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 946164.21 | 946164.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212405 | Proyecto de inversión | 318906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318906.0, modificado:318906.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- CONST. DE BARDA LADOS NOR-PTE Y NOR-OTE (PARCIAL) Y SUST. MALLA LADO SUR-PTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 318906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212406 | Proyecto de inversión | 713952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713952.35, modificado:713952.35}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000026 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 713952.35 | 713952.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212407 | Proyecto de inversión | 1245847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245847.0, modificado:1245847.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000027 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1245847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212408 | Proyecto de inversión | 345693 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345693.0, modificado:345693.0}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADOS NORTE Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000029 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 345693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212409 | Proyecto de inversión | 652693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652693.29, modificado:652693.29}} | JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000030 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 652693.29 | 652693.29 | 195807.99 | 195807.99 | 195807.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212410 | Proyecto de inversión | 706843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706843.55, modificado:706843.55}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000031 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 706843.55 | 706843.55 | 212053.07 | 212053.07 | 212053.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212411 | Proyecto de inversión | 797760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797760.0, modificado:797760.0}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000032 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 797760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212412 | Proyecto de inversión | 827230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827230.0, modificado:827230.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 827230 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212413 | Proyecto de inversión | 657048.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657048.19, modificado:657048.19}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500026 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 657048.19 | 657048.19 | 197114.46 | 197114.46 | 197114.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212414 | Proyecto de inversión | 692187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692187.72, modificado:692187.72}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200007 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 692187.72 | 692187.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212415 | Proyecto de inversión | 530360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530360.15, modificado:530360.15}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERM., BASE Y TINACOS, REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700011 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 530360.15 | 530360.15 | 159108.05 | 159108.05 | 159108.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212416 | Proyecto de inversión | 1472895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472895.57, modificado:1472895.57}} | E.S.T. No. 18 HORACIO FLORES DE LA PEÑA.- RECIMENTACIÓN DE EDIF. "C", REP. DE SERV. SANIT. Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231100004 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 1472895.57 | 1472895.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212417 | Proyecto de inversión | 389095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389095.03, modificado:389095.03}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A" Y CONSTR. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000004 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 389095.03 | 389095.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212418 | Proyecto de inversión | 1097567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097567.81, modificado:1097567.81}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVO HORIZONTE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" , "B", "C" Y "D" Y TRABAJOS COMPL. DE ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100005 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1097567.81 | 1097567.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212419 | Proyecto de inversión | 593296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593296.0, modificado:593296.0}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y APL. DE PINT. DE EDIF. "B" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000036 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 593296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212420 | Proyecto de inversión | 1644709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644709.33, modificado:1644709.33}} | E.S.G. No. 24 "PROFR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN" .- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000037 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1644709.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212421 | Proyecto de inversión | 640680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640680.44, modificado:640680.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE RAMON GUEVARA CISNEROS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800010 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIMERA 1400, DEPORTIVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 640680.44 | 640680.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212422 | Proyecto de inversión | 236691.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236691.52, modificado:236691.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800011 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 236691.52 | 236691.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212423 | Proyecto de inversión | 337858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337858.54, modificado:337858.54}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN RAMOS DEL RIO.- CONSTRUCCIÓN BARDA (CON MALLA) LADO SUR-OESTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800012 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLIMA 1015, REGINA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 337858.54 | 337858.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212424 | Proyecto de inversión | 375745.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375745.92, modificado:375745.92}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "E", RESANE Y APL. DE PINT. (PLAFONES Y PRETILES) EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500009 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 375745.92 | 375745.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212425 | Proyecto de inversión | 739870.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739870.85, modificado:739870.85}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500010 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-12 | 739870.85 | 739870.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212426 | Proyecto de inversión | 785594.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785594.79, modificado:785594.79}} | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000039 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 785594.79 | 785594.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212427 | Proyecto de inversión | 594620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.33, modificado:594620.33}} | E.S.G. No. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200005 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 594620.33 | 594620.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212428 | Proyecto de inversión | 1373298.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373298.43, modificado:1373298.43}} | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500011 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1373298.43 | 1373298.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212429 | Proyecto de inversión | 435989.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435989.1, modificado:435989.1}} | E.S.T. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES.- SUST. DE MUROS DIVISORIOS EDIF. "D" Y "E" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500027 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 435989.1 | 435989.1 | 130796.73 | 130796.73 | 130796.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212430 | Proyecto de inversión | 2478455.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478455.25, modificado:2478455.25}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000040 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2478455.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212431 | Proyecto de inversión | 605167.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605167.53, modificado:605167.53}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "D" Y "H" Y APL. DE PINT. EDIF. "A", "C", "E", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500012 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 605167.53 | 605167.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212432 | Proyecto de inversión | 1389226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389226.0, modificado:1389226.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT.; Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y PARCIAL EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800013 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1389226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212433 | Proyecto de inversión | 604238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.0, modificado:604238.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE ESTR. METALICA EN AREA DE COMEDOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800014 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 604238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212434 | Proyecto de inversión | 66622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66622.43, modificado:66622.43}} | JARDIN DE NIÑOS MA DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- SUSTITUCIÓN DE PISO DEL FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800015 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST - 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 66622.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212435 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212436 | Proyecto de inversión | 1024596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024596.0, modificado:1024596.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- RECIMENTACIÓN, SUSTIT. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUSTIT. DE TINACOS, CANAL PLUVIAL Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200008 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1024596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212437 | Proyecto de inversión | 938357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938357.0, modificado:938357.0}} | E.S.G. VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233400006 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:JUPITER S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 938357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212438 | Proyecto de inversión | 1795007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795007.17, modificado:1795007.17}} | E.S.G. LUCIO BLANCO.- SUST. DE PISO DE ANDADORES Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "E" Y SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA (PARCIAL) Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1795007.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212439 | Proyecto de inversión | 78649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78649.0, modificado:78649.0}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (1 AULA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300010 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 78649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212440 | Proyecto de inversión | 1610659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610659.0, modificado:1610659.0}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA; SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" y "E"; SUSTIT. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" y "F"; RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200009 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1610659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212441 | Proyecto de inversión | 7381105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7381105.96, modificado:7381105.96}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500030 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7381105.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212442 | Proyecto de inversión | 641412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641412.0, modificado:641412.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROCOPIO MORENO MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS (SUR Y ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300006 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 641412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212443 | Proyecto de inversión | 775032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775032.74, modificado:775032.74}} | JARDIN DE NIÑOS MA DELIA REYES DE ARCINIEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT; Y OBRA EXT. SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000006 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 775032.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212444 | Proyecto de inversión | 423484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423484.32, modificado:423484.32}} | JARDIN DE NIÑOS MINERVA ALICIA GIL.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200006 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RAYON 495, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 423484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212445 | Proyecto de inversión | 318159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318159.1, modificado:318159.1}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. MALLA POR BARDA LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500013 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV CENTENARIO 1624, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 318159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212446 | Proyecto de inversión | 306729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306729.0, modificado:306729.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y MURO EDIF. "C"; CONST. DE CISTERNA Y OBRA EXT. (ACCESO A S. SANIT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200009 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 306729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212447 | Proyecto de inversión | 372118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372118.0, modificado:372118.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA L. PEREZ.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700007 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 372118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212448 | Proyecto de inversión | 1017275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017275.0, modificado:1017275.0}} | ESCUELA PRIMARIA FUNDADORES DE ALLENDE.- SUST. DE IMPERM. GENERAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300005 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1017275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212449 | Proyecto de inversión | 1552143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552143.44, modificado:1552143.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAMON FLORES ORTEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y "G" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000005 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1552143.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212450 | Proyecto de inversión | 831291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831291.0, modificado:831291.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "H" Y DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICIOS CON DAÑOS EDIF. "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100008 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO 555, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 831291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212451 | Proyecto de inversión | 931350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931350.0, modificado:931350.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A", "B", "D" Y "F" Y SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700006 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 931350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212452 | Proyecto de inversión | 1460564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460564.0, modificado:1460564.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CORONEL LUCIO DAVILA RUMAYOR.- IMPERM; REP. DE MUROS, PRETILES Y SUST. DE APLANADOS DE EDIF. "A"; SUST. DE PORTÓN SECUNDARIO Y BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400008 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1460564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212453 | Proyecto de inversión | 1251431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251431.0, modificado:1251431.0}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT-HIDR-SANIT. DEMOL. FOSA SEPTICA Y CONST. DE RAMPA, BARANDAL Y BASE Y PROT. PARA TINACOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800059 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1251431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212454 | Proyecto de inversión | 687261 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687261.0, modificado:687261.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- REHAB DE SERV. SANIT. SIST. ELECT. Y SANIT. PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXT. (RED. HIDR. REHAB. DE CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800060 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 687261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212455 | Proyecto de inversión | 345563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.0, modificado:345563.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. GUADALUPE CADENA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" , REP. DE CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800061 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 345563 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212456 | Proyecto de inversión | 214240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214240.0, modificado:214240.0}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.- CONST. DE CISTERNA. RED ELECT-HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000167 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 214240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212457 | Proyecto de inversión | 303324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303324.0, modificado:303324.0}} | JARDIN DE NIÑOS FELIPA VALDÉS DE PEPI.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000168 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 434, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 303324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212458 | Proyecto de inversión | 271262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271262.0, modificado:271262.0}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900004 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 271262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212459 | Proyecto de inversión | 849345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849345.0, modificado:849345.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300011 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 849345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212460 | Proyecto de inversión | 72292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72292.0, modificado:72292.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (ATIPICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300014 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 72292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212461 | Proyecto de inversión | 1275446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275446.0, modificado:1275446.0}} | E.S.G. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", "H" e "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300012 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1275446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212462 | Proyecto de inversión | 519953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519953.0, modificado:519953.0}} | E.S.T. RAUL MADERO GONZÁLEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300013 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 519953 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212463 | Proyecto de inversión | 683375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683375.0, modificado:683375.0}} | E.S.T. No. 92 JOSE GUADALUPE POSADA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500031 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 683375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212464 | Proyecto de inversión | 2141829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141829.0, modificado:2141829.0}} | E.S.G. FEDERICO HERNANDEZ MIRELES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "E" Y "L". REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F" Y OBRA EXT. (RED ELECT. Y REP. PARCIAL DE BARDAS LADOS NORTE Y SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-08-28 | 2141829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212465 | Proyecto de inversión | 5306737 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306737.0, modificado:5306737.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 5306737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212466 | Proyecto de inversión | 299145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299145.0, modificado:299145.0}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800062 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 299145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212467 | Proyecto de inversión | 494763.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494763.1, modificado:494763.1}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y SUST. DE LAMPARAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800063 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LA MADRID 702, DEPORTIVO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 494763.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212468 | Proyecto de inversión | 297471 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297471.0, modificado:297471.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA TIJERINA F..- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "F" Y "G" Y OBRA EXTERIOR (SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212469 | Proyecto de inversión | 672277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672277.0, modificado:672277.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO.- SUST. DE IMPERM.Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM. DEL EDIF. "B" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000173 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 672277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212470 | Proyecto de inversión | 483527 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483527.0, modificado:483527.0}} | JARDIN DE NIÑOS EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B" Y PORTICO, SUST. DE LAMPARAS, CONST. DE RAMPA Y ALIMENTACION ELECT. A PÓRTICO Y BEBEDEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000174 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 483527 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212471 | Proyecto de inversión | 297142.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297142.25, modificado:297142.25}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100010 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212472 | Proyecto de inversión | 498360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498360.0, modificado:498360.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA LADO SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230700006 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MERCADO 100, ZONA CENTRO, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 498360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212473 | Proyecto de inversión | 689957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689957.25, modificado:689957.25}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230800004 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 689957.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212474 | Proyecto de inversión | 439996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439996.05, modificado:439996.05}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. LADO SUR PONIENTE; REP. DE MUROS FRACTURADOS (AUDITORIO-SUPERVISIÓN) Y SUST. PARCIAL DE PRETIL LADO SUR OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000169 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 439996.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212475 | Proyecto de inversión | 1360434 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360434.0, modificado:1360434.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI.- SUST. DE IMPERM. GENERAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000170 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUPITER 697, SATELITE NORTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1360434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212476 | Proyecto de inversión | 1184509.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184509.08, modificado:1184509.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. CATALINA LOPEZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "D" Y "E"; SUST. DE ANDADORES EDIF. "D", SUST. DE PISO (PARCIAL) EN PLAZA Y COLOC. DE MINGITORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000172 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1184509.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212477 | Proyecto de inversión | 2114249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114249.0, modificado:2114249.0}} | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "D", "F" Y "G", REP. DE MUROS EDIF. "F" Y REP. MAYOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100009 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-08-25 | 2114249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212478 | Proyecto de inversión | 1751649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751649.0, modificado:1751649.0}} | E.S.T. HERMANOS FLORES MAGON.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200010 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-28 | 2023-08-10 | 1751649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212479 | Proyecto de inversión | 983491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983491.0, modificado:983491.0}} | E.S.T. No. 66 CASIANO CAMPOS AGUILAR.- SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "H" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000171 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 983491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213130 | Proyecto de inversión | 6000271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000271.0, modificado:6000271.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y/O POLITÉCNICA.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2023-3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA., lon:-101.793599, lat:27.048494}} | 2023-05-23 | 2023-10-28 | 6000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 948353.55
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20726555.64
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 910851.79
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 911101.4
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6206856.23
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 844555.93
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 914818.69
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1454965.49
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 695933.98
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 3991244.96
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975488.93
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1175311.44
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9459255.37
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2691449.25
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2649736.84
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2691055.48
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3363977.5
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 850389.24
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3316256.49
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2488895.6
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 3665992.37
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1294947.2
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250880.92
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 102536.1
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 693390.05
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241798.79
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 709303.86
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA220102063757 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146281.01 | 143843.13
COA220102063758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075785.19 | 1072730.8
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA220102063760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341074.78 | 1323230.65
COA220102063761 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 673845.9
COA220102063762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA220102063765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18424644.3 | 18424644.3
COA220102063766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918816.86 | 895729.03
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 453314.45
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 401092.32
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 49513
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 263009.15
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481652.73
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 123898.11
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162139
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347142.92
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 39001.75
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 165787.1
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 662755.22
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73079.96
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 318647.37
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.34
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.6
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 570029.93
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 351454.6
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 135287.98
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 507691.28
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180222.82
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210041.02
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 192535
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329661.95
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 59146.31
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 366865.78
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 244440.46
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 387765.6
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185250.82
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 771644.39
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 137173.2
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 249637.55
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123171.64
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1492560.58
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 471391.93
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405347.57
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 142612.69
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 339271.85
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 210051.96
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 273075.63
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 218155.1
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 367219.66
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 400103.85
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 444442.88
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 304619.33
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 136989.83
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 397780.29
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 681956.96
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 165118.83
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 299347.12
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 426544.13
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1070639.88
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 340574.41
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 255735.23
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 143803.05
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1332385.66
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1055513.62
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 450801.88
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 477228.22
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 801725.57
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 83008.13
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1629987.45
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 175840.31
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 516814.68
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 231920.7
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 774148.63
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 346371.49
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 820949.32
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 305258.5
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1190402.85
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 221699.97
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 641437.34
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 730686.88
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 418481.34
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 497162.11
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 3862823.83
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 502915.64
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 622401.19
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 942175.41
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1631963.08
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 674387.83
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 649972.7
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1039133.71
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 771918.3
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 375651.08
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 896251.49
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1032208.41
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 700694.22
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 591129.16
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1007572.73
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 459881.85
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 265972.91
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 899012.73
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2293530.33
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 876327.07
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4359080.94
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1202621.76
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 551554.16
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1488658.98
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1582442.85
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1518054.88
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1691548.31
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 751875.71
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1105670.09
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 879548.85
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 961429.71
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1536625.99
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1284837.22
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 344047.06
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2402967.5
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 328044.6
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 1958328.87
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 621649.73
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1138083.51
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 518742.83
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1101443.7
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 553428.92
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 994390.74
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 584172.1
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1205180.9
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1840203.99
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1156985.69
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1806243.41
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 614200.08
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 788894.86
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675429.09
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 523564.95
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 729730.14
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 700265.13
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217897.09
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 473676.03
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1467737.3
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 882409.76
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 695272.71
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1076141.39
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 1990197.45
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1107909.57
COA220202098860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2672089.27 | 2672089.27
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220202098876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3439212.68
COA220202099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316103.63 | 310232.11
COA220202099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389388.74 | 385887.17
COA220202099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313338.88 | 298406.23
COA220202099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735149.93 | 735102.98
COA220202099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185366.55 | 184166.26
COA220202099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920898.66 | 1920760.45
COA220202099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432109.22 | 431803.13
COA220202099320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475058.76 | 1610159.2
COA220202099321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204118.38 | 135746.2
COA220202099322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374848.83 | 374516.44
COA220202099323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166450.05 | 140182.9
COA220202099324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457806.98 | 371548.36
COA220202099325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450377.93 | 332319.39
COA220202099326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539345.5 | 524957.81
COA220202099327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852668.12 | 848242.87
COA220202099328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914045.17 | 908182.95
COA220202099329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260164.34 | 1259960.76
COA220202099330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928594.45 | 928034.6
COA220202099331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979379.35 | 961852.59
COA220202099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395025.84 | 392164.07
COA220202099333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564469.86 | 546770.43
COA220202099334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203802.99 | 1203623.81
COA220202099335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713541.47 | 1711349.13
COA220202099336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568308.42 | 1567906.22
COA220202099337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.77 | 984991.77
COA220202099338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893322.95 | 889249.74
COA220202099339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288060.37 | 1286900.72
COA220202099340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930588.9 | 1777397.18
COA220202099341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920984.1 | 994001.05
COA220202099342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082597.63 | 1067005.11
COA220202099343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533076.03 | 647531.33
COA220202099344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399812.63 | 382514.51
COA220202099345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434930.46 | 424313.26
COA220202099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625951.92 | 608140.68
COA220202099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459303.19 | 1426308.45
COA220202099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060224.35 | 1048285.53
COA220202099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204728.59 | 192978.72
COA220202099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338306.43 | 326881.71
COA220202099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471027.77 | 380316.85
COA220202099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669498.2 | 643291.18
COA220202099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671196.83 | 663637.35
COA220202099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482057.77 | 463110.36
COA220202099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973473.58 | 418314.88
COA220202099357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150067.28 | 1131238.12
COA220202099358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431138 | 426242.01
COA220202099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711496.11 | 1675899.72
COA220202099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157195.02 | 1409802.51
COA220202099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926437.28 | 892919.26
COA220202099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014267.32 | 995504.27
COA220202099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627100.74 | 626435.88
COA220202099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316179.87 | 314732.55
COA220202099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239613.47 | 1234076.49
COA220202099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318422.09 | 1291068.48
COA220202099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757792.92 | 745293.29
COA220202099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397579 | 2320857.04
COA220202099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056428.26 | 1036834.37
COA220202099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465573.63 | 453844.84
COA220202099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750883.24 | 1688512.01
COA220202099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645217.48 | 1587026.43
COA220202099373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708546.25 | 703972.31
COA220202099374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189460.99 | 187250.86
COA220202099375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211480.68 | 1192027.72
COA220202099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863485.89 | 1804718.71
COA220202099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546209.04 | 1509795.8
COA220202099378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790243.38 | 1764130.56
COA220202099379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249601.97 | 247689.76
COA220202099380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576748.91 | 1538255.81
COA220202099381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121800.17 | 1984638.44
COA220202099382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432564.79 | 407897.56
COA220202099383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524828.38 | 1484235.26
COA220202099384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217398.89 | 1197669.24
COA220202099385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655361.15 | 1570788.54
COA220202099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511920.44 | 503158.06
COA220202099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166425.35 | 157509.19
COA220202099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077163.96 | 2689488.94
COA220202099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370911.93 | 357827.62
COA220202099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651932.08 | 624900.99
COA220202099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421075.71 | 2228971.03
COA220202099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511094.45 | 504005.08
COA220202099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380401.85 | 372998.95
COA220202099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337118.25 | 462935.46
COA220202099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525767.33 | 520094.99
COA220202099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948535.82 | 935772.5
COA220202099397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591005.29 | 584573.18
COA220202099398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607572.67 | 600789.03
COA220202099399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529899.81 | 1503445.53
COA220202099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169306.39 | 1155064.31
COA220202099401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405243.9 | 1383851.14
COA220202099402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358392.11 | 1343319.68
COA220202099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392768.04 | 1360419.4
COA220202099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713069.59 | 703396.14
COA220202099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3912592.15 | 3096260.76
COA220202099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523749.76 | 517714.21
COA220202099407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954303.77 | 913722.98
COA220202099408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565739.73 | 557775.52
COA220202099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573682.93 | 566391.3
COA220202099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484672.6 | 476536.73
COA220202099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888117.59 | 1877325.75
COA220202099412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413089.15 | 400143.36
COA220202099413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412669.85 | 407307.99
COA220202099414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721710.21 | 695672.98
COA220202099415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205109.77 | 200983.17
COA220202099416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420328.6 | 405450.7
COA220202099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477771.15 | 457241.61
COA220202099418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780424.67 | 756809
COA220202099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346736.92 | 339773.58
COA220202099420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141366.82 | 139470.99
COA220202099421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848147.91 | 811260.24
COA220202099422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900867 | 880446.73
COA220202099423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599775.8 | 1560793.14
COA220202099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1118550.5
COA220202099425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872128.99 | 855481.25
COA220202099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797103.26 | 776572.71
COA220202099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505496.04 | 504580.68
COA220202099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900381.2 | 871169.22
COA220202099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352458.86 | 1351051.79
COA220202099430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068260.52 | 1042034.52
COA220202099431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144983.86 | 1108142.39
COA220202099432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301418.98 | 286381.39
COA220202099433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559678 | 1544193.16
COA220202099434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564005.71 | 548689.87
COA220202099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536022.31 | 516170.84
COA220202099436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333048.99 | 324331.07
COA220202099437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208660.72 | 202178.72
COA220202099438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673389.37 | 823318.62
COA220202099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943992.51 | 930159.19
COA220202099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040483.22 | 1015471.78
COA220202099441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560725.27 | 533668.88
COA220202099442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659972.35 | 597490.22
COA220202099443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703726.88 | 682211.99
COA220202099444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706133.96 | 702459.35
COA220202099445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960509.74 | 953425.77
COA220202099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405589.23 | 384308.4
COA220202099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395209.01 | 1376710.68
COA220202099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297386 | 291454.73
COA220202099449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521215.54 | 511889.79
COA220202099450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957039.56 | 947300.03
COA220202099451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252615.97 | 247171.96
COA220202099452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433515.99 | 2404740.83
COA220302135434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA220302135436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 769230.77
COA220302135438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220302135440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540603.25 | 529850.67
COA220302135442 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499414.51 | 499414.51
COA220302135444 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617680.14 | 617680.14
COA220302135447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086366.31 | 1086366.31
COA220302135674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176637 | 164208.11
COA220302135675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473906 | 461554.36
COA220302135676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958144 | 922767.66
COA220302135677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 851002.13 | 827716.45
COA220302135678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719636.52 | 719635.72
COA220302135679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145579.81 | 145374.15
COA220302135680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305464.17 | 305454.02
COA220302135681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195129.99 | 1195092.57
COA220302135682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69412.74 | 69412.12
COA220302135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99511.1 | 92997.11
COA220302135684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067308.1 | 1330522.82
COA220302135685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383301.06 | 383301.06
COA220302135686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105497.1 | 2078051.03
COA220302135687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031770.55 | 1015346.92
COA220302135688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821953.15 | 803001.72
COA220302135689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375147.41 | 3375143.41
COA220402200419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402204064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 1095238.65
COA220402204065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 121537.26
COA220402204066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 188091.88
COA220402204067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 185222.22
COA220402204068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 240326.96
COA220402204069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 549239.87
COA220402204070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 664140.03
COA220402204071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 80279.78
COA220402204072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 161072.76
COA220402204073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 269788.66
COA220402204074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 566083.9
COA220402204075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 1031833.15
COA220402204076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 1704455.33
COA220402204077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 1055897.46
COA220402204078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 1383832.73
COA220402204079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 2174401.87
COA220402204080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 275184.06
COA220402204081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 400444.49
COA220402204082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 704988.62
COA220402204083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 883240.25
COA220402204084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 280921.34
COA220402204085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 682989.69
COA220402204086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 1981943.71
COA220402204087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 515723.25
COA220402204088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 1127636
COA230102211022 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA230102211023 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA230102211024 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692.31 | 1057692.31
COA230102211025 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442307.69 | 442307.69
COA230102211026 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA230102211027 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 673076.92
COA230102212151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499854.7 | 1499854.7
COA230102212152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397831.17 | 1397831.17
COA230102212153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999962.47 | 999962.47
COA230102212154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882709.55 | 2882709.55
COA230102212155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3082135.68 | 3082135.68
COA230102212156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154754.32 | 1154754.32
COA230102212157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3831277.46 | 3831277.46
COA230102212158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462722.86 | 462722.86
COA230102212159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174825 | 174825
COA230102212160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495663 | 495663
COA230102212161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281960 | 2281960
COA230102212162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200270 | 3200270
COA230102212163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100113 | 2100113
COA230102212164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333902 | 2333902
COA230102212165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586958 | 1586958
COA230102212334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612652.29 | 612652.29
COA230102212335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2976002.25 | 2976002.25
COA230102212336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650603.07 | 1650603.07
COA230102212337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119532.77 | 119532.77
COA230102212338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513159.18 | 513159.18
COA230102212339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233062.43 | 1233062.43
COA230102212340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1861841.7 | 1861841.7
COA230102212341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462219.28 | 462219.28
COA230102212342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584904.46 | 584904.46
COA230102212343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883207.5 | 883207.5
COA230102212344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147527.96 | 1147527.96
COA230102212345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016663.85 | 1016663.85
COA230102212346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683055.39 | 1683055.39
COA230102212347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830945.86 | 1830945.86
COA230102212348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106706.64 | 1106706.64
COA230102212349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926103.15 | 1926103.15
COA230102212350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1893503.46 | 1893503.46
COA230102212351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887767.66 | 887767.66
COA230102212352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675837.25 | 675837.25
COA230102212353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039139.01 | 2039139.01
COA230102212354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834661.19 | 834661.19
COA230102212355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261046.23 | 1261046.23
COA230102212356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740105 | 740105
COA230102212357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729933.13 | 729933.13
COA230102212358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721548 | 721548
COA230102212359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533247.77 | 1533247.77
COA230102212360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2741415.4 | 2741415.4
COA230102212361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522779.71 | 522779.71
COA230102212362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2763416.26
COA230102212363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123441.9 | 1123441.9
COA230102212364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114903 | 114903
COA230102212365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029826.66 | 1029826.66
COA230102212366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467934.62 | 467934.62
COA230102212367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891133.28 | 1891133.28
COA230102212368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748197 | 1748197
COA230102212369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777467 | 777467
COA230102212370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874894.12 | 874894.12
COA230102212371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485128.3 | 485128.3
COA230102212372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435870.42 | 435870.42
COA230102212373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122047.99 | 1122047.99
COA230102212374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193581.1 | 193581.1
COA230102212375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607065.38 | 607065.38
COA230102212376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065692 | 1065692
COA230102212377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617250.42 | 1617250.42
COA230102212378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856073.35 | 856073.35
COA230102212379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726588.52 | 726588.52
COA230102212380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289619.18 | 289619.18
COA230102212381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544942.77 | 544942.77
COA230102212382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420993 | 420993
COA230102212383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257517.91 | 257517.91
COA230102212384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176295.8 | 176295.8
COA230102212385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961152 | 961152
COA230102212386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277123.07 | 277123.07
COA230102212387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513918.48 | 513918.48
COA230102212388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798015 | 798015
COA230102212389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737811.35 | 1737811.35
COA230102212390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710401.31 | 710401.31
COA230102212391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408811.05 | 408811.05
COA230102212392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974421.41 | 974421.41
COA230102212393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546854.87 | 546854.87
COA230102212394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757712.74 | 757712.74
COA230102212395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579128.16 | 579128.16
COA230102212396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711500.12 | 711500.12
COA230102212397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480488.05 | 1480488.05
COA230102212398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690587.93 | 690587.93
COA230102212399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370149.09 | 1370149.09
COA230102212400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560337.65 | 560337.65
COA230102212401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670208 | 670208
COA230102212402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483540 | 483540
COA230102212403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191167 | 191167
COA230102212404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946164.21 | 946164.21
COA230102212405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318906 | 318906
COA230102212406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713952.35 | 713952.35
COA230102212407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245847 | 1245847
COA230102212408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345693 | 345693
COA230102212409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652693.29 | 652693.29
COA230102212410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706843.55 | 706843.55
COA230102212411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797760 | 797760
COA230102212412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827230 | 827230
COA230102212413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657048.19 | 657048.19
COA230102212414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692187.72 | 692187.72
COA230102212415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530360.15 | 530360.15
COA230102212416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472895.57 | 1472895.57
COA230102212417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389095.03 | 389095.03
COA230102212418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097567.81 | 1097567.81
COA230102212419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593296 | 593296
COA230102212420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644709.33 | 1644709.33
COA230102212421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640680.44 | 640680.44
COA230102212422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236691.52 | 236691.52
COA230102212423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337858.54 | 337858.54
COA230102212424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375745.92 | 375745.92
COA230102212425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739870.85 | 739870.85
COA230102212426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785594.79 | 785594.79
COA230102212427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594620.33 | 594620.33
COA230102212428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373298.43 | 1373298.43
COA230102212429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435989.1 | 435989.1
COA230102212430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2478455.25 | 2478455.25
COA230102212431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605167.53 | 605167.53
COA230102212432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389226 | 1389226
COA230102212433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604238 | 604238
COA230102212434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66622.43 | 66622.43
COA230102212435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2763416.26
COA230102212436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024596 | 1024596
COA230102212437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938357 | 938357
COA230102212438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795007.17 | 1795007.17
COA230102212439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78649 | 78649
COA230102212440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610659 | 1610659
COA230102212441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7381105.96 | 7381105.96
COA230102212442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641412 | 641412
COA230102212443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775032.74 | 775032.74
COA230102212444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423484.32 | 423484.32
COA230102212445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318159.1 | 318159.1
COA230102212446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306729 | 306729
COA230102212447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372118 | 372118
COA230102212448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017275 | 1017275
COA230102212449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1552143.44 | 1552143.44
COA230102212450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831291 | 831291
COA230102212451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931350 | 931350
COA230102212452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460564 | 1460564
COA230102212453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251431 | 1251431
COA230102212454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687261 | 687261
COA230102212455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345563 | 345563
COA230102212456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214240 | 214240
COA230102212457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303324 | 303324
COA230102212458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271262 | 271262
COA230102212459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849345 | 849345
COA230102212460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72292 | 72292
COA230102212461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275446 | 1275446
COA230102212462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519953 | 519953
COA230102212463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683375 | 683375
COA230102212464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141829 | 2141829
COA230102212465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5306737 | 5306737
COA230102212466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299145 | 299145
COA230102212467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494763.1 | 494763.1
COA230102212468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297471 | 297471
COA230102212469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672277 | 672277
COA230102212470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483527 | 483527
COA230102212471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297142.25 | 297142.25
COA230102212472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498360 | 498360
COA230102212473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689957.25 | 689957.25
COA230102212474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439996.05 | 439996.05
COA230102212475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360434 | 1360434
COA230102212476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1184509.08 | 1184509.08
COA230102212477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114249 | 2114249
COA230102212478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1751649 | 1751649
COA230102212479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983491 | 983491
COA230102213130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000271 | 6000271

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA220102063757 | Metros | 1 | 1
COA220102063758 | Metros | 1 | 1
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063760 | Metros | 1 | 1
COA220102063761 | Metros | 1 | 1
COA220102063762 | Metros | 1 | 1
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220102063765 | Metros | 1 | 1
COA220102063766 | Metros | 1 | 1
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA220202098860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098876 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099313 | Metros | 1 | 1
COA220202099314 | Metros | 1 | 1
COA220202099315 | Metros | 1 | 1
COA220202099316 | Metros | 1 | 1
COA220202099317 | Metros | 1 | 1
COA220202099318 | Metros | 1 | 1
COA220202099319 | Metros | 1 | 1
COA220202099320 | Metros | 1 | 1
COA220202099321 | Metros | 1 | 1
COA220202099322 | Metros | 1 | 1
COA220202099323 | Metros | 1 | 1
COA220202099324 | Metros | 1 | 1
COA220202099325 | Metros | 1 | 1
COA220202099326 | Metros | 1 | 1
COA220202099327 | Metros | 1 | 1
COA220202099328 | Metros | 1 | 1
COA220202099329 | Aula | 1 | 1
COA220202099330 | Metros | 1 | 1
COA220202099331 | Metros | 1 | 1
COA220202099332 | Metros | 1 | 1
COA220202099333 | Metros | 1 | 1
COA220202099334 | Metros | 1 | 1
COA220202099335 | Aula | 1 | 1
COA220202099336 | Metros | 1 | 1
COA220202099337 | Metros | 1 | 1
COA220202099338 | Metros | 1 | 1
COA220202099339 | Metros | 1 | 1
COA220202099340 | Metros | 1 | 1
COA220202099341 | Metros | 1 | 1
COA220202099342 | Metros | 1 | 1
COA220202099343 | Metros | 1 | 1
COA220202099344 | Metros | 1 | 1
COA220202099345 | Metros | 1 | 1
COA220202099346 | Metros | 1 | 1
COA220202099347 | Metros | 1 | 1
COA220202099348 | Metros | 1 | 1
COA220202099349 | Metros | 1 | 1
COA220202099350 | Metros | 1 | 1
COA220202099351 | Metros | 1 | 1
COA220202099352 | Metros | 1 | 1
COA220202099353 | Metros | 1 | 1
COA220202099354 | Metros | 1 | 1
COA220202099355 | Metros | 1 | 1
COA220202099357 | Metros | 1 | 1
COA220202099358 | Metros | 1 | 1
COA220202099359 | Metros | 1 | 1
COA220202099360 | Metros | 1 | 1
COA220202099361 | Metros | 1 | 1
COA220202099362 | Metros | 1 | 1
COA220202099363 | Metros | 1 | 1
COA220202099364 | Metros | 1 | 1
COA220202099365 | Metros | 1 | 1
COA220202099366 | Metros | 1 | 1
COA220202099367 | Metros | 1 | 1
COA220202099368 | Metros | 1 | 1
COA220202099369 | Metros | 1 | 1
COA220202099370 | Metros | 1 | 1
COA220202099371 | Metros | 1 | 1
COA220202099372 | Metros | 1 | 1
COA220202099373 | Metros | 1 | 1
COA220202099374 | Metros | 1 | 1
COA220202099375 | Metros | 1 | 1
COA220202099376 | Metros | 1 | 1
COA220202099377 | Metros | 1 | 1
COA220202099378 | Metros | 1 | 1
COA220202099379 | Metros | 1 | 1
COA220202099380 | Metros | 1 | 1
COA220202099381 | Metros | 1 | 1
COA220202099382 | Metros | 1 | 1
COA220202099383 | Metros | 1 | 1
COA220202099384 | Metros | 1 | 1
COA220202099385 | Metros | 1 | 1
COA220202099386 | Metros | 1 | 1
COA220202099387 | Metros | 1 | 1
COA220202099388 | Metros | 1 | 1
COA220202099389 | Metros | 1 | 1
COA220202099390 | Metros | 1 | 1
COA220202099391 | Metros | 1 | 1
COA220202099392 | Metros | 1 | 1
COA220202099393 | Metros | 1 | 1
COA220202099394 | Metros | 1 | 1
COA220202099395 | Metros | 1 | 1
COA220202099396 | Metros | 1 | 1
COA220202099397 | Metros | 1 | 1
COA220202099398 | Metros | 1 | 1
COA220202099399 | Metros | 1 | 1
COA220202099400 | Metros | 1 | 1
COA220202099401 | Metros | 1 | 1
COA220202099402 | Aula | 1 | 1
COA220202099403 | Aula | 1 | 1
COA220202099404 | Aula | 1 | 1
COA220202099405 | Metros | 1 | 1
COA220202099406 | Metros | 1 | 1
COA220202099407 | Metros | 1 | 1
COA220202099408 | Metros | 1 | 1
COA220202099409 | Metros | 1 | 1
COA220202099410 | Metros | 1 | 1
COA220202099411 | Metros | 1 | 1
COA220202099412 | Metros | 1 | 1
COA220202099413 | Metros | 1 | 1
COA220202099414 | Metros | 1 | 1
COA220202099415 | Metros | 1 | 1
COA220202099416 | Metros | 1 | 1
COA220202099417 | Metros | 1 | 1
COA220202099418 | Metros | 1 | 1
COA220202099419 | Metros | 1 | 1
COA220202099420 | Metros | 1 | 1
COA220202099421 | Metros | 1 | 1
COA220202099422 | Metros | 1 | 1
COA220202099423 | Metros | 1 | 1
COA220202099424 | Metros | 1 | 1
COA220202099425 | Metros | 1 | 1
COA220202099426 | Metros | 1 | 1
COA220202099427 | Metros | 1 | 1
COA220202099428 | Metros | 1 | 1
COA220202099429 | Metros | 1 | 1
COA220202099430 | Metros | 1 | 1
COA220202099431 | Metros | 1 | 1
COA220202099432 | Metros | 1 | 1
COA220202099433 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220202099434 | Metros | 1 | 1
COA220202099435 | Metros | 1 | 1
COA220202099436 | Metros | 1 | 1
COA220202099437 | Metros | 1 | 1
COA220202099438 | Metros | 1 | 1
COA220202099439 | Metros | 1 | 1
COA220202099440 | Metros | 1 | 1
COA220202099441 | Metros | 1 | 1
COA220202099442 | Metros | 1 | 1
COA220202099443 | Metros | 1 | 1
COA220202099444 | Metros | 1 | 1
COA220202099445 | Metros | 1 | 1
COA220202099446 | Metros | 1 | 1
COA220202099447 | Metros | 1 | 1
COA220202099448 | Metros | 1 | 1
COA220202099449 | Metros | 1 | 1
COA220202099450 | Metros | 1 | 1
COA220202099451 | Metros | 1 | 1
COA220202099452 | Metros | 1 | 1
COA220302135434 | Metros | 1 | 1
COA220302135436 | Metros | 1 | 1
COA220302135438 | Metros | 1 | 1
COA220302135440 | Metros | 1 | 1
COA220302135442 | Metros | 1 | 1
COA220302135444 | Metros | 1 | 1
COA220302135447 | Metros | 1 | 1
COA220302135674 | Metros | 1 | 1
COA220302135675 | Metros | 1 | 1
COA220302135676 | Metros | 1 | 1
COA220302135677 | Metros | 1 | 1
COA220302135678 | Metros | 1 | 1
COA220302135679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135680 | Metros | 1 | 1
COA220302135681 | Metros | 1 | 1
COA220302135682 | Metros | 1 | 1
COA220302135683 | Metros | 1 | 1
COA220302135684 | Metros | 1 | 1
COA220302135685 | Metros | 1 | 1
COA220302135686 | Metros | 1 | 1
COA220302135687 | Metros | 1 | 1
COA220302135688 | Metros | 1 | 1
COA220302135689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200419 | Metros | 1 | 1
COA220402200420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200421 | Metros | 1 | 1
COA220402200422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200423 | Aula | 1 | 1
COA220402200424 | Metros | 1 | 1
COA220402200425 | Metros | 1 | 1
COA220402200426 | Metros | 1 | 1
COA220402200427 | Metros | 1 | 1
COA220402200428 | Metros | 1 | 1
COA220402200429 | Metros | 1 | 1
COA220402200430 | Metros | 1 | 1
COA220402200431 | Aula | 1 | 1
COA220402200432 | Aula | 1 | 1
COA220402200433 | Aula | 1 | 1
COA220402200434 | Metros | 1 | 1
COA220402200435 | Aula | 1 | 1
COA220402200436 | Aula | 1 | 1
COA220402200437 | Metros | 1 | 1
COA220402200438 | Metros | 1 | 1
COA220402200439 | Metros | 1 | 1
COA220402200440 | Metros | 1 | 1
COA220402200441 | Metros | 1 | 1
COA220402200442 | Metros | 1 | 1
COA220402200443 | Metros | 1 | 1
COA220402200444 | Metros | 1 | 1
COA220402200445 | Metros | 1 | 1
COA220402200540 | Metros | 1 | 1
COA220402200541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200542 | Aula | 1 | 1
COA220402200543 | Metros | 1 | 1
COA220402200544 | Metros | 1 | 1
COA220402200545 | Metros | 1 | 1
COA220402200546 | Metros | 1 | 1
COA220402200547 | Metros | 1 | 1
COA220402200548 | Metros | 1 | 1
COA220402200549 | Metros | 1 | 1
COA220402200550 | Aula | 1 | 1
COA220402200551 | Aula | 1 | 1
COA220402200552 | Aula | 1 | 1
COA220402200553 | Metros | 1 | 1
COA220402200554 | Aula | 1 | 1
COA220402200555 | Aula | 1 | 1
COA220402200556 | Metros | 1 | 1
COA220402200557 | Metros | 1 | 1
COA220402200558 | Metros | 1 | 1
COA220402200559 | Metros | 1 | 1
COA220402200560 | Metros | 1 | 1
COA220402200561 | Metros | 1 | 1
COA220402200562 | Metros | 1 | 1
COA220402200563 | Metros | 1 | 1
COA220402200564 | Metros | 1 | 1
COA220402200568 | Metros | 1 | 1
COA220402200569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200570 | Aula | 1 | 1
COA220402200571 | Metros | 1 | 1
COA220402200572 | Metros | 1 | 1
COA220402200573 | Metros | 1 | 1
COA220402200574 | Metros | 1 | 1
COA220402200575 | Metros | 1 | 1
COA220402200576 | Metros | 1 | 1
COA220402200577 | Metros | 1 | 1
COA220402200578 | Aula | 1 | 1
COA220402200579 | Aula | 1 | 1
COA220402200580 | Aula | 1 | 1
COA220402200581 | Metros | 1 | 1
COA220402200582 | Aula | 1 | 1
COA220402200583 | Aula | 1 | 1
COA220402200584 | Metros | 1 | 1
COA220402200585 | Metros | 1 | 1
COA220402200586 | Metros | 1 | 1
COA220402200587 | Metros | 1 | 1
COA220402200588 | Metros | 1 | 1
COA220402200589 | Metros | 1 | 1
COA220402200590 | Metros | 1 | 1
COA220402200591 | Metros | 1 | 1
COA220402200592 | Metros | 1 | 1
COA220402204064 | Metros | 1 | 1
COA220402204065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402204066 | Aula | 1 | 1
COA220402204067 | Metros | 1 | 1
COA220402204068 | Metros | 1 | 1
COA220402204069 | Metros | 1 | 1
COA220402204070 | Metros | 1 | 1
COA220402204071 | Metros | 1 | 1
COA220402204072 | Metros | 1 | 1
COA220402204073 | Metros | 1 | 1
COA220402204074 | Aula | 1 | 1
COA220402204075 | Aula | 1 | 1
COA220402204076 | Aula | 1 | 1
COA220402204077 | Metros | 1 | 1
COA220402204078 | Aula | 1 | 1
COA220402204079 | Aula | 1 | 1
COA220402204080 | Metros | 1 | 1
COA220402204081 | Metros | 1 | 1
COA220402204082 | Metros | 1 | 1
COA220402204083 | Metros | 1 | 1
COA220402204084 | Metros | 1 | 1
COA220402204085 | Metros | 1 | 1
COA220402204086 | Metros | 1 | 1
COA220402204087 | Metros | 1 | 1
COA220402204088 | Metros | 1 | 1
COA230102211022 | Metros | 1 | 1
COA230102211023 | Metros | 1 | 1
COA230102211024 | Metros | 1 | 1
COA230102211025 | Metros | 1 | 1
COA230102211026 | Metros | 1 | 1
COA230102211027 | Metros | 1 | 1
COA230102212151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212158 | Metros | 1 | 1
COA230102212159 | Metros | 1 | 1
COA230102212160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212334 | Metros | 1 | 1
COA230102212335 | Metros | 1 | 1
COA230102212336 | Metros | 1 | 1
COA230102212337 | Metros | 1 | 1
COA230102212338 | Metros | 1 | 1
COA230102212339 | Metros | 1 | 1
COA230102212340 | Metros | 1 | 1
COA230102212341 | Metros | 1 | 1
COA230102212342 | Metros | 1 | 1
COA230102212343 | Metros | 1 | 1
COA230102212344 | Metros | 1 | 1
COA230102212345 | Metros | 1 | 1
COA230102212346 | Metros | 1 | 1
COA230102212347 | Metros | 1 | 1
COA230102212348 | Metros | 1 | 1
COA230102212349 | Metros | 1 | 1
COA230102212350 | Metros | 1 | 1
COA230102212351 | Metros | 1 | 1
COA230102212352 | Aula | 1 | 1
COA230102212353 | Aula | 1 | 1
COA230102212354 | Aula | 1 | 1
COA230102212355 | Aula | 1 | 1
COA230102212356 | Aula | 1 | 1
COA230102212357 | Aula | 1 | 1
COA230102212358 | Aula | 1 | 1
COA230102212359 | Aula | 1 | 1
COA230102212360 | Aula | 1 | 1
COA230102212361 | Aula | 1 | 1
COA230102212362 | Aula | 1 | 1
COA230102212363 | Metros | 1 | 1
COA230102212364 | Metros | 1 | 1
COA230102212365 | Metros | 1 | 1
COA230102212366 | Metros | 1 | 1
COA230102212367 | Metros | 1 | 1
COA230102212368 | Metros | 1 | 1
COA230102212369 | Metros | 1 | 1
COA230102212370 | Metros | 1 | 1
COA230102212371 | Metros | 1 | 1
COA230102212372 | Metros | 1 | 1
COA230102212373 | Metros | 1 | 1
COA230102212374 | Metros | 1 | 1
COA230102212375 | Metros | 1 | 1
COA230102212376 | Metros | 1 | 1
COA230102212377 | Metros | 1 | 1
COA230102212378 | Metros | 1 | 1
COA230102212379 | Metros | 1 | 1
COA230102212380 | Metros | 1 | 1
COA230102212381 | Metros | 1 | 1
COA230102212382 | Metros | 1 | 1
COA230102212383 | Metros | 1 | 1
COA230102212384 | Metros | 1 | 1
COA230102212385 | Aula | 1 | 1
COA230102212386 | Metros | 1 | 1
COA230102212387 | Metros | 1 | 1
COA230102212388 | Aula | 1 | 1
COA230102212389 | Metros | 1 | 1
COA230102212390 | Metros | 1 | 1
COA230102212391 | Metros | 1 | 1
COA230102212392 | Metros | 1 | 1
COA230102212393 | Metros | 1 | 1
COA230102212394 | Metros | 1 | 1
COA230102212395 | Metros | 1 | 1
COA230102212396 | Aula | 1 | 1
COA230102212397 | Aula | 1 | 1
COA230102212398 | Aula | 1 | 1
COA230102212399 | Aula | 1 | 1
COA230102212400 | Metros | 1 | 1
COA230102212401 | Metros | 1 | 1
COA230102212402 | Metros | 1 | 1
COA230102212403 | Metros | 1 | 1
COA230102212404 | Aula | 1 | 1
COA230102212405 | Metros | 1 | 1
COA230102212406 | Aula | 1 | 1
COA230102212407 | Aula | 1 | 1
COA230102212408 | Metros | 1 | 1
COA230102212409 | Aula | 1 | 1
COA230102212410 | Aula | 1 | 1
COA230102212411 | Aula | 1 | 1
COA230102212412 | Aula | 1 | 1
COA230102212413 | Aula | 1 | 1
COA230102212414 | Aula | 1 | 1
COA230102212415 | Metros | 1 | 1
COA230102212416 | Metros | 1 | 1
COA230102212417 | Metros | 1 | 1
COA230102212418 | Metros | 1 | 1
COA230102212419 | Metros | 1 | 1
COA230102212420 | Aula | 1 | 1
COA230102212421 | Metros | 1 | 1
COA230102212422 | Metros | 1 | 1
COA230102212423 | Metros | 1 | 1
COA230102212424 | Metros | 1 | 1
COA230102212425 | Aula | 1 | 1
COA230102212426 | Aula | 1 | 1
COA230102212427 | Aula | 1 | 1
COA230102212428 | Metros | 1 | 1
COA230102212429 | Metros | 1 | 1
COA230102212430 | Aula | 1 | 1
COA230102212431 | Metros | 1 | 1
COA230102212432 | Metros | 1 | 1
COA230102212433 | Metros | 1 | 1
COA230102212434 | Metros | 1 | 1
COA230102212435 | Aula | 1 | 1
COA230102212436 | Metros | 1 | 1
COA230102212437 | Aula | 1 | 1
COA230102212438 | Metros | 1 | 1
COA230102212439 | Aula | 1 | 1
COA230102212440 | Aula | 1 | 1
COA230102212441 | Aula | 1 | 1
COA230102212442 | Metros | 1 | 1
COA230102212443 | Metros | 1 | 1
COA230102212444 | Metros | 1 | 1
COA230102212445 | Metros | 1 | 1
COA230102212446 | Metros | 1 | 1
COA230102212447 | Metros | 1 | 1
COA230102212448 | Metros | 1 | 1
COA230102212449 | Metros | 1 | 1
COA230102212450 | Metros | 1 | 1
COA230102212451 | Metros | 1 | 1
COA230102212452 | Metros | 1 | 1
COA230102212453 | Metros | 1 | 1
COA230102212454 | Metros | 1 | 1
COA230102212455 | Metros | 1 | 1
COA230102212456 | Metros | 1 | 1
COA230102212457 | Metros | 1 | 1
COA230102212458 | Metros | 1 | 1
COA230102212459 | Metros | 1 | 1
COA230102212460 | Metros | 1 | 1
COA230102212461 | Metros | 1 | 1
COA230102212462 | Metros | 1 | 1
COA230102212463 | Metros | 1 | 1
COA230102212464 | Metros | 1 | 1
COA230102212465 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230102212466 | Metros | 1 | 1
COA230102212467 | Metros | 1 | 1
COA230102212468 | Metros | 1 | 1
COA230102212469 | Metros | 1 | 1
COA230102212470 | Metros | 1 | 1
COA230102212471 | Metros | 1 | 1
COA230102212472 | Metros | 1 | 1
COA230102212473 | Metros | 1 | 1
COA230102212474 | Metros | 1 | 1
COA230102212475 | Metros | 1 | 1
COA230102212476 | Metros | 1 | 1
COA230102212477 | Metros | 1 | 1
COA230102212478 | Metros | 1 | 1
COA230102212479 | Metros | 1 | 1
COA230102213130 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220102063757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063761 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE | -100.9508 | 25.5432
COA220102063762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063765 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063766 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE) | -100.8254 | 25.2114
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA220202098860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220202098876 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099313 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 279, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099316 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099317 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA220202099320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099322 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Sauceda del Naranjo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099326 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA220202099330 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAMOA 298, OCEANÍA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL | -103.4531 | 25.5418
COA220202099333 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria El Alto Santo Tomás | MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220202099335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099336 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099339 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA220202099340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | 5 DE MAYO SN, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099341 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099342 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220202099343 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI | -100.9783 | 29.33
COA220202099344 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA220202099347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA220202099348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA220202099349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220202099350 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JALISCO 1507, CHAMIZAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Rubio | SAN JOSE, CONOCIDO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099352 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANANTIAL 130, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -101.4172 | 26.9012
COA220202099354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO SN, ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VIESCA 350, FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA220202099358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099363 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8, ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099364 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES | -103.4531 | 25.5418
COA220202099368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220202099369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099370 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA220202099371 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA220202099372 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099373 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099375 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA220202099376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALZADA DEL 7, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220202099377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099379 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220202099382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099383 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR | -101.5165 | 27.8775
COA220202099385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099386 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA220202099387 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA220202099388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099392 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA220202099393 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099395 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | ULISES S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 24, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO SN, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099398 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220202099400 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220202099402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099403 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220202099404 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Santa Inés (El Ojito) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099406 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA | -103.2304 | 25.5281
COA220202099407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CLAVEL SN, LA DALIA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099409 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA220202099410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220202099413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099415 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000 | -100.9997 | 25.4217
COA220202099417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA | -101.4172 | 26.9012
COA220202099418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099419 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITLAN SN, ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099421 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ | -101.4494 | 26.9261
COA220202099422 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220202099423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099425 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 151, CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA220202099426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | JUAREZ 20, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUADALAJARA 800, MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN | -100.9997 | 25.4217
COA220202099433 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220202099434 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRESNO S/N, EL BOSQUE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220202099439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 11 Y 38, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099443 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099444 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099448 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE | -101.3033 | 27.9294
COA220202099449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3787 | 28.3084
COA220202099450 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099451 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220202099452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220302135436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA | -103.4531 | 25.5418
COA220302135438 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL | -101.4172 | 26.9012
COA220302135440 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 NUM. 1400 COLONIA AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220302135442 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220302135444 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220302135447 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I | -103.4531 | 25.5418
COA220302135674 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135675 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SEGUNDA SN-LOS BALCONES | -100.9997 | 25.4217
COA220302135677 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135678 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO | -100.3787 | 28.3084
COA220302135679 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220302135680 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MINERO S/N-MINA SIETE | -101.3033 | 27.9294
COA220302135681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302135682 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MORELOS 608-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220302135683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220302135684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302135685 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CONOCIDO-LAGUNA DEL REY | -103.7015 | 27.2869
COA220302135686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135687 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220302135688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135689 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA220402200419 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200421 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200422 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200423 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200425 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200426 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200427 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200428 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200429 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200430 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200431 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200433 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200434 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200435 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200436 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200437 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200438 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200440 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200441 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200442 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200443 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200444 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200445 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402200540 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200541 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200542 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200544 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200545 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200546 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200550 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200552 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200553 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200554 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200555 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200556 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200557 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200559 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200560 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200561 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200562 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200564 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402200568 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200569 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200570 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200572 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200573 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200574 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200575 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200577 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200578 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200580 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200581 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200582 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200583 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200584 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200585 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200588 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200589 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200590 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200592 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402204064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204065 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402204066 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402204067 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402204068 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402204070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402204071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402204072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402204073 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402204074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402204075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402204076 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402204078 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402204079 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204080 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402204081 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402204082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402204083 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402204084 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402204085 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402204086 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402204087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402204088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA230102211022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL | -103.2304 | 25.5281
COA230102211023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM | -100.9997 | 25.4217
COA230102211024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230102211025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA230102211026 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ESTATAL N° 20 KILÓMETRO 12.5 + 500 | -101.3033 | 27.9294
COA230102211027 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ | -103.2449 | 25.7257
COA230102212151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400-GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212152 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA230102212153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212156 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212158 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230102212159 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212161 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212162 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.3033 | 27.9294
COA230102212164 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8-ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA230102212165 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212334 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230102212335 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212336 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212337 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | FIERRO S/N, VISTA HERMOSA | -103.2304 | 25.5281
COA230102212341 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212342 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AV. PROGRESO 118, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ZUAZUA S/N, MARAVILLAS | -103.2304 | 25.5281
COA230102212346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CLAVELES 262, GIRASOL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212347 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212348 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO INGLES 390, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212352 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212353 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212355 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212356 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212357 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212358 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR | -100.9508 | 25.5432
COA230102212359 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230102212360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212361 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA230102212362 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212363 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230102212364 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC | -100.9997 | 25.4217
COA230102212366 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212368 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA230102212369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212370 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212371 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RIO NAZAS 1724, AGUILAR | -101.4172 | 26.9012
COA230102212372 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LABORES S/N, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212375 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan de Amargos | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA230102212377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212382 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TACUBA 590, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212384 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38 | -103.4531 | 25.5418
COA230102212385 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212387 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ | -103.4531 | 25.5418
COA230102212388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 299, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Antonio de Acatita | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212396 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ALLENDE 860, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS 123, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO | -100.9783 | 29.33
COA230102212400 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VIOLETA 200, GUILLEN | -100.5284 | 28.7081
COA230102212403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | HIDALGO S/N, CROC I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN | -100.9997 | 25.4217
COA230102212409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212410 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212413 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230102212414 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA230102212415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME | -103.2304 | 25.5281
COA230102212416 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA230102212417 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA230102212418 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA | -101.55 | 27.0603
COA230102212419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212421 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIMERA 1400, DEPORTIVA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212422 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLIMA 1015, REGINA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212424 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS | -100.5284 | 28.7081
COA230102212425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA230102212426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME | -100.9997 | 25.4217
COA230102212427 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA | -101.5165 | 27.8775
COA230102212428 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212429 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID | -103.4531 | 25.5418
COA230102212430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES | -100.9997 | 25.4217
COA230102212431 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES | -100.5284 | 28.7081
COA230102212432 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212433 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST - 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212435 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ | -100.9783 | 29.33
COA230102212437 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | JUPITER S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA230102212438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9783 | 29.33
COA230102212441 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212442 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212443 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230102212444 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | RAYON 495, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212445 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV CENTENARIO 1624, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212446 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212447 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212448 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212449 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI | -101.4494 | 26.9261
COA230102212450 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO 555, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212451 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212452 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212453 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL | -101.4172 | 26.9012
COA230102212454 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II | -101.4172 | 26.9012
COA230102212455 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 434, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212458 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA | -103.2731 | 25.775
COA230102212459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212462 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212463 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212464 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212466 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212467 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LA MADRID 702, DEPORTIVO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212468 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON | -101.12 | 27.8489
COA230102212469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212471 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | MERCADO 100, ZONA CENTRO | -102.0671 | 26.9869
COA230102212473 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO | -101.4125 | 27.2347
COA230102212474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212475 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUPITER 697, SATELITE NORTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212477 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO | -101.55 | 27.0603
COA230102212478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230102212479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II | -100.9997 | 25.4217
COA230102213130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA. | -101.7936 | 27.0485

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA12150200521038 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851661 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737036 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746275 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073913 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502356 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502385 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515250 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711750 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793002 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793003 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880397 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880399 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880402 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881008 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881524 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881525 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881984 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888071 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888072 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888078 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888079 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888080 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888081 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888082 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888083 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888084 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888085 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888090 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942219 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943998 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944002 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944003 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944005 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944008 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944009 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944013 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004799 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054536 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054541 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054542 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054545 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054548 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063757 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063758 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063759 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063760 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063761 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063762 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063763 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063765 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063766 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064609 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064610 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064611 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064612 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064613 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064614 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064615 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064616 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064617 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064618 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064619 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064620 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064621 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064622 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064623 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064624 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064625 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064626 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064627 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064628 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064629 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064630 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064631 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064632 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064633 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064634 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064635 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064636 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064637 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064638 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064639 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064640 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064641 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064642 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064643 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064644 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064645 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064646 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064647 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064648 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064649 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064650 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064651 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064652 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064653 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064654 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064655 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064656 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064657 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064658 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064659 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064660 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064661 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064662 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064663 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064664 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064665 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064666 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064667 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064668 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064669 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064670 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064671 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064672 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064673 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064674 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064675 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064676 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064677 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064678 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064679 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064680 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064682 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064683 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064684 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064685 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064686 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064687 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064688 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064689 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064690 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064691 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064692 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064693 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064694 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064695 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064696 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064697 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064698 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064699 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064700 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064701 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064702 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064703 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064704 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064705 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064706 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064707 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064708 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064709 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064710 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064711 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064712 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064713 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064714 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064715 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064716 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064717 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064737 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064765 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064772 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064773 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064774 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064776 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064779 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064781 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064782 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064783 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064784 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064785 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064786 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064787 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064788 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064790 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064791 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064873 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064874 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064877 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064879 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064885 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064889 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064890 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064911 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064912 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064927 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202098860 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098874 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098876 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099313 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099314 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099315 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099316 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099317 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099318 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099319 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099320 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099321 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099322 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099323 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099324 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099325 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099326 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099327 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099328 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099329 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099330 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099331 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099332 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099333 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099334 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099335 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099336 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099337 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099338 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099339 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099340 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099341 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099342 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099343 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099344 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099345 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099346 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099347 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099348 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099349 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099350 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099351 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099352 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099353 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099354 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099355 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099357 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099358 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099359 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099360 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099361 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099362 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099363 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099364 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099365 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099366 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099367 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099368 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099369 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099370 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099371 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099372 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099373 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099374 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099375 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099376 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099377 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099378 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099379 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099380 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099381 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099382 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099383 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099384 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099385 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099386 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099387 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099388 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099389 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099392 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099396 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099397 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099398 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099399 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099400 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099402 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099403 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099404 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099405 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099406 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099407 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099408 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099409 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099410 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099411 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099412 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099413 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099414 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099415 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099416 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099417 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099418 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099420 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099422 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099423 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099425 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099426 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099427 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099430 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099431 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099432 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099433 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099435 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099437 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099439 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099441 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099446 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099448 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099449 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099450 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099451 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099452 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135674 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135675 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135676 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135677 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135678 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135679 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135680 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135681 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135682 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135683 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135684 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135685 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135686 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135687 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135688 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135689 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200420 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200422 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200423 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200425 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200426 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200427 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200430 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200431 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200432 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200433 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200435 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200436 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200437 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200439 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200441 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200540 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200541 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200542 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200543 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200544 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200545 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200546 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200547 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200548 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200549 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200550 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200551 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200552 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200553 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200554 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200555 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200556 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200557 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200558 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200559 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200560 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200561 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200562 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200563 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200564 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200568 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200569 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200570 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200571 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200572 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200573 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200574 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200575 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200576 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200577 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200578 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200579 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200580 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200581 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200582 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200583 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200584 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200585 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200586 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200587 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200588 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200589 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200590 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200591 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200592 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204064 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204065 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204066 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204067 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204068 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204069 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204070 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204071 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204072 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204073 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204074 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204075 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204076 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204077 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204078 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204079 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204080 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204081 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204082 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204083 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204084 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204085 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204086 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204087 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204088 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211022 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211023 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211024 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211025 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211026 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211027 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212151 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212152 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212153 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212154 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212155 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212156 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212157 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212158 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212159 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212160 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212161 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212162 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212163 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212164 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212165 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212334 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212335 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212336 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212337 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212338 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212339 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212340 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212341 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212342 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212343 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212344 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212345 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212346 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212347 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212348 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212349 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212350 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212351 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212352 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212353 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212354 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212355 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212356 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212357 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212358 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212359 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212360 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212361 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212362 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212363 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212364 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212365 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212366 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212367 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212368 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212369 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212370 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212371 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212372 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212373 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212374 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212375 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212376 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212377 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212378 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212379 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212380 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212381 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212382 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212383 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212384 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212385 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212386 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212387 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212388 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212389 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212392 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212396 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212397 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212398 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212399 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212400 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212402 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212403 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212404 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212405 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212406 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212407 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212408 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212409 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212410 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212411 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212412 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212413 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212414 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212415 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212416 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212417 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212418 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212420 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212422 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212423 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212425 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212426 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212427 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212430 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212431 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212432 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212433 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212435 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212437 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212439 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212440 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212441 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212446 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212448 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212449 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212450 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212451 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212452 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212453 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212454 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212455 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212456 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212457 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212458 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212459 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212460 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212461 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212462 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212463 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212464 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212465 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212466 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212467 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212468 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212469 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212470 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212471 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212472 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212473 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212474 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212475 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212476 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212477 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212478 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212479 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213130 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".