## ICIFED
SOLO N° DE ASIG. P/INIFED | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
152700037 | 2025 | 2 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
163200093 | 2025 | 2 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
151800018 | 2025 | 2 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.15 | 4132784.15 | 4132784.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
E10016130B | 2025 | 2 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808420.18 | 808420.18 | 808420.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
E10016-88B | 2025 | 2 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
E10016-68B | 2025 | 2 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
E10016-71B | 2025 | 2 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131.68 | 500131.68 | 500131.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
E10016-48B | 2025 | 2 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769.37 | 823769.37 | 823769.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
173500083 | 2025 | 2 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-20 |  | 8893305 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
173500095 | 2025 | 2 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-18 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
203500269 | 2025 | 2 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
233000166 | 2025 | 2 | COA230102212160 | Proyecto de inversión | 495663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495663.0, modificado:495663.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LUIS A. BEAUREGARD ANEXO A LA ENEP DEL ESTADO-CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000166 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 495663 | 485620.69 | 413430.9 | 413430.9 | 395563.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC22010S | 2025 | 2 | COA230202232887 | Proyecto de inversión | 18269230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.826923076E7, modificado:1.826923076E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORREÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "N". CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- CISTERNA 20M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22010S | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10 EJIDO EL AGUILA, lon:-103.331587, lat:25.523678}} | 2023-07-05 | 2023-11-01 | 18269230.76 | 18264112.62 | 17365695.6 | 17365695.6 | 17365695.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC23001S | 2025 | 2 | COA240202398843 | Proyecto de inversión | 11381481.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.138148111E7, modificado:1.138148111E7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO * (EXTENSION ARTEAGA) COMPONENTE I) EDIF. "A - UNADI": TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ENERGIZACIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL; EDIF. "B - CEVIDE": TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA ENERGIZACIÓN DEL CENTRO DE NEGOCIOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA INTERIOR, ACABADOS, INSTALACIONES. COMPONENTE II) EDIF. "B - CEVIDE": RED HIDRÁULICA, CISTERNA 10 M3, RED SANITARIA. COMPONENTE IV) EDIF. "A - UNADI": AIRE ACONDICIONADO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEVADOR; EDIF. "B - CEVIDE": AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VII) EDIF. "A - UNADI" Y "B - CEVIDE": VOZ Y DATOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC23001S | N | 0 | 0 | 7362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:920, direccion:LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA S/N C.P. 25369 PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.897397, lat:25.481063}} | 2024-07-19 | 2024-11-15 | 11381481.11 | 11368408.97 | 6253266.5 | 6253266.5 | 6253266.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC23005S | 2025 | 2 | COA240202398847 | Proyecto de inversión | 1104457.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1104457.63, modificado:1104457.63}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CARBONIFERA COMPONENTE IV) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA, RECTORÍA, CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, LABORATORIOS (DISEÑO, NEUMÁTICA E HIDRÁULICA, MINERÍA, INGLÉS), EXPLANADA, CAMPO DE BÉISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC23005S | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETARA NUEVA ROSITA-MUZQUIZ KM. 3, lon:-101.30020833, lat:27.94248611}} | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 1104457.63 | 1086603.32 | 1086603.32 | 1086603.32 | 1086603.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC23006B | 2025 | 2 | COA240202398848 | Proyecto de inversión | 548829.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:548829.41, modificado:548829.41}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 51 COMPONENTE I) SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIF. "G", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "M". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC23006B | N | 0 | 0 | 382 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AVENIDA SIMON BOLIVAR S/N COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-101.216978, lat:27.933903}} | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 548829.41 | 541788.76 | 497884.68 | 497884.68 | 497884.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
241100010 | 2025 | 2 | COA240202400892 | Proyecto de inversión | 1964597.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1964597.95, modificado:1964597.95}} | CBTA No. 208-CONST. DE CAFETERÍA; SUST. DE BARDA (PARCIAL); SUST. DE CERCA POR MALLA CICLÓNICA (LADOS NORTE Y ORIENTE) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 241100010 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO No. 111-ZONA CENTRO, lon:-101.475, lat:25.37638889}} | 2024-07-18 | 2024-09-01 | 1964597.95 | 1961178.87 | 855025.95 | 855025.95 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
242400020 | 2025 | 2 | COA240202400893 | Proyecto de inversión | 3351833.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3351833.77, modificado:3351833.77}} | C.B.T.A. N° 21 "PROFR. FEDERICO BERRUETO RAMÓN"-SUSTITUCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 242400020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRET. PARRAS-PAILA KM. 1.5-CONOCIDO, lon:-102.17180597, lat:25.44985833}} | 2024-07-18 | 2024-12-15 | 3351833.77 | 3332172.01 | 2599797.49 | 2599797.49 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243200035 | 2025 | 2 | COA240202400894 | Proyecto de inversión | 934013.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:934013.09, modificado:934013.09}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR (ADECUACIÓN DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243200035 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-CONOCIDO, lon:-101.302972, lat:27.9377278}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 934013.09 | 925426.83 | 826374.28 | 826374.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243200042 | 2025 | 2 | COA240202400900 | Proyecto de inversión | 779819.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779819.43, modificado:779819.43}} | GIMNASIO AUDITORIO-CECYTEC AGUJITA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN OBRAS EXTERIORES (SUM. Y COL. DE GALVAREJA, SUM. E INST. DE EQ. HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES, PINTURA Y SUM. E INST. DE ROTULOS INSTITUCIONALES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243200042 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. 57-CONOCIDO, lon:-101.16674912, lat:27.90265233}} | 2024-07-04 | 2024-10-01 | 779819.43 | 779819.43 | 779819.43 | 779819.43 | 233945.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243200046 | 2025 | 2 | COA240302440364 | Proyecto de inversión | 1182367.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1182367.27, modificado:1182367.27}} | 05EUT0006L-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIÓN DE DAÑOS EN LOS EDIFICIOS: CENTRO DE INF. Y DOCUM. (C), UNIDAD DE DOCENCIA (D) Y LABORATORIO PESADO (N). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243200046 | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.300429, lat:27.94229735}} | 2024-09-25 | 2024-10-24 | 1182367.27 | 1182367.27 | 1182333.57 | 1182333.57 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
244500197 | 2025 | 2 | COA240302440373 | Proyecto de inversión | 2071064.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071064.5, modificado:2071064.5}} | S/C-EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-244500197 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PASEO DE LA REFORMA 1729-RANCHO LAS VARAS, lon:-100.9799261, lat:25.42650309}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 2071064.5 | 1965163.29 | 879682.73 | 879682.73 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24001B | 2025 | 2 | COA240402512764 | Proyecto de inversión | 896153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:896153.85, modificado:896153.85}} | 05DES0037Z-ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1 FRANCISCO L. URQUIZO.-COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL (LADO ORIENTE Y PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24001B | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 896153.85 | 869754.65 | 260926.4 | 260926.4 | 260926.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24002B | 2025 | 2 | COA240402512765 | Proyecto de inversión | 956730.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956730.77, modificado:956730.77}} | 05DES0022X-ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 FRANCISCO I. MADERO.-COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24002B | N | 0 | 0 | 596 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA S/N COLONIA BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 956730.77 | 951209.27 | 749401.71 | 749401.71 | 749401.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24003B | 2025 | 2 | COA240402512766 | Proyecto de inversión | 822115.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:822115.38, modificado:822115.38}} | 05EML0012E-CENTRO DE ATENCION MULTIPLE HAROLD R. PAPE.-COMPONENTE I) EDIF. "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIF. "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24003B | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE XOCHIMILCO 601 FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 822115.38 | 809065.72 | 806648.09 | 806648.09 | 806648.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24004B | 2025 | 2 | COA240402512767 | Proyecto de inversión | 289423.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:289423.08, modificado:289423.08}} | 05DPR1138K-PRIMARIA GENERAL LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ.-COMPONENTE VIII) REFORZAMIENTO DE BARDA (LADO NOR-ORIENTE Y NOR-PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24004B | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JULIAN CARRILLO S/N ZONA CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 289423.08 | 282135.05 | 250397.28 | 250397.28 | 250397.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24008B | 2025 | 2 | COA240402512768 | Proyecto de inversión | 219230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:219230.77, modificado:219230.77}} | 05EPR0290Y-ESCUELA PRIMARIA PROFA. JOSEFINA ORTIZ SOTO.-COMPONENTE I) EDIF. "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE II) EDIF. "B": CONSTRUCCIÓN DE TINACOS (INCLUYE BASE Y PROTECCIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24008B | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 219230.77 | 208633.97 | 205409.46 | 205409.46 | 205409.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24005B | 2025 | 2 | COA240402512769 | Proyecto de inversión | 826923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:826923.08, modificado:826923.08}} | 05DPR1007S-ESCUELA PRIMARIA DESPERTAR LAGUNERO.-COMPONENTE I) EDIF. "F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE ANDADOR; EDIF. "D": SUSTITUCIÓN DE PISO DE ANDADOR. COMPONENTE VIII) REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24005B | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA S/N COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 826923.08 | 802034.88 | 757940.42 | 757940.42 | 757940.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24009B | 2025 | 2 | COA240402512770 | Proyecto de inversión | 280769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:280769.23, modificado:280769.23}} | 05DJN0187W-JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.-COMPONENTE I) EDIF. "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE II) EDIF. "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS (INCLUYE BASE Y PROTECCIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24009B | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL NUM. 343 COLONIA LIBERTAD, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 280769.23 | 270042.33 | 268585.66 | 268585.66 | 268585.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24006B | 2025 | 2 | COA240402512771 | Proyecto de inversión | 619288.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:619288.34, modificado:619288.34}} | 05DES0038Y-E.S.G. N° 7 "JOSE VASCONCELOS" 2A. ETAPA.-COMPONENTE I) EDIF. "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE LUMINARIA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24006B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 619288.34 | 615311.03 | 603291.8 | 603291.8 | 603291.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24007B | 2025 | 2 | COA240402512772 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | 05DES0026T-ROBERTO JORGE GUAJARDO SANTOS.-COMPONENTE VIII) REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA PARA EQUIPOS DE FUERZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24007B | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ NUM. 120 ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2024-12-15 | 2025-03-15 | 288461.54 | 280258.9 | 84077.67 | 84077.67 | 84077.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243500122 | 2025 | 2 | COA240402514963 | Proyecto de inversión | 711662.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711662.85, modificado:711662.85}} | 05DIT0004T-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | IED-243500122 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5- ANNA, lon:-103.374152, lat:25.612482}} | 2025-01-22 | 2025-02-21 | 711662.85 | 698892.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
242400030 | 2025 | 2 | COA240402514964 | Proyecto de inversión | 1197903.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197903.17, modificado:1197903.17}} | 05DTA0021R-C.B.T.A. N° 21 "PROFR. FEDERICO BERRUETO RAMÓN"-SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN AREA DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-242400030 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CARRET. PARRAS-PAILA KM. 1.5-CONOCIDO, lon:-102.17242417, lat:25.44980639}} | 2024-12-09 | 2025-12-07 | 1197903.17 | 1187910.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
240400034 | 2025 | 2 | COA240402514965 | Proyecto de inversión | 163800.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163800.94, modificado:163800.94}} | 05DPR1086V-ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA-CONSTRUCCIÓN DE RED SANITARIA Y DEMOLICIÓN DE FOSA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-240400034 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATENEO 112-BELLA UNIÓN, lon:-100.816764, lat:25.433979}} | 2024-12-17 | 2025-01-31 | 163800.94 | 154899.43 | 46469.83 | 46469.83 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000375 | 2025 | 2 | COA240402514966 | Proyecto de inversión | 546328.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546328.94, modificado:546328.94}} | 05EJN0062N-JARDÍN DE NIÑOS EVANGELINA VALDÉS DÁVILA-SUST. DE IMPERM. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" Y "B" Y APL. DE PINTURA EN BARDA LADOS SUR Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000375 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 19-CIUDAD MIRASIERRA, lon:-100.9242591, lat:25.42108012}} | 2025-01-08 | 2025-02-07 | 546328.94 | 533967.57 | 533088.14 | 533088.14 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000369 | 2025 | 2 | COA240402514967 | Proyecto de inversión | 1055716.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055716.51, modificado:1318691.51}} | 05DPR1307P-ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000369 | N | 0 | 0 | 689 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N-LOS FRESNOS, lon:-101.034553, lat:25.43486}} | 2024-11-20 | 2025-01-18 | 1318691.51 | 1318691.51 | 85803.56 | 85803.56 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000370 | 2025 | 2 | COA240402514968 | Proyecto de inversión | 741371.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741371.32, modificado:925890.8}} | 05DCT0330U-CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NUM. 97-CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PERÍMETRO DE CANCHA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000370 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OSCAR VÉLEZ 400-AMPL. 26 DE MARZO, lon:-101.007492, lat:25.389963}} | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 925890.8 | 925890.8 | 923010.6 | 923010.6 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000367 | 2025 | 2 | COA240402514969 | Proyecto de inversión | 2762303.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2762303.01, modificado:2762303.01}} | 05DPR0553S-ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000367 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FELIX U. GOMEZ Y UNION 1020-OJO DE AGUA, lon:-101.005307, lat:25.414963}} | 2024-11-27 | 2025-01-25 | 2762303.01 | 2762303.01 | 1976905 | 1976905 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000368 | 2025 | 2 | COA240402514970 | Proyecto de inversión | 3302802.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3302802.09, modificado:3741377.48}} | 05DPR1827Y-ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000368 | N | 0 | 0 | 416 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA Y PIÑATAS S/N-HACIENDA NARRO, lon:-101.032865, lat:25.361527}} | 2024-11-27 | 2025-01-25 | 3741377.48 | 3741377.48 | 2626190.96 | 2626190.96 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
242500045 | 2025 | 2 | COA240402514971 | Proyecto de inversión | 3199674.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3199674.76, modificado:3199674.76}} | 05DES0031E-E.S.G. ABEL HERRERA RODULFO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-242500045 | N | 0 | 0 | 671 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 415-SAN JOAQUIN, lon:-100.548771, lat:28.652174}} | 2024-11-27 | 2025-02-09 | 3199674.76 | 3199674.76 | 959902.42 | 959902.42 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
243000376 | 2025 | 2 | COA240402514973 | Proyecto de inversión | 2142039.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2142039.76, modificado:2142039.76}} | 05DJN0949L-JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ CLEMENTE OROZCO-SUST. DE PISO DE CONC. EN OB. EXT., SUST. DE CANCEL. Y DE IMPER. DE EDIF. "A" Y "B", SUM. Y COL. DE PISO CERÁMICO EN 2 AULAS DE EDIF. "B" Y DE 2 AULAS DE EDIF. "C" Y CONST. DE CANAL PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-243000376 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CATANZARO No. 663-COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-101.0238014, lat:25.4494714}} | 2025-01-23 | 2025-04-23 | 2142039.76 | 2136200.25 | 2136112.09 | 2136112.09 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
244500229 | 2025 | 2 | COA240402514974 | Proyecto de inversión | 3273004.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3273004.03, modificado:3273004.03}} | S/C-2a. ETAPA DE EQUIPAMIENTO DE VARIOS PLANTELES-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-244500229 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-COBERTURA, lon:-100.97989, lat:25.42657}} | 2025-01-24 | 2025-03-10 | 3273004.03 | 3153751.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200015 | 2025 | 2 | COA250102521532 | Proyecto de inversión | 2921195.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921195.66, modificado:2921195.66}} | 05DPR0470J-ESCUELA PRIMARIA JULIA TAPIA DE FLORES-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-250200015 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UNO 600-1° DE MAYO, lon:-100.9489266, lat:29.3119862}} | 2025-05-26 | 2025-09-23 | 2921195.66 | 2906264.55 | 871879.37 | 871879.37 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200009 | 2025 | 2 | COA250102521534 | Proyecto de inversión | 3514320.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3514320.37, modificado:3535754.46}} | 05DPR0651T-ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200009 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 22-COMERCIAL, lon:-101.22575, lat:27.93695}} | 2025-05-26 | 2025-10-23 | 3535754.46 | 3535754.46 | 1060726.34 | 1060726.34 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200007 | 2025 | 2 | COA250102521535 | Proyecto de inversión | 4603209.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4603209.23, modificado:4603209.23}} | 05EUT0006L-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200007 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.300373, lat:27.942203}} | 2025-05-26 | 2025-10-23 | 4603209.23 | 4443559.48 | 1333067.84 | 1333067.84 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200008 | 2025 | 2 | COA250102521536 | Proyecto de inversión | 3712888.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3712888.39, modificado:3758858.69}} | 05DPR1255Z-ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200008 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE-INFONAVIT, lon:-101.206431, lat:27.930715}} | 2025-05-26 | 2025-10-23 | 3758858.69 | 3758858.69 | 1127657.61 | 1127657.61 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800007 | 2025 | 2 | COA250102521537 | Proyecto de inversión | 1103538.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103538.72, modificado:1103538.72}} | 05DML0001Z-CENTRO DE ATENCION MULTIPLE N°13 JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ-SUST. DE IMPERM. Y SUST. PARCIAL DE PISO EN EDIF. "H", REP. PARCIAL DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C", MATENIMIENTO DE LA TECHUMBRE METÁLICA Y SUST. DE RAMPAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800007 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235-LAS LOMAS, lon:-101.420422, lat:26.888832}} | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 1103538.72 | 1098379.51 | 329513.85 | 329513.85 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800008 | 2025 | 2 | COA250102521538 | Proyecto de inversión | 870987.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870987.67, modificado:870987.67}} | 05DES0004H-ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "JUAN GIL GONZÁLEZ"-SUST. PARCIAL DE IMPERM. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800008 | N | 0 | 0 | 1380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ NUM. 900-REGINA, lon:-101.4336653, lat:26.9195953}} | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 870987.67 | 866323.19 | 259896.96 | 259896.96 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800009 | 2025 | 2 | COA250102521539 | Proyecto de inversión | 890599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890599.02, modificado:890599.02}} | 05DST0076T-E.S.T. No. 76 "RAUL FLORES GONZALEZ"-SUST. DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800009 | N | 0 | 0 | 910 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ROGELIO MONTEMAYOR No. 1401-OBRERA SUR SECTOR II, lon:-101.434676, lat:26.855905}} | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 890599.02 | 886899.98 | 266069.99 | 266069.99 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800010 | 2025 | 2 | COA250102521540 | Proyecto de inversión | 1453238.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453238.99, modificado:1453238.99}} | 05DPR0585K-ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800010 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 11 Y CALLE 14 Nº 900-AMPL. HIPODRÓMO I, lon:-101.399062, lat:26.910964}} | 2025-05-08 | 2025-07-22 | 1453238.99 | 1445704.23 | 433711.27 | 433711.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000016 | 2025 | 2 | COA250102521541 | Proyecto de inversión | 849999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849999.99, modificado:849999.99}} | 05MSU0093Q-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR PARA EDIFICIOS "C" Y "K". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253000016 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL, lon:-101.15771944, lat:25.26346389}} | 2025-05-08 | 2025-07-07 | 849999.99 | 845894.77 | 845894.77 | 845894.77 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253300006 | 2025 | 2 | COA250102521542 | Proyecto de inversión | 4100181.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4100181.11, modificado:4100181.11}} | 05MSU0094P-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y REHAB. DE CANCHAS DEPORTIVAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253300006 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-103.192113, lat:25.783188}} | 2025-05-26 | 2025-10-23 | 4100181.11 | 4083150.02 | 1224945.01 | 1224945.01 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
UPERIOR-1 | 2025 | 2 | COA250102521554 | Proyecto de inversión | 4418735 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4418735.0, modificado:4418735.0}} | 05EIT0002U-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MONCLOVA-PROYECTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE SEMICONDUCTORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-SUPERIOR-1 | N | 0 | 0 | 1622 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM.4.5 NTE.-CONOCIDO, lon:-101.4002775, lat:26.92919583}} | 2025-06-06 | 2025-11-03 | 4418735 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
UPERIOR-2 | 2025 | 2 | COA250102521555 | Proyecto de inversión | 5617078 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5617078.0, modificado:5617078.0}} | 05DIT0003U-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO-*ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO EN LABORATORIO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA. *ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN LABORATORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-SUPERIOR-2 | N | 0 | 0 | 7205 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. V. CARRANZA N° 2400 Y AV. UNIVERISIDAD-TECNOLÓGICO, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2025-06-06 | 2025-07-06 | 5617078 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
UPERIOR-3 | 2025 | 2 | COA250102521556 | Proyecto de inversión | 1214503 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214503.0, modificado:1214503.0}} | 05EIT0001V-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-EQUIPAMIENTO A LOS LABORATORIOS DE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-SUPERIOR-3 | N | 0 | 0 | 2088 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.16758, lat:27.901963}} | 2025-05-19 | 2025-09-16 | 1214503 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
UPERIOR-4 | 2025 | 2 | COA250102521557 | Proyecto de inversión | 4481518 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481518.0, modificado:4481518.0}} | 05DIT0002V-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS-*EQUIPAMIENTO PARA INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA EN LOGÍSTICA. *ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO MULTIMEDIA Y MOBILIARIO PARA AULAS. *EQUIPAMIENTO EN LABORATORIOS DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-SUPERIOR-4 | N | 0 | 0 | 1560 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE INST. TECNOLÓGICO #310-TECNOLÓGICO, lon:-100.560525, lat:28.68361556}} | 2025-06-06 | 2025-11-03 | 4481518 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
UPERIOR-5 | 2025 | 2 | COA250102521558 | Proyecto de inversión | 8331494 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8331494.0, modificado:8331494.0}} | 05DIT0004T-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-*REUBICACIÓN DE POZO DE AGUA *INSTALACIÓN DE LOMBRICARIO *ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CENTRO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-SUPERIOR-5 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA, lon:-103.374152, lat:25.612482}} | 2025-06-06 | 2025-11-03 | 8331494 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500006 | 2025 | 2 | COA250102521786 | Proyecto de inversión | 892364.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892364.92, modificado:892364.92}} | 05DPR1779E-ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500006 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE XALPA SN, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.341276, lat:25.495284}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 892364.92 | 883572.71 | 372426.56 | 372426.56 | 372426.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500005 | 2025 | 2 | COA250102521787 | Proyecto de inversión | 691255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691255.91, modificado:691255.91}} | 05DPR0271K-ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500005 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:CONOCIDO SN, RANCHO ALEGRE, lon:-103.328628, lat:25.502436}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 691255.91 | 685742.79 | 291182.55 | 291182.55 | 291182.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000004 | 2025 | 2 | COA250102521788 | Proyecto de inversión | 5232808.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232808.62, modificado:5232808.62}} | 05DST0099D-E.S.T. SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000004 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. ANDALUCIA S/N, FRACC. ANDALUCÍA, lon:-101.012209, lat:25.479874}} | 2025-03-23 | 2025-08-29 | 5232808.62 | 5228384.67 | 1568515.4 | 1568515.4 | 1568515.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200004 | 2025 | 2 | COA250102521789 | Proyecto de inversión | 722278.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722278.9, modificado:722278.9}} | 05EPR0331H-ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200004 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DEL CAPULIN 205 Y DEL PINO, CEDROS 1ER SECTOR, lon:-100.9897145, lat:29.3112483}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 722278.9 | 715297.37 | 214589.21 | 214589.21 | 214589.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200002 | 2025 | 2 | COA250102521790 | Proyecto de inversión | 871380.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871380.6, modificado:871380.6}} | 05DPR1240Y-ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200002 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.960453, lat:29.314931}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 871380.6 | 871200.11 | 261360.03 | 261360.03 | 261360.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000002 | 2025 | 2 | COA250102521791 | Proyecto de inversión | 3014012.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014012.85, modificado:3014012.85}} | 05DPR1827Y-ESCUELA PRIMARIA JAVIER LÓPEZ DEL BOSQUE.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000002 | N | 0 | 0 | 514 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PILETAS SN Y PINTAS, HACIENDA NARRO, lon:-101.032865, lat:25.361527}} | 2025-03-23 | 2025-07-20 | 3014012.85 | 3014012.85 | 1836074.38 | 1836074.38 | 1836074.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500004 | 2025 | 2 | COA250102521792 | Proyecto de inversión | 687058.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687058.4, modificado:687058.4}} | 05DPR1752Y-ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500004 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS SN Y PROL. JUÁREZ, VALLES DEL NAZAS, lon:-103.360184, lat:25.538686}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 687058.4 | 680558.68 | 312470.55 | 312470.55 | 312470.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200003 | 2025 | 2 | COA250102521793 | Proyecto de inversión | 1353084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1353084.3, modificado:1353084.3}} | 05DPR1844O-ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200003 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO CAZADERO Y CERRO EL SHALO S/N, PRIVADAS DE STA. TERESA, lon:-100.96583, lat:29.290927}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1353084.3 | 1341006.46 | 402301.94 | 402301.94 | 402301.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200005 | 2025 | 2 | COA250102521794 | Proyecto de inversión | 4916938.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4916938.79, modificado:4916938.79}} | 05DES0093R-ESCUELA SECUNDARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 4 AULA DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200005 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PONIENTE 2 S/N Y NORTE 2, VALLE PONIENTE, lon:-100.957542, lat:29.292344}} | 2025-03-23 | 2025-08-29 | 4916938.79 | 4916938.79 | 1475081.64 | 1475081.64 | 1475081.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200006 | 2025 | 2 | COA250102521795 | Proyecto de inversión | 1957948.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957948.98, modificado:1957948.98}} | 05EST0027J-E.S.T. PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200006 | N | 0 | 0 | 541 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DEL SAMAN SN Y DE LA CEIBA, LOS CEDROS SECTOR V, lon:-100.9937539, lat:29.3111508}} | 2025-03-23 | 2025-06-20 | 1957948.98 | 1953337.35 | 586001.21 | 586001.21 | 586001.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700002 | 2025 | 2 | COA250102521796 | Proyecto de inversión | 3851216.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3851216.9, modificado:3851216.9}} | 05DPR0581O-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y 1 AULA PSICOPEDAGOGICA Y OBRA EXTERIOR (SUST. DE RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700002 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, EJIDAL, lon:-103.235863, lat:25.531091}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3851216.9 | 3851216.9 | 2560958.94 | 2560958.94 | 2560958.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252200002 | 2025 | 2 | COA250102521797 | Proyecto de inversión | 771084.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:771084.03, modificado:771084.03}} | 05DPR1808J-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252200002 | N | 0 | 0 | 242 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CAMINO A LOS MANANTIALES 1050 SUR, EL MANANTIAL, lon:-100.780373, lat:28.409532}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 771084.03 | 762889.49 | 228866.85 | 228866.85 | 228866.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500002 | 2025 | 2 | COA250102521798 | Proyecto de inversión | 582351.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582351.92, modificado:582351.92}} | 05DPR1654X-ESCUELA PRIMARIA J. FÉLIX CAMPOS CORONA.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGOGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252500002 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:LUPITA MUÑOZ S/N Y PRIV. GRISELDA MUÑOZ, DOÑA PURA, lon:-100.567437, lat:28.693042}} | 2025-03-23 | 2025-04-26 | 582351.92 | 582351.92 | 174705.58 | 174705.58 | 174705.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500003 | 2025 | 2 | COA250102521799 | Proyecto de inversión | 774145.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774145.59, modificado:774145.59}} | 05DPR1809I-ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRÍGUEZ.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252500003 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLAREAL, lon:-100.582116, lat:28.695104}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 774145.59 | 774145.59 | 232243.68 | 232243.68 | 232243.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000003 | 2025 | 2 | COA250102521800 | Proyecto de inversión | 2742659.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2742659.02, modificado:2742659.02}} | 05DPR1853W-ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000003 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. ANDALUCIA S/N, ANDALUCÍA, lon:-101.012209, lat:25.479874}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 2742659.02 | 2730704.99 | 1279952.54 | 1279952.54 | 1279952.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500007 | 2025 | 2 | COA250102521801 | Proyecto de inversión | 780620.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780620.65, modificado:780620.65}} | 05DPR1146T-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500007 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:379, direccion:CONOCIDO SN, PASO DEL ÁGUILA, lon:-103.371928, lat:25.622645}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 780620.65 | 774406.56 | 350894.28 | 350894.28 | 350894.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500008 | 2025 | 2 | COA250102521802 | Proyecto de inversión | 2181168.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2181168.15, modificado:2181168.15}} | 05DST0216C-E.S.T. No. 216 MAGDALENA MONDRAGÓN AGUIRRE.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500008 | N | 0 | 0 | 522 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS SN, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, lon:-103.3534765, lat:25.520991}} | 2025-03-23 | 2025-07-05 | 2181168.15 | 2181168.15 | 908981.29 | 908981.29 | 908981.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253800002 | 2025 | 2 | COA250102521803 | Proyecto de inversión | 3404218.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3404218.38, modificado:3404218.38}} | 05DML0043Z-CENTRO DE ATENCIÓN MULTÍPLE NUM. 37.-SUSTITUCION DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT., BODEGA Y TALLER DE CARPINTERIA Y SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253800002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:JOSÉ AGUIRRE PAEZ SN E INDALECIO ZERTUCHE, INFONAVIT, lon:-100.9417972, lat:28.4884857}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3404218.38 | 3404218.38 | 1869356.29 | 1869356.29 | 1869356.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400002 | 2025 | 2 | COA250102521804 | Proyecto de inversión | 152050.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152050.98, modificado:152050.98}} | 05DPR0897M-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.-REHAB. DE AULA DIDÁCTICA Y DEMOLICION DE CASA DE MAESTRO-COMEDOR/BAÑO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250400002 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.678619, lat:25.350938}} | 2025-03-23 | 2025-04-26 | 152050.98 | 148712.36 | 148303.32 | 148303.32 | 148303.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250600003 | 2025 | 2 | COA250102521805 | Proyecto de inversión | 572161.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572161.61, modificado:572161.61}} | 05DPR1427B-ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250600003 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:EULALIO GUTIÉRREZ 601 Y UNIVERSIDAD, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.40499, lat:26.787659}} | 2025-03-23 | 2025-04-26 | 572161.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251900002 | 2025 | 2 | COA250102521806 | Proyecto de inversión | 1189120.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1189120.95, modificado:1189120.95}} | 05DJN0086Y-JARDIN DE NIÑOS LIC. JAIME TORRES BODET.-CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN; DESMONTAJE DE 2 AULAS PREFABRICADAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251900002 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO 8, ZONA CENTRO, lon:-100.885361, lat:28.408131}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1189120.95 | 1179972.07 | 755891.44 | 755891.44 | 755891.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252000002 | 2025 | 2 | COA250102521807 | Proyecto de inversión | 1598744.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598744.24, modificado:1598744.24}} | 05DPR0405J-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONST. DE SERV. SANITARIOS MODELO REDUCIDO Y OBRA EXT. (CONST. FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN), SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y DESHABILITAR SANITARIOS EXISTENTES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252000002 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:439, direccion:ARMANDO DÁVILA SN, CONOCIDO, lon:-101.551177, lat:27.918149}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1598744.24 | 1598744.24 | 854270.76 | 854270.76 | 854270.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252700005 | 2025 | 2 | COA250102521808 | Proyecto de inversión | 993942.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:993942.13, modificado:993942.13}} | 05DPR1192E-ESCUELA PRIMARIA MAESTROS COAHUILENSES.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252700005 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N Y VALLE ESCONDIDO, VALLE PONIENTE, lon:-100.972087, lat:25.548492}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 993942.13 | 950385.05 | 285115.52 | 285115.52 | 285115.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252700006 | 2025 | 2 | COA250102521809 | Proyecto de inversión | 990038.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990038.7, modificado:990038.7}} | 05DPR1754W-ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252700006 | N | 0 | 0 | 459 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JUCHITAN 2142 Y AV. ANCONES, ANALCO, lon:-100.949942, lat:25.562263}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 990038.7 | 945480.06 | 283644.02 | 283644.02 | 283644.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252700007 | 2025 | 2 | COA250102521810 | Proyecto de inversión | 1429472.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1429472.38, modificado:1429472.38}} | 05EPR0190Z-ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252700007 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N, REAL DEL VALLE, lon:-100.977028, lat:25.540944}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1429472.38 | 1429472.38 | 428841.71 | 428841.71 | 428841.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000006 | 2025 | 2 | COA250102521811 | Proyecto de inversión | 1610328.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610328.56, modificado:1610328.56}} | 05DPR1828X-ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATÓN".-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIÓR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000006 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA SN Y EMPALME, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.914972, lat:25.405386}} | 2025-03-23 | 2025-06-20 | 1610328.56 | 1593925.12 | 478177.54 | 478177.54 | 478177.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000007 | 2025 | 2 | COA250102521812 | Proyecto de inversión | 1345790.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345790.6, modificado:1345790.6}} | 05DPR0599N-ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000007 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ 175 Y LA ESTRELLA, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.899365, lat:25.431676}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1345790.6 | 1345790.6 | 1029969.31 | 1029969.31 | 1029969.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000008 | 2025 | 2 | COA250102521813 | Proyecto de inversión | 744431.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744431.45, modificado:744431.45}} | 05EPR0335D-ESCUELA PRIMARIA FEDERICO BARRERA FUENTES.-CONSTRUCCION DE DIRECCION DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000008 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 36 SN, COLINAS DEL SUR, lon:-101.0059886, lat:25.3804185}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 744431.45 | 736124.23 | 220837.27 | 220837.27 | 220837.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000009 | 2025 | 2 | COA250102521814 | Proyecto de inversión | 777244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777244.88, modificado:777244.88}} | 05DPR1833I-ESCUELA PRIMARIA ISIDRO DEGOLLADO MERLO.-CONSTRUCCION DE DIRECCION DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000009 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISIÓN SAN ALBERTO SN Y MISIÓN SAN ANDRÉS, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.900207, lat:25.420938}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 777244.88 | 777244.88 | 559721.63 | 559721.63 | 559721.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000010 | 2025 | 2 | COA250102521815 | Proyecto de inversión | 812798.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:812798.67, modificado:812798.67}} | 05DPR1774J-ESCUELA PRIMARIA HORACIO DEL BOSQUE DÁVILA.-CONSTRUCCION DE DIRECCION DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000010 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA SN Y BLVD SANTA ELENA, PARAJES DE SANTA ELENA, lon:-101.013796, lat:25.349339}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 812798.67 | 812798.67 | 586544.13 | 586544.13 | 586544.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000005 | 2025 | 2 | COA250102521816 | Proyecto de inversión | 1535794.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1535794.97, modificado:1535794.97}} | 05DES0091T-E.S.G. SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000005 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N Y TEPEYAC, HACIENDA NARRO, lon:-101.037439, lat:25.362586}} | 2025-03-23 | 2025-06-10 | 1535794.97 | 1522947.7 | 456884.31 | 456884.31 | 456884.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200002 | 2025 | 2 | COA250102521817 | Proyecto de inversión | 813478.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813478.54, modificado:813478.54}} | 05EJN0037O-JARDIN DE NIÑOS MARÍA DE LOS ÁNGELES LIZARRAGA.-CONST. DE SERV. SANIT. MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253200002 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO, INDEPENDENCIA, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 813478.54 | 804566.35 | 241369.91 | 241369.91 | 241369.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500009 | 2025 | 2 | COA250102521818 | Proyecto de inversión | 3789702.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3789702.15, modificado:3789702.15}} | 05DJN0701U-JARDIN DE NIÑOS YOLOTZIN.-SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500009 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LAS ETNIAS SN, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS, lon:-103.3871814, lat:25.5533427}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3789702.15 | 3789702.15 | 1581864.58 | 1581864.58 | 1581864.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500010 | 2025 | 2 | COA250102521819 | Proyecto de inversión | 2873262.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2873262.44, modificado:2873262.44}} | 05DPR1815T-ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500010 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N Y AV. DEL AJUSCO, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.346358, lat:25.513114}} | 2025-03-23 | 2025-07-20 | 2873262.44 | 2857941.91 | 1241128.72 | 1241128.72 | 1241128.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500011 | 2025 | 2 | COA250102521820 | Proyecto de inversión | 2878117.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2878117.7, modificado:2878117.7}} | 05DPR1855U-ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500011 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. PASEO DE LA JOYA S/N, RINCÓN DE LA JOYA, lon:-103.316372, lat:25.551422}} | 2025-03-23 | 2025-07-20 | 2878117.7 | 2869339.37 | 1352389.31 | 1352389.31 | 1352389.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500012 | 2025 | 2 | COA250102521821 | Proyecto de inversión | 3857975.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3857975.57, modificado:3857975.57}} | 05DPR0084Q-ESCUELA PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS.-SUSTITUCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500012 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DEL OSO SN SN Y LAGO ARGENTINO, ZARAGOZA SUR, lon:-103.378335, lat:25.494323}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3857975.57 | 3803701.42 | 1894425.79 | 1894425.79 | 1894425.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500013 | 2025 | 2 | COA250102521822 | Proyecto de inversión | 3483290.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483290.91, modificado:3483290.91}} | 05EES0016L-E.S.G. PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500013 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CANAL DE LA CONCHA SN, LA AMISTAD, lon:-103.360324, lat:25.55032}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3483290.91 | 3483290.91 | 1693201.93 | 1693201.93 | 1693201.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200007 | 2025 | 2 | COA250102521823 | Proyecto de inversión | 5222677.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5222677.22, modificado:5222677.22}} | 05DJN1320T-JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN.-CONSTRUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. (BARDA PARCIAL LADOS SUR-OTE-PTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200007 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SIERRA DE CHIRICAHUA S/N Y ANDADOR CERRO COLORADO, PRIVADAS DE SANTA TERESA, lon:-100.964747, lat:29.285078}} | 2025-03-23 | 2025-08-29 | 5222677.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200008 | 2025 | 2 | COA250102521824 | Proyecto de inversión | 629940.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629940.78, modificado:629940.78}} | 05DPR0111X-ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CAMPOS ARAGÓN.-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE-SENCILLA REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250200008 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHAPOTE S/N Y LIBRAMIENTO ALFREDO GARZA CHAPA, 5 DE MAYO, lon:-101.007381, lat:29.330744}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 629940.78 | 625429.3 | 187628.79 | 187628.79 | 187628.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400003 | 2025 | 2 | COA250102521825 | Proyecto de inversión | 2307869.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2307869.35, modificado:2307869.35}} | 05DPR0533E-ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIÓR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250400003 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.671905, lat:25.349851}} | 2025-03-23 | 2025-07-05 | 2307869.35 | 2291158.27 | 921692.32 | 921692.32 | 921692.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400004 | 2025 | 2 | COA250102521826 | Proyecto de inversión | 810573.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810573.92, modificado:810573.92}} | 05DTV0112V-TELESECUNDARIA BELLA UNIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250400004 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:YOLOXOCHOTL S/N, CONOCIDO, lon:-100.811457, lat:25.432076}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 810573.92 | 797279.04 | 468515.09 | 468515.09 | 468515.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251000002 | 2025 | 2 | COA250102521827 | Proyecto de inversión | 824470.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824470.55, modificado:824470.55}} | 05DPR0804G-ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES.-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251000002 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC 2 Y COLONIA AMERICANA, ZONA CENTRO, lon:-101.4529603, lat:26.9282041}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 824470.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500004 | 2025 | 2 | COA250102521828 | Proyecto de inversión | 2223078.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2223078.29, modificado:2223078.29}} | 05DES0086H-E.S.G. No. 6 SALVADOR OCTAVIO CHAVARRIA DELGADO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252500004 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRINCIPE ENRIQUE 305 Y PRINCIPE CARLOS, VILLA REAL, lon:-100.585797, lat:28.690798}} | 2025-03-23 | 2025-07-05 | 2223078.29 | 2223078.29 | 666923.49 | 666923.49 | 666923.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252700008 | 2025 | 2 | COA250102521829 | Proyecto de inversión | 573831.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573831.85, modificado:573831.85}} | 05DJN1277V-JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE RÉBSAMEN.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252700008 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BIZNAGA 766 Y PALMAS, CACTUS, lon:-100.967823, lat:25.555866}} | 2025-03-23 | 2025-04-26 | 573831.85 | 570264.36 | 171079.31 | 171079.31 | 171079.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000011 | 2025 | 2 | COA250102521830 | Proyecto de inversión | 4500484.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500484.51, modificado:4500484.51}} | 05DJN0599S-JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN ANDALUCÍA.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN - SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. ANDALUCIA SN, ANDALUCÍA, lon:-101.012674, lat:25.479564}} | 2025-03-23 | 2025-08-29 | 4500484.51 | 4500484.51 | 2017739.23 | 2017739.23 | 2017739.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000012 | 2025 | 2 | COA250102521831 | Proyecto de inversión | 720531.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720531.6, modificado:720531.6}} | 05DES0082L-E.S.G. No. 20 DORA MADERO.-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000012 | N | 0 | 0 | 1225 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 1045 Y GASPAR VALDEZ, GASPAR VALDEZ, lon:-100.906688, lat:25.426605}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 720531.6 | 714072.19 | 404430.64 | 404430.64 | 404430.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500014 | 2025 | 2 | COA250102521832 | Proyecto de inversión | 3036380.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036380.69, modificado:3110756.69}} | 05DJN1117H-JARDIN DE NIÑOS COCONECHANTLI.-SUSTITUCION DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500014 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIAMANTE SN, EXHACIENDA LA JOYA, lon:-103.34176509, lat:25.55553318}} | 2025-03-23 | 2025-08-19 | 3110756.69 | 3110756.69 | 929324.96 | 929324.96 | 929324.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500015 | 2025 | 2 | COA250102521833 | Proyecto de inversión | 619604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619604.05, modificado:619604.05}} | 05DPR0137E-ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA.-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA-REDUCIDA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500015 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE BUGAMBILIAS SN Y CAMPO DE LAS FLORES, CAMPO NUEVO ZARAGOZA, lon:-103.3519491, lat:25.5210175}} | 2025-03-23 | 2025-05-26 | 619604.05 | 619604.05 | 557216.64 | 557216.64 | 557216.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500022 | 2025 | 2 | COA250202543192 | Proyecto de inversión | 160591.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160591.49, modificado:160591.49}} | 05DIT0004T-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN-REHABILITACION DE PISO EN CANCHAS DEPORTIVAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253500022 | N | 0 | 0 | 631 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5- ANNA, lon:-103.374152, lat:25.612482}} | 2025-05-22 | 2025-06-05 | 160591.49 | 160591.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE CAMBIA DE TRABAJOS COMPLEMENTARIOS POR REHABILITACION DE PISO., trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2025-07-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs5: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}}
251800016 | 2025 | 2 | COA250202543193 | Proyecto de inversión | 5703892.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5703892.99, modificado:5703892.99}} | 05DCT0179O-CBTIS No. 36-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800016 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE COLIMA S/N-CHAMIZAL, lon:-101.431177, lat:26.92342}} | 2025-06-17 | 2025-11-14 | 5703892.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252000011 | 2025 | 2 | COA250202543194 | Proyecto de inversión | 3623840.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3623840.27, modificado:3623840.27}} | 05ETC0010I-CECYTEC RICARDO FLORES MAGÓN-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252000011 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AV. ITURBIDE S/N-CONOCIDO, lon:-101.32189194, lat:27.69198139}} | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 3623840.27 | 3623840.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700010 | 2025 | 2 | COA250202543195 | Proyecto de inversión | 3354993.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3354993.5, modificado:3354993.5}} | 05DPR0057T-ESC. PRIM. ROSALINDA RAMÍREZ ESQUIVEL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251700010 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:LIBERTAD S/N-MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, lon:-103.229095, lat:25.536925}} | 2025-06-04 | 2025-08-17 | 3354993.5 | 3354993.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800009 | 2025 | 2 | COA250202543196 | Proyecto de inversión | 2979695.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979695.09, modificado:2979695.09}} | 05DPR1529Z-ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ-SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA POR TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252800009 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:GENERALSANTOS DEGOLLADO 540 Y RÍO DE LA PLATA-LOS ANGELES INFONAVIT, lon:-101.107054, lat:27.840285}} | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 2979695.09 | 2979695.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200011 | 2025 | 2 | COA250202543197 | Proyecto de inversión | 2771126.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2771126.38, modificado:2771126.38}} | 05DPR1722D-ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200011 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.210177, lat:27.924024}} | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 2771126.38 | 2771126.38 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800010 | 2025 | 2 | COA250202543198 | Proyecto de inversión | 2832766.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2832766.19, modificado:2832766.19}} | 05EST0020Q-E.S.T. EDILBERTO EDMUNDO MONTEMAYOR GALINDO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252800010 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA 6-BARRIO 2, lon:-101.17202, lat:27.92334}} | 2025-06-06 | 2025-08-19 | 2832766.19 | 2832766.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400010 | 2025 | 2 | COA250202543199 | Proyecto de inversión | 398818.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398818.89, modificado:398818.89}} | 05DPR0497Q-ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA-SUSTITUCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y CONST. DE POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-250400010 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:EULALIO GUTIIERREZ S/N-CONOCIDO, lon:-100.578232, lat:25.270478}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 398818.89 | 398818.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252300007 | 2025 | 2 | COA250202543200 | Proyecto de inversión | 846312.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:846312.5, modificado:846312.5}} | 05DPR1021L-ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR: INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO Y SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CÍVICA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252300007 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.946618, lat:28.638116}} | 2025-07-03 | 2025-08-16 | 846312.5 | 846312.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500011 | 2025 | 2 | COA250202543201 | Proyecto de inversión | 139367.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139367.25, modificado:139367.25}} | 05DPR1793Y-ESCUELA PRIMARIA JOSE MANUEL MALDONADO MALDONADO-SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252500011 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRUCTUOSO GARCÍA S/N-HACIENDA LA LUNA, lon:-100.540273, lat:28.72148}} | 2025-05-26 | 2025-06-25 | 139367.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400009 | 2025 | 2 | COA250202543202 | Proyecto de inversión | 96547.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96547.86, modificado:96547.86}} | 05DST0009V-E.S.T. VICENTE DÁVILA AGUIRRE-CONEXION RED HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-250400009 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:OSCAR VILLEGAS RICO S/N-CONOCIDO, lon:-100.5780063, lat:25.2697446}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 96547.86 | 96547.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252300006 | 2025 | 2 | COA250202543203 | Proyecto de inversión | 408107.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408107.95, modificado:408107.95}} | 05DTV0006L-TELESECUNDARIA MELCHOR OCAMPO-REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A", INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTÁICO EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252300006 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.9441628, lat:28.6390633}} | 2025-07-03 | 2025-08-01 | 408107.95 | 408107.95 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
254500061 | 2025 | 2 | COA250202543204 | Proyecto de inversión | 344705.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344705.6, modificado:344705.6}} | S/C-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-254500061 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-COBERTURA ESTATAL, lon:-100.9797585, lat:25.42732902}} | 2025-06-20 | 2025-07-24 | 344705.6 | 344705.6 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700013 | 2025 | 2 | COA250202543205 | Proyecto de inversión | 2149218.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149218.35, modificado:2149218.35}} | 05DJN0056D-JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARÉZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251700013 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-103.281616, lat:25.693542}} | 2025-07-22 | 2025-10-20 | 2149218.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700012 | 2025 | 2 | COA250202543206 | Proyecto de inversión | 492882.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492882.2, modificado:492882.2}} | 05DPR0247K-ESCUELA PRIMARIA"REDENCIÓN LAGUNERA"-SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ÁREA DE PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251700012 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-103.341722, lat:25.656905}} | 2025-07-22 | 2025-08-21 | 492882.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700011 | 2025 | 2 | COA250202543207 | Proyecto de inversión | 783418.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783418.88, modificado:783418.88}} | 05DPR0202O-ESCUELA PRIMARIA PROFR. CRISTÓBAL DÍAZ-SUST. DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251700011 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:JUAN DE LA CRUZ BORREGO 27-HORTALIZAS, lon:-103.235165, lat:25.528255}} | 2025-07-03 | 2025-09-30 | 783418.88 | 783418.88 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251100006 | 2025 | 2 | COA250202543208 | Proyecto de inversión | 2008281.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2008281.31, modificado:2008281.31}} | 05DTA0208V-C.B.T.A. No. 208-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONST. DE CAFETERÍA; SUST. DE CERCA POR MALLA CICLÓNICA (LADOS NORTE Y ORIENTE) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251100006 | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:AMALIA VITELA 301-EL ÁLAMO, lon:-101.48373976, lat:25.38216331}} | 2025-06-27 | 2025-09-09 | 2008281.31 | 2008281.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252700013 | 2025 | 2 | COA250202543209 | Proyecto de inversión | 2320128.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320128.13, modificado:2320128.13}} | 05DPR1810Y-ESCUELA PRIMARIA DOLORES JIMÉNEZ Y MURO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252700013 | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO-PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.98078, lat:25.533098}} | 2025-07-27 | 2025-10-25 | 2320128.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200013 | 2025 | 2 | COA250202543210 | Proyecto de inversión | 806867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806867.56, modificado:806867.56}} | 05ETC0013F-GIMNASIO AUDITORIO-CECYTEC AGUJITA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200013 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. NVA. ROSITA-ALLENDE-INDEPENDENCIA, lon:-101.16673887, lat:27.90271606}} | 2025-07-03 | 2025-08-16 | 806867.56 | 806867.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250200016 | 2025 | 2 | COA250202543211 | Proyecto de inversión | 1501682.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501682.32, modificado:1501682.32}} | 05KPR0638I-ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA-CONST. DE SERVI. SANIT. EN EDIF. "B"; SUST. DE IMPER, PISO, PINTURA, CANCEL., PUERTAS Y PROT. EN EDIF. "A" Y OB. EXT. (PLAZA Y AND., RED SANIT., FOSA, POZO Y SUST. PARCIAL DE MALLA PARCIAL LADO NTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-250200016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.432265, lat:29.10017}} | 2025-08-01 | 2025-10-15 | 1501682.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800013 | 2025 | 2 | COA250202543212 | Proyecto de inversión | 3482461.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3482461.88, modificado:3482461.88}} | 05DPR0982J-ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252800013 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:EBANO 156-CHAPULTEPEC, lon:-101.125751, lat:27.835574}} | 2025-08-19 | 2026-01-16 | 3482461.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000151 | 2025 | 2 | COA250202543213 | Proyecto de inversión | 1022382 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022382.0, modificado:1022382.0}} | 05MSU0093Q-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA EL EDIF. "E" (DOCENCIA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253000151 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL, lon:-101.171448, lat:25.257111}} | 2025-08-01 | 2025-09-04 | 1022382 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500013 | 2025 | 2 | COA250202543214 | Proyecto de inversión | 3643537.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643537.41, modificado:3643537.41}} | 05DIT0002V-INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PIEDRAS NEGRAS- CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-252500013 | N | 0 | 0 | 1560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:INST. TECNOLÓGICO #310-TECNOLÓGICO, lon:-100.560525, lat:28.68361556}} | 2025-08-19 | 2026-01-16 | 3643537.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200015 | 2025 | 2 | COA250202543215 | Proyecto de inversión | 2206193.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2206193.82, modificado:2206193.82}} | 05ETC0013F-GIMNASIO AUDITORIO-CECYTEC AGUJITA-PUESTA EN MARCHA DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200015 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. NVA. ROSITA-ALLENDE-INDEPENDENCIA, lon:-101.16673887, lat:27.90271606}} | 2025-08-19 | 2025-12-02 | 2206193.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200016 | 2025 | 2 | COA250202543216 | Proyecto de inversión | 1527360.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527360.71, modificado:1527360.71}} | S/C-CENTRO UNIVERSITARIO DE INFORMÁTICA DE LA U.A. DE C.-SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR (CABLEADO, LAMPARAS INCLUYE POSTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-253200016 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57, lon:-101.16673887, lat:27.90271006}} | 2025-07-03 | 2025-08-31 | 1527360.71 | 1527360.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs5: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}}
252500015 | 2025 | 2 | COA250202543240 | Proyecto de inversión | 235803.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235803.29, modificado:235803.29}} | 05ECB0007F-COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR"-REPARACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252500015 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N-FRACC. ACOROS, lon:-100.53066929, lat:28.70309369}} | 2025-08-04 | 2025-09-03 | 235803.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000152 | 2025 | 2 | COA250202544010 | Proyecto de inversión | 1474349.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1474349.46, modificado:1474349.46}} | 05ETC0018A-CECyTEC-SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000152 | N | 0 | 0 | 821 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALZADA ANTONIO NARRO S/N-AMPL. BUENOS AIRES, lon:-101.01651498, lat:25.40082666}} | 2025-08-04 | 2025-10-18 | 1474349.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800025 | 2025 | 2 | COA250202544030 | Proyecto de inversión | 1452860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452860.0, modificado:1452860.0}} | 05ETC0011H-CECYTEC MONCLOVA SUR "VENUSTIANO CARRANZA"-CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251800025 | N | 0 | 0 | 647 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JORGE ENGEL N°1300-OBRERA SUR III SECTOR, lon:-101.43238484, lat:26.85617883}} | 2025-08-04 | 2025-10-18 | 1452860 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000153 | 2025 | 2 | COA250202544038 | Proyecto de inversión | 4103275.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4103275.09, modificado:4103275.09}} | 05ECB0001L-COBAC "JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ"-CONSTRUCCIÓN DE ARCO-TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000153 | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. PERIF.LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y AV. TOMÁS A.-VALLE DORADO, lon:-100.990209, lat:25.387469}} | 2025-08-24 | 2025-11-22 | 4103275.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24010B | 2025 | 2 | COA250202544074 | Proyecto de inversión | 398500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398500.0, modificado:398500.0}} | 05DJN0297B-JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA-COMPONENTE I) EDIF. "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIF. "A": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE REGISTRO SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24010B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA S/N, ZONA CENTRO, C.P. 27980, lon:-102.1942, lat:25.44116}} | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 398500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24011B | 2025 | 2 | COA250202544075 | Proyecto de inversión | 1009615.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.39, modificado:1009615.39}} | 05DPR0926R-ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO-COMPONENTE I) EDIF. "B": RECIMENTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, FIRME Y PISO, APLICACIÓN DE PINTURA, CANCELERÍA, PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) RED ELÉCTRICA; SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24011B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:EJIDO GANIVETE, C.P. 27993, lon:-102.12017, lat:25.54429}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1009615.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24012B | 2025 | 2 | COA250202544076 | Proyecto de inversión | 607692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:607692.31, modificado:607692.31}} | 05DST0031X-ESCUELA SECUNDARIA TECNICA ANGEL MARTINEZ VILLARREAL-COMPONENTE I) EDIF. "B" Y "F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24012B | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA 30 KILOMETRO 1 NÚM. 104, C.P. 27550, lon:-101.60168, lat:27.03194}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 607692.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24013B | 2025 | 2 | COA250202544077 | Proyecto de inversión | 791700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:791700.0, modificado:791700.0}} | 05DPR0690V-ESCUELA PRIMARIA FORD NUM. 46 BENITO JUAREZ-COMPONENTE I) EDIF. "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACION DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIF. "B": SUSTITUCION DE TINACOS, BASE Y PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24013B | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 15 S/N, COL. CALDERON, C.P. 25780, lon:-101.45012, lat:26.87552}} | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 791700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24014B | 2025 | 2 | COA250202544078 | Proyecto de inversión | 1471153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1471153.85, modificado:1471153.85}} | 05DJN0845Q-JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA-COMPONENTE I) EDIF. "A" Y "C": SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO Y CANCELERIA; EDIF. "B" Y "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24014B | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. GENARO VASQUEZ S/N Y RICARDO FLORES MAGON, COL. CAMILO TORRES, C.P. 27364, lon:-103.46982, lat:25.51783}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1471153.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24015B | 2025 | 2 | COA250202544079 | Proyecto de inversión | 626923.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:626923.08, modificado:626923.08}} | 05DPR0944G-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ-COMPONENTE I) EDIF. "B": REPARACIÓN PARCIAL DE MUROS, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO Y CERÁMICO, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) EDIF. "B": SUSTITUCIÓN DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24015B | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, COL. EL NACIMIENTO (NEGROS MASCOGOS), C.P. 26384, lon:-101.72252, lat:28.00919}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 626923.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24016B | 2025 | 2 | COA250202544080 | Proyecto de inversión | 1451916.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1451916.96, modificado:1451916.96}} | 05DPR0530H-ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-COMPONENTE I) EDIF. "A, "D" Y "F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIF. "B": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIF. "C" Y "E": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE (ESCOMBRO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24016B | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 12 #136, COL. VISTA HERMOSA, C.P. 25010, lon:-100.95158, lat:25.4178}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1451916.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24017B | 2025 | 2 | COA250202544081 | Proyecto de inversión | 1248338.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1248338.67, modificado:1248338.67}} | 05DJN1212L-JARDIN DE NIÑOS KARLA SUSANA WHEELOCK AGUAYO-COMPONENTE I) EDIF. "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y CANCELERÍA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE II) EDIF. "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; REPARACIÓN HIDRÁULICA - SANITARIA, ELÉCTRICA Y HERRERÍA; CISTERNA DE 5 M3; ALUMBRADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24017B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JUANA DE ASBAJE S/N, COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, C.P. 25194, lon:-101.03237, lat:25.39467}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 1248338.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24018B | 2025 | 2 | COA250202544082 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2884615.38}} | 05DJN0317Z-JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO-COMPONENTE VIII) REHABILITACION DE TECHO ESTRUCTURAL, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION PARCIAL, BARDA LADO SUR PARCIAL, SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA Y RELLENO DE ABRAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24018B | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO MIELERAS, C.P. 27489, lon:-103.26533, lat:25.39783}} | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2884615.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24019B | 2025 | 2 | COA250202544083 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | 05DPR0376E-ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-COMPONENTE I) EDIF. "D": TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN; SUSTITUCIÓN DE PISOS Y PINTURA; REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24019B | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO MIELERAS, C.P. 27489, lon:-103.2655, lat:25.39937}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 961538.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24020B | 2025 | 2 | COA250202544084 | Proyecto de inversión | 2612887.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2612887.25, modificado:2612887.25}} | 05DPR0487J-ESCUELA PRIMARIA FELICIANA ALVAREZ SOLIS-COMPONENTE I) EDIF. "B": SUSTITUCIÓN DE PISOS, FIRMES, RELLENOS, CANCELERÍA Y PUERTAS; EDIF. "F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISOS, FIRMES, RELLENOS, CANCELERÍA, PUERTAS Y ANDADORES, REPARACIÓN DE PLAFONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RECIMENTACIÓN DE MUROS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDAS (LADO SUR Y LADO ORIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24020B | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LA PEÑA #1500, COL. ISABEL AMALIA, C.P. 25130, lon:-101.01213, lat:25.44269}} | 2025-07-15 | 2025-11-15 | 2612887.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
EC24021B | 2025 | 2 | COA250202544085 | Proyecto de inversión | 177592.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:177592.22, modificado:177592.22}} | 05DPR1312A-ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLON-COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-P-EC24021B | N | 0 | 0 | 238 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. SAN ÁNGEL S/N, COL. SAN ANGEL, C.P. 25298, lon:-100.91173, lat:25.45522}} | 2025-07-15 | 2025-10-15 | 177592.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700008 | 2025 | 2 | COA250202546101 | Proyecto de inversión | 791675.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:791675.57, modificado:791675.57}} | 05DJN0376O-JARDIN DE NIÑOS JOSÉ ROSAS MORENO.-SUST. IMPER. EDIF. "B", "C", "D" Y "F", REP. INST. ELECT., CANCEL. PUERT. Y PROT. MET. EDIF. "B", "C" Y "D", PISO CONCR. ANDADOR EDIF. "B", REP MENOR DE S. S. EDIF. "F" Y O. EXT. (RED ELECT. Y DEMOL. 2 LETRINAS ATIPICAS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700008 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:166, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.20403861, lat:25.45580096}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 791675.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253700006 | 2025 | 2 | COA250202546102 | Proyecto de inversión | 295379.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295379.58, modificado:295379.58}} | 05DPR0180T-ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN.-RECIMENTACIÓN DE 1 AULA Y DEMOLICIÓN PARCIAL DE AULA EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253700006 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:14, direccion:20 DE NOVIEMBRE S/N, CONOCIDO, lon:-100.737851, lat:28.329766}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 295379.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252100005 | 2025 | 2 | COA250202546103 | Proyecto de inversión | 957809.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957809.13, modificado:957809.13}} | 05DJN0094G-JARDIN DE NIÑOS JESÚS RODRÍGUEZ DE LA FUENTE.-SUST. DE MUROS CABECEROS, RECIMENTACIÓN, SUST. DE APLANADOS Y PINTURA EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252100005 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:MORELOS 20 E IGNACIO ZARAGOZA, ZONA CENTRO, lon:-101.5927365, lat:27.0280217}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 957809.13 | 957809.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250900006 | 2025 | 2 | COA250202546104 | Proyecto de inversión | 519777.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519777.51, modificado:519777.51}} | 05DPR1149Q-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-SUSTITUCIÓN GENERAL DE RED ELÉCTRICA Y DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICIOS ATÍPICOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250900006 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CONOCIDO S/N, CONOCIDO, lon:-103.293237, lat:25.719601}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 519777.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252500010 | 2025 | 2 | COA250202546105 | Proyecto de inversión | 369729.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369729.34, modificado:369729.34}} | 05DJN0079O-JARDIN DE NIÑOS ELENA MATEOS DE LOPÉZ.-SUST. DE BARDA (PARCIAL)LADO PTE., PISO DE CONCRETO AREA CISTERNA, REHAB. DE CISTERNA Y DEMOLICIÓN DE FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252500010 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MACLOVIO HERRERA 200 Y GALEANA, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.5208941, lat:28.7157222}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 369729.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500021 | 2025 | 2 | COA250202546106 | Proyecto de inversión | 1823515.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1823515.91, modificado:1823515.91}} | 05DJN0350G-JARDIN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL ROMERO.-RECIMENTACIÓN EDIF. "A" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (DEMOLICIÓN DE PORTICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500021 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SEXTA Y G 567, EDUARDO GUERRA, lon:-103.4311522, lat:25.52021}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 1823515.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700007 | 2025 | 2 | COA250202546107 | Proyecto de inversión | 157490.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157490.74, modificado:157490.74}} | 05EJN0042Z-JARDIN DE NIÑOS ISIDORA DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700007 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SANTOS VALDEZ KILOMETRO 4 1690, MARIANO MATAMOROS, lon:-103.2423185, lat:25.5338846}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 157490.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251400005 | 2025 | 2 | COA250202546108 | Proyecto de inversión | 1053433.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1053433.33, modificado:1053433.33}} | 05DPR0827R-ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "E". Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE FORO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251400005 | N | 0 | 0 | 166 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CARRETERA FED. 29 MORELOS-CD. ACUÑA, CONOCIDO, lon:-100.90363, lat:29.024403}} | 2025-05-09 | 2025-07-22 | 1053433.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500020 | 2025 | 2 | COA250202546109 | Proyecto de inversión | 3582957.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3582957.91, modificado:3582957.91}} | 05DES0023W-E.S.G. No. 3 MOISÉS SAENZ GARZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "D", Y "E". Y SUST. DE CANCEL. EDIF. "D", DEMOLICIÓN DE ANEXOS ATIPICOS EDIF. "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500020 | N | 0 | 0 | 599 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ Y NETZAHUALCOYO, MOCTEZUMA, lon:-103.420191, lat:25.551478}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 3582957.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200010 | 2025 | 2 | COA250202546110 | Proyecto de inversión | 224717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224717.75, modificado:224717.75}} | 05EPR0119O-ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DE MUROS DAÑADOS EDIF. "A" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y DEMOL. DE FOSA SEPTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253200010 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8 Y LERDO DE TEJADA, ZONA CENTRO, lon:-101.305314, lat:27.932066}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 224717.75 | 224717.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252000009 | 2025 | 2 | COA250202546111 | Proyecto de inversión | 3157362.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3157362.26, modificado:3157362.26}} | 05DES0021Y-E.S.G. BARROTERÁN.-REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO DAÑADO EN RIESGO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252000009 | N | 0 | 0 | 532 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CARRETERA MUZQUIZ Y 1o. DE MAYO 110, lon:-101.28497, lat:27.6521469}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 3157362.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar nombre o justificar en observaciones. Recomendaciones de ajuste: ¿Qué acción se está realizando? + ¿Qué bienes muebles o inmuebles? + ¿En dónde?, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs5: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}}
253100005 | 2025 | 2 | COA250202546112 | Proyecto de inversión | 234845.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234845.05, modificado:234845.05}} | 05DPR1174P-ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253100005 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO 555 Y REFORMA, ZONA CENTRO, lon:-101.549659, lat:27.065818}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 234845.05 | 234845.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800014 | 2025 | 2 | COA250202546113 | Proyecto de inversión | 1858000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1858000.3, modificado:1858000.3}} | 05DPR0712Q-ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C"; SUST. DE BARDA LADO ORIENTE Y SUST. DE PISO EN FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251800014 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CHAMIZAL 817 Y JAUN DE LA BARRERA, BARRERA, lon:-101.3993901, lat:26.8935686}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 1858000.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251000006 | 2025 | 2 | COA250202546114 | Proyecto de inversión | 747978.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747978.23, modificado:747978.23}} | 05DPR0155U-ESCUELA PRIMARIA PROFA. SARA RENDÓN GARCÍA.-SUST. DE IMPERM., REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF "F" Y DESMONTAJE DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251000006 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ALLENDE Y TACUBA 701, AMPLIACION NUEVA SIERRITA, lon:-101.4524566, lat:26.9409423}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 747978.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250900007 | 2025 | 2 | COA250202546115 | Proyecto de inversión | 1195251 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195251.0, modificado:1195251.0}} | 05DPR0886G-ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF."A", "B", "C" y "D" y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATÍPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250900007 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:PRINCIPAL, CONOCIDO, lon:-103.240043, lat:25.764179}} | 2025-05-09 | 2025-07-22 | 1195251 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800008 | 2025 | 2 | COA250202546116 | Proyecto de inversión | 2035789.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2035789.64, modificado:2035789.64}} | 05DPR0980L-ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.-REHAB. DE DAÑOS EN MUROS Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B", "C" Y "F", REHAB. DE MUROS, SUST. DE PISO, CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "D", DEMOLICIÓN EDIF. "J" Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252800008 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA, lon:-101.161596, lat:27.89736}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 2035789.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000025 | 2025 | 2 | COA250202546117 | Proyecto de inversión | 349785.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349785.98, modificado:349785.98}} | 05DPR1171S-ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA.-REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "F" Y "G", SUST. DE IMPER EDIF. "D", DEMOLICIÓN EDIF. "E" Y OBRA EXT. (REHAB. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000025 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.316615, lat:24.951782}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 349785.98 | 349785.98 | 104935.79 | 104935.79 | 104935.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000027 | 2025 | 2 | COA250202546118 | Proyecto de inversión | 968891.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:968891.1, modificado:968891.1}} | 05EST0006X-E.S.T. ABEL SUÁREZ DE LEÓN.-CONST. DE MURO DE CONTENCION PARCIAL LADO NORTE Y SUST. DE CANCELERIA EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000027 | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL SOL Y GUADALUPE ORTIZ S/N, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-101.0291101, lat:25.4298207}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 968891.1 | 968891.1 | 290667.33 | 290667.33 | 290667.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700009 | 2025 | 2 | COA250202546119 | Proyecto de inversión | 990333.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:990333.73, modificado:990333.73}} | 05DPR0246L-ESCUELA PRIMARIA IGNACIO LOPÉZ RAYÓN.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "D"; SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y SIST. ELECT. DE EDIF. "B" Y "C"; DEMOLICIÓN DE AULA DE EDIF. "C"; DEMOLICIÓN DE FORO Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700009 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:PINOS S/N, CONOCIDO, lon:-103.307429, lat:25.619245}} | 2025-05-25 | 2025-07-23 | 990333.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250900008 | 2025 | 2 | COA250202546120 | Proyecto de inversión | 2110464.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2110464.17, modificado:2110464.17}} | 05DPR0222B-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE ALEMÁN.-CONST. DE AULA DE CÓMPUTO, DIRECCIÓN-BODEGA (SENCILLA), OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE EDIF. ATÍPICOS "A" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250900008 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PABLO L. SIDAR 362 Y AV. PINO SUAREZ, LAS VEGAS, lon:-103.271764, lat:25.780644}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 2110464.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000026 | 2025 | 2 | COA250202546121 | Proyecto de inversión | 381834.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381834.02, modificado:381834.02}} | 05DPR1689M-ESCUELA PRIMARIA LAURENTINA NAÑEZ GARCIA.-SUST. DE CANCEL. EDIF. "C" Y REHAB. DE LAMINA Y PLAFON DE AULA DE USOS MULTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000026 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUERTO ANGEL SN, BRISAS DEL VALLE, lon:-100.978322, lat:25.487153}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 381834.02 | 381834.02 | 114550.21 | 114550.21 | 114550.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000023 | 2025 | 2 | COA250202546122 | Proyecto de inversión | 3190222.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190222.51, modificado:3190222.51}} | 05DPR0051Z-ESCUELA PRIMARIA ISIDRO LÓPEZ ZERTUCHE.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000023 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PLAZA DE ARMAS S/N, SALTILLO 2000, lon:-101.029458, lat:25.462112}} | 2025-05-09 | 2025-09-05 | 3190222.51 | 3190222.51 | 957066.75 | 957066.75 | 957066.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000024 | 2025 | 2 | COA250202546123 | Proyecto de inversión | 2760656.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2760656.36, modificado:2760656.36}} | 05DPR1150F-ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.-SUSTITUCIÓN DE BARDA LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000024 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PINO S/N, JARDINES DEL BOSQUE, lon:-100.905849, lat:25.449734}} | 2025-05-09 | 2025-08-06 | 2760656.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
254500056 | 2025 | 2 | COA250202546124 | Proyecto de inversión | 14951491.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.495149151E7, modificado:1.495149151E7}} | S/C-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2025. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-254500056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2025-05-09 | 2025-10-05 | 14951491.51 | 14951491.51 | 7644338.86 | 7644338.86 | 7644338.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
254500060 | 2025 | 2 | COA250202546125 | Proyecto de inversión | 9999999.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.59, modificado:9999999.59}} | S/C-SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-254500060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2025-06-05 | 2025-11-01 | 9999999.59 | 841487.2 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253500024 | 2025 | 2 | COA250202546126 | Proyecto de inversión | 23433810.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.343381067E7, modificado:2.343381067E7}} | 05DES0039X-E.S.G. No. 7 FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA(RECONV)..-CONST. AULA COMP,AREA ADMON,LAB. MULT,TALLER,TECHUMBRE,CANCHA Y O. E.-(PLAZA AND-RED ELEC-GAS-HIDR-SAN-FOSA-POZO-CIST)//CONST. S.S., SUST. IMPER. CANC. Y SIST. ELEC. EDIF. "C" Y "G" REHAB. EDIF."D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253500024 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FERNANDO AMILPAS Y RICARDO FLORES MAGON SN, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.380453, lat:25.556005}} | 2025-06-14 | 2025-12-31 | 23433810.67 | 23433810.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000031 | 2025 | 2 | COA250202546127 | Proyecto de inversión | 23098392.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.309839241E7, modificado:2.309839241E7}} | 05DES0024V-E.S.G. No. 4 APOLONIO M. AVILES(RECONV)..-CONST. AULA COMP, AREA ADMON, LAB. MULT, TALLER, TECHUM, CANCHA Y O. E.-(PLAZA AND-RED ELEC-GAS-HIDR-SAN)//CONST. S.S., REP. S.S. EDIF."B Y H" Y SUST. IMPER.,CANC. LUMIN. EDIF. "C(PAR), D, E(PAR) E I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000031 | N | 0 | 0 | 513 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA SN, ANTONIO CÁRDENAS SUR, lon:-101.0149666, lat:25.439956}} | 2025-06-14 | 2025-12-31 | 23098392.41 | 23098392.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253200012 | 2025 | 2 | COA250202546128 | Proyecto de inversión | 2834129.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2834129.88, modificado:2834129.88}} | 05DPR0647G-ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253200012 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:ZARAGOZA S/N, ROVIROSA, lon:-101.234579, lat:27.923977}} | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 2834129.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000033 | 2025 | 2 | COA250202546129 | Proyecto de inversión | 2895215.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2895215.75, modificado:2895215.75}} | 05DPR0169X-ESCUELA PRIMARIA LUIS ALVAREZ CORTES.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000033 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. NOGALES NUM. 151, LOS NOGALES II, lon:-100.96581, lat:25.395815}} | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 2895215.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800018 | 2025 | 2 | COA250202546130 | Proyecto de inversión | 734243.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734243.19, modificado:734243.19}} | 05DPR0532F-ESCUELA PRIMARIA EL SOCORRO.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE PARCIAL EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251800018 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 300, TELEFONISTAS, lon:-101.427818, lat:26.901201}} | 2025-06-18 | 2025-08-16 | 734243.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252000013 | 2025 | 2 | COA250202546131 | Proyecto de inversión | 3673603.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3673603.88, modificado:3673603.88}} | 05EPR0055U-ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.-DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252000013 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA 701 CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.507154, lat:27.8750562}} | 2025-06-18 | 2025-10-15 | 3673603.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800012 | 2025 | 2 | COA250202546132 | Proyecto de inversión | 1938042.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1938042.23, modificado:1938042.23}} | 05DPR1592A-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.-SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR, SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA (ENTRE EDIFICIOS) CON CONEXIÓN DE CLIMAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252800012 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 210, LOS MONTES, lon:-101.108059, lat:27.866736}} | 2025-07-12 | 2025-10-09 | 1938042.23 | 1938042.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
254500094 | 2025 | 2 | COA250202546133 | Proyecto de inversión | 8324205.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8324205.24, modificado:8324205.24}} | S/C-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA PLANTELES DE RECONVERSIÓN 2025. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-254500094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2025-07-18 | 2025-09-15 | 8324205.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251900007 | 2025 | 2 | COA250202546134 | Proyecto de inversión | 3342731.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3342731.82, modificado:3342731.82}} | 05DES0027S-E.S.G. MORELOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251900007 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PÍPILA 1, ZONA CENTRO, lon:-100.888691, lat:28.416803}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 3342731.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250300009 | 2025 | 2 | COA250202546135 | Proyecto de inversión | 2979907.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979907.8, modificado:2979907.8}} | 05EST0014F-E.S.T. MARCOS BENAVIDES.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250300009 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ 1001, ZONA CENTRO, lon:-100.855314, lat:28.351427}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 2979907.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000157 | 2025 | 2 | COA250202546136 | Proyecto de inversión | 2724835.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2724835.65, modificado:2724835.65}} | 05DPR1525C-ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000157 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR, lon:-101.018795, lat:25.455081}} | 2025-07-23 | 2025-11-19 | 2724835.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253700007 | 2025 | 2 | COA250202546137 | Proyecto de inversión | 1926706.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926706.62, modificado:1926706.62}} | 05DPR0370K-ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253700007 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO, lon:-100.727967, lat:28.22751}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 1926706.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000154 | 2025 | 2 | COA250202546138 | Proyecto de inversión | 4579314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579314.95, modificado:4579314.95}} | 05EPR0194V-ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN CANCHAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000154 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.995755, lat:25.417267}} | 2025-07-23 | 2025-12-19 | 4579314.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250400012 | 2025 | 2 | COA250202546139 | Proyecto de inversión | 1254627.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254627.15, modificado:1254627.15}} | 05DPR1086V-ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA.-CONSTRUCCIÓN DE AULA DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR (SUST. PARCIAL DE BARDA LADO SUR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250400012 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATENEO 112, BELLA UNIÓN, lon:-100.816764, lat:25.433979}} | 2025-07-23 | 2025-10-05 | 1254627.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
250300010 | 2025 | 2 | COA250202546140 | Proyecto de inversión | 755685.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:755685.39, modificado:755685.39}} | 05DPR1115Z-ESCUELA PRIMARIA FORD 162 MARTIN TORRES PADILLA.-SUST. DE CANCELERIA EDIF. "A", DEMOLICIÓN EDIF. "C", REHAB. DE MALLA, REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-250300010 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO, lon:-100.8448203, lat:28.3416312}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 755685.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252600013 | 2025 | 2 | COA250202546141 | Proyecto de inversión | 1542318.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542318.53, modificado:1542318.53}} | 05DPR1078M-ESCUELA PRIMARIA MÉXICO.-SUSTITUCIÓN DE LOSA (ALIGERADA), COLOC. PISO CERAMICO EN 2 AULAS, SUSTIT. CANCELERIA Y PINTURA EN EDIF. "B", DEMOLICIÓN DE TORRE PARA TINACOS Y ADECUACIÓN DE BODEGA EN SERV. SANIT. DEL EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252600013 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:FERNANDO BALLESTEROS S/N, CONOCIDO, lon:-101.367185, lat:27.586625}} | 2025-07-23 | 2025-10-05 | 1542318.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
252800011 | 2025 | 2 | COA250202546142 | Proyecto de inversión | 3795960.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3795960.81, modificado:3795960.81}} | 05DPR1592A-ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.-SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA POR TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-252800011 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 210, LOS MONTES, lon:-101.108059, lat:27.866736}} | 2025-07-23 | 2025-12-19 | 3795960.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700014 | 2025 | 2 | COA250202546143 | Proyecto de inversión | 2573364.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573364.64, modificado:2573364.64}} | 05DPR0247K-ESCUELA PRIMARIA REDENCIÓN LAGUNERA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700014 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:29, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.341722, lat:25.656905}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 2573364.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253300008 | 2025 | 2 | COA250202546144 | Proyecto de inversión | 3744723.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3744723.61, modificado:3744723.61}} | 05EST0010J-ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA RAMÓN ORTIZ VILLALOBOS..-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253300008 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, VALPARAÍSO, lon:-102.9824662, lat:25.742898}} | 2025-07-23 | 2025-12-19 | 3744723.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800024 | 2025 | 2 | COA250202546145 | Proyecto de inversión | 1313344.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313344.9, modificado:1313344.9}} | 05DTV0096U-TELESECUNDARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.-CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251800024 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:21, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.2866672, lat:26.9299462}} | 2025-07-23 | 2025-10-05 | 1313344.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
253000155 | 2025 | 2 | COA250202546146 | Proyecto de inversión | 606254.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606254.71, modificado:606254.71}} | 05DST0056F-E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000155 | N | 0 | 0 | 703 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MORELOS S/N, MORELOS, lon:-100.947472, lat:25.419474}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 606254.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251800027 | 2025 | 2 | COA250202546147 | Proyecto de inversión | 2032566.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2032566.21, modificado:2032566.21}} | 05DST0039P-ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 39 "JAIME TORRES BODET".-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EDIF. "E", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "F" Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251800027 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GENOVA 1310, SAN PABLO, lon:-101.4135058, lat:26.9581621}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 2032566.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
251700015 | 2025 | 2 | COA250202546148 | Proyecto de inversión | 265786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265786.6, modificado:265786.6}} | 05EST0018B-E.S.T. JESUS SÁNCHEZ SOLIS.-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO DAÑADO EN RIESGO PARA ALUMNOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-251700015 | N | 0 | 0 | 697 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC, lon:-103.2424668, lat:25.5345424}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 265786.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-07-23}, obs2: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs3: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs4: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}, obs5: {observación:atender y validar observaciones, trimestre:2.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2025-07-24}}
253000156 | 2025 | 2 | COA250202546149 | Proyecto de inversión | 684669.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:684669.83, modificado:684669.83}} | 05DPR0620Z-ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.-SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 1 AULA EDIF. "B" Y SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE 3 AULAS EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-253000156 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.032333, lat:24.968055}} | 2025-07-23 | 2025-08-21 | 684669.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1032110.28}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ICIFED ELABORÓ ACTA DE FINIQUITO UNILATERAL LIBERÁNDOLO INIFED POR LO QUE SE TERMINA EL FOLIO COA190101515272 EN EL PORTAL DE HACIENDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 , trimestre:2.0, usuario:davidacostae, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:269996.18}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269996.18 | 269996.18 | 269996.18 | 269996.18 | 269996.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:274564.28}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ICIFED ELABORÓ ACTA DE FINIQUITO UNILATERAL LIBERÁNDOLO INIFED EL 26 DE MAYO DEL 2025 POR LO QUE SE TERMINA EL FOLIO COA200301793008 EN EL PORTAL DE HACIENDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 , trimestre:2.0, usuario:davidacostae, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:77566.71}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ICIFED ELABORÓ ACTA DE FINIQUITO UNILATERAL LIBERÁNDOLO INIFED POR LO QUE SE TERMINA EL FOLIO COA200301793009 EN EL PORTAL DE HACIENDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 , trimestre:2.0, usuario:davidacostae, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:78075.4}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ICIFED ELABORÓ ACTA DE FINIQUITO UNILATERAL LIBERÁNDOLO INIFED POR LO QUE SE TERMINA EL FOLIO COA200301793010 EN EL PORTAL DE HACIENDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 , trimestre:2.0, usuario:davidacostae, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:95705.88}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DEPARTAMENTO JURÍDICO DE ICIFED ELABORÓ ACTA DE FINIQUITO UNILATERAL LIBERÁNDOLO INIFED POR LO QUE SE TERMINA EL FOLIO COA200301793011 EN EL PORTAL DE HACIENDA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025 , trimestre:2.0, usuario:davidacostae, fecha:2025-07-08}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202398846 | Proyecto de inversión | 1104457.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1104457.65, modificado:1080794.04}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE RAMOS ARIZPE COMPONENTE IV) EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA UNIDAD DE DOCENCIA, TALLERES, EXPLANADA Y CASETA DE VIGILANCIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC23004S | N | 0 | 0 | 786 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. SIGMA S/N PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA, lon:-100.91625555, lat:25.57565555}} | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 1080794.04 | 1080794.04 | 1080794.04 | 1080794.04 | 1080794.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202398849 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1400000.0, modificado:1390890.52}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAS DE LA LA FUENTE COMPONENTE IV) EDIFICIO "E": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC23007S | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALE 20 DE NOVIEMBRE NO. 100 COLONIA JOSE G. MADERO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2024-07-19 | 2024-08-20 | 1390890.52 | 1390890.52 | 1390890.52 | 1390890.52 | 1390890.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202400895 | Proyecto de inversión | 504123.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504123.66, modificado:504123.66}} | GIMNASIO AUDITORIO DEL CECyTEC- AGUJITA-TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO (TABLERO I-LINE) PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EDIFICIO DE GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243200036 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRET. 57, CONOCIDO, lon:-101.16674912, lat:27.90265233}} | 2024-07-04 | 2024-10-01 | 504123.66 | 504123.66 | 504123.66 | 504123.66 | 504123.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202400898 | Proyecto de inversión | 4269109.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269109.35, modificado:3981061.3}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO-SUST. DE CUBIERTA DE MULTYPANEL EN EDIFICIO DE SISTEMAS DE MANUFACTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243000341 | N | 0 | 0 | 7362 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. V. CARRANZA N° 2400 Y AV. UNIVERISIDAD-TECNOLÓGICO, lon:-100.99280537, lat:25.44250764}} | 2024-07-05 | 2024-10-02 | 3981061.3 | 3981061.3 | 3981061.3 | 3981061.3 | 3981061.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202400899 | Proyecto de inversión | 1427339.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427339.08, modificado:1381404.48}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR EDIFICIO DOCENCIA "D" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243000338 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL, lon:-101.17105018, lat:25.25776192}} | 2024-07-04 | 2024-09-01 | 1381404.48 | 1381404.48 | 1381404.48 | 1381404.48 | 1381404.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA240202400903 | Proyecto de inversión | 298505.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298505.99, modificado:294412.81}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "A" Y SUST. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 243200044 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.20351889, lat:27.94793953}} | 2024-07-31 | 2024-08-30 | 294412.81 | 294412.81 | 294412.81 | 294412.81 | 294412.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA250102520981 | Proyecto de inversión | 4037000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4037000.0, modificado:0.0}} | 05ECB0001L-COBAC "JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ"-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL EN 2 CANCHAS DEPORTIVAS DE BASKET BALL Y ARREGLO DE LAS MISMAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-MEDIA-1 | N | 0 | 0 | 918 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. PERIF.LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y AV. TOMÁS A., VALLE DORADO, lon:-100.99019, lat:25.38682}} | 2025-06-02 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA QUE SE CARGÓ EN 1erTRIM2025 CON NUMERO DE ASIGNACIÓN FICTICIO, PARA REPORTAR RECURSO AUTORIZADO POR EL SRIO. DE EDUC. SUPERIOR CON NUMERO DE OF. SEP/SEMS/0263/2025 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO... Y SE CARGA EN 2o TRIM. 2025 COMO NUEVO CON FOLIO TEMP_COA250202544038, YA CON EL RECURSO AUTORIZADO POR SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE COAH. , trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA250102520994 | Proyecto de inversión | 291884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:291884.0, modificado:0.0}} | 05ECB0007F-COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR"-ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-MEDIA-2 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N, FRACC. ACOROS, lon:-100.58521, lat:28.68404}} | 2025-06-02 | 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:YA QUE SE CARGÓ EN 1erTRIM2025 CON NUMERO DE ASIGNACIÓN FICTICIO, PARA REPORTAR RECURSO AUTORIZADO POR EL SRIO. DE EDUC. SUPERIOR CON NUMERO DE OF. SEP/SEMS/0263/2025 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO... Y SE CARGA EN 2o TRIM. 2025 COMO NUEVO CON FOLIO TEMP_COA250202543240, YA CON EL RECURSO AUTORIZADO POR SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE COAH. , trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA250102521194 | Proyecto de inversión | 2956026 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2956026.0, modificado:0.0}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA VARIOS PLANTELES EDUCATIVOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-R-MEDIA-3 | N | 0 | 0 | 590 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.93787, lat:25.50934}} | 2025-07-01 | 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA, YA QUE SE CARGÓ EN 1erTRIM2025 CON NUMERO DE ASIGNACIÓN FICTICIO, PARA REPORTAR RECURSO AUTORIZADO POR EL SRIO. DE EDUC. SUPERIOR CON NUMERO DE OF. SEP/SEMS/0263/2025 DE FECHA 7 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO... Y SE CARGAN 2 OBRAS EN 2o TRIM. 2025 COMO NUEVOS CON FOLIOS TEMP_COA250202544010 Y TEM_COA250202544030, YA CON EL RECURSO AUTORIZADO POR SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. DE COAH. , trimestre:2.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2025-07-04}} | Sin observaciones
| 2025 | 2 | COA250102521533 | Proyecto de inversión | 503116.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503116.68, modificado:497152.8}} | 05ENL0008R-ESCUELA NORMAL DE MONCLOVA-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 2 AULAS DIDÁCTICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-REM-251800012 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE N° 1503-1o. DE MAYO, lon:-101.432624, lat:26.889362}} | 2025-05-08 | 2025-06-07 | 497152.8 | 497152.8 | 497152.8 | 497152.8 | 497152.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
|  |  | COA12150200521038 | PRELIMINAR DEL 3erT2025
COA13160300737568
COA12170100851656
COA16170200892951
COA16170200892965
COA16160400746274
COA16160400823533
COA16160400823631
COA16160400823639
COA16160400823645
COA200401881983
COA230102212160
COA230202232887
COA240202398843
COA240202398847
COA240202398848
COA240202400892
COA240202400893
COA240202400894
COA240202400900
COA240302440364
COA240302440373
COA240402514963
COA240402514964
COA240402514965
COA240402514966
COA240402514967
COA240402514968
COA240402514969
COA240402514970
COA240402514971
COA240402514973
COA240402514974
COA250202543192
COA250202543193
COA250202543194
COA250202543195
COA250202543196
COA250202543197
COA250202543198
COA250202543199
COA250202543200
COA250202543201
COA250202543202
COA250202543203
COA250202543204
COA250202543205
COA250202543206
COA250202543207
COA250202543208
COA250202543209
COA250202543210
COA250202543211
COA250202543212
COA250202543213
COA250202543214
COA250202543215
COA250202543216
COA250202543240
COA240402512764
COA240402512765
COA240402512766
COA240402512767
COA240402512768
COA240402512769
COA240402512770
COA240402512771
COA240402512772
COA250102521786
COA250102521787
COA250102521788
COA250102521789
COA250102521790
COA250102521791
COA250102521792
COA250102521793
COA250102521794
COA250102521795
COA250102521796
COA250102521797
COA250102521798
COA250102521799
COA250102521800
COA250102521801
COA250102521802
COA250102521803
COA250102521804
COA250102521805
COA250102521806
COA250102521807
COA250102521808
COA250102521809
COA250102521810
COA250102521811
COA250102521812
COA250102521813
COA250102521814
COA250102521815
COA250102521816
COA250102521817
COA250102521818
COA250102521819
COA250102521820
COA250102521821
COA250102521822
COA250102521823
COA250102521824
COA250102521825
COA250102521826
COA250102521827
COA250102521828
COA250102521829
COA250102521830
COA250102521831
COA250102521832
COA250102521833
COA250102521532
COA250102521534
COA250102521535
COA250102521536
COA250102521537
COA250102521538
COA250102521539
COA250102521540
COA250102521541
COA250102521542
COA250102521554
COA250102521555
COA250102521556
COA250102521557
COA250102521558
COA250202546112
COA250202546113
COA250202546114
COA250202546115
COA250202546116
COA250202546117
COA250202546118
COA250202546119
COA250202546120
COA250202546121
COA250202546122
COA250202546123
COA250202546124
COA250202546125
COA250202546126
COA250202546127
COA250202546128
COA250202546129
COA250202546130
COA250202546131
COA250202546132
COA250202546133
COA250202546134
COA250202546135
COA250202546136
COA250202546137
COA250202546138
COA250202546139
COA250202546140
COA250202546141
COA250202546142
COA250202546143
COA250202546144
COA250202546145
COA250202546146
COA250202546147
COA250202546148
COA250202546149
COA250202544010
COA250202544030
COA250202544038
COA250202544074
COA250202544075
COA250202544076
COA250202544077
COA250202544078
COA250202544079
COA250202544080
COA250202544081
COA250202544082
COA250202544083
COA250202544084
COA250202544085
COA250202546101
COA250202546102
COA250202546103
COA250202546104
COA250202546105
COA250202546106
COA250202546107
COA250202546108
COA250202546109
COA250202546110
COA250202546111

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1032110.28
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 269996.18
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 274564.28
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 77566.71
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 78075.4
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 95705.88
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA230102212160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495663 | 495663
COA230202232887 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18269230.76 | 18269230.76
COA240202398843 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11381481.11 | 11381481.11
COA240202398846 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1104457.65 | 1080794.04
COA240202398847 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1104457.63 | 1104457.63
COA240202398848 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548829.41 | 548829.41
COA240202398849 | FIDEICOMISOS | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400000 | 1390890.52
COA240202400892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1964597.95 | 1964597.95
COA240202400893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3351833.77 | 3351833.77
COA240202400894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 934013.09 | 934013.09
COA240202400895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 504123.66 | 504123.66
COA240202400898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4269109.35 | 3981061.3
COA240202400899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1427339.08 | 1381404.48
COA240202400900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 779819.43 | 779819.43
COA240202400903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298505.99 | 294412.81
COA240302440364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1182367.27 | 1182367.27
COA240302440373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2071064.5 | 2071064.5
COA240402512764 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896153.85 | 896153.85
COA240402512765 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956730.77 | 956730.77
COA240402512766 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822115.38 | 822115.38
COA240402512767 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289423.08 | 289423.08
COA240402512768 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219230.77 | 219230.77
COA240402512769 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826923.08 | 826923.08
COA240402512770 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280769.23 | 280769.23
COA240402512771 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619288.34 | 619288.34
COA240402512772 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA240402514963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 711662.85 | 711662.85
COA240402514964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1197903.17 | 1197903.17
COA240402514965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163800.94 | 163800.94
COA240402514966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546328.94 | 546328.94
COA240402514967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1055716.51 | 1318691.51
COA240402514968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 741371.32 | 925890.8
COA240402514969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2762303.01 | 2762303.01
COA240402514970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3302802.09 | 3741377.48
COA240402514971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3199674.76 | 3199674.76
COA240402514973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2142039.76 | 2142039.76
COA240402514974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3273004.03 | 3273004.03
COA250102520981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4037000 | 0
COA250102520994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 291884 | 0
COA250102521194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2956026 | 0
COA250102521532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2921195.66 | 2921195.66
COA250102521533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 503116.68 | 497152.8
COA250102521534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3514320.37 | 3535754.46
COA250102521535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4603209.23 | 4603209.23
COA250102521536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3712888.39 | 3758858.69
COA250102521537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103538.72 | 1103538.72
COA250102521538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870987.67 | 870987.67
COA250102521539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 890599.02 | 890599.02
COA250102521540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453238.99 | 1453238.99
COA250102521541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 849999.99 | 849999.99
COA250102521542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4100181.11 | 4100181.11
COA250102521554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4418735 | 4418735
COA250102521555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5617078 | 5617078
COA250102521556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1214503 | 1214503
COA250102521557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4481518 | 4481518
COA250102521558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8331494 | 8331494
COA250102521786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892364.92 | 892364.92
COA250102521787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 691255.91 | 691255.91
COA250102521788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5232808.62 | 5232808.62
COA250102521789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 722278.9 | 722278.9
COA250102521790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 871380.6 | 871380.6
COA250102521791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3014012.85 | 3014012.85
COA250102521792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687058.4 | 687058.4
COA250102521793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1353084.3 | 1353084.3
COA250102521794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4916938.79 | 4916938.79
COA250102521795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1957948.98 | 1957948.98
COA250102521796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3851216.9 | 3851216.9
COA250102521797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 771084.03 | 771084.03
COA250102521798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 582351.92 | 582351.92
COA250102521799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 774145.59 | 774145.59
COA250102521800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2742659.02 | 2742659.02
COA250102521801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780620.65 | 780620.65
COA250102521802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2181168.15 | 2181168.15
COA250102521803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3404218.38 | 3404218.38
COA250102521804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152050.98 | 152050.98
COA250102521805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572161.61 | 572161.61
COA250102521806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189120.95 | 1189120.95
COA250102521807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598744.24 | 1598744.24
COA250102521808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 993942.13 | 993942.13
COA250102521809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990038.7 | 990038.7
COA250102521810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429472.38 | 1429472.38
COA250102521811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610328.56 | 1610328.56
COA250102521812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1345790.6 | 1345790.6
COA250102521813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744431.45 | 744431.45
COA250102521814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777244.88 | 777244.88
COA250102521815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 812798.67 | 812798.67
COA250102521816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1535794.97 | 1535794.97
COA250102521817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 813478.54 | 813478.54
COA250102521818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3789702.15 | 3789702.15
COA250102521819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2873262.44 | 2873262.44
COA250102521820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2878117.7 | 2878117.7
COA250102521821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3857975.57 | 3857975.57
COA250102521822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3483290.91 | 3483290.91
COA250102521823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5222677.22 | 5222677.22
COA250102521824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 629940.78 | 629940.78
COA250102521825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2307869.35 | 2307869.35
COA250102521826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810573.92 | 810573.92
COA250102521827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824470.55 | 824470.55
COA250102521828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2223078.29 | 2223078.29
COA250102521829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573831.85 | 573831.85
COA250102521830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4500484.51 | 4500484.51
COA250102521831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 720531.6 | 720531.6
COA250102521832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3036380.69 | 3110756.69
COA250102521833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 619604.05 | 619604.05
COA250202543192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 160591.49 | 160591.49
COA250202543193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5703892.99 | 5703892.99
COA250202543194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3623840.27 | 3623840.27
COA250202543195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3354993.5 | 3354993.5
COA250202543196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2979695.09 | 2979695.09
COA250202543197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2771126.38 | 2771126.38
COA250202543198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2832766.19 | 2832766.19
COA250202543199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398818.89 | 398818.89
COA250202543200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 846312.5 | 846312.5
COA250202543201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139367.25 | 139367.25
COA250202543202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96547.86 | 96547.86
COA250202543203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408107.95 | 408107.95
COA250202543204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 344705.6 | 344705.6
COA250202543205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2149218.35 | 2149218.35
COA250202543206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492882.2 | 492882.2
COA250202543207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 783418.88 | 783418.88
COA250202543208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2008281.31 | 2008281.31
COA250202543209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2320128.13 | 2320128.13
COA250202543210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 806867.56 | 806867.56
COA250202543211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501682.32 | 1501682.32
COA250202543212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3482461.88 | 3482461.88
COA250202543213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1022382 | 1022382
COA250202543214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3643537.41 | 3643537.41
COA250202543215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2206193.82 | 2206193.82
COA250202543216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1527360.71 | 1527360.71
COA250202543240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 235803.29 | 235803.29
COA250202544010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1474349.46 | 1474349.46
COA250202544030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1452860 | 1452860
COA250202544038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4103275.09 | 4103275.09
COA250202544074 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 398500 | 398500
COA250202544075 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615.39 | 1009615.39
COA250202544076 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607692.31 | 607692.31
COA250202544077 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791700 | 791700
COA250202544078 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1471153.85 | 1471153.85
COA250202544079 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626923.08 | 626923.08
COA250202544080 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1451916.96 | 1451916.96
COA250202544081 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1248338.67 | 1248338.67
COA250202544082 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2884615.38
COA250202544083 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA250202544084 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2612887.25 | 2612887.25
COA250202544085 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 177592.22 | 177592.22
COA250202546101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 791675.57 | 791675.57
COA250202546102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 295379.58 | 295379.58
COA250202546103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957809.13 | 957809.13
COA250202546104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519777.51 | 519777.51
COA250202546105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369729.34 | 369729.34
COA250202546106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1823515.91 | 1823515.91
COA250202546107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 157490.74 | 157490.74
COA250202546108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1053433.33 | 1053433.33
COA250202546109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3582957.91 | 3582957.91
COA250202546110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224717.75 | 224717.75
COA250202546111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3157362.26 | 3157362.26
COA250202546112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 234845.05 | 234845.05
COA250202546113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1858000.3 | 1858000.3
COA250202546114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747978.23 | 747978.23
COA250202546115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195251 | 1195251
COA250202546116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2035789.64 | 2035789.64
COA250202546117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 349785.98 | 349785.98
COA250202546118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 968891.1 | 968891.1
COA250202546119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 990333.73 | 990333.73
COA250202546120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2110464.17 | 2110464.17
COA250202546121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 381834.02 | 381834.02
COA250202546122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3190222.51 | 3190222.51
COA250202546123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2760656.36 | 2760656.36
COA250202546124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 14951491.51 | 14951491.51
COA250202546125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9999999.59 | 9999999.59
COA250202546126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23433810.67 | 23433810.67
COA250202546127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 23098392.41 | 23098392.41
COA250202546128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2834129.88 | 2834129.88
COA250202546129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2895215.75 | 2895215.75
COA250202546130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734243.19 | 734243.19
COA250202546131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3673603.88 | 3673603.88
COA250202546132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1938042.23 | 1938042.23
COA250202546133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8324205.24 | 8324205.24
COA250202546134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3342731.82 | 3342731.82
COA250202546135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2979907.8 | 2979907.8
COA250202546136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2724835.65 | 2724835.65
COA250202546137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926706.62 | 1926706.62
COA250202546138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579314.95 | 4579314.95
COA250202546139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1254627.15 | 1254627.15
COA250202546140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755685.39 | 755685.39
COA250202546141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542318.53 | 1542318.53
COA250202546142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3795960.81 | 3795960.81
COA250202546143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2573364.64 | 2573364.64
COA250202546144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3744723.61 | 3744723.61
COA250202546145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313344.9 | 1313344.9
COA250202546146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606254.71 | 606254.71
COA250202546147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2032566.21 | 2032566.21
COA250202546148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265786.6 | 265786.6
COA250202546149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 684669.83 | 684669.83

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230202232887 | Metros | 1 | 1
COA240202398843 | Metros | 1 | 1
COA240202398846 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA240202398847 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA240202398848 | Metros | 1 | 1
COA240202398849 | Metros | 1 | 1
COA240202400892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240202400893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240202400894 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240202400895 | Metros | 1 | 1
COA240202400898 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240202400899 | Piezas | 1 | 1
COA240202400900 | Metros | 1 | 1
COA240202400903 | Metros | 1 | 1
COA240302440364 | Metros | 1 | 1
COA240302440373 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA240402512764 | Metros | 1 | 1
COA240402512765 | Metros | 1 | 1
COA240402512766 | Metros | 1 | 1
COA240402512767 | Metros | 1 | 1
COA240402512768 | Metros | 1 | 1
COA240402512769 | Metros | 1 | 1
COA240402512770 | Metros | 1 | 1
COA240402512771 | Metros | 1 | 1
COA240402512772 | Metros | 1 | 1
COA240402514963 | Metros | 1 | 1
COA240402514964 | Metros | 1 | 1
COA240402514965 | Metros | 1 | 1
COA240402514966 | Metros | 1 | 1
COA240402514967 | Aula | 1 | 1
COA240402514968 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240402514969 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240402514970 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240402514971 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA240402514973 | Metros | 1 | 1
COA240402514974 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250102520981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102520994 | Metros | 1 | 1
COA250102521194 | Equipamiento | 1 | 1
COA250102521532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521533 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250102521534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521536 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521537 | Metros | 1 | 1
COA250102521538 | Metros | 1 | 1
COA250102521539 | Metros | 1 | 1
COA250102521540 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521541 | Equipamiento | 1 | 1
COA250102521542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521554 | Equipamiento | 1 | 1
COA250102521555 | Equipamiento | 1 | 1
COA250102521556 | Equipamiento | 1 | 1
COA250102521557 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250102521558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521786 | Aula | 1 | 1
COA250102521787 | Aula | 1 | 1
COA250102521788 | Aula | 1 | 1
COA250102521789 | Aula | 1 | 1
COA250102521790 | Aula | 1 | 1
COA250102521791 | Aula | 1 | 1
COA250102521792 | Aula | 1 | 1
COA250102521793 | Aula | 1 | 1
COA250102521794 | Aula | 1 | 1
COA250102521795 | Aula | 1 | 1
COA250102521796 | Aula | 1 | 1
COA250102521797 | Aula | 1 | 1
COA250102521798 | Aula | 1 | 1
COA250102521799 | Aula | 1 | 1
COA250102521800 | Aula | 1 | 1
COA250102521801 | Aula | 1 | 1
COA250102521802 | Aula | 1 | 1
COA250102521803 | Aula | 1 | 1
COA250102521804 | Aula | 1 | 1
COA250102521805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521806 | Aula | 1 | 1
COA250102521807 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521808 | Aula | 1 | 1
COA250102521809 | Aula | 1 | 1
COA250102521810 | Aula | 1 | 1
COA250102521811 | Aula | 1 | 1
COA250102521812 | Aula | 1 | 1
COA250102521813 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521814 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521816 | Aula | 1 | 1
COA250102521817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521818 | Aula | 1 | 1
COA250102521819 | Aula | 1 | 1
COA250102521820 | Aula | 1 | 1
COA250102521821 | Aula | 1 | 1
COA250102521822 | Aula | 1 | 1
COA250102521823 | Aula | 1 | 1
COA250102521824 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521825 | Aula | 1 | 1
COA250102521826 | Aula | 1 | 1
COA250102521827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250102521828 | Aula | 1 | 1
COA250102521829 | Aula | 1 | 1
COA250102521830 | Aula | 1 | 1
COA250102521831 | Aula | 1 | 1
COA250102521832 | Aula | 1 | 1
COA250102521833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543192 | Metros | 1 | 1
COA250202543193 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543195 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543196 | Metros | 1 | 1
COA250202543197 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543199 | Metros | 1 | 1
COA250202543200 | Metros | 1 | 1
COA250202543201 | Metros | 1 | 1
COA250202543202 | Metros | 1 | 1
COA250202543203 | Metros | 1 | 1
COA250202543204 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250202543205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543206 | Metros | 1 | 1
COA250202543207 | Aula | 1 | 1
COA250202543208 | Metros | 1 | 1
COA250202543209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543210 | Metros | 1 | 1
COA250202543211 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543213 | Metros | 1 | 1
COA250202543214 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202543215 | Metros | 1 | 1
COA250202543216 | Metros | 1 | 1
COA250202543240 | Metros | 1 | 1
COA250202544010 | Aula | 1 | 1
COA250202544030 | Aula | 1 | 1
COA250202544038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202544074 | Metros | 1 | 1
COA250202544075 | Metros | 1 | 1
COA250202544076 | Metros | 1 | 1
COA250202544077 | Metros | 1 | 1
COA250202544078 | Metros | 1 | 1
COA250202544079 | Metros | 1 | 1
COA250202544080 | Metros | 1 | 1
COA250202544081 | Metros | 1 | 1
COA250202544082 | Metros | 1 | 1
COA250202544083 | Metros | 1 | 1
COA250202544084 | Metros | 1 | 1
COA250202544085 | Metros | 1 | 1
COA250202546101 | Metros | 1 | 1
COA250202546102 | Metros | 1 | 1
COA250202546103 | Metros | 1 | 1
COA250202546104 | Metros | 1 | 1
COA250202546105 | Metros | 1 | 1
COA250202546106 | Metros | 1 | 1
COA250202546107 | Metros | 1 | 1
COA250202546108 | Metros | 1 | 1
COA250202546109 | Metros | 1 | 1
COA250202546110 | Metros | 1 | 1
COA250202546111 | Metros | 1 | 1
COA250202546112 | Metros | 1 | 1
COA250202546113 | Metros | 1 | 1
COA250202546114 | Metros | 1 | 1
COA250202546115 | Metros | 1 | 1
COA250202546116 | Metros | 1 | 1
COA250202546117 | Metros | 1 | 1
COA250202546118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546119 | Metros | 1 | 1
COA250202546120 | Aula | 1 | 1
COA250202546121 | Metros | 1 | 1
COA250202546122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546123 | Metros | 1 | 1
COA250202546124 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250202546125 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250202546126 | Aula | 1 | 1
COA250202546127 | Aula | 1 | 1
COA250202546128 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546130 | Metros | 1 | 1
COA250202546131 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546132 | Metros | 1 | 1
COA250202546133 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA250202546134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546136 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546139 | Aula | 1 | 1
COA250202546140 | Metros | 1 | 1
COA250202546141 | Metros | 1 | 1
COA250202546142 | Metros | 1 | 1
COA250202546143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546144 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546146 | Metros | 1 | 1
COA250202546147 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA250202546148 | Metros | 1 | 1
COA250202546149 | Metros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA230102212160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230202232887 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10 EJIDO EL AGUILA | -103.3316 | 25.5237
COA240202398843 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Industrial Park Server | LIBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA S/N C.P. 25369 PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8974 | 25.4811
COA240202398846 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. SIGMA S/N PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA | -100.9163 | 25.5757
COA240202398847 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETARA NUEVA ROSITA-MUZQUIZ KM. 3 | -101.3002 | 27.9425
COA240202398848 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AVENIDA SIMON BOLIVAR S/N COLONIA INDEPENDENCIA | -101.217 | 27.9339
COA240202398849 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALE 20 DE NOVIEMBRE NO. 100 COLONIA JOSE G. MADERO | -102.1842 | 25.4374
COA240202400892 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | FRANCISCO I. MADERO No. 111-ZONA CENTRO | -101.475 | 25.3764
COA240202400893 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CARRET. PARRAS-PAILA KM. 1.5-CONOCIDO | -102.1718 | 25.4499
COA240202400894 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-CONOCIDO | -101.303 | 27.9377
COA240202400895 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRET. 57, CONOCIDO | -101.1667 | 27.9027
COA240202400898 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. V. CARRANZA N° 2400 Y AV. UNIVERISIDAD-TECNOLÓGICO | -100.9928 | 25.4425
COA240202400899 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL | -101.1711 | 25.2578
COA240202400900 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. 57-CONOCIDO | -101.1667 | 27.9027
COA240202400903 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.2035 | 27.9479
COA240302440364 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3004 | 27.9423
COA240302440373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PASEO DE LA REFORMA 1729-RANCHO LAS VARAS | -100.9799 | 25.4265
COA240402512764 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 COLONIA LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA240402512765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DEMOCRACIA S/N COLONIA BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA240402512766 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE XOCHIMILCO 601 FRACCIONAMIENTO MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA240402512767 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JULIAN CARRILLO S/N ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA240402512768 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA240402512769 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUSTO SIERRA S/N COLONIA SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS | -103.4531 | 25.5418
COA240402512770 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE 2 DE ABRIL NUM. 343 COLONIA LIBERTAD | -101.4306 | 26.7853
COA240402512771 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -100.9997 | 25.4217
COA240402512772 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUÁREZ NUM. 120 ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA240402514963 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5- ANNA | -103.3742 | 25.6125
COA240402514964 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CARRET. PARRAS-PAILA KM. 1.5-CONOCIDO | -102.1724 | 25.4498
COA240402514965 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ATENEO 112-BELLA UNIÓN | -100.8168 | 25.434
COA240402514966 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 19-CIUDAD MIRASIERRA | -100.9243 | 25.4211
COA240402514967 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N-LOS FRESNOS | -101.0346 | 25.4349
COA240402514968 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | OSCAR VÉLEZ 400-AMPL. 26 DE MARZO | -101.0075 | 25.39
COA240402514969 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIX U. GOMEZ Y UNION 1020-OJO DE AGUA | -101.0053 | 25.415
COA240402514970 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA Y PIÑATAS S/N-HACIENDA NARRO | -101.0329 | 25.3615
COA240402514971 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415-SAN JOAQUIN | -100.5488 | 28.6522
COA240402514973 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CATANZARO No. 663-COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS | -101.0238 | 25.4495
COA240402514974 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -COBERTURA | -100.9799 | 25.4266
COA250102520981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. PERIF.LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y AV. TOMÁS A., VALLE DORADO | -100.9902 | 25.3868
COA250102520994 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV. JUAN PABLO II S/N, FRACC. ACOROS | -100.5852 | 28.684
COA250102521194 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9379 | 25.5093
COA250102521532 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE UNO 600-1° DE MAYO | -100.9489 | 29.312
COA250102521533 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE N° 1503-1o. DE MAYO | -101.4326 | 26.8894
COA250102521534 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MOCTEZUMA 22-COMERCIAL | -101.2258 | 27.9369
COA250102521535 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3004 | 27.9422
COA250102521536 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE-INFONAVIT | -101.2064 | 27.9307
COA250102521537 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235-LAS LOMAS | -101.4204 | 26.8888
COA250102521538 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BENITO JUÁREZ NUM. 900-REGINA | -101.4337 | 26.9196
COA250102521539 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ROGELIO MONTEMAYOR No. 1401-OBRERA SUR SECTOR II | -101.4347 | 26.8559
COA250102521540 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 Y CALLE 14 Nº 900-AMPL. HIPODRÓMO I | -101.3991 | 26.911
COA250102521541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL | -101.1577 | 25.2635
COA250102521542 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | -CONOCIDO | -103.1921 | 25.7832
COA250102521554 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CARRET. 57 KM.4.5 NTE.-CONOCIDO | -101.4003 | 26.9292
COA250102521555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. V. CARRANZA N° 2400 Y AV. UNIVERISIDAD-TECNOLÓGICO | -100.9917 | 25.4415
COA250102521556 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.1676 | 27.902
COA250102521557 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE INST. TECNOLÓGICO #310-TECNOLÓGICO | -100.5605 | 28.6836
COA250102521558 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-ANNA | -103.3742 | 25.6125
COA250102521786 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE XALPA SN, EX HACIENDA LA PERLA | -103.3413 | 25.4953
COA250102521787 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | CONOCIDO SN, RANCHO ALEGRE | -103.3286 | 25.5024
COA250102521788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. ANDALUCIA S/N, FRACC. ANDALUCÍA | -101.0122 | 25.4799
COA250102521789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DEL CAPULIN 205 Y DEL PINO, CEDROS 1ER SECTOR | -100.9897 | 29.3112
COA250102521790 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9605 | 29.3149
COA250102521791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PILETAS SN Y PINTAS, HACIENDA NARRO | -101.0329 | 25.3615
COA250102521792 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS SN Y PROL. JUÁREZ, VALLES DEL NAZAS | -103.3602 | 25.5387
COA250102521793 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO CAZADERO Y CERRO EL SHALO S/N, PRIVADAS DE STA. TERESA | -100.9658 | 29.2909
COA250102521794 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PONIENTE 2 S/N Y NORTE 2, VALLE PONIENTE | -100.9575 | 29.2923
COA250102521795 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DEL SAMAN SN Y DE LA CEIBA, LOS CEDROS SECTOR V | -100.9938 | 29.3112
COA250102521796 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | VENUSTIANO CARRANZA S/N, EJIDAL | -103.2359 | 25.5311
COA250102521797 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CAMINO A LOS MANANTIALES 1050 SUR, EL MANANTIAL | -100.7804 | 28.4095
COA250102521798 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | LUPITA MUÑOZ S/N Y PRIV. GRISELDA MUÑOZ, DOÑA PURA | -100.5674 | 28.693
COA250102521799 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLAREAL | -100.5821 | 28.6951
COA250102521800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. ANDALUCIA S/N, ANDALUCÍA | -101.0122 | 25.4799
COA250102521801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso Del Águila | CONOCIDO SN, PASO DEL ÁGUILA | -103.3719 | 25.6226
COA250102521802 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS SN, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA | -103.3535 | 25.521
COA250102521803 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | JOSÉ AGUIRRE PAEZ SN E INDALECIO ZERTUCHE, INFONAVIT | -100.9418 | 28.4885
COA250102521804 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.6786 | 25.3509
COA250102521805 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EULALIO GUTIÉRREZ 601 Y UNIVERSIDAD, EMILIANO ZAPATA | -101.405 | 26.7877
COA250102521806 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | NICOLAS BRAVO 8, ZONA CENTRO | -100.8854 | 28.4081
COA250102521807 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | ARMANDO DÁVILA SN, CONOCIDO | -101.5512 | 27.9181
COA250102521808 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N Y VALLE ESCONDIDO, VALLE PONIENTE | -100.9721 | 25.5485
COA250102521809 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITAN 2142 Y AV. ANCONES, ANALCO | -100.9499 | 25.5623
COA250102521810 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N, REAL DEL VALLE | -100.977 | 25.5409
COA250102521811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA SN Y EMPALME, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.915 | 25.4054
COA250102521812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ 175 Y LA ESTRELLA, FRANCISCO I MADERO | -100.8994 | 25.4317
COA250102521813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 36 SN, COLINAS DEL SUR | -101.006 | 25.3804
COA250102521814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN ALBERTO SN Y MISIÓN SAN ANDRÉS, MISIÓN CERRITOS | -100.9002 | 25.4209
COA250102521815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN Y BLVD SANTA ELENA, PARAJES DE SANTA ELENA | -101.0138 | 25.3493
COA250102521816 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EL MILAGRO Y EL TEJOCOTE S/N Y TEPEYAC, HACIENDA NARRO | -101.0374 | 25.3626
COA250102521817 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO, INDEPENDENCIA | -101.2147 | 27.942
COA250102521818 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LAS ETNIAS SN, FRACCIONAMIENTO LAS ETNIAS | -103.3872 | 25.5533
COA250102521819 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N Y AV. DEL AJUSCO, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.3464 | 25.5131
COA250102521820 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. PASEO DE LA JOYA S/N, RINCÓN DE LA JOYA | -103.3164 | 25.5514
COA250102521821 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DEL OSO SN SN Y LAGO ARGENTINO, ZARAGOZA SUR | -103.3783 | 25.4943
COA250102521822 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CANAL DE LA CONCHA SN, LA AMISTAD | -103.3603 | 25.5503
COA250102521823 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SIERRA DE CHIRICAHUA S/N Y ANDADOR CERRO COLORADO, PRIVADAS DE SANTA TERESA | -100.9647 | 29.2851
COA250102521824 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CHAPOTE S/N Y LIBRAMIENTO ALFREDO GARZA CHAPA, 5 DE MAYO | -101.0074 | 29.3307
COA250102521825 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.6719 | 25.3499
COA250102521826 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | YOLOXOCHOTL S/N, CONOCIDO | -100.8115 | 25.4321
COA250102521827 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC 2 Y COLONIA AMERICANA, ZONA CENTRO | -101.453 | 26.9282
COA250102521828 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRINCIPE ENRIQUE 305 Y PRINCIPE CARLOS, VILLA REAL | -100.5858 | 28.6908
COA250102521829 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BIZNAGA 766 Y PALMAS, CACTUS | -100.9678 | 25.5559
COA250102521830 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. ANDALUCIA SN, ANDALUCÍA | -101.0127 | 25.4796
COA250102521831 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11 1045 Y GASPAR VALDEZ, GASPAR VALDEZ | -100.9067 | 25.4266
COA250102521832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIAMANTE SN, EXHACIENDA LA JOYA | -103.3418 | 25.5555
COA250102521833 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE BUGAMBILIAS SN Y CAMPO DE LAS FLORES, CAMPO NUEVO ZARAGOZA | -103.3519 | 25.521
COA250202543192 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5- ANNA | -103.3742 | 25.6125
COA250202543193 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE COLIMA S/N-CHAMIZAL | -101.4312 | 26.9234
COA250202543194 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AV. ITURBIDE S/N-CONOCIDO | -101.3219 | 27.692
COA250202543195 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | LIBERTAD S/N-MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO | -103.2291 | 25.5369
COA250202543196 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | GENERALSANTOS DEGOLLADO 540 Y RÍO DE LA PLATA-LOS ANGELES INFONAVIT | -101.1071 | 27.8403
COA250202543197 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2102 | 27.924
COA250202543198 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VENUSTIANO CARRANZA 6-BARRIO 2 | -101.172 | 27.9233
COA250202543199 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | EULALIO GUTIIERREZ S/N-CONOCIDO | -100.5782 | 25.2705
COA250202543200 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | -CONOCIDO | -102.9466 | 28.6381
COA250202543201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRUCTUOSO GARCÍA S/N-HACIENDA LA LUNA | -100.5403 | 28.7215
COA250202543202 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | OSCAR VILLEGAS RICO S/N-CONOCIDO | -100.578 | 25.2697
COA250202543203 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | -CONOCIDO | -102.9442 | 28.6391
COA250202543204 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | -COBERTURA ESTATAL | -100.9798 | 25.4273
COA250202543205 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | -CONOCIDO | -103.2816 | 25.6935
COA250202543206 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | -CONOCIDO | -103.3417 | 25.6569
COA250202543207 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | JUAN DE LA CRUZ BORREGO 27-HORTALIZAS | -103.2352 | 25.5283
COA250202543208 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | AMALIA VITELA 301-EL ÁLAMO | -101.4837 | 25.3822
COA250202543209 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9808 | 25.5331
COA250202543210 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. NVA. ROSITA-ALLENDE-INDEPENDENCIA | -101.1667 | 27.9027
COA250202543211 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | -CONOCIDO | -102.4323 | 29.1002
COA250202543212 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 156-CHAPULTEPEC | -101.1258 | 27.8356
COA250202543213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-ZONA INDUSTRIAL | -101.1714 | 25.2571
COA250202543214 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | INST. TECNOLÓGICO #310-TECNOLÓGICO | -100.5605 | 28.6836
COA250202543215 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. NVA. ROSITA-ALLENDE-INDEPENDENCIA | -101.1667 | 27.9027
COA250202543216 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 | -101.1667 | 27.9027
COA250202543240 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV. JUAN PABLO II S/N-FRACC. ACOROS | -100.5307 | 28.7031
COA250202544010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALZADA ANTONIO NARRO S/N-AMPL. BUENOS AIRES | -101.0165 | 25.4008
COA250202544030 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JORGE ENGEL N°1300-OBRERA SUR III SECTOR | -101.4324 | 26.8562
COA250202544038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. PERIF.LUIS ECHEVERRÍA ALVAREZ Y AV. TOMÁS A.-VALLE DORADO | -100.9902 | 25.3875
COA250202544074 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE MOCTEZUMA S/N, ZONA CENTRO, C.P. 27980 | -102.1942 | 25.4412
COA250202544075 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Ganivete | EJIDO GANIVETE, C.P. 27993 | -102.1202 | 25.5443
COA250202544076 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CARRETERA 30 KILOMETRO 1 NÚM. 104, C.P. 27550 | -101.6017 | 27.0319
COA250202544077 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 15 S/N, COL. CALDERON, C.P. 25780 | -101.4501 | 26.8755
COA250202544078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. GENARO VASQUEZ S/N Y RICARDO FLORES MAGON, COL. CAMILO TORRES, C.P. 27364 | -103.4698 | 25.5178
COA250202544079 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | DOMICILIO CONOCIDO, COL. EL NACIMIENTO (NEGROS MASCOGOS), C.P. 26384 | -101.7225 | 28.0092
COA250202544080 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 12 #136, COL. VISTA HERMOSA, C.P. 25010 | -100.9516 | 25.4178
COA250202544081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUANA DE ASBAJE S/N, COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, C.P. 25194 | -101.0324 | 25.3947
COA250202544082 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO MIELERAS, C.P. 27489 | -103.2653 | 25.3978
COA250202544083 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO MIELERAS, C.P. 27489 | -103.2655 | 25.3994
COA250202544084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL DE LA PEÑA #1500, COL. ISABEL AMALIA, C.P. 25130 | -101.0121 | 25.4427
COA250202544085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. SAN ÁNGEL S/N, COL. SAN ANGEL, C.P. 25298 | -100.9117 | 25.4552
COA250202546101 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.204 | 25.4558
COA250202546102 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Charcos | 20 DE NOVIEMBRE S/N, CONOCIDO | -100.7379 | 28.3298
COA250202546103 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | MORELOS 20 E IGNACIO ZARAGOZA, ZONA CENTRO | -101.5927 | 27.028
COA250202546104 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CONOCIDO S/N, CONOCIDO | -103.2932 | 25.7196
COA250202546105 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MACLOVIO HERRERA 200 Y GALEANA, FRANCISCO I. MADERO | -100.5209 | 28.7157
COA250202546106 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SEXTA Y G 567, EDUARDO GUERRA | -103.4312 | 25.5202
COA250202546107 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDEZ KILOMETRO 4 1690, MARIANO MATAMOROS | -103.2423 | 25.5339
COA250202546108 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CARRETERA FED. 29 MORELOS-CD. ACUÑA, CONOCIDO | -100.9036 | 29.0244
COA250202546109 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ Y NETZAHUALCOYO, MOCTEZUMA | -103.4202 | 25.5515
COA250202546110 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8 Y LERDO DE TEJADA, ZONA CENTRO | -101.3053 | 27.9321
COA250202546111 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CARRETERA MUZQUIZ Y 1o. DE MAYO 110 | -101.285 | 27.6521
COA250202546112 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO 555 Y REFORMA, ZONA CENTRO | -101.5497 | 27.0658
COA250202546113 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CHAMIZAL 817 Y JAUN DE LA BARRERA, BARRERA | -101.3994 | 26.8936
COA250202546114 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ALLENDE Y TACUBA 701, AMPLIACION NUEVA SIERRITA | -101.4525 | 26.9409
COA250202546115 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | PRINCIPAL, CONOCIDO | -103.24 | 25.7642
COA250202546116 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA | -101.1616 | 27.8974
COA250202546117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3166 | 24.9518
COA250202546118 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA DEL SOL Y GUADALUPE ORTIZ S/N, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -101.0291 | 25.4298
COA250202546119 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | PINOS S/N, CONOCIDO | -103.3074 | 25.6192
COA250202546120 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PABLO L. SIDAR 362 Y AV. PINO SUAREZ, LAS VEGAS | -103.2718 | 25.7806
COA250202546121 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PUERTO ANGEL SN, BRISAS DEL VALLE | -100.9783 | 25.4872
COA250202546122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PLAZA DE ARMAS S/N, SALTILLO 2000 | -101.0295 | 25.4621
COA250202546123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PINO S/N, JARDINES DEL BOSQUE | -100.9058 | 25.4497
COA250202546124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA250202546125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA250202546126 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FERNANDO AMILPAS Y RICARDO FLORES MAGON SN, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.3805 | 25.556
COA250202546127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO SARABIA SN, ANTONIO CÁRDENAS SUR | -101.015 | 25.44
COA250202546128 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | ZARAGOZA S/N, ROVIROSA | -101.2346 | 27.924
COA250202546129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. NOGALES NUM. 151, LOS NOGALES II | -100.9658 | 25.3958
COA250202546130 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 300, TELEFONISTAS | -101.4278 | 26.9012
COA250202546131 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA 701 CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5072 | 27.8751
COA250202546132 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 210, LOS MONTES | -101.1081 | 27.8667
COA250202546133 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA250202546134 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PÍPILA 1, ZONA CENTRO | -100.8887 | 28.4168
COA250202546135 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAREZ 1001, ZONA CENTRO | -100.8553 | 28.3514
COA250202546136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -101.0188 | 25.4551
COA250202546137 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO | -100.728 | 28.2275
COA250202546138 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO | -100.9958 | 25.4173
COA250202546139 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ATENEO 112, BELLA UNIÓN | -100.8168 | 25.434
COA250202546140 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | FELIPE CARRILLO PUERTO 311, ZONA CENTRO | -100.8448 | 28.3416
COA250202546141 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | FERNANDO BALLESTEROS S/N, CONOCIDO | -101.3672 | 27.5866
COA250202546142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 210, LOS MONTES | -101.1081 | 27.8667
COA250202546143 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Maravillas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.3417 | 25.6569
COA250202546144 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, VALPARAÍSO | -102.9825 | 25.7429
COA250202546145 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Oro (Nuevo Poblado el Oro) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.2867 | 26.9299
COA250202546146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MORELOS S/N, MORELOS | -100.9475 | 25.4195
COA250202546147 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GENOVA 1310, SAN PABLO | -101.4135 | 26.9582
COA250202546148 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC | -103.2425 | 25.5345
COA250202546149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.0323 | 24.9681

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA12150200521038 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684901 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793008 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793009 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793010 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793011 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212160 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230202232887 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202398843 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202398846 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA240202398847 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202398848 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202398849 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA240202400892 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202400893 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202400894 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202400895 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA240202400898 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA240202400899 | 2025 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA240202400900 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240202400903 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA240302440364 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240302440373 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512764 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512765 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512766 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512767 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512768 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512769 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512770 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512771 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402512772 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514963 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514964 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514965 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514966 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514967 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514968 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514969 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514970 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514971 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514973 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA240402514974 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102520981 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA250102520994 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA250102521194 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA250102521532 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521533 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA250102521534 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521535 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521536 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521537 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521538 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521539 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521540 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521541 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521542 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521554 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521555 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521556 | 2025 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521557 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521558 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521786 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521787 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521788 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521789 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521790 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521791 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521792 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521793 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521794 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521795 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521796 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521797 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521798 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521799 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521800 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521801 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521802 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521803 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521804 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521805 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521806 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521807 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521808 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521809 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521810 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521811 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521812 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521813 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521814 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521815 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521816 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521817 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521818 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521819 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521820 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521821 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521822 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521823 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521824 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521825 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521826 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521827 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521828 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521829 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521830 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521831 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521832 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250102521833 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543192 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543193 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543194 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543195 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543196 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543197 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543198 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543199 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543200 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543201 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543202 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543203 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543204 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543205 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543206 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543207 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543208 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543209 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543210 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543211 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543212 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543213 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543214 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543215 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543216 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202543240 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544010 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544030 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544038 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544074 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544075 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544076 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544077 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544078 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544079 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544080 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544081 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544082 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544083 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544084 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202544085 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546101 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546102 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546103 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546104 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546105 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546106 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546107 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546108 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546109 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546110 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546111 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546112 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546113 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546114 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546115 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546116 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546117 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546118 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546119 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546120 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546121 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546122 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546123 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546124 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546125 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546126 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546127 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546128 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546129 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546130 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546131 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546132 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546133 | 2025 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546134 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546135 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546136 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546137 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546138 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546139 | 2025 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546140 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546141 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546142 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546143 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546144 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546145 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546146 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546147 | 2025 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546148 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA250202546149 | 2025 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".