## Reporte final-ICIFED
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 3 | COA15160300737009 | Proyecto de inversión | 6567682 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6567682.0, modificado:6315078.81}} | Cecyte Nueva Creación (La Jabonera).-Trabajos Prelim., Ciment., Estruc.,Albañ.,Canc. Y Herr. E Inst. Comp. I:Constr. 7 Aulas Did, Escalera, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo Y Bodega., Y Comp.Ii: S San. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-2M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-02-29 |  | 6306482.16 | 6306482.16 | 5854854 | 5854854 | 5854854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069060 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105334.9}} | Escuela Secundaria General Ramón Méndez González.- C I) Sustitución De Impermeabilizante Y Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancel | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17024B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:-, lon:-101.793888, lat:27.049444}} | 2018-04-02 |  | 1105334.9 | 1105334.9 | 1034028 | 1034028 | 1034028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515256 | Proyecto de inversión | 208461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:208461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ VASCONCELOS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, DEMOLICION DE AULA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17135B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:CONOCIDO.EJIDO SÉIS DE ENERO,PARRAS,SÉIS DE ENERO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.0817294, lat:25.4236788}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 287247.44 | 257898.06 | 257898.06 | 257898.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515269 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA ANDRÉS S. VIESCA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "C": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18018B | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8642697, lat:25.4510487}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1382793.61 | 691396.81 | 691396.81 | 691396.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 786521.39 | 786521.39 | 786521.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515281 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SALIDAS HIDRÁULICAS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE IV) MOBILIARIO (2 AULAS). COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE CONCRETO. COMPONENTE VIII) PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18030B | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1586503, lat:25.4394141}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1233592.14 | 1138289.93 | 1138289.93 | 1138289.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515287 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. VICENTE DÁVILA AGUIRRE COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II) DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18036B | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:107, direccion:OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.5780063, lat:25.2697446}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339865.7 | 1206002.19 | 1206002.19 | 1206002.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301568629 | Proyecto de inversión | 2577965.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2577965.59, modificado:2577965.59}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 6 SALVADOR OCTAVIO CHAVARRIA DELGADO.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500075 | N | 0 | 0 | 171 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | 2533778.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570246 | Proyecto de inversión | 1489114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489114.0, modificado:1489114.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192700042 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9397316, lat:25.5518032}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1489114 | 1489114 | 1310211.53 | 1310211.53 | 1310211.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 20807.38 | 20807.38 | 20807.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601111 | Proyecto de inversión | 826612.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826612.95, modificado:826612.95}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ.- SUST. DE PUERTAS Y SUM. Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800123 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México, lon:-101.3948853, lat:26.9270496}} | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 826510.42 | 826510.42 | 755822.21 | 755822.21 | 755822.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601125 | Proyecto de inversión | 773249.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773249.59, modificado:773249.59}} | JARDIN DE NIÑOS VEINTIUNO DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB., PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191000065 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México, lon:-101.4594696, lat:26.9079885}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 773249.59 | 773249.59 | 386624.8 | 386624.8 | 386624.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 293794.23 | 293794.23 | 88138.27 | 88138.27 | 88138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703716 | Proyecto de inversión | 3125310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3125310.0, modificado:3125310.0}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO TV.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PISO DE CONCRETO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500020 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4189835, lat:25.54389}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3032951.31 | 3032951.31 | 909885.39 | 909885.39 | 909885.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703731 | Proyecto de inversión | 4497355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4497355.95, modificado:4497355.95}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE ENERGÍA EÓLICA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA ENERGÍAS RENOVABLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500017 | N | 0 | 0 | 5553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.43414639, lat:25.53508361}} | 2020-04-01 | 2020-06-29 | 4364195.65 | 4364195.65 | 1309258.7 | 1309258.7 | 1309258.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711744 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200052 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-07-23 | 2020-09-05 | 4967326.85 | 4967326.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711759 | Proyecto de inversión | 628828.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:628828.94, modificado:628828.94}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15011B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MATAMOROS, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 594733.8 | 594733.8 | 178420.14 | 178420.14 | 178420.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711769 | Proyecto de inversión | 536000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536000.0, modificado:536000.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500044 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-09-16 | 487924.58 | 487924.58 | 146377.37 | 146377.37 | 146377.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711784 | Proyecto de inversión | 2403846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2403846.15, modificado:2403846.15}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS CON PRELIMINARES PARA MÓDULO DE ACCESIBILIDAD; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10 M3. COMPO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16089B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-05-27 | 2020-09-23 | 2374657.49 | 2374657.49 | 712397.25 | 712397.25 | 712397.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711790 | Proyecto de inversión | 566532 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566532.0, modificado:566532.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCIA MARQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000103 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 537943.72 | 537943.72 | 268959.45 | 268959.45 | 268959.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711804 | Proyecto de inversión | 1121737 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121737.0, modificado:1121737.0}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000132 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 1097986.38 | 1097986.38 | 329395.91 | 329395.91 | 329395.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711809 | Proyecto de inversión | 574578 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574578.0, modificado:574578.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000141 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 534422.97 | 534422.97 | 342731.79 | 342731.79 | 342731.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711819 | Proyecto de inversión | 19947045 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9947045E7, modificado:1.9947045E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200030 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-08-08 | 2020-12-31 | 18679739.13 | 18679739.13 | 5603921.74 | 5603921.74 | 5603921.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711823 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SERVICIOS SANITA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17164B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO, lon:-102.9466855, lat:25.6546748}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 262353.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711825 | Proyecto de inversión | 693771.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693771.22, modificado:693771.22}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300057 | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO, lon:-102.9863673, lat:25.7524928}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 644998.28 | 644998.28 | 193499.48 | 193499.48 | 193499.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711826 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACION | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17160B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-103.0099795, lat:25.6593159}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 247918.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711834 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17157B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:163, direccion:CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN, lon:-103.3535538, lat:25.1209741}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 269762.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711836 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16082B | N | 0 | 0 | 403 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE,PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.3883362, lat:25.5076494}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 235249.37 | 235249.37 | 172005.85 | 172005.85 | 172005.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711838 | Proyecto de inversión | 987195.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:987195.75, modificado:987195.75}} | E.S.G. JUAN DE LA CRUZ BORREGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS.. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16088B | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 947896.01 | 947896.01 | 284368.8 | 284368.8 | 284368.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711849 | Proyecto de inversión | 674344.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674344.02, modificado:674344.02}} | JARDIN DE NIÑOS MARCOS MOSHINSKY BORODIANSKY.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500074 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.3313779, lat:25.5465773}} | 2020-06-17 | 2020-08-25 | 629727.9 | 629727.9 | 479269.66 | 479269.66 | 479269.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711850 | Proyecto de inversión | 910355.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910355.04, modificado:910355.04}} | E.S.G. NO. 17 CARLOS PELLICER.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y CUBIERTA DE ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500075 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.310487, lat:25.548704}} | 2020-06-24 | 2020-08-22 | 799289.78 | 799289.78 | 239786.93 | 239786.93 | 239786.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711853 | Proyecto de inversión | 644097 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644097.0, modificado:644097.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500102 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 617250.28 | 617250.28 | 257427.22 | 257427.22 | 257427.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711861 | Proyecto de inversión | 666478 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666478.0, modificado:666478.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDES DAVILA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500223 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN, lon:-103.3686941, lat:25.601376}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 637177.34 | 637177.34 | 191153.2 | 191153.2 | 191153.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792674 | Proyecto de inversión | 824931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824931.68, modificado:824931.68}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS "B" Y "C"; SUST. DE PISO CERÁMICO DE EDIFICIO "B" Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500081 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5500171, lat:28.7159265}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 824931.68 | 824931.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792678 | Proyecto de inversión | 620663.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620663.68, modificado:620663.68}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500069 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 620663.68 | 620663.68 | 186199.1 | 186199.1 | 186199.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792689 | Proyecto de inversión | 1244043.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244043.11, modificado:1244043.11}} | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS "C", "D" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000161 | N | 0 | 0 | 587 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO, lon:-100.9479277, lat:25.4468859}} | 2020-10-07 | 2020-12-05 | 1244043.11 | 1244043.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792693 | Proyecto de inversión | 5008680.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5008680.5, modificado:5008680.5}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2020. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500110 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,VARIOS, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 5008680.5 | 5008680.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792695 | Proyecto de inversión | 453798 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453798.0, modificado:453798.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE MULTYPANEL DE 2 AULAS Y SUSTITUCIÓN DE MURO LATERAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800032 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9134926, lat:28.4910561}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 453798 | 453798 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793001 | Proyecto de inversión | 2725639.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2725639.84, modificado:2725639.84}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CUIDAD ACUÑA.-SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17002S | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD NO 2175,JABALI-ZORRA,Acuña, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2020-01-07 | 2020-05-07 | 2725639.84 | 2725639.84 | 1913592.77 | 1913592.77 | 1913592.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793006 | Proyecto de inversión | 3757140.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3757140.32, modificado:3757140.32}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA.- COMPONENTE IV) EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO ESPECIALIZADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15012S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava Municipality, Coahuila, Mexico, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-09-13 | 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793007 | Proyecto de inversión | 18567802.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.856780274E7, modificado:1.856780274E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PARRAS COAHUILA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE LABORATORIO-TALLER; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA DE 20 M3; CASETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18068S | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-09-25 | 2021-01-07 | 18567802.74 | 18567802.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793624 | Proyecto de inversión | 2535050 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2535050.0, modificado:2535050.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200700031 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:0, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1904350.78 | 1904350.78 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793641 | Proyecto de inversión | 1002802 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1002802.0, modificado:1002802.0}} | JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA PERIMETRAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300055 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO, lon:-103.122161, lat:25.779785}} | 2020-09-09 | 2020-11-22 | 955349.76 | 955349.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793643 | Proyecto de inversión | 2842670.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842670.45, modificado:2842670.45}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 8 "MANUEL ACUÑA".- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500238 | N | 0 | 0 | 691 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD No. 800,AMPLIACIÓN LA ROSITA,TORREÓN, lon:-103.4007235, lat:25.5109241}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 2732406.17 | 2732406.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793651 | Proyecto de inversión | 1544821.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1544821.71, modificado:1544821.71}} | CBTA N°210.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA DEL LADO DE ACCESO PRINCIPAL Y LATERAL (NORTE Y PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800026 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-MORELOS KM.1,EL MIMBRE,ZARAGOZA, lon:-100.91666667, lat:28.48722222}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1403655.19 | 1403655.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793657 | Proyecto de inversión | 326096.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326096.88, modificado:326096.88}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200031 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 326096.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA11150100479203 | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93950.0, modificado:109975.31}} | ""Cecytec"" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 150200025 | N | 0 | 0 | 715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2015-05-01 |  | 109975.31 | 109975.31 | 82166.28 | 82166.28 | 82166.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502371 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.- CI) EDIF. "A, B, D, E, F Y G" REP. DE INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA; SUBESTACIÓN ELÉCT. 75 KVA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17097B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4149148, lat:25.5501811}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1150777.68 | 1150777.68 | 1149594.87 | 1149594.87 | 1149594.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502381 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN HOLZINGER.- CI) EDIF. "B" SUST. DE EDIF. (2 AULAS); EDIF. "C" SUST. DE IMPERMEAB, PISO DE CONCRETO, COLOC. DE PISO CERÁMICO, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CV) EDIF. "D" CONST. DE RAMPA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17107B | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1022954, lat:25.4231075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 1270519.38 | 559294.26 | 559294.26 | 559294.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502388 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CI) EDIF. "A" SUST. PISO CERÁMICO, PUERTAS, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MAYOR S. S. CIV) EDIF. "A" SUM. Y COLOC. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO. CV) EDIF. "A" ADEC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18008B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2330231, lat:25.5308909}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1298076 | 814458.49 | 766140.37 | 766140.37 | 766140.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502395 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. NO. 50.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, PUERTAS (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERTAS, APL. PINT, COLOC. PISO CERÁMICO, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. ( | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18015B | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:122, direccion:CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.333716, lat:25.6404075}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1286918.62 | 1236227.12 | 1236227.12 | 1236227.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502397 | Proyecto de inversión | 2278750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2278750.0, modificado:2278750.0}} | E.S.T. NO. 62.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, CANCEL, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT. PARCIAL, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPER, PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. P | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18017B | N | 0 | 0 | 742 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 2278750 | 2186961.25 | 2168033.21 | 2168033.21 | 2168033.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502439 | Proyecto de inversión | 2159786 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2159786.0, modificado:2159786.0}} | GIMNASIO-AUDITORIO DEL CECYTEC - AGUJITA.- INSTALACIONES DE TABLEROS Y ACCESORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 183200044 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.206662, lat:27.9395}} | 2018-11-15 | 2018-12-31 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | 2087839.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515233 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO SUSTITUCIÓN GENERAL DE LOSETA CERAMICA DE PASILLOS Y ESCALERA, PINTURA GENERAL EN TODO EL PLANTEL. REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15006B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.457533, lat:25.541618}} | 2019-03-30 | 2019-07-28 | 991774.69 | 991774.69 | 927631.51 | 927631.51 | 927631.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515249 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO (ANDADOR), PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17128B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9630401, lat:29.3252372}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 945405.02 | 687583.55 | 687583.55 | 687583.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515259 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ZERTUCHE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10M3; DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17138B | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.725484, lat:27.003817}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1420774.46 | 1205806.58 | 1205806.58 | 1205806.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515265 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTISIETE DE MAYO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE MULTYPANEL, CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; CISTERNA (EQUIPO HIDRONEUMÁTICO). COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE ANDADORES PARA EDIFICIOS "B Y C"; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17144B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.9998584, lat:25.7077008}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1255692.34 | 851361.01 | 851361.01 | 851361.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 985997.05 | 985997.05 | 985997.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570248 | Proyecto de inversión | 1243088.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243088.4, modificado:1243088.4}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200026 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1243088.4 | 1243088.4 | 1110549.19 | 1110549.19 | 1110549.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570696 | Proyecto de inversión | 1374796.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374796.71, modificado:1374796.71}} | ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500077 | N | 0 | 0 | 496 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Anna, Torreón, Coah., México, lon:-103.368115, lat:25.603729}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1374796.71 | 1374796.71 | 1263728.22 | 1263728.22 | 1263728.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571182 | Proyecto de inversión | 2249740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249740.0, modificado:2249740.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000283 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0245138, lat:25.419721}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2249740 | 2249740 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601137 | Proyecto de inversión | 2174445.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174445.55, modificado:2174445.55}} | ESCUELA PRIMARIA. PROFR. AGUSTÍN BOONE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800083 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 2174440.36 | 2174440.36 | 1881642.1 | 1881642.1 | 1881642.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601143 | Proyecto de inversión | 607567.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607567.26, modificado:607567.26}} | ESCUELA PRIMARIA HILARIO ESPARZA BARRIENTOS.- CONSTRUCCIÓN DE CADENA DE CONTENSIÓN, SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO, BARDA Y PORTÓN METÁLICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500136 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México, lon:-103.4163204, lat:25.5032554}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | 572490.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601146 | Proyecto de inversión | 841973.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841973.81, modificado:841973.81}} | JARDíN DE NIÑOS ANGELA PERALTA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, APL. DE PINTURA Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500135 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3637828, lat:25.5213673}} | 2019-11-29 | 2019-12-28 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | 838986.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:3515700.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 3515700.46 | 3515700.46 | 1054710.14 | 1054710.14 | 1054710.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684967 | Proyecto de inversión | 1034724.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1034724.19, modificado:1034724.19}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18041B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:Tacubaya, Coah., México, lon:-103.0686802, lat:25.6836083}} | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 1034724.19 | 1034724.19 | 546313.57 | 546313.57 | 546313.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685004 | Proyecto de inversión | 1212281.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1212281.9, modificado:1212281.9}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18047B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1212281.9 | 1212281.9 | 684129.99 | 684129.99 | 684129.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703735 | Proyecto de inversión | 1454325 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454325.0, modificado:1454325.0}} | PRIM. JORGE CANO LOPERENA.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADOS SUR Y ORIENTE Y SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA EN LADOS NORTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200022 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9996475, lat:29.3259155}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1454325 | 1425650.1 | 427695.03 | 427695.03 | 427695.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711743 | Proyecto de inversión | 194610.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:194610.71, modificado:194610.71}} | J.N. MACEDONIO AGUILAR ALDAMA (2A. ETAPA).- COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO; APLICACIÓN DE APLANADO Y PINTURA EN MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16085B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 188900.28 | 188900.28 | 160536.43 | 160536.43 | 160536.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711748 | Proyecto de inversión | 792947 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792947.0, modificado:792947.0}} | E.S.T. NO. 85 JESÚS MARTINEZ LARRAÑAGA.- REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIOS "F" Y "G", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA, SUSTITUCIÓN DE PISO PARCIAL Y PINTURA EN EDIFICIO "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600029 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA, lon:-101.4191231, lat:26.7702037}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 708923.83 | 708923.83 | 212677.15 | 212677.15 | 212677.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711760 | Proyecto de inversión | 624292.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:624292.54, modificado:624292.54}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GÓMEZ MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS. COMPONENTE II) REPARACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE VIII) COLOCACIÓN PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO PONIENTE; REPARACIÓN PARCIAL DE BARDA LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16091B | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA, lon:-101.43289, lat:26.8696798}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 593587.73 | 593587.73 | 178076.32 | 178076.32 | 178076.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711774 | Proyecto de inversión | 432417.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432417.21, modificado:432417.21}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700058 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9329483, lat:25.5119782}} | 2020-06-05 | 2020-07-19 | 406111.65 | 406111.65 | 121833.5 | 121833.5 | 121833.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711776 | Proyecto de inversión | 2468667 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2468667.0, modificado:2468667.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARTHA ELIDA FLORES CEPEDA.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700062 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-10-23 | 2271062.67 | 2271062.67 | 681318.8 | 681318.8 | 681318.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711789 | Proyecto de inversión | 820991.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820991.34, modificado:820991.34}} | E.S.G. NO. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000102 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO, lon:-100.907495, lat:25.427035}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 779722.77 | 779722.77 | 327295.58 | 327295.58 | 327295.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711792 | Proyecto de inversión | 489970 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489970.0, modificado:489970.0}} | JARDIN DE NIÑOS MORAIMA LUNA PEREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000108 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO, lon:-100.922352, lat:25.40647}} | 2020-06-19 | 2020-09-01 | 461037.07 | 461037.07 | 331427.36 | 331427.36 | 331427.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711795 | Proyecto de inversión | 3540867.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3540867.56, modificado:3540867.56}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000111 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-03 | 2020-10-09 | 3498018.94 | 3498018.94 | 2691427.3 | 2691427.3 | 2691427.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711797 | Proyecto de inversión | 561528.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561528.84, modificado:561528.84}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000122 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 520991.14 | 520991.14 | 398630.05 | 398630.05 | 398630.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711800 | Proyecto de inversión | 1849591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849591.0, modificado:1849591.0}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CEPEDA SALAS.- SUSTITUCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000125 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 1622648.28 | 1622648.28 | 550460.55 | 550460.55 | 550460.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711806 | Proyecto de inversión | 1394327 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394327.0, modificado:1394327.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DEMOLICIÓN DE BODEGA EN EDIFICIO "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000138 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO, lon:-101.0544811, lat:25.4508311}} | 2020-06-21 | 2020-09-03 | 1340832.06 | 1340832.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711807 | Proyecto de inversión | 106323.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106323.45, modificado:106323.45}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- ADECUACIÓN DE AULA COCINA PARA AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000139 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO, lon:-101.0340484, lat:25.3969991}} | 2020-07-03 | 2020-08-09 | 94605.48 | 94605.48 | 89953.23 | 89953.23 | 89953.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711808 | Proyecto de inversión | 748538 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748538.0, modificado:748538.0}} | JARDIN DE NIÑOS ELVIRA LUNA MUÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000140 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO, lon:-101.0126889, lat:25.3578631}} | 2020-07-03 | 2020-10-16 | 648631.52 | 648631.52 | 388820.84 | 388820.84 | 388820.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711810 | Proyecto de inversión | 644009 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644009.0, modificado:644009.0}} | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000142 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 574948.88 | 574948.88 | 263467.01 | 263467.01 | 263467.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711815 | Proyecto de inversión | 1607940 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1607940.0, modificado:1607940.0}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000154 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO, lon:-100.9783266, lat:25.4203312}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1499382.22 | 1499382.22 | 449814.67 | 449814.67 | 449814.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711822 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17167B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO, lon:-103.1786303, lat:25.8560814}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 997447.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711847 | Proyecto de inversión | 1153846.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.15, modificado:1153846.15}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. JOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (2° NIVEL); RED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17170B | N | 0 | 0 | 358 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4573837, lat:25.5427079}} | 2020-07-26 | 2020-10-08 | 1153846.15 | 1064723.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711848 | Proyecto de inversión | 473872.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473872.39, modificado:473872.39}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS ESPINOZA ROMERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500071 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.327191, lat:25.5495199}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 431492.79 | 431492.79 | 319198.92 | 319198.92 | 319198.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711858 | Proyecto de inversión | 611089 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611089.0, modificado:611089.0}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500219 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN, lon:-103.3596655, lat:25.5387468}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 568750.84 | 568750.84 | 170625.25 | 170625.25 | 170625.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792655 | Proyecto de inversión | 889606.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889606.92, modificado:889606.92}} | JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO.- SUST. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000032 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA, lon:-101.444932, lat:26.920307}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 889606.92 | 889606.92 | 266882.08 | 266882.08 | 266882.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792657 | Proyecto de inversión | 1381997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381997.38, modificado:1381997.38}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. SARA RENDON GARCIA.- SUSTITUCIÓN DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO EN AULA DE EDIF. "B" y "C", SUSTIT. DE IMPERMEAB, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000031 | N | 0 | 0 | 381 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA, lon:-101.4530037, lat:26.941248}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 1381997.38 | 1381997.38 | 414599.21 | 414599.21 | 414599.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792667 | Proyecto de inversión | 504890.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504890.86, modificado:504890.86}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800071 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA, lon:-101.3876262, lat:26.9162945}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 504890.86 | 504890.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792681 | Proyecto de inversión | 1420036.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1420036.76, modificado:1420036.76}} | E.S.T. NO. 61 GUADALUPE VICTORIA.- SUST. GRAL. DE IMPERMEABILIZACIÓN, REP. GRAL. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA DE EDIFICIOS "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202900022 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:0, direccion:CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO, lon:-101.7279468, lat:27.0096558}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1420036.76 | 1420036.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793015 | Proyecto de inversión | 261908.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261908.14, modificado:261908.14}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTÓBAL COLÓN.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17171B | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO GATAS MOCHAS,San Pedro, lon:-103.0540116, lat:25.7109197}} | 2020-09-18 | 2020-11-16 | 261908.14 | 261908.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793658 | Proyecto de inversión | 101999.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101999.96, modificado:101999.96}} | EMSAD-MAYRÁN.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA 1 AULA DIDÁCTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300060 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-10-02 | 2020-10-31 | 101999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793661 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.- SISTEMA MODULAR DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON RECUPERACIÓN PARA RIEGO DE ÁREAS VERDES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200065 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA11150300556673 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:339511.36}} | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153000074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-31 |  | 339511.36 | 339511.36 | 270942.36 | 270942.36 | 270942.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069059 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490380.24}} | Escuela Primaria Jesús Ramos.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Red Eléctrica; C Ii) Construcción | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17015B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2018-04-02 |  | 1490380.24 | 1490380.24 | 1415993 | 1415993 | 1415993 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180101069062 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1070329.74}} | Escuela Primaria Justo Sierra.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificio ""B"", Acometida Eléctrica Y Red Eléctrica; C Ii) Construcción De Servicios Sanitari | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16048B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:-, lon:-103.285555, lat:25.694444}} | 2018-04-02 |  | 1070329.74 | 1070329.74 | 1063346.18 | 1063346.18 | 1063346.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073783 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1092276.01}} | Escuela Primaria Evolución Y Trabajo.- Ci) Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Aplicación De Pintura, Desmontontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De In | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17010B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2018-04-02 |  | 1092276.01 | 1092276.01 | 961292.8 | 961292.8 | 961292.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1093814.29}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 1093814.29 | 1093814.29 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180201132120 | Proyecto de inversión | 1057637 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057637.0, modificado:1057637.2}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Federico Berrueto Ramón"".- Ci) Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. ""A, B, F Y D"", Red Elèctrica; Cii) Sust. De Tinaco Y Coloc. De Base Y Protecciòn En Edif. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17044B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-05-14 |  | 1057637.2 | 1057637.2 | 1048484 | 1048484 | 1048484 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389218 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOISÉS SÁENZ GARZA.-CI) EDIFICIO E: SUST. DE IMPER, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELÉCT. CV) EDIF. C y E: CONST. DE RAMPA Y BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17073B | N | 0 | 0 | 722 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.420191, lat:25.551478}} | 2018-09-07 | 2019-01-04 | 960352.19 | 960352.19 | 835251.28 | 835251.28 | 835251.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502353 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- CI) EDIF. "B" SUST. PISO CONC, PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. IMPERMEAB, PISO CERÁMICO, PISO CONC, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "B" REP. MAYOR S. SANIT; RED HIDR; RED SANIT; CIST. CV) EDIF. "B" ACCESIBILI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17078B | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:16, direccion:CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2481637, lat:25.9243991}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1105769 | 975562.03 | 821198.77 | 821198.77 | 821198.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502367 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER. CANCEL; COLOC. PISO CERÁMICO, PROT. MET; APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C Y D" SUST. CANCEL; COLOC. PISO CERÁMICO, PROT METÁLICAS, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" SUST. PUERT; REHAB. CANCEL; APL. PINT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17093B | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:182, direccion:CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3515139, lat:25.4989841}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1278963.13 | 1278963.13 | 1222781.09 | 1222781.09 | 1222781.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502370 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, PUERT, SUM. Y COLOC. VIDRIOS, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, PISO CONC, PUERT, SUM. Y COLOC. VIDRIOS, COLOC. PISO CERÁMICO (PARCIAL), APL. PINT, REP. INST. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17096B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.159444, lat:25.426111}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 961538 | 864897.25 | 838163.07 | 838163.07 | 838163.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502391 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. LAZARO CARDENAS DEL RIO.- CI) EDIF. "B" APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" SUST. PISO CONC, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "C" REP. MAYOR S. S; RED HIDRÁULICA; RED SANIT. CV) EDIF. "C" ACCESIBILIDAD S. S; EDIF. "B Y D" CONST. RAMPAS. C | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18011B | N | 0 | 0 | 289 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.241966, lat:25.76139}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1346446.56 | 1134339.09 | 1134339.09 | 1134339.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515237 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17116B | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PERONES 367.FRACCIONAMIENTO LAS TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0137319, lat:25.3664159}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 277534.87 | 243599.66 | 243599.66 | 243599.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515245 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201 COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 5.00 M3; DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO PARA EDIFICIO "D"; SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17124B | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0398191, lat:25.2308756}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 882155.37 | 717587.46 | 717587.46 | 717587.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515257 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS COMPONENTE I) EDIFICIO "A": DEMOLICIÓN PARCIAL DE EDIFICIO ANTIGUO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (SUSTITUCIÓN DE AÉREA A SUBTERRÁNEA). COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO, CISTERNA 10 M3. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; ACCESO PRINCIPAL (SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17136B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:91, direccion:CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.9238714, lat:25.4050062}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 818624.18 | 792661.4 | 792661.4 | 792661.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515258 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 5M3 (REHABILITACIÓN); FOSA SÉPTICA (DESAZOLVE). COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17137B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.6786217, lat:25.3513663}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 277088.4 | 138544.21 | 138544.21 | 138544.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515263 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO DE LA MONCLOVA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISOS EN PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17142B | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.4284962, lat:26.8484507}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1009668.47 | 962571.62 | 962571.62 | 962571.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571162 | Proyecto de inversión | 2392243 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392243.0, modificado:2392243.0}} | ESCUELA SECUNDARIA DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500076 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5317209, lat:28.6800851}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 2392243 | 2392243 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601065 | Proyecto de inversión | 160138.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:160138.26, modificado:160138.26}} | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16077B | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9312575, lat:29.322909}} | 2019-11-25 | 2020-01-23 | 160138.26 | 160138.26 | 137027.79 | 137027.79 | 137027.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601066 | Proyecto de inversión | 2111599.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2111599.02, modificado:2111599.02}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTIT. DE IMPERMEAB. PINTURA Y REP. DE INST. ELECTR. DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800066 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.3977233, lat:26.9239151}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 2111599.02 | 2111599.02 | 1055799.51 | 1055799.51 | 1055799.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601135 | Proyecto de inversión | 1702535.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1702535.55, modificado:1702535.55}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA RAUL CASTELLANO JIMENEZ.- EDIF. C: SUST. LOSA CONC. PISO CONC. CANCEL. Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, PINT, REHAB. PROT, REP. INST. ELÉCT. Y REP. MENOR S. S. ; EDIF. F: SUST. IMPERMEAB, CANCEL. Y PUERT, PINT, REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELÉCT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200063 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:San Juan de Sabinas, Coah., México, lon:-101.3023954, lat:27.9270787}} | 2019-11-29 | 2020-02-26 | 1702535.55 | 1702535.55 | 851267.77 | 851267.77 | 851267.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601142 | Proyecto de inversión | 1228865.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228865.82, modificado:1228865.82}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. LEONOR HUERTA GUEVARA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800125 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Del Río, 25748 Monclova, Coah., México, lon:-101.4033995, lat:26.9249048}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | 1228856.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601154 | Proyecto de inversión | 2425102.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2425102.08, modificado:2425102.08}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191600013 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Lamadrid, Coah., México, lon:-101.7932329, lat:27.0505964}} | 2019-11-08 | 2019-12-31 | 2380311.72 | 2380311.72 | 2327442.7 | 2327442.7 | 2327442.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 215987.56 | 215987.56 | 215987.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684914 | Proyecto de inversión | 1279937.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1279937.9, modificado:1279937.9}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17150B | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:Alejo González, Coah., México, lon:-103.1947972, lat:25.82194}} | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 1279937.9 | 1279937.9 | 1263616.5 | 1263616.5 | 1263616.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685521 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17154B | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:82, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-27 | 2020-03-26 | 915744.03 | 915744.03 | 274723.21 | 274723.21 | 274723.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 294210.11 | 294210.11 | 294210.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703734 | Proyecto de inversión | 7599608 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599608.0, modificado:7599608.0}} | NIVEL MEDIO SUPERIOR.- EQUIPAMIENTO DE VARIOS PLANTELES DEL SUBSISTEMA CECYTEC Y/O COBAC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 760 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:,,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0053024, lat:25.4232101}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 7599608 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DULICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DE LOS FOLIOS: TMP_COA200301793652---TMP_COA200301793653---TMP_COA200301793654---TMP_COA200301793655---TMP_COA200301793657---TMP_COA200301793658---TMP_COA200301793659-TMP_COA200301793660. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703737 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 3092 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. IND. METALÚRGICA 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9474182, lat:25.5392799}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DEL FOLIO TMP_COA200301793662. , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora, trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-15}}
2020 | 3 | COA200101703776 | Proyecto de inversión | 5099753.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.8, modificado:5099753.8}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:,,SAN PEDRO,SANTA TERESA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4189835, lat:25.54389}} | 2020-06-15 | 2020-08-28 | 5099753.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA DUPLICADO Y SE DARÁ SEGUIMIENTO AL MISMO A TRAVÉS DEL FOLIO TMP_COA200301793664 , trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711751 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. NO. 58 JUAN RULFO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18061B | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA, lon:-101.38438, lat:25.512456}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1273969.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711757 | Proyecto de inversión | 2037255 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2037255.0, modificado:2037255.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO.- SUST. DE LOSA Y 4 COLUMNAS, DE PUERTAS Y CANCELERIA PARCIAL, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DE EDIF. "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CONTRABARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700142 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS, lon:-103.2285665, lat:25.527978}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1851547.21 | 1851547.21 | 721987.37 | 721987.37 | 721987.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711764 | Proyecto de inversión | 1094052.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1094052.18, modificado:1094052.18}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ.- SUSTITUCIÓN DE LOSA DE EDIFICIO "B", PINTURA, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE PLAFÓN Y FALDÓN DE EDIFICIO "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO ATÍPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000029 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ, lon:-101.5142894, lat:27.8821826}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1064304.55 | 1064304.55 | 319291.37 | 319291.37 | 319291.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711772 | Proyecto de inversión | 493854 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493854.0, modificado:493854.0}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700056 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 460578.28 | 460578.28 | 138173.48 | 138173.48 | 138173.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711775 | Proyecto de inversión | 1150688 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150688.0, modificado:1150688.0}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700060 | N | 0 | 0 | 273 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.972449, lat:25.548714}} | 2020-06-26 | 2020-10-18 | 1044191.52 | 1044191.52 | 313257.46 | 313257.46 | 313257.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711779 | Proyecto de inversión | 3545469.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3545469.09, modificado:3545469.09}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE BARANDAL METÁLICO DE EDIFICIOS "A,B Y C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800032 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2020-08-12 | 2020-11-29 | 3545469.09 | 3545469.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711780 | Proyecto de inversión | 1230236.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1230236.03, modificado:1230236.03}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, RECIMENTACIÓN DE EDIFICIO "A", SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "B Y C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800034 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.116901, lat:27.843123}} | 2020-08-05 | 2020-10-18 | 1195937.15 | 1195937.15 | 358781.15 | 358781.15 | 358781.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711781 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. Nº 69 SALVADOR GARCÍA HERNÁNDEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18060B | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS, lon:-101.0818692, lat:25.1837454}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1271900.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711798 | Proyecto de inversión | 516194.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516194.34, modificado:516194.34}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000123 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE,VALENCIA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 472167.37 | 472167.37 | 444847.44 | 444847.44 | 444847.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711799 | Proyecto de inversión | 537764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537764.0, modificado:537764.0}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000124 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICTOR JESUS VAZQUEZ - SN,NUEVO ATARDECER,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-07 | 2020-08-05 | 537764 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA A PETICIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO., trimestre:3.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2020-10-15}} | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711832 | Proyecto de inversión | 567714 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567714.0, modificado:567714.0}} | ESCUELA PRIMARIA EX. PDTE. LÁZARO CÁRDENAS.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE (MURO-MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500231 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:183, direccion:CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON, lon:-103.3452167, lat:25.6017898}} | 2020-08-09 | 2020-10-07 | 527960 | 527960 | 158388 | 158388 | 158388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711835 | Proyecto de inversión | 263952.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:263952.83, modificado:263952.83}} | E.S.G. JUAN DE LA CRUZ BORREGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15010B | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4324973, lat:25.5377838}} | 2020-05-27 | 2020-06-25 | 243238.63 | 243238.63 | 72971.59 | 72971.59 | 72971.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711862 | Proyecto de inversión | 581160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581160.0, modificado:581160.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO RIVERA GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500226 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN, lon:-103.3196827, lat:25.5227801}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 541807.81 | 541807.81 | 162542.34 | 162542.34 | 162542.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792650 | Proyecto de inversión | 464169.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464169.65, modificado:464169.65}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, PISO CERAMICO Y CANCELERIA Y REPARACIÓN DE INST. ELECT. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200100037 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO, lon:-101.4252299, lat:27.1822419}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 464169.65 | 464169.65 | 139250.9 | 139250.9 | 139250.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792664 | Proyecto de inversión | 823657.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823657.37, modificado:823657.37}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.- SUSTITUCIÓN DE VOLADOS EN LOSAS DAÑADAS DE EDIFICIOS "B" Y "D" SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DE INST. ELECTRICAS DE EDIFICIOS "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700147 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS, lon:-103.327207, lat:25.64219}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 823657.37 | 823657.37 | 247097.21 | 247097.21 | 247097.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792665 | Proyecto de inversión | 786259.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786259.9, modificado:786259.9}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA CONCEPCIÓN PAMANES DE CONTRERAS.- SUSTITUCIÓN DE LOSA, REFORZAMIENTO, CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS E INST. ELECTRICAS DEL EDIF. "D" Y CONST. MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,MATAMOROS, lon:-103.2852892, lat:25.6969922}} | 2020-09-07 | 2020-12-05 | 786259.9 | 786259.9 | 235877.97 | 235877.97 | 235877.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792672 | Proyecto de inversión | 499285.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499285.15, modificado:499285.15}} | JARDIN DE NIÑOS AQUILES SERDAN.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, RED DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A" Y "B", REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500068 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5670993, lat:28.7231278}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 499285.15 | 499285.15 | 149785.55 | 149785.55 | 149785.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792673 | Proyecto de inversión | 584110.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584110.83, modificado:584110.83}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500076 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5201909, lat:28.6776357}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 584110.83 | 584110.83 | 175233.25 | 175233.25 | 175233.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792682 | Proyecto de inversión | 572368.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572368.82, modificado:572368.82}} | E.S.G. NO. 16 "EJERCITO MEXICANO".- TERMINACIÓN DE LA 1A. ETAPA DE EDIFICIO MULTIFUNCIONAL (LAMINADO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000321 | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO, lon:-100.9769789, lat:25.4698118}} | 2020-10-09 | 2020-11-27 | 572368.82 | 572368.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792684 | Proyecto de inversión | 471447.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471447.2, modificado:471447.2}} | JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000157 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO, lon:-101.026085, lat:25.383879}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 471447.2 | 471447.2 | 141434.16 | 141434.16 | 141434.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793627 | Proyecto de inversión | 349902 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:349902.0, modificado:349902.0}} | JARDÍN DE NIÑOS CINCO MANANTIALES.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201900028 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:CALLE MATAMOROS NORTE 206,ZONA CENTRO,MORELOS, lon:-100.891558, lat:28.410483}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 322935.5 | 322935.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793637 | Proyecto de inversión | 2745273.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2745273.19, modificado:2745273.19}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800036 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CONSTITUCIÓN S/N,COL. FRANCISCO SARABIA,SABINAS, lon:-101.1183492, lat:27.8435025}} | 2020-09-09 | 2020-11-07 | 2640763 | 2640763 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793640 | Proyecto de inversión | 5293933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5293933.0, modificado:5293933.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000314 | N | 0 | 0 | 598 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 4537118.31 | 4537118.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793642 | Proyecto de inversión | 1077677.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077677.84, modificado:1077677.84}} | E.S.T. NO. 1 "ILDEFONSO VILLARELLO VELEZ".- MANTENIMIENTO A TALLERES (1a. ETAPA): TALLER DE ELECTRICIDAD (SUSTI. MULTYPANEL, PINTURA Y SISTEMA ELÉCTRICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500237 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN, lon:-103.4413343, lat:25.5346884}} | 2020-10-09 | 2020-12-02 | 1077677.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793656 | Proyecto de inversión | 531686.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531686.65, modificado:531686.65}} | SUBSISTEMA COBAC.- SUMINISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000327 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO, lon:-100.994675, lat:25.439181}} | 2020-11-05 | 2020-12-05 | 531686.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA11150400596747 | Proyecto de inversión | 2187987 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187987.0, modificado:2840675.74}} | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151100078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2016-01-29 |  | 2840675.74 | 2840675.74 | 2824435.74 | 2824435.74 | 2824435.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823734 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1321274.64}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Luminarias, Desmontaje Y Montaje De Protecciones Metálicas, Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-95B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:-, lon:-103.226666, lat:25.748055}} | 2017-01-10 |  | 1321274.64 | 1321274.64 | 1082238.4 | 1082238.4 | 1082238.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835513 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26300594E7}} | Cecytec Plantel Zaragoza Sur.- Componente I: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aul | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16024M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630059.4 | 12630059.4 | 8749765.34 | 8749765.34 | 8749765.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069058 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:976990.12}} | Escuela Primaria Emiliano Zapata.- Ci) Sustituciòn De Impermeabilizante Y Parcial De Luminarias, Aplicaciòn De Pintura Y Reparaciòn De Instalaciones Elèctricas Edif ""B""; Cii) Rep Mayor S.S. Edif ""G""; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17029B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:-, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2018-04-09 |  | 976990.12 | 976990.12 | 928415 | 928415 | 928415 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16180201131852 | Proyecto de inversión | 2972200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2972200.0, modificado:3112197.62}} | E.S.T. (Nueva Creación) Magdalena Mondragón Aguirre.- Ci) Const. De 2 Aulas De 2.5 E.E.Y 1 Aula De 3 E.E., Preparaciòn Para Escalera En Edif. ""B""; Cii) Const. De S. S. En Edif. ""B""; Cv) Accesibilidad | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16064B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-06-22 |  | 3112197.62 | 3112197.62 | 2728104.53 | 2728104.53 | 2728104.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502349 | Proyecto de inversión | 13097813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.3097813E7, modificado:1.3097813E7}} | COBAC RAMOS ARIZPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA BAJA (TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO DE 4 E.E., LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE 4 E.E. Y BODEGA DE 1 E.E.), PRIMER NIVEL (2 AULAS DIDÁCTICAS DE ........................... | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16068M | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.953401, lat:25.556986}} | 2018-11-23 | 2019-07-20 | 12756824.97 | 12756824.97 | 12557594.22 | 12557594.22 | 12557594.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502373 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE COAHUILA.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPERMEAB, PISO CERÁMICO (PARCIAL), PISO CONC, CANCEL, PUERT, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERTAS, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "F" SUST. PUERT, APL. PINT, CANCEL. ALUMINIO, SUM. Y COLOC. PR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17099B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1512269, lat:25.9395068}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1296241.98 | 1296241.98 | 1076695.92 | 1076695.92 | 1076695.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515230 | Proyecto de inversión | 778466 | {ff1: {ciclo_recurso:2010, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778466.0, modificado:778466.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CONSTRUCCIÓN DE LA 1a. ETAPA DEL ESTACIONAMIENTO (PRELIMINARES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 193306102 | N | 0 | 0 | 1051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.COL. EL TECNOLÓGICO,SAN PEDRO,SAN PEDRO DE LAS COLONIAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.014221, lat:25.76305}} | 2019-03-22 | 2019-05-25 | 758122.81 | 758122.81 | 758122.81 | 758122.81 | 758122.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515248 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17127B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.8802732, lat:25.6586073}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 202526.78 | 141007.05 | 141007.05 | 141007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515262 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA RENOVACIÓN COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIÓN METÁLICA EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS ; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA (REHABILITACIÓN). COMPONENTE IV) MOBILIARIO. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17141B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.3127753, lat:25.2997538}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 943201.78 | 871394.03 | 871394.03 | 871394.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515273 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA METÁLICA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18022B | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8.ZONA CENTRO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.305314, lat:27.932066}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1280629.06 | 952579.13 | 952579.13 | 952579.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515275 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA JESÚS P. VALDÉS COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "E Y F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18024B | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1807745, lat:25.4320945}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1357464.2 | 782926.48 | 782926.48 | 782926.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601055 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:1267195.08}} | ESCUELA PRIMARIA FERROCARRILES NACIONALES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16070B | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Zona Centro, Frontera, Coah., México, lon:-101.4523704, lat:26.9245374}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 1267195.08 | 1267195.08 | 730599.47 | 730599.47 | 730599.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 16913.6 | 16913.6 | 16913.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601058 | Proyecto de inversión | 2386268.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2386268.1, modificado:2386268.1}} | ESCUELA SECUNDARIA FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE (1a. ETAPA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200033 | N | 0 | 0 | 670 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-12-27 | 2020-03-10 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | 2371245.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601134 | Proyecto de inversión | 1419001.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419001.59, modificado:1419001.59}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO NORTE Y ORIENTE, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000420 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:El Tanquecito, Saltillo, Coah., México, lon:-101.0361772, lat:25.4038571}} | 2019-11-29 | 2020-02-11 | 1419000.16 | 1419000.16 | 1296007.71 | 1296007.71 | 1296007.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601151 | Proyecto de inversión | 590728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590728.32, modificado:590728.32}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CANCHA INFANTIL BAJO TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500123 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México, lon:-103.3247998, lat:25.5452947}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 590728.32 | 590728.32 | 559036.48 | 559036.48 | 559036.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685042 | Proyecto de inversión | 938540.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938540.5, modificado:938540.5}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS; SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEL EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192000098 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:Rancherías, Coah., México, lon:-101.391111, lat:27.816944}} | 2019-10-11 | 2019-11-09 | 925433.49 | 925433.49 | 836370.43 | 836370.43 | 836370.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703717 | Proyecto de inversión | 1988503.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1988503.13, modificado:1988503.13}} | ESCUELA PRIMARIA BALDOMERO DE LEÓN TOVAR.- CONSTRUCCIÓN DE AULA PSICOPEDAGÓGICA, SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DE REJA POR BARDA E IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000025 | N | 0 | 0 | 779 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.979934, lat:25.380093}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1948069.81 | 1948069.81 | 584420.94 | 584420.94 | 584420.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703724 | Proyecto de inversión | 1817120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1817120.19, modificado:1817120.19}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LÓPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN BODEGA DOBLE, DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000015 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.0053024, lat:25.4232101}} | 2020-02-25 | 2020-06-23 | 1774134.54 | 1774134.54 | 1334533.31 | 1334533.31 | 1334533.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703730 | Proyecto de inversión | 1338582.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1338582.75, modificado:1338582.75}} | ESCUELA PRIMARIA PATRICIO FLORES ZAMBRANO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800017 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.1208034, lat:27.8640493}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 1298593.76 | 1298593.76 | 389578.13 | 389578.13 | 389578.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711741 | Proyecto de inversión | 689756 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689756.0, modificado:689756.0}} | JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200060 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA, lon:-100.9438638, lat:29.3088911}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 604498.67 | 604498.67 | 288268.59 | 288268.59 | 288268.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711742 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | J.N. MACEDONIO AGUILAR ALDAMA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA RECIBIR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16083B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA, lon:-100.9952569, lat:29.3320578}} | 2020-06-02 | 2020-07-01 | 194871.29 | 194871.29 | 188547.58 | 188547.58 | 188547.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711745 | Proyecto de inversión | 1598451.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1598451.95, modificado:1598451.95}} | E.S.T. MARCOS BENAVIDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A" , "B", "C" E "I" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200300026 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA, lon:-100.85521, lat:28.3518819}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 1380793.08 | 1380793.08 | 414237.92 | 414237.92 | 414237.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711763 | Proyecto de inversión | 1196985.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1196985.29, modificado:1196985.29}} | PRIM. PROFR. VICENTE VALDÉS VALDÉS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B, C, D Y F": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA (REGISTRO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA). COMPONENTE II) EDIFICIO "E": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16086B | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA, lon:-101.5177748, lat:27.8918506}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 1138139.58 | 1138139.58 | 341441.87 | 341441.87 | 341441.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711765 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18057B | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ, lon:-102.1777797, lat:25.4446954}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1479400.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711766 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | E.S.G. MAESTRO GUSTAVO AGUIRRE BENAVIDES 2DA ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D, F, H, I": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. CO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18058B | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS, lon:-102.1751563, lat:25.4463141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1414788.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711785 | Proyecto de inversión | 865384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.61, modificado:865384.61}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE (2A. ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE LOSA Y LOSETA CERÁMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16090B | N | 0 | 0 | 563 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL JULIAN CHARLES 500,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0098612, lat:25.4038675}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 835537.91 | 835537.91 | 250661.37 | 250661.37 | 250661.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711811 | Proyecto de inversión | 2661003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2661003.08, modificado:2661003.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA PEÑA RAMOS.- SUSTITUCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS, OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000144 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO, lon:-100.9075802, lat:25.4481155}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 2321414.03 | 2321414.03 | 860710.02 | 860710.02 | 860710.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711812 | Proyecto de inversión | 554925 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554925.0, modificado:554925.0}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000149 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2020-07-03 | 2020-08-31 | 541802.67 | 541802.67 | 325882.91 | 325882.91 | 325882.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711817 | Proyecto de inversión | 1141307 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141307.0, modificado:1141307.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOS ANGELES LIZARRAGA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS "B" y "C" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200025 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA, lon:-101.2146841, lat:27.9419892}} | 2020-06-26 | 2020-09-14 | 1044272.62 | 1044272.62 | 313281.79 | 313281.79 | 313281.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711843 | Proyecto de inversión | 1461804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461804.0, modificado:1461804.0}} | ESCUELA PRIMARIA NAZARIO S. ORTIZ GARZA.- ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "E", DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C", PINTURA PLAFON EDIF. "A", "E" Y "F", REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500232 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN, lon:-103.4592287, lat:25.5492813}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1390671.16 | 1390671.16 | 417201.35 | 417201.35 | 417201.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711856 | Proyecto de inversión | 447480 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447480.0, modificado:447480.0}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. VICENTE GUERRERO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIO "A" Y SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERÍA, REPARACIÓN DE PROTECCIONES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500208 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN, lon:-103.3871858, lat:25.5271639}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 412998.35 | 412998.35 | 123899.51 | 123899.51 | 123899.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711859 | Proyecto de inversión | 527591 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527591.0, modificado:527591.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500220 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN, lon:-103.341276, lat:25.495284}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 503613.1 | 503613.1 | 151083.93 | 151083.93 | 151083.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792651 | Proyecto de inversión | 495158.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495158.23, modificado:495158.23}} | JARDÍN DE NIÑOS REPUBLICA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200063 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA, lon:-100.9631861, lat:29.3057878}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 495158.23 | 495158.23 | 148547.47 | 148547.47 | 148547.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792653 | Proyecto de inversión | 81208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81208.32, modificado:81208.32}} | ESCUELA PRIMARIA DAVID G. BERLANGA.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400038 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA, lon:-100.816293, lat:25.433507}} | 2020-09-18 | 2020-12-01 | 81208.32 | 81208.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792669 | Proyecto de inversión | 509726.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509726.91, modificado:509726.91}} | ESCUELA PRIMARIA EL SOCORRO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, LAMPARAS Y SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800064 | N | 0 | 0 | 401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA, lon:-101.4278048, lat:26.9014126}} | 2020-08-11 | 2020-10-16 | 509726.91 | 509726.91 | 152918.07 | 152918.07 | 152918.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792688 | Proyecto de inversión | 564777.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564777.93, modificado:564777.93}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADOR, SUSTITUCIÓN DE PISO CERAMICO, REFORZAMIENTO DE TRABE T-1 EN EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000320 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO, lon:-100.9916658, lat:25.4018053}} | 2020-10-01 | 2020-11-30 | 564777.93 | 564777.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793632 | Proyecto de inversión | 1132683.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1132683.73, modificado:1132683.73}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202600032 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO, lon:-101.2966376, lat:27.4426798}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 1132683.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793639 | Proyecto de inversión | 3461218.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3461218.36, modificado:3461218.36}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "JESÚS ELOY DEWEY CASTILLA".- CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000155 | N | 0 | 0 | 560 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0098036, lat:25.348293}} | 2020-09-09 | 2020-12-27 | 3295975.3 | 3295975.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793644 | Proyecto de inversión | 2842671 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2842671.0, modificado:2842671.0}} | E.S.G. N° 1 "DR. Y GENERAL JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ".- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCION DE PISO DE PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500239 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN, lon:-103.4551238, lat:25.5525958}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 2669990.04 | 2669990.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793647 | Proyecto de inversión | 1789563.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789563.41, modificado:1789563.41}} | E.S.T. "ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES".- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J" y "L" y RED ELÉCTRICA GENERAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500248 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN, lon:-103.3917941, lat:25.5481953}} | 2020-10-09 | 2020-12-07 | 1789563.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793655 | Proyecto de inversión | 2228389.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2228389.35, modificado:2228389.35}} | COBAC "RAMOS ARÍZPE".- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700084 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 2228389.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA11150100480493 | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93950.0, modificado:117700.52}} | ""Cecytec"" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151800020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2015-05-15 |  | 117700.52 | 117700.52 | 45787.52 | 45787.52 | 45787.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA12150300556696 | Proyecto de inversión | 36313000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6313E7, modificado:2.710469924E7}} | Construccion Del Gimnasio - Auditorio Y Obra Exterior Del Cecytec, Agujita. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 143200002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2013-11-12 |  | 27104699 | 27104699 | 24823344 | 24823344 | 24823344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.02 | 4132784.02 | 4132784.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-22 |  | 4024511 | 4024511 | 1207353 | 1207353 | 1207353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389204 | Proyecto de inversión | 1057692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.0, modificado:1057692.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL".-CI: SUST. DE LUMIN. Y CANCEL, APL. DE PINT, REHAB. PARCIAL Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN EDIF. B CII: REP. MENOR DE S. S. EN EDIF. D CV: CONST. DE RAMPA EN EDIF. D CVIII: PLAZA Y ANDADORES (PARCIAL), RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17059B | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4127054, lat:25.5513887}} | 2018-08-31 | 2019-01-12 | 1057678.38 | 1057678.38 | 1028084.65 | 1028084.65 | 1028084.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502369 | Proyecto de inversión | 240384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.0, modificado:240384.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LÁZARO CÁRDENAS.- CI) EDIF. "A" SUST. PUERTA, COLOC. IMPER, PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D" DEMOLICIÓN EDIF. (BODEGA ATÍPICA). CII) EDIF. "C" COLOC. IMPER, APL. PINT, SUM. Y COLOC. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17095B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:29, direccion:CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3421645, lat:25.6567046}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 240384 | 227471.34 | 212062.39 | 212062.39 | 212062.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502384 | Proyecto de inversión | 3748604 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3748604.0, modificado:3748604.0}} | CECYTEC RAMOS ARIZPE 2DA ETAPA.- CI) EDIFICIO "F": CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE MECATRÓNICA, EN ESTRUCTURA T-80. CII) RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17110M | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5701, lat:25.3237}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3707927.59 | 3707927.59 | 3354947.92 | 3354947.92 | 3354947.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 503125.68 | 503125.68 | 503125.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570658 | Proyecto de inversión | 1729200.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729200.59, modificado:1729200.59}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA MARÍA GUADALUPE ZUÑIGA DÍAZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192800023 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}} | 2019-09-13 | 2019-11-26 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | 1683544.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571154 | Proyecto de inversión | 1680211.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680211.08, modificado:1680211.08}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500078 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México, lon:-103.3486213, lat:25.5104227}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1680210.61 | 1680210.61 | 1335018.57 | 1335018.57 | 1335018.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571171 | Proyecto de inversión | 2376586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376586.99, modificado:2376586.99}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192200025 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2376586.99 | 2376586.99 | 1188293.5 | 1188293.5 | 1188293.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571207 | Proyecto de inversión | 1258778.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1258778.04, modificado:1258778.04}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192800025 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1150302, lat:27.853264}} | 2019-09-11 | 2019-11-24 | 1258778.04 | 1258778.04 | 1096966.84 | 1096966.84 | 1096966.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601060 | Proyecto de inversión | 298850.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298850.52, modificado:298850.52}} | ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16074B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0226112, lat:25.46066}} | 2019-11-25 | 2020-01-08 | 298850.52 | 298850.52 | 89655.16 | 89655.16 | 89655.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601062 | Proyecto de inversión | 240361.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240361.49, modificado:240361.49}} | JARDÍN DE NIÑOS MÉXICO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16075B | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240361.49 | 240361.49 | 72108.45 | 72108.45 | 72108.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601122 | Proyecto de inversión | 1905103.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1905103.04, modificado:1905103.04}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEAB, Y APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800124 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México, lon:-101.405883, lat:26.9127251}} | 2019-12-03 | 2020-03-01 | 1905103.04 | 1905103.04 | 952551.52 | 952551.52 | 952551.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601130 | Proyecto de inversión | 402449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402449.22, modificado:402449.22}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.- REPARACIÓN FALSO PLAFÓN EN EDIF. DOCENCIA (VESTÍBULO); RELLENO ACCESO ESTACIONAMIENTO Y TERMINACIÓN CASETA VIGILANCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500115 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-12-03 | 2020-01-01 | 402449.22 | 402449.22 | 201224.62 | 201224.62 | 201224.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601149 | Proyecto de inversión | 1812950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812950.06, modificado:1812950.06}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA BRAULIA GARCIA MORALES.- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190200164 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9432627, lat:29.2939553}} | 2019-12-16 | 2020-02-13 | 1812585.71 | 1812585.71 | 1722160.85 | 1722160.85 | 1722160.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684860 | Proyecto de inversión | 191546.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:191546.42, modificado:191546.42}} | JARDÍN DE NIÑOS VICTORIANO CEPEDA.- COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y CONSTRUCCIÓN (PARCIAL) DE MURO DE BLOCK. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16080B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2605763, lat:25.7784224}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 191546.42 | 191546.42 | 57463.93 | 57463.93 | 57463.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684928 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17151B | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:62, direccion:El Retiro, Coah., México, lon:-103.12994, lat:25.827087}} | 2020-01-03 | 2020-03-02 | 1269620.16 | 1269620.16 | 995904.56 | 995904.56 | 995904.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684955 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | JARDIN DE NIÑOS ESTELA FLORES DE CEPEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18039B | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-03 | 2020-02-21 | 1091824.79 | 1091824.79 | 327547.44 | 327547.44 | 327547.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684958 | Proyecto de inversión | 937445.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:937445.85, modificado:937445.85}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18040B | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-27 | 2020-03-25 | 937445.85 | 937445.85 | 797075.58 | 797075.58 | 797075.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685007 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | JARDIN DE NIÑOS ISABEL AMALIA DÁVILA DE FLORES TAPIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18042B | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1066189.54 | 1066189.54 | 319856.86 | 319856.86 | 319856.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:1.712190853E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 17121908.53 | 17121908.53 | 5476500.58 | 5476500.58 | 5476500.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685025 | Proyecto de inversión | 2011685.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2011685.08, modificado:2011685.08}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193700105 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Zona Centro, Villa Unión, Coah., México, lon:-100.7295146, lat:28.2237635}} | 2020-01-31 | 2020-04-29 | 1944997.13 | 1944997.13 | 972498.57 | 972498.57 | 972498.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685546 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. No. 89 RAÚL MADERO GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18050B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Huachichil, Coah., México, lon:-100.824746, lat:25.210262}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1264200 | 1264200 | 379260 | 379260 | 379260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401693562 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18051B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:El Tunal, Coah., México, lon:-100.6353731, lat:25.4207491}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1231491.89 | 1231491.89 | 369447.57 | 369447.57 | 369447.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 243083.19 | 243083.19 | 243083.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703718 | Proyecto de inversión | 1278766 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278766.0, modificado:1278766.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA EN LADO SUR Y SUSTITUCIÓN DE MALLA EN LADOS NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700012 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.728313, lat:28.227927}} | 2020-02-26 | 2020-04-10 | 1257759.16 | 1257759.16 | 643477.63 | 643477.63 | 643477.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703721 | Proyecto de inversión | 3769146.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3769146.3, modificado:3769146.3}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-BODEGA DOBLE, SUSTITUCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500021 | N | 0 | 0 | 284 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 3658381.56 | 3658381.56 | 1097514.47 | 1097514.47 | 1097514.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703725 | Proyecto de inversión | 2173584 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2173584.0, modificado:2173584.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y PISO DE CONCRETO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200600012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.4185731, lat:26.8055628}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 2134379.98 | 2134379.98 | 320156.99 | 320156.99 | 320156.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711746 | Proyecto de inversión | 488990 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488990.0, modificado:488990.0}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A AULAS Y TALLERES DE LA UNIDAD ACADÉMICA A DISTANCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400031 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ALLENDE, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 488990 | 488990 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711747 | Proyecto de inversión | 8291544.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.23, modificado:8291544.23}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD A DISTANCIA EXTENSIÓN ARTEAGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400029 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA, lon:-100.99171056, lat:25.44151472}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 7743246.79 | 7743246.79 | 2322974.04 | 2322974.04 | 2322974.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711753 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | JARDIN DE NIÑOS GRAL. ANTONIO CÁRDENAS RODRÍGUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PINTURA, SUSTITUCIÓN DE PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18056B | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752267, lat:25.3764304}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1238850.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711755 | Proyecto de inversión | 1285609 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285609.0, modificado:1285609.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN, PISO DE CONCRETO, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "C" Y "D", DEMOLICIÓN DE AULA Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400022 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA, lon:-100.906746, lat:29.032925}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 1116567.57 | 1116567.57 | 334970.27 | 334970.27 | 334970.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711762 | Proyecto de inversión | 1062418 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1062418.0, modificado:1062418.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, CANCELERIA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, PINTURA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EDIFICIOS "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800056 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA, lon:-101.4036775, lat:26.8782061}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 953564.69 | 953564.69 | 286069.41 | 286069.41 | 286069.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711782 | Proyecto de inversión | 535766.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535766.69, modificado:535766.69}} | E.S.T. NO. 12 VICENTE VALDES VALDES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000106 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:294, direccion:CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO, lon:-101.2843837, lat:25.2905915}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 502559.72 | 502559.72 | 150767.91 | 150767.91 | 150767.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711788 | Proyecto de inversión | 742172.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:742172.61, modificado:742172.61}} | CENDI NUEVA CREACIÓN.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE OBRA EXTERIOR: RED ELÉCTRICA, PLAZA, ANDADORES Y REJA METÁLICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000099 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-12 | 2020-10-10 | 742172.61 | 742172.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711791 | Proyecto de inversión | 1100076.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100076.96, modificado:1100076.96}} | E.S.T. NO. 96 PROFR. CORNELIO CORTES CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000104 | N | 0 | 0 | 308 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-17 | 2020-08-15 | 1045066.53 | 1045066.53 | 313519.96 | 313519.96 | 313519.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711801 | Proyecto de inversión | 708483 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708483.0, modificado:708483.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000129 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 637962.3 | 637962.3 | 544354.16 | 544354.16 | 544354.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711803 | Proyecto de inversión | 2301491 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301491.0, modificado:2301491.0}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000131 | N | 0 | 0 | 87 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-31 | 1972005.21 | 1972005.21 | 863363.65 | 863363.65 | 863363.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711818 | Proyecto de inversión | 2785394.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785394.11, modificado:2785394.11}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ.- REHABILITACION GENERAL (1a. ETAPA) DE: 1 AULA EN PASILLO 2, 3 AULAS EN PASILLO 3, 4 AULAS EN PASILLO 4 Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200029 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.2092272, lat:27.9385236}} | 2020-07-19 | 2020-10-16 | 2625025.26 | 2625025.26 | 787507.58 | 787507.58 | 787507.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711821 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADOS, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERME | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17168B | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO, lon:-102.9560382, lat:25.7864545}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 862443.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711830 | Proyecto de inversión | 2914778.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2914778.13, modificado:2914778.13}} | E.S.T. NO. 99 JOAQUIN SANCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y ESCALERA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500073 | N | 0 | 0 | 142 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 2662034.38 | 2662034.38 | 981744.9 | 981744.9 | 981744.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711839 | Proyecto de inversión | 3175234.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3175234.81, modificado:3175234.81}} | JARDIN DE NIÑOS MAGDALENA MONDRAGON.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO DE EDIF. "B" Y "C". SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA Y ANDADORES Y MODIFICACIÓN DE ACCESO AL PLANTEL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500056 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN, lon:-103.4767136, lat:25.5324959}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 2999861.44 | 2999861.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711840 | Proyecto de inversión | 1123371.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123371.11, modificado:1123371.11}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500072 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 1038020.63 | 1038020.63 | 838892.12 | 838892.12 | 838892.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711841 | Proyecto de inversión | 519140.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519140.57, modificado:519140.57}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500080 | N | 0 | 0 | 290 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN, lon:-103.361952, lat:25.584805}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 474090.09 | 474090.09 | 142227.03 | 142227.03 | 142227.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711844 | Proyecto de inversión | 1117795 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1117795.0, modificado:1117795.0}} | JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO.- SUST. DE IMPERMEABILIZACION, PINTURA, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS "A Y B", REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUM. Y COL. DE MALLA CICLÓNICA EN AREA DE JUEGOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500233 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN, lon:-103.4643729, lat:25.5258613}} | 2020-08-09 | 2020-10-22 | 1097634.11 | 1097634.11 | 329290.23 | 329290.23 | 329290.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711845 | Proyecto de inversión | 3131952 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3131952.0, modificado:3131952.0}} | ESCUELA PRIMARIA DR. JONAS E. SALK.- SUST. DE IMPERM., SUST. PARCIAL DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "A". SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIO "B", BEBEDEROS Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500234 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN, lon:-103.472134, lat:25.5373347}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 2938323.35 | 2938323.35 | 881497 | 881497 | 881497 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711851 | Proyecto de inversión | 545576.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545576.66, modificado:545576.66}} | JARDIN DE NIÑOS ELENA GARRO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500079 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN, lon:-103.314622, lat:25.5492475}} | 2020-06-24 | 2020-09-21 | 499763.14 | 499763.14 | 252647.01 | 252647.01 | 252647.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711852 | Proyecto de inversión | 2674409 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2674409.0, modificado:2674409.0}} | JARDIN DE NIÑOS LOS INSURGENTES DEL BICENTENARIO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500082 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN, lon:-103.364055, lat:25.556424}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 2585289.94 | 2585289.94 | 775586.98 | 775586.98 | 775586.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711863 | Proyecto de inversión | 642880 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642880.0, modificado:642880.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500227 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN, lon:-103.324234, lat:25.544283}} | 2020-08-05 | 2020-10-03 | 599896.04 | 599896.04 | 179968.81 | 179968.81 | 179968.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792656 | Proyecto de inversión | 601060.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601060.99, modificado:601060.99}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000030 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA, lon:-101.4640034, lat:26.9202209}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 601060.99 | 601060.99 | 180318.3 | 180318.3 | 180318.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792658 | Proyecto de inversión | 770136.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:770136.96, modificado:770136.96}} | JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ.- SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B-C", "D" Y REHABILITACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400024 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9032563, lat:29.0264698}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 770136.96 | 770136.96 | 231041.09 | 231041.09 | 231041.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792662 | Proyecto de inversión | 581458.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581458.89, modificado:581458.89}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUARÉZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICIOS "A", "B", "C" Y "D" Y REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700146 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS, lon:-103.281616, lat:25.693542}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 581458.89 | 581458.89 | 174437.67 | 174437.67 | 174437.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792676 | Proyecto de inversión | 875267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875267.11, modificado:875267.11}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN M. MALDONADO.- ADEC. DE SERV. SANIT., COL. DE PISO CERÁMICO DE EDIF. "B" Y "C" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500083 | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.568987, lat:28.7224054}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 875267.11 | 875267.11 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792679 | Proyecto de inversión | 2917160 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2917160.0, modificado:2917160.0}} | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, CIMENTACIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR (RAMPAS Y ESCALINATAS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700085 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-10-10 | 2020-12-18 | 2917160 | 2917160 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792687 | Proyecto de inversión | 682533.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682533.64, modificado:682533.64}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000160 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 682533.64 | 682533.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792692 | Proyecto de inversión | 298543.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298543.5, modificado:298543.5}} | ESCUELA PRIMARIA ANTONIA SOLIS AMARO.- SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500236 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN, lon:-103.3803115, lat:25.5166939}} | 2020-09-07 | 2020-11-20 | 298543.5 | 298543.5 | 89563.05 | 89563.05 | 89563.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793623 | Proyecto de inversión | 404549.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404549.98, modificado:404549.98}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200043 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA, lon:-100.9460671, lat:29.2978451}} | 2020-10-09 | 2020-11-10 | 404549.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793634 | Proyecto de inversión | 539614 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539614.0, modificado:539614.0}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700072 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:URUGUAY NUM. 420,FRACC. ANALCO,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-09-11 | 2020-11-24 | 402157.64 | 402157.64 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793645 | Proyecto de inversión | 2323389 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2323389.0, modificado:2323389.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ANDRES EPPEN ASCHERBONN.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y SUSTITUCIÓN DE PISO DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500240 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON, lon:-103.3628715, lat:25.5502031}} | 2020-10-02 | 2020-11-30 | 2323389 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793653 | Proyecto de inversión | 1729361.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729361.95, modificado:1729361.95}} | COBAC "CARMEN ELIZONDO DE ANCIRA".- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800122 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1729361.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793664 | Proyecto de inversión | 5099753.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5099753.77, modificado:5099753.77}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300054 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO, lon:-102.8415757, lat:25.6720044}} | 2020-09-10 | 2020-12-08 | 4337719.52 | 4337719.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA11150300556710 | Proyecto de inversión | 2016303 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016303.0, modificado:971233.42}} | ""Cecytec"".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153500035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2013-09-16 |  | 971233.42 | 971233.42 | 887379.92 | 887379.92 | 887379.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823717 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1275259.38}} | Escuela Primaria Escuadrón 201.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C, D, E Y F"", Sustitución De Piso De Concreto En Edifi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:-, lon:-103.195, lat:25.790277}} | 2017-01-10 |  | 1275259.38 | 1275259.38 | 1219540 | 1219540 | 1219540 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-18 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389211 | Proyecto de inversión | 769231 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769231.0, modificado:769231.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN.-CI: SUST DE LÁMPARAS, PUERT, (PARCIAL), APL DE PINT, DESMONTAJE Y MONTAJE DE PROT MET EN EDIF C; PROT MET EN EDIF F CII: CONST DE POZO DE ABSORCIÓN 5 M3 (RECOLECCIÓN DE AGUA PLUVIAL) CVIII: PROT. (PARCIAL) CON CONCERTINA EN BARDA; RED PLUVIAL; | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17066B | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.4320564, lat:25.5139359}} | 2018-09-07 | 2019-03-05 | 759939.83 | 759939.83 | 632258.48 | 632258.48 | 632258.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502375 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.- CI) EDIF. "C" SUST. PISO CONCRETO, PUERT. Y PROT. MET. COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCTRICAS; EDIF. "D" SUST. PISO CONCRETO, CANCELERÍA, APL. PINTURA, COLOC. PISO CERÁMICO, REHAB. PROT. METÁLICAS, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17101B | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3317185, lat:25.5670331}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1348350.28 | 1348350.28 | 1338759.13 | 1338759.13 | 1338759.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502378 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN SOCIAL.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER. CANCELERÍA, PUERTAS, SUM. Y COLOC. DE PROT. MET. EN PUERT; REHAB. PROT. MET. EN VENTANAS, APL. PINT. Y REP. INST. ELÉCTR; EDIF. "D" SUST. IMPER. CANCELERÍA, PUERTAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. EN PUERT. REHAB. PROT. MET | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17104B | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:172, direccion:LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.343871, lat:25.459661}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1247579.21 | 1232661.5 | 1232661.5 | 1232661.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502393 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.- CI) EDIF. "A Y C" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERTAS, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B" SUST. IMPERMEAB, VIDRIOS, PUERT, COLOCACIÓN PISO CERÁMICO, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT. CII) EDIF. "A" REP. MENOR S. SANIT; RED SANITARIA. CVIII) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18013B | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2424668, lat:25.5345424}} | 2019-02-12 | 2019-05-12 | 961538 | 924487.33 | 888250.32 | 888250.32 | 888250.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515234 | Proyecto de inversión | 384615 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.0, modificado:384615.0}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE COMPONENTE I) EDIFICIO "B": ADAPTACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA PARA ALIMENTACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS. COMPONENTE IV) EDIFICIO "B": SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE V) CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PÚAS POR MALLA CICLÓNICA PARCIAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17113B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2329771, lat:25.4548955}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 384615 | 304004.39 | 152002.2 | 152002.2 | 152002.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515242 | Proyecto de inversión | 432692 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:432692.0, modificado:432692.0}} | ESCUELA PRIMARIA PURÍSIMA CONCEPCIÓN CAMPOS TORRES COMPONENTE I) EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA ADOSADA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17121B | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.91472, lat:25.4535755}} | 2019-04-06 | 2019-06-05 | 432692 | 431993.34 | 365977.29 | 365977.29 | 365977.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515252 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PISO CERÁMICO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (BOMBA Y CASETA DE PROTECCIÓN PARA BOMBA). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B Y C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17131B | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.219722, lat:25.985556}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 986629.42 | 859605.43 | 859605.43 | 859605.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515264 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, RED ELÉCTRICA PARA AIRE ACONDICIONADO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIO, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE IV) MOBILIARIO PARA 2 AULAS. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17143B | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:522, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.1709608, lat:25.9113763}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1096470.63 | 937530.1 | 937530.1 | 937530.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515266 | Proyecto de inversión | 4807769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4807769.0, modificado:4807769.0}} | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); DEMOLICIÓN DE PILETA EXISTENTE; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17145B | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:70, direccion:CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9325596, lat:25.9478184}} | 2019-04-06 | 2019-09-03 | 4807769 | 422067.53 | 211033.77 | 211033.77 | 211033.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515268 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICTORIANO CEPEDA COMPONENTE I) EDIFICIOS "A, B, D, E Y F": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; BARDA DE BLOCK; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17147B | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9788426, lat:25.4499983}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 590669.74 | 381609.2 | 381609.2 | 381609.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515271 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA DR. JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18020B | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CENTENARIO Nº 2.ZONA CENTRO,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8479343, lat:25.4501378}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1428305.66 | 1323018.17 | 1323018.17 | 1323018.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515278 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18027B | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA S/N.ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.0102024, lat:25.4298453}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1472828.72 | 1291254.83 | 1291254.83 | 1291254.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570247 | Proyecto de inversión | 1850600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850600.26, modificado:1850600.26}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200027 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1850600.26 | 1850600.26 | 1454073.95 | 1454073.95 | 1454073.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571212 | Proyecto de inversión | 2039950.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039950.85, modificado:2039950.85}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 190900218 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México, lon:-103.2641835, lat:25.7672043}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2039950.85 | 2039950.85 | 1825124.68 | 1825124.68 | 1825124.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601056 | Proyecto de inversión | 855781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855781.94, modificado:855781.94}} | E.S.T. NO. 1 .- REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500150 | N | 0 | 0 | 723 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.4509286, lat:25.5429234}} | 2019-12-09 | 2020-01-22 | 855781.94 | 855781.94 | 427890.97 | 427890.97 | 427890.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601064 | Proyecto de inversión | 2395050.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2395050.03, modificado:2395050.03}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREON.- ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN UN AULA, CONSTRUCCIÓN DE PISO EN EXPLANADA, SUSTITUCIÓN DE MALLA SOMBRA Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500139 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México, lon:-103.4136118, lat:25.5232901}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2368778.56 | 2368778.56 | 2314918.99 | 2314918.99 | 2314918.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601148 | Proyecto de inversión | 2790236.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2790236.55, modificado:2790236.55}} | E.S.T. PROF. AGUSTIN TERRAZAS MENCHACA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192000106 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5077573, lat:27.8800603}} | 2019-12-02 | 2020-01-30 | 2790236.55 | 2790236.55 | 1489634.09 | 1489634.09 | 1489634.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684909 | Proyecto de inversión | 327884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327884.61, modificado:327884.61}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17149B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 315638.76 | 315638.76 | 94691.64 | 94691.64 | 94691.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684951 | Proyecto de inversión | 1079056.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1079056.38, modificado:1079056.38}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 24.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18038B | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México, lon:-101.4214431, lat:26.9027596}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1079056.38 | 1079056.38 | 1072607.58 | 1072607.58 | 1072607.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684991 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18044B | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:Punta Santa Elena, Coah., México, lon:-101.3169629, lat:24.9517028}} | 2020-01-03 | 2020-02-16 | 929857.97 | 929857.97 | 278957.39 | 278957.39 | 278957.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685020 | Proyecto de inversión | 701028.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:701028.77, modificado:701028.77}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.- TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL ESTUDIANTIL INTERIOR (APORTACIÓN ESTATAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000444 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-17 | 2020-03-16 | 627600.58 | 627600.58 | 469586.38 | 469586.38 | 469586.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685526 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17155B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9430322, lat:25.4515771}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257073.27 | 257073.27 | 77121.98 | 77121.98 | 77121.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703727 | Proyecto de inversión | 1572577.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1572577.58, modificado:1572577.58}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO.- SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000048 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9865309, lat:25.4087663}} | 2020-04-01 | 2020-07-14 | 1549030.94 | 1549030.94 | 1506461.42 | 1506461.42 | 1506461.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703728 | Proyecto de inversión | 1842315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1842315.0, modificado:1842315.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- SUSTITUCIÓN PERIMETRAL DE BARDA POR MURO REJA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS EDIFICIOS "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200021 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9534285, lat:29.3076421}} | 2020-02-26 | 2020-04-25 | 1787124.98 | 1787124.98 | 536137.49 | 536137.49 | 536137.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711740 | Proyecto de inversión | 602215.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602215.13, modificado:602215.13}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA TERESA CABRERA RAMIREZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200041 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio, lon:-100.9607997, lat:29.315339}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 570489.29 | 570489.29 | 364484.8 | 364484.8 | 364484.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711749 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17162B | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS, lon:-103.2639391, lat:25.8285023}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 884154.9 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711758 | Proyecto de inversión | 631933 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631933.0, modificado:631933.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700144 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS, lon:-103.2196937, lat:25.5210668}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 568351.01 | 568351.01 | 170505.3 | 170505.3 | 170505.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711761 | Proyecto de inversión | 543290.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:543290.89, modificado:543290.89}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800046 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2020-06-17 | 2020-09-14 | 516083.51 | 516083.51 | 219874.52 | 219874.52 | 219874.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711768 | Proyecto de inversión | 1788586.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1788586.55, modificado:1788586.55}} | E.S.G. NO. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500043 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS, lon:-100.5344656, lat:28.6807524}} | 2020-07-03 | 2020-11-30 | 1637637.73 | 1637637.73 | 491291.32 | 491291.32 | 491291.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711771 | Proyecto de inversión | 1785716.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785716.96, modificado:1785716.96}} | E.S.T. NO. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, BARDA PARCIAL LADO SUR Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700053 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-05 | 2020-09-02 | 1689168.68 | 1689168.68 | 506750.61 | 506750.61 | 506750.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711773 | Proyecto de inversión | 497937.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497937.96, modificado:497937.96}} | JARDIN DE NIÑOS ROBERTO GOMEZ BOLAÑOZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700057 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-06-26 | 2020-09-08 | 463938.61 | 463938.61 | 139181.58 | 139181.58 | 139181.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711777 | Proyecto de inversión | 1920033 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920033.0, modificado:1920033.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "B", "C", "D" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700078 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9369872, lat:25.5237907}} | 2020-08-08 | 2020-10-16 | 1797460.32 | 1797460.32 | 754506.7 | 754506.7 | 754506.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711793 | Proyecto de inversión | 530655 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530655.0, modificado:530655.0}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATÓN".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000109 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 501263.13 | 501263.13 | 359056.84 | 359056.84 | 359056.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711796 | Proyecto de inversión | 595404 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595404.0, modificado:595404.0}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000119 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 551125.88 | 551125.88 | 396665.14 | 396665.14 | 396665.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711805 | Proyecto de inversión | 596693 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596693.0, modificado:596693.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000133 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO, lon:-100.9125347, lat:25.4474848}} | 2020-06-26 | 2020-08-24 | 574353.36 | 574353.36 | 295049.17 | 295049.17 | 295049.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711828 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A" SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17166B | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO, lon:-103.1147574, lat:25.7004141}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 990163.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711831 | Proyecto de inversión | 2321554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2321554.0, modificado:2321554.0}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500111 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:,,TORREON, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-06-27 | 2020-08-25 | 2263625.88 | 2263625.88 | 1004889.56 | 1004889.56 | 1004889.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711857 | Proyecto de inversión | 2725821.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2725821.75, modificado:2725821.75}} | CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 JONAS SALK.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS LACTANTES, ANDADOR TECHADO Y OBRA EXTERIOR (BARDA COLINDANTE LADO PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN, lon:-103.418891, lat:25.551464}} | 2020-08-07 | 2020-10-16 | 2637761.83 | 2637761.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711860 | Proyecto de inversión | 640074.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640074.37, modificado:640074.37}} | ESCUELA PRIMARIA ROTARIO 100 AÑOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500221 | N | 0 | 0 | 362 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN, lon:-103.3780522, lat:25.4941872}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 559840 | 559840 | 167952 | 167952 | 167952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711864 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17158B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN, lon:-100.9031296, lat:28.4796856}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 277671.71 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792652 | Proyecto de inversión | 976987.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976987.04, modificado:976987.04}} | JARDÍN DE NIÑOS VICENTE LOMBARDO TOLEDANO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA (CIMENT-ESP.) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200200062 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA, lon:-100.964513, lat:29.292983}} | 2020-09-04 | 2020-12-02 | 976987.04 | 976987.04 | 293096.11 | 293096.11 | 293096.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792661 | Proyecto de inversión | 1089330.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089330.69, modificado:1089330.69}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.- SUSTIT. DE IMPERMEAB., APLIC. PINTURA Y REP. SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", APLIC. PINTURA Y REP. DE SIST. ELECTRICO, REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400028 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ, lon:-100.6740895, lat:29.0693347}} | 2020-10-01 | 2020-12-04 | 1089330.69 | 1089330.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792668 | Proyecto de inversión | 763354.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763354.46, modificado:763354.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUSTITUCIÓN DE MURO MALLA POR MURO REJA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800072 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA, lon:-101.42023, lat:26.888902}} | 2020-09-18 | 2020-11-01 | 763354.46 | 763354.46 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792680 | Proyecto de inversión | 818118.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818118.29, modificado:818118.29}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGOGICA, DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700079 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.958476, lat:25.5514607}} | 2020-09-18 | 2020-12-31 | 818118.29 | 818118.29 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792683 | Proyecto de inversión | 521040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521040.55, modificado:521040.55}} | JARDIN DE NIÑOS JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIF. "A" Y "B" Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGUE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000319 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO, lon:-100.9814974, lat:25.4514695}} | 2020-09-18 | 2020-10-27 | 521040.55 | 521040.55 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792690 | Proyecto de inversión | 233995.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233995.44, modificado:233995.44}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN EDIFICIOS "A", "E", "J" Y "D" (DIRECCIÓN, BILBIOTECA, COCINA-COMEDOR Y BODEGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300059 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO, lon:-103.121831, lat:25.780043}} | 2020-08-03 | 2020-09-01 | 233995.44 | 233995.44 | 198869.72 | 198869.72 | 198869.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793014 | Proyecto de inversión | 1383261.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1383261.96, modificado:1383261.96}} | E.S.T. N° 27.- COMPONENTE I)EDIFICIO "B" SUSTITUCION DE LOSA DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO, CANCELERIA Y PUERTAS, COLOCCACION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS Y REPARCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMONENTE VIII) ROTULO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18032B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA ESTATAL No. 20 KILOMETRO 12.5+500,CONOCIDO,San Juan de Sabinas, lon:-101.307057, lat:27.922503}} | 2019-09-12 | 2019-11-25 | 1383261.96 | 1383261.96 | 1236929.01 | 1236929.01 | 1236929.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793626 | Proyecto de inversión | 2526843 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2526843.0, modificado:2526843.0}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201900027 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:0, direccion:XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS, lon:-100.879389, lat:28.404276}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 2420528.56 | 2420528.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793635 | Proyecto de inversión | 333061.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333061.55, modificado:333061.55}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B", MANTENIMIENTO DE PLAZA Y ANDADORES Y DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800031 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CONOCIDO,GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO),SABINAS, lon:-101.0200904, lat:27.7728018}} | 2020-10-13 | 2020-11-10 | 333061.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793638 | Proyecto de inversión | 2237657 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2237657.0, modificado:2237657.0}} | CECyTEC AGUJITA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800037 | N | 0 | 0 | 429 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:CARRET. 57 KM. 120, BARRIO ALTO.,,SABINAS, lon:-101.23388889, lat:27.87472222}} | 2020-09-09 | 2020-11-17 | 2110436.07 | 2110436.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823377 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1140849.0}} | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura En Los Edificios ""A, B, C, D"", Sustitución De Luminarias Y Reparación De Salidas Eléctrica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-61B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:-, lon:-103.359166, lat:25.599722}} | 2016-11-24 |  | 1140848.88 | 1140848.88 | 965207 | 965207 | 965207 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823523 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:444566.0}} | Jardín De Niños Ingeniero Vito Alessio Robles.- Cii. Reparación De Servicios Sanitarios En Edificio ""C"", Red Hidráulica, Red Sanitara, Cisterna 5.00m3. Cviii. Renivelación De Plaza Y Andadores (Parcia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-77B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:-, lon:-101.430555, lat:26.785277}} | 2016-11-25 |  | 444566 | 444566 | 434483 | 434483 | 434483 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170401046171 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:989661.0}} | Jardín De Niños Leona Vicario.- Ci. Sustitución De Impermeabilización, Puertas, Cancelería, Protecciones Metalicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edifici | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16037B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:-, lon:-103.352222, lat:25.495555}} | 2017-11-27 |  | 989660.67 | 989660.67 | 819282.23 | 819282.23 | 819282.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA13170401048526 | Proyecto de inversión | 3044053 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044053.0, modificado:3044052.91}} | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170200136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931666, lat:29.324166}} | 2018-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180101069056 | Proyecto de inversión | 673076 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.0, modificado:3112197.62}} | Escuela Primaria Club De Leones Num. 1.- C I) Sustitución De Impermeabilizante En Dirección, Luminarias, Resane De Pretiles, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edif A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17023B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:-, lon:-102.066666, lat:26.985833}} | 2018-04-02 |  | 664981.89 | 664981.89 | 605689 | 605689 | 605689 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515239 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17118B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.799722, lat:25.633889}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1002902.71 | 628647.59 | 628647.59 | 628647.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515247 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA (PARCIAL) Y PUERTAS (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (PARCIAL) DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17126B | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.2158278, lat:25.2537503}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1222995.63 | 927024.9 | 927024.9 | 927024.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515253 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA, PUERTAS, APLICACION DE PINTURA, REHABILITACION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS; SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) PLAZA CÍVICA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17132B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8441383, lat:24.9763816}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 891349.51 | 769262.1 | 769262.1 | 769262.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515261 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROGRESO COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA, PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; REHABILITACIÓN DE CISTERNA DE 10 M3. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17140B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.1777023, lat:25.2416068}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 950166.17 | 742129.57 | 742129.57 | 742129.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515285 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA METÁLICA; EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO (PARCIAL), APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS; EDIFICIO "F": APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; REPARACIÓN DE BARDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18034B | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9902685, lat:25.3986429}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1256907.73 | 1177594.07 | 1177594.07 | 1177594.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601063 | Proyecto de inversión | 240282.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240282.85, modificado:240282.85}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |  | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2019-12-02 | 2020-01-15 | 240282.85 | 240282.85 | 72084.86 | 72084.86 | 72084.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601140 | Proyecto de inversión | 1092090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092090.1, modificado:1092090.1}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 51 JULIO GALÁN ROMO.- SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200064 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 1092090.1 | 1092090.1 | 546045.05 | 546045.05 | 546045.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 355954.95 | 355954.95 | 355954.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684850 | Proyecto de inversión | 487437.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487437.32, modificado:487437.32}} | JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16079B | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0579039, lat:26.9813119}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 487437.32 | 487437.32 | 146231.2 | 146231.2 | 146231.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 86581.2 | 86581.2 | 86581.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:1369572.22}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 1369572.22 | 1369572.22 | 410871.68 | 410871.68 | 410871.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684936 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17152B | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 278290.55 | 278290.55 | 83487.17 | 83487.17 | 83487.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684986 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18043B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Saltillo, Coah., México, lon:-100.973678, lat:25.4383234}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 268864.32 | 268864.32 | 80659.3 | 80659.3 | 80659.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401684995 | Proyecto de inversión | 1313953.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1313953.7, modificado:1313953.7}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18045B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1313953.7 | 1313953.7 | 1127902.67 | 1127902.67 | 1127902.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685001 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | E.S.G. PROF. JESÚS FRAUSTRO CAMPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18046B | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Gral Cepeda, Coah., México, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-01-30 | 2020-03-07 | 1425136.42 | 1425136.42 | 427540.93 | 427540.93 | 427540.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685530 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18048B | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2020-01-27 | 2020-02-25 | 257011.84 | 257011.84 | 77103.55 | 77103.55 | 77103.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703719 | Proyecto de inversión | 1810888.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1810888.68, modificado:1810888.68}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300012 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 1756364.31 | 1756364.31 | 526909.29 | 526909.29 | 526909.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200101703723 | Proyecto de inversión | 1000838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000838.0, modificado:1000838.0}} | ESCUELA PRIMARIA ING. MELQUIADES BALLESTEROS.- REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. PARCIAL DE BARDA (LADO NORTE), SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO (FORO Y ANDADORES) Y RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000019 | N | 0 | 0 | 457 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.449025, lat:26.925838}} | 2020-02-26 | 2020-05-25 | 950857.14 | 950857.14 | 285355.35 | 285355.35 | 285355.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711752 | Proyecto de inversión | 1490384.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.61, modificado:1490384.61}} | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE GARCIA AGUIRRE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE Y PROTECC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18055B | N | 0 | 0 | 388 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA, lon:-101.4752213, lat:25.376428}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1490384.61 | 1458034.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711754 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17159B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA, lon:-101.6462055, lat:25.382309}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 279090.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711767 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17169B | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-07-22 | 2020-10-04 | 1105769.23 | 1064723.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711783 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "E": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MODELO REDUCIDO); RED HIDRÁULICA; RED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17156B | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO, lon:-101.0649054, lat:24.6901807}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 1065109.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711794 | Proyecto de inversión | 503485 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:503485.0, modificado:503485.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000110 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO, lon:-101.0119208, lat:25.3732147}} | 2020-06-26 | 2020-09-23 | 482802.51 | 482802.51 | 144840.74 | 144840.74 | 144840.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711814 | Proyecto de inversión | 679787 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679787.0, modificado:679787.0}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000153 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 653570.63 | 653570.63 | 196071.19 | 196071.19 | 196071.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711816 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | J.N. MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16084B | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO, lon:-101.5517548, lat:27.0493866}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 446436.08 | 446436.08 | 133930.82 | 133930.82 | 133930.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711820 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "D": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EX | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17163B | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-102.9721452, lat:25.7128644}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 899047.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711824 | Proyecto de inversión | 2445695 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2445695.0, modificado:2445695.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.- CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "D") | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300053 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO, lon:-102.9869971, lat:25.7546423}} | 2020-07-03 | 2020-10-15 | 2370007.59 | 2370007.59 | 1075617.97 | 1075617.97 | 1075617.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711829 | Proyecto de inversión | 1907650 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907650.0, modificado:1907650.0}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- ADECUACIÓN DE TALLER A CAFETERÍA Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203306144 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO, lon:-103.183, lat:25.7667}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 1839630.92 | 1839630.92 | 506874.95 | 506874.95 | 506874.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711842 | Proyecto de inversión | 8291544.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8291544.73, modificado:8291544.73}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.- CONCLUSIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE POSGRADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500101 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-10 | 2020-12-06 | 7581404.59 | 7581404.59 | 2274421.38 | 2274421.38 | 2274421.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792659 | Proyecto de inversión | 493836.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493836.26, modificado:493836.26}} | ESCUELA PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y PINTURA EN EDIF. "B" Y "E"; REP. DEL SIST. ELÉCT. DE EDIF. "A" Y "E" Y DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400027 | N | 0 | 0 | 179 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ, lon:-100.903322, lat:29.024255}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 493836.26 | 493836.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792666 | Proyecto de inversión | 10949804.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.094980434E7, modificado:1.094980434E7}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA PREESCOLAR, PRIMARIA y SECUNDARIA.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500111 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:,,MOBILIARIO /ESTATAL, lon:-100.9769789, lat:25.4333}} | 2020-10-16 | 2020-12-14 | 10949804.34 | 10949804.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792670 | Proyecto de inversión | 305393.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305393.06, modificado:305393.06}} | JARDIN DE NIÑOS LUISA GONZALEZ LOBO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA EN EDIF. "A" Y "B" Y AULA ATIPICA, RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201800063 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA #101,VILLAS DE SANTA ANA,MONCLOVA, lon:-101.3985903, lat:26.9595815}} | 2020-08-11 | 2020-10-09 | 305393.06 | 305393.06 | 91617.92 | 91617.92 | 91617.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792671 | Proyecto de inversión | 454124 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454124.0, modificado:454124.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA, REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400053 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:CONOCIDO,,PARRAS, lon:-101.951189, lat:25.6524239}} | 2020-10-06 | 2020-11-24 | 454124 | 454124 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792675 | Proyecto de inversión | 2000942.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000942.38, modificado:2000942.38}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE DIAZ ORDAZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. (MURO CONTENSIÓN) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500071 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.544948, lat:28.6932294}} | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2000942.38 | 2000942.38 | 600282.71 | 600282.71 | 600282.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792694 | Proyecto de inversión | 140360 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140360.0, modificado:140360.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800031 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA, lon:-100.7112468, lat:28.6031129}} | 2020-10-23 | 2020-12-06 | 140360 | 140360 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793016 | Proyecto de inversión | 1036896.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1036896.07, modificado:1036896.07}} | ESCUELA PRIMARIA JUVENTUD CAMPESINA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": RESTAURACIÓN DE VIGUERÍA, SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA Y PISO DE CONCRETO, RESTAURACIÓN DE PILARES, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17172B | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,San Pedro, lon:-103.2007071, lat:25.8829078}} | 2020-09-18 | 2021-02-19 | 1036896.07 | 1036896.07 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20736524.62 | 20736524.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793625 | Proyecto de inversión | 678705.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678705.55, modificado:678705.55}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "RAMÓN MÉNDEZ GONZÁLEZ".- MANTENIMIENTO A RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201600018 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:0, direccion:MIGUEL DE LA MADRID 101,COL. ZONA CENTRO,LAMADRID, lon:-101.7929942, lat:27.0444106}} | 2020-09-07 | 2020-10-06 | 639849.98 | 639849.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793629 | Proyecto de inversión | 1262898 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262898.0, modificado:1262898.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "VITO ALESSIO ROBLES".- CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADOS ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202200021 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:0, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA, lon:-100.7746391, lat:28.4163258}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 1103993.01 | 1103993.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793636 | Proyecto de inversión | 1770484 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1770484.0, modificado:1770484.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202800035 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:AGUA DULCE S/N,FRACC. VALLE DE SANTO DOMINGO,SABINAS, lon:-101.1108496, lat:27.8696193}} | 2020-09-09 | 2020-11-07 | 1624044.37 | 1624044.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793648 | Proyecto de inversión | 5118378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5118378.43, modificado:5118378.43}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 2A. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA (IMPERMEABILIZACIÓN, RECUBRIMIENTO, PINTURA, CANCELERíA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500249 | N | 0 | 0 | 3702 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN, lon:-103.37678778, lat:25.53441528}} | 2020-10-09 | 2020-12-31 | 5118378.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793650 | Proyecto de inversión | 449804 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449804.0, modificado:449804.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUANITA FLORES VDA DE TEISSIER.- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARCIAL LADOS NORTE Y ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203800025 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:0, direccion:GUERRERO NUM. 809 PONIENTE,ZONA CENTRO,ZARAGOZA, lon:-100.9290334, lat:28.4904597}} | 2020-09-11 | 2020-10-10 | 418267.67 | 418267.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793652 | Proyecto de inversión | 326094.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:326094.79, modificado:326094.79}} | CECyTEC SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 200400037 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA, lon:-100.856746, lat:25.450342}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 326094.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793654 | Proyecto de inversión | 1703988.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1703988.69, modificado:1703988.69}} | COBAC "HERÓICO COLEGIO MILITAR".- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA Y "SNACK". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500084 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.3123, lat:28.42}} | 2020-10-19 | 2020-12-17 | 1703988.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793660 | Proyecto de inversión | 325985.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325985.52, modificado:325985.52}} | CECyTEC VILLA UNIÓN.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203700026 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN, lon:-100.721079, lat:28.222694}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 325985.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793662 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA.- EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700068 | N | 0 | 0 | 2879 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE, lon:-100.93353389, lat:25.55533083}} | 2020-10-01 | 2020-11-29 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1092240.76 | 1092240.76 | 1092240.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835504 | Proyecto de inversión | 6315079 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6315079.0, modificado:1.26301575E7}} | Cecytec Plantel Sol De Oriente.- Ci: Trabajos Preliminares, Cimentación Y Estructura Para La Construcción De: P.B.: Servicios Sanitarios, Laboratorio De Cómputo, Laboratorio Múltiple, 1 Aula | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16023M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-06 |  | 12630157.5 | 11991211.57 | 10202183.33 | 10202183.33 | 10202183.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170100835692 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1279867.39}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Componente I: Sustitución De Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16032B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:-, lon:-103.326666, lat:25.503055}} | 2017-03-29 |  | 1279867.39 | 1279867.39 | 1007967.59 | 1007967.59 | 1007967.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-20 |  | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180301389177 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1880398.25}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA CAFETERÍA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182806093 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502382 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1.- CI) EDIF. "A": CONST. ADMINISTRACIÓN; EDIF. "C" SUST. CANCELERÍA, PUERT. Y LUMINARIAS, REFUERZO MURO EN PUERTA BANDERA; EDIF. "D" SUST. CANCELERÍA, PUERT, (PARCIAL) Y LUMINARIAS, REFUERZO MURO EN PUERTA BANDERA; RED ELÉCT. CII) CONEXIÓN A DRENA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17108B | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5597607, lat:28.6254697}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1480813.23 | 1480813.23 | 1243854.7 | 1243854.7 | 1243854.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 2705299.59 | 2705299.59 | 2705299.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502396 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | E.S.T. NO. 59.- CI) EDIF. "A" SUST. IMPER, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "B Y D" COLOC. PISO CERÁMICO, SUST. PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "C" SUST. IMPER. Y PUERT, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "E" SUST. IMPER, APL. PINT; MANTENIMIENTO S | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18016B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion: CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2462106, lat:25.7231372}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1394230 | 1361463.82 | 1308950.02 | 1308950.02 | 1308950.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515232 | Proyecto de inversión | 530000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:530000.0, modificado:530000.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL Y LUMINARIAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC15005B | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.3817015, lat:25.5995825}} | 2019-04-07 | 2019-06-06 | 528422.15 | 528422.15 | 500652.22 | 500652.22 | 500652.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515235 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA BOMBA EN CISTERNA. COMPONENTE IV) EDIFICIO "A Y B": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17114B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:106, direccion:CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.77958, lat:25.4503168}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 909115.28 | 629960.47 | 629960.47 | 629960.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515241 | Proyecto de inversión | 757211 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:757211.0, modificado:757211.0}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE FRANCISCO I. MADERO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; EDIFICIO "B": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CISTERNA (ACCESORIOS); FOSA SÉPTICA (CANCELACIÓN). COMPONENTE V) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17120B | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza, lon:-103.2710587, lat:25.7668967}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 757211 | 752533.16 | 709724.18 | 709724.18 | 709724.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515254 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA COMPONENTE I) EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL; ACOMETIDA ELÉCTRICA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17133B | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:CONOCIDO.,SAN PEDRO,LUCHANA,Coahuila de Zaragoza, lon:-103.1899199, lat:25.7787985}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1101537.84 | 1020506.52 | 1020506.52 | 1020506.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515276 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARTI COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN PLAZAS; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA POR BARDA (PARCIAL); RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18025B | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1827604, lat:25.4553124}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 957367.96 | 659373.96 | 659373.96 | 659373.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515277 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA (REPARACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICOS). COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18026B | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.1836126, lat:25.444886}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1490384 | 1455396.97 | 975521.85 | 975521.85 | 975521.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190101515286 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I) EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, BARANDAL Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "G Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18035B | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.069862, lat:26.99593}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1304807.21 | 1258296.19 | 1258296.19 | 1258296.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301570676 | Proyecto de inversión | 1666492.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666492.16, modificado:1666492.16}} | PRIMARIA MAESTRO RAFAEL RAMÍREZ.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 191400017 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:San Carlos, Coah., México, lon:-100.9016811, lat:29.0238062}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1666492.16 | 1666492.16 | 833246.08 | 833246.08 | 833246.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190301571272 | Proyecto de inversión | 1748568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748568.1, modificado:1748568.1}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000294 | N | 0 | 0 | 439 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1654814.6 | 1654814.6 | 1537851.85 | 1537851.85 | 1537851.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601051 | Proyecto de inversión | 58498.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:58498.1, modificado:58498.1}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL.- COMPONENTE I) DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15008S | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-09 | 2020-01-07 | 58498.1 | 58498.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401601117 | Proyecto de inversión | 1896314.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1896314.71, modificado:1896314.71}} | J.N. PRIMAVERA.- SUST. IMPERMEAB. APL. DE PINT. REHAB. DE PROT. MET. Y REP DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800122 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4197205, lat:26.8996199}} | 2019-12-03 | 2020-02-15 | 1896314.71 | 1896314.71 | 1537951.14 | 1537951.14 | 1537951.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA190401685015 | Proyecto de inversión | 562950.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562950.55, modificado:562950.55}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000437 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2020-01-16 | 2020-02-29 | 562950.55 | 554557.59 | 480606.08 | 480606.08 | 480606.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711756 | Proyecto de inversión | 857183.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857183.18, modificado:857183.18}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESSORI.- REP. MENOR DE S. S. EDIF "A", SUST. IMPERMEAB, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", SUST. IMPERMEAB, PUERTAS, PINT. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "C" COLOC. IMPERMEAB. EDIF "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201700143 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:265, direccion:CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ, lon:-103.2810951, lat:25.6968152}} | 2020-08-08 | 2020-10-06 | 760356.25 | 760356.25 | 228106.88 | 228106.88 | 228106.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711770 | Proyecto de inversión | 151421.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151421.04, modificado:151421.04}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202706141 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 146900.08 | 146900.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711778 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. PATRIA Y LIBERTAD.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "G": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, A | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18059B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:290, direccion:CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE, lon:-101.1373036, lat:25.9172408}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1298076.92 | 1149934.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711802 | Proyecto de inversión | 1226636.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226636.3, modificado:1226636.3}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (ANDADOR DE LIGA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000130 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO, lon:-101.0053, lat:25.4311635}} | 2020-07-03 | 2020-10-01 | 1079005.23 | 1079005.23 | 947867.67 | 947867.67 | 947867.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711813 | Proyecto de inversión | 542028 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542028.0, modificado:542028.0}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000151 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO, lon:-100.9633083, lat:25.3941457}} | 2020-08-07 | 2020-10-05 | 521169.52 | 521169.52 | 156350.86 | 156350.86 | 156350.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711827 | Proyecto de inversión | 1105769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.23, modificado:1105769.23}} | ESCUELA PRIMARIA MÁRTIRES DE CHICAGO.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A Y B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17165B | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO, lon:-103.0831343, lat:25.7100677}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1105769.23 | 981869.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711833 | Proyecto de inversión | 907973 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907973.0, modificado:907973.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- SUST. DE MUROS DAÑADOS Y PISO CERÁMICO EN EDIFICIO "B", DE IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIOS "A, B, C y D" Y MALLA EN LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500209 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN, lon:-103.3558575, lat:25.5244905}} | 2020-07-30 | 2020-10-12 | 879363.38 | 879363.38 | 263809.01 | 263809.01 | 263809.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711837 | Proyecto de inversión | 286865.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:286865.97, modificado:286865.97}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA (2A ETAPA).- COMPONENTE I) EDIFICIOS "C, D, E Y F": REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE VIII) REHABILITACIÓN DE MURO ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16087B | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL REMATE S/N,COL. PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-05-12 | 2020-06-10 | 266147.55 | 266147.55 | 79844.27 | 79844.27 | 79844.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711846 | Proyecto de inversión | 540546.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540546.82, modificado:540546.82}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MTRO. RAÚL ISIDRO BURGOS.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": REFORZAMIENTO CON COLUMNAS EN VOLADO DE LOSA, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; ED | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15009B | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN, lon:-103.4431544, lat:25.5745498}} | 2020-06-12 | 2020-08-25 | 455956.22 | 455956.22 | 136786.86 | 136786.86 | 136786.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711854 | Proyecto de inversión | 3879950.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3879950.06, modificado:3879950.06}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500115 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-03 | 2020-11-14 | 3777891.63 | 3777891.63 | 1410615.64 | 1410615.64 | 1410615.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200201711855 | Proyecto de inversión | 776725 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776725.0, modificado:776725.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUADALUPE FLORES PALACIOS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500207 | N | 0 | 0 | 283 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2020-07-30 | 2020-09-29 | 742183.5 | 742183.5 | 305311.74 | 305311.74 | 305311.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792654 | Proyecto de inversión | 822044.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:822044.06, modificado:822044.06}} | JARDIN DE NIÑOS AMANDA GELACIO DE PEÑA.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201000033 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA, lon:-101.459103, lat:26.9343924}} | 2020-09-09 | 2020-12-07 | 822044.06 | 822044.06 | 246613.22 | 246613.22 | 246613.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792660 | Proyecto de inversión | 1950021.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1950021.51, modificado:1950021.51}} | E.S.T. NO. 20 LUIS ALBERTO CHUK CANUL.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIFICIOS "E", "G" Y "F", ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 201400025 | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:0, direccion:CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ, lon:-100.9062476, lat:29.0266117}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 1950021.51 | 1950021.51 | 585006.45 | 585006.45 | 585006.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792677 | Proyecto de inversión | 1990224.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1990224.26, modificado:1990224.26}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. IMPERM. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D", "E", "F" Y "H"; REP. SERV. SANIT., REP. PUERTAS, COL. PISO CERÁMICO EDIF. "B", "C" Y "D"; REHAB. PUERTAS EDIF. "E" Y "H" Y REUB. ACC. SECUNDARIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202500082 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5441463, lat:28.7145176}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 1990224.26 | 1990224.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792685 | Proyecto de inversión | 578957.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578957.09, modificado:578957.09}} | JARDIN DE NIÑOS ANTONIO NARRO RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA Y RAMPA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000156 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO, lon:-101.023933, lat:25.3918115}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 578957.09 | 578957.09 | 173687.12 | 173687.12 | 173687.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792686 | Proyecto de inversión | 160228.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160228.1, modificado:160228.1}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS CARDENAS VALDES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000158 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO, lon:-100.9741379, lat:25.4029616}} | 2020-08-03 | 2020-10-16 | 160228.1 | 160228.1 | 48068.43 | 48068.43 | 48068.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301792691 | Proyecto de inversión | 622691.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622691.24, modificado:622691.24}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN ACCESO SECUNDARIO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500252 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN, lon:-103.3533997, lat:25.5073554}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 622691.24 | 622691.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793005 | Proyecto de inversión | 4456074.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4456074.36, modificado:4456074.36}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA REGION CENTRO DE COAHUILA-2DA ETAPA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "D, F Y M": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": ADECUACIÓN DE LABORATORIO; EDIFICIO "R": SUSTITUCIÓN DE LOSA EN TALLER ALMACÉN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18062S | N | 0 | 0 | 2810 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:0, direccion:CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova, lon:-101.41666667, lat:26.90083333}} | 2020-08-28 | 2020-11-25 | 4456074.36 | 4456074.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA200301793628 | Proyecto de inversión | 2431991.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2431991.69, modificado:2431991.69}} | JARDIN DE NIÑOS 30 DE ABRIL.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE; MTTO. SERV. SANIT. (ADEC. ACCESIBILIDAD); PINTURA Y MMTO. DE INST. ELECTR. A EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202000065 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ, lon:-101.3496586, lat:27.6539829}} | 2020-10-13 | 2020-12-11 | 2431991.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793630 | Proyecto de inversión | 1078621.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078621.06, modificado:1078621.06}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202400017 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS, lon:-102.1117401, lat:25.6443605}} | 2020-09-09 | 2020-12-22 | 1027441.36 | 1027441.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793631 | Proyecto de inversión | 273338 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:273338.0, modificado:273338.0}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.- SUSTITUCIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202600032 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO, lon:-101.2966376, lat:27.4426798}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 273338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793633 | Proyecto de inversión | 4120554 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4120554.0, modificado:4120554.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, ESCALERA Y ADECUACIÓN DE DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202700071 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE, lon:-100.9495948, lat:25.5621956}} | 2020-09-11 | 2020-12-29 | 3035564.43 | 3035564.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793646 | Proyecto de inversión | 504088.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504088.15, modificado:504088.15}} | JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ SARAMAGO.- SUSTIT. IMPERMEAB.; PINTURA, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y MTTO. SIST. ELECTR. EDIF. "A", OBRA EXT. ( RED ELÉCTRICA, PLAZA-ANDADORES E INST. PARCIAL MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500247 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN, lon:-103.38559, lat:25.494826}} | 2020-10-13 | 2020-12-01 | 504088.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793649 | Proyecto de inversión | 4373517.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4373517.89, modificado:4373517.89}} | ESCUELA PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TORREÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, MANTENIMIENTO A BIBLIOTECA VIRTUAL Y A DIRECCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500251 | N | 0 | 0 | 512 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN, lon:-103.4159179, lat:25.520481}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4373517.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793659 | Proyecto de inversión | 323457.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:323457.88, modificado:323457.88}} | CECyTEC BOQUILLAS DE LAS PERLAS.- EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600076 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:,,VIESCA, lon:-103.2886334, lat:25.3296776}} | 2020-10-02 | 2020-11-10 | 323457.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793663 | Proyecto de inversión | 4999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.0, modificado:4999999.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.- MOBILIARIO Y EQUIPO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200034 | N | 0 | 0 | 792 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-10-13 | 2020-12-31 | 4999999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA180401502355 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1427028.86}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "B" SUST. IMPER, PISO CONC, CANCELERÍA Y PUERT, COLOC. PISO CERÁMICO, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENTANAS, SUM. Y COLOC. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELÉCT, RED ELÉCT. (PARA AIRE ACONDICIONADO); EDIF. "C Y D" SUST. IMPER, PISO CONC, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17080B | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9520536, lat:25.6984137}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | 1427028.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA15170100853504 | Proyecto de inversión | 3283837 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3283837.0, modificado:3198262.77}} | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-06-05 |  | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | 3198262.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 3 | COA200301793004 | Proyecto de inversión | 703244.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:703244.37, modificado:703244.37}} | ESCUELA SECUNDARIA JOSE REVUELTAS.-COMPONENTE I.- EDIFICIO "F": RECIMENTACIÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MAYOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS. COMPONENTECOMPONENTE I.- EDIFICIO "F": RECIMENTACIÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; POZO DE ABSORCIÓN; CONSTRUCCIÓN DE DOS POZOS. COMPONENTE V)EDIFICIO "C" ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) ROTULO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17091B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Francisco I Madero, lon:-103.2213731, lat:25.8722093}} | 2019-04-01 | 2019-09-22 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | 703244.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs2: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs3: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs4: {observación:El nombre no permite distinguir de qué trata el proyecto de inversión, hay que hacerlo más claro., trimestre:3.0, usuario:maritzarosalesr, fecha:2020-10-23}, obs5: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs6: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs7: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}, obs8: {observación:Revisar Observación por parte de la SHCP, si es necesario validar nuevamente, y si la SHCP considera que no son programas de Inversión no validar., trimestre:3.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2020-10-23}}
2020 | 3 | COA16170100834539 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:943437.35}} | Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas.- Ci. Sustitución De Puertas, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Salidas Eléctricas En Edificios ""A, B Y D"", Sustitución De Impermeabilizante En | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-70B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:-, lon:-103.061111, lat:25.663333}} | 2017-06-05 |  | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | 943437.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financ.-ICIFED
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6315078.81
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA17180101069060 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105334.9
COA190101515256 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208461 | 288461
COA190101515269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515281 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301568629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2577965.59 | 2577965.59
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1489114
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826612.95
COA190401601125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773249.59 | 773249.59
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA200101703716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125310 | 3125310
COA200101703731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4497355.95 | 4497355.95
COA200201711744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA200201711759 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 628828.94 | 628828.94
COA200201711769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536000 | 536000
COA200201711784 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 2403846.15
COA200201711790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566532 | 566532
COA200201711804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1121737 | 1121737
COA200201711809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574578 | 574578
COA200201711819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19947045 | 19947045
COA200201711823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 693771.22 | 693771.22
COA200201711826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711834 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711836 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250000 | 250000
COA200201711838 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 987195.75 | 987195.75
COA200201711849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674344.02 | 674344.02
COA200201711850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 910355.04 | 910355.04
COA200201711853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644097 | 644097
COA200201711861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666478 | 666478
COA200301792674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 824931.68 | 824931.68
COA200301792678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620663.68 | 620663.68
COA200301792689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1244043.11 | 1244043.11
COA200301792693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5008680.5 | 5008680.5
COA200301792695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 453798 | 453798
COA200301793001 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2725639.84 | 2725639.84
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793006 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3757140.32 | 3757140.32
COA200301793007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18567802.74 | 18567802.74
COA200301793624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2535050 | 2535050
COA200301793641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1002802 | 1002802
COA200301793643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2842670.45 | 2842670.45
COA200301793651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1544821.71 | 1544821.71
COA200301793657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326096.88 | 326096.88
COA11150100479203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 109975.31
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502388 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502397 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278750 | 2278750
COA180401502439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2159786 | 2159786
COA190101515233 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1243088.4
COA190301570696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374796.71 | 1374796.71
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2249740
COA190401601137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174445.55 | 2174445.55
COA190401601143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607567.26 | 607567.26
COA190401601146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841973.81 | 841973.81
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA190401684967 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034724.19 | 1034724.19
COA190401685004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212281.9 | 1212281.9
COA200101703735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454325 | 1454325
COA200201711743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194610.71 | 194610.71
COA200201711748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792947 | 792947
COA200201711760 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 624292.54 | 624292.54
COA200201711774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432417.21 | 432417.21
COA200201711776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2468667 | 2468667
COA200201711789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820991.34 | 820991.34
COA200201711792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489970 | 489970
COA200201711795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3540867.56 | 3540867.56
COA200201711797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561528.84 | 561528.84
COA200201711800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849591 | 1849591
COA200201711806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394327 | 1394327
COA200201711807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106323.45 | 106323.45
COA200201711808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 748538 | 748538
COA200201711810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 644009 | 644009
COA200201711815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1607940 | 1607940
COA200201711822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1153846.15
COA200201711848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473872.39 | 473872.39
COA200201711858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 611089 | 611089
COA200301792655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889606.92 | 889606.92
COA200301792657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381997.38 | 1381997.38
COA200301792667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504890.86 | 504890.86
COA200301792681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1420036.76 | 1420036.76
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200301793015 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261908.14 | 261908.14
COA200301793658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 101999.96 | 101999.96
COA200301793661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 339511.36
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA17180101069059 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490380.24
COA16180101069062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1070329.74
COA17180101073783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1092276.01
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180301389218 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502367 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502391 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515257 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 2392243
COA190401601065 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160138.26 | 160138.26
COA190401601066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111599.02 | 2111599.02
COA190401601135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702535.55 | 1702535.55
COA190401601142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228865.82 | 1228865.82
COA190401601154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2425102.08 | 2425102.08
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684914 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279937.9 | 1279937.9
COA190401685521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200101703734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7599608 | 7599608
COA200101703737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA200101703776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5099753.8 | 5099753.8
COA200201711751 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2037255 | 2037255
COA200201711764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1094052.18 | 1094052.18
COA200201711772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493854 | 493854
COA200201711775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150688 | 1150688
COA200201711779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3545469.09 | 3545469.09
COA200201711780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1230236.03 | 1230236.03
COA200201711781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 516194.34 | 516194.34
COA200201711799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537764 | 537764
COA200201711832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567714 | 567714
COA200201711835 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 263952.83 | 263952.83
COA200201711862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581160 | 581160
COA200301792650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464169.65 | 464169.65
COA200301792664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823657.37 | 823657.37
COA200301792665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786259.9 | 786259.9
COA200301792672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499285.15 | 499285.15
COA200301792673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584110.83 | 584110.83
COA200301792682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572368.82 | 572368.82
COA200301792684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471447.2 | 471447.2
COA200301793627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 349902 | 349902
COA200301793637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2745273.19 | 2745273.19
COA200301793640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5293933 | 5293933
COA200301793642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1077677.84 | 1077677.84
COA200301793656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 531686.65 | 531686.65
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 2840675.74
COA16160400823734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1321274.64
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630059.4
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 976990.12
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 3112197.62
COA180401502349 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13097813 | 13097813
COA180401502373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 778466 | 778466
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515273 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515275 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401601055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 1267195.08
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2386268.1 | 2386268.1
COA190401601134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419001.59 | 1419001.59
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 590728.32
COA190401685042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 938540.5 | 938540.5
COA200101703717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988503.13 | 1988503.13
COA200101703724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817120.19 | 1817120.19
COA200101703730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338582.75 | 1338582.75
COA200201711741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689756 | 689756
COA200201711742 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 200000 | 200000
COA200201711745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1598451.95 | 1598451.95
COA200201711763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196985.29 | 1196985.29
COA200201711765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711785 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.61 | 865384.61
COA200201711811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2661003.08 | 2661003.08
COA200201711812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 554925 | 554925
COA200201711817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141307 | 1141307
COA200201711843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1461804 | 1461804
COA200201711856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447480 | 447480
COA200201711859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527591 | 527591
COA200301792651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495158.23 | 495158.23
COA200301792653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 81208.32 | 81208.32
COA200301792669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 509726.91 | 509726.91
COA200301792688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564777.93 | 564777.93
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1132683.73 | 1132683.73
COA200301793639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3461218.36 | 3461218.36
COA200301793644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2842671 | 2842671
COA200301793647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1789563.41 | 1789563.41
COA200301793655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2228389.35 | 2228389.35
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 117700.52
COA12150300556696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 36313000 | 27104699.24
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA180301389204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
COA180401502384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3748604 | 3748604
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190301570658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729200.59 | 1729200.59
COA190301571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680211.08 | 1680211.08
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2376586.99
COA190301571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258778.04 | 1258778.04
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA190401601060 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 298850.52
COA190401601062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240361.49 | 240361.49
COA190401601122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905103.04 | 1905103.04
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 402449.22
COA190401601149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812950.06 | 1812950.06
COA190401684860 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191546.42 | 191546.42
COA190401684928 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401684955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401684958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937445.85 | 937445.85
COA190401685007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA190401685025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2011685.08 | 2011685.08
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200101703718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278766 | 1278766
COA200101703721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769146.3 | 3769146.3
COA200101703725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173584 | 2173584
COA200201711746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 488990 | 488990
COA200201711747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.23 | 8291544.23
COA200201711753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285609 | 1285609
COA200201711762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1062418 | 1062418
COA200201711782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 535766.69 | 535766.69
COA200201711788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 742172.61 | 742172.61
COA200201711791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1100076.96 | 1100076.96
COA200201711801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708483 | 708483
COA200201711803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2301491 | 2301491
COA200201711818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2785394.11 | 2785394.11
COA200201711821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2914778.13 | 2914778.13
COA200201711839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3175234.81 | 3175234.81
COA200201711840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123371.11 | 1123371.11
COA200201711841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519140.57 | 519140.57
COA200201711844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1117795 | 1117795
COA200201711845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3131952 | 3131952
COA200201711851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 545576.66 | 545576.66
COA200201711852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2674409 | 2674409
COA200201711863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 642880 | 642880
COA200301792656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601060.99 | 601060.99
COA200301792658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 770136.96 | 770136.96
COA200301792662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581458.89 | 581458.89
COA200301792676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 875267.11 | 875267.11
COA200301792679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2917160 | 2917160
COA200301792687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682533.64 | 682533.64
COA200301792692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298543.5 | 298543.5
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 404549.98 | 404549.98
COA200301793634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 539614 | 539614
COA200301793645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2323389 | 2323389
COA200301793653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1729361.95 | 1729361.95
COA200301793664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5099753.77 | 5099753.77
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 971233.42
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1275259.38
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA180301389211 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 769231
COA180401502375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502393 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
COA190101515242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA190101515252 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4807769 | 4807769
COA190101515268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515278 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1850600.26
COA190301571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039950.85 | 2039950.85
COA190401601056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855781.94 | 855781.94
COA190401601064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2395050.03 | 2395050.03
COA190401601148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790236.55 | 2790236.55
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA190401684951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079056.38 | 1079056.38
COA190401684991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA190401685020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701028.77 | 701028.77
COA190401685526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200101703727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572577.58 | 1572577.58
COA200101703728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842315 | 1842315
COA200201711740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 602215.13 | 602215.13
COA200201711749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631933 | 631933
COA200201711761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543290.89 | 543290.89
COA200201711768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1788586.55 | 1788586.55
COA200201711771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785716.96 | 1785716.96
COA200201711773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 497937.96 | 497937.96
COA200201711777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920033 | 1920033
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530655 | 530655
COA200201711796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595404 | 595404
COA200201711805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596693 | 596693
COA200201711828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2321554 | 2321554
COA200201711857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2725821.75 | 2725821.75
COA200201711860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640074.37 | 640074.37
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301792652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976987.04 | 976987.04
COA200301792661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089330.69 | 1089330.69
COA200301792668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 763354.46 | 763354.46
COA200301792680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 818118.29 | 818118.29
COA200301792683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521040.55 | 521040.55
COA200301792690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 233995.44 | 233995.44
COA200301793014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1383261.96 | 1383261.96
COA200301793626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2526843 | 2526843
COA200301793635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 333061.55 | 333061.55
COA200301793638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2237657 | 2237657
COA16160400823377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1140849
COA16160400823523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 444566
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170401046171 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 989661
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA17180101069056 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 3112197.62
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515253 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401601063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282.85 | 240282.85
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 1092090.1
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA190401684936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313953.7 | 1313953.7
COA190401685001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA190401685530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200101703719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810888.68 | 1810888.68
COA200101703723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000838 | 1000838
COA200201711752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 503485 | 503485
COA200201711814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679787 | 679787
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200201711820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2445695 | 2445695
COA200201711829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1907650 | 1907650
COA200201711842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291544.73 | 8291544.73
COA200301792659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493836.26 | 493836.26
COA200301792666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10949804.34 | 10949804.34
COA200301792670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305393.06 | 305393.06
COA200301792671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454124 | 454124
COA200301792675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2000942.38 | 2000942.38
COA200301792694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140360 | 140360
COA200301793016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036896.07 | 1036896.07
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA200301793625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 678705.55 | 678705.55
COA200301793629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1262898 | 1262898
COA200301793636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1770484 | 1770484
COA200301793648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5118378.43 | 5118378.43
COA200301793650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 449804 | 449804
COA200301793652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 326094.79 | 326094.79
COA200301793654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1703988.69 | 1703988.69
COA200301793660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 325985.52 | 325985.52
COA200301793662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630157.5
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1279867.39
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880398.25
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA180401502396 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515232 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 530000
COA190101515235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757211 | 757211
COA190101515254 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666492.16 | 1666492.16
COA190301571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748568.1 | 1748568.1
COA190401601051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 58498.1 | 58498.1
COA190401601117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896314.71 | 1896314.71
COA190401685015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562950.55 | 562950.55
COA200201711756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 857183.18 | 857183.18
COA200201711770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 151421.04 | 151421.04
COA200201711778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1226636.3 | 1226636.3
COA200201711813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542028 | 542028
COA200201711827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 907973 | 907973
COA200201711837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 286865.97 | 286865.97
COA200201711846 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540546.82 | 540546.82
COA200201711854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3879950.06 | 3879950.06
COA200201711855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 776725 | 776725
COA200301792654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 822044.06 | 822044.06
COA200301792660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1950021.51 | 1950021.51
COA200301792677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1990224.26 | 1990224.26
COA200301792685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 578957.09 | 578957.09
COA200301792686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160228.1 | 160228.1
COA200301792691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622691.24 | 622691.24
COA200301793005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4456074.36 | 4456074.36
COA200301793628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2431991.69 | 2431991.69
COA200301793630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1078621.06 | 1078621.06
COA200301793631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 273338 | 273338
COA200301793633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4120554 | 4120554
COA200301793646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 504088.15 | 504088.15
COA200301793649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4373517.89 | 4373517.89
COA200301793659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 323457.88 | 323457.88
COA200301793663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4999999 | 4999999
COA180401502355 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1427028.86
COA15170100853504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3283837 | 3198262.77
COA200301793004 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703244.37 | 703244.37
COA16170100834539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 943437.35

## Metas-ICIFED
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711744 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711769 | Aula | 1 | 1
COA200201711784 | Aula | 1 | 1
COA200201711790 | Aula | 1 | 1
COA200201711804 | Aula | 1 | 1
COA200201711809 | Aula | 1 | 1
COA200201711819 | Metros | 1 | 1
COA200201711823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711825 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711836 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711849 | Aula | 1 | 1
COA200201711850 | Aula | 1 | 1
COA200201711853 | Aula | 1 | 1
COA200201711861 | Metros | 1 | 1
COA200301792674 | Metros | 1 | 1
COA200301792678 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792693 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301792695 | Metros | 1 | 1
COA200301793001 | Metros | 1 | 1
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793006 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301793007 | Metros | 1 | 1
COA200301793624 | Metros | 1 | 1
COA200301793641 | Metros | 1 | 1
COA200301793643 | Metros | 1 | 1
COA200301793651 | Metros | 1 | 1
COA200301793657 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA11150100479203 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA180401502388 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA180401502397 | Otros | 1 | 1
COA180401502439 | Otros | 1 | 1
COA190101515233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711760 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711774 | Aula | 1 | 1
COA200201711776 | Aula | 1 | 1
COA200201711789 | Aula | 1 | 1
COA200201711792 | Aula | 1 | 1
COA200201711795 | Aula | 1 | 1
COA200201711797 | Aula | 1 | 1
COA200201711800 | Aula | 1 | 1
COA200201711806 | Aula | 1 | 1
COA200201711807 | Aula | 1 | 1
COA200201711808 | Aula | 1 | 1
COA200201711810 | Aula | 1 | 1
COA200201711815 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711848 | Aula | 1 | 1
COA200201711858 | Aula | 1 | 1
COA200301792655 | Metros | 1 | 1
COA200301792657 | Metros | 1 | 1
COA200301792667 | Aula | 1 | 1
COA200301792681 | Metros | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793015 | Metros | 1 | 1
COA200301793658 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301793661 | Equipamiento | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180301389218 | Otros | 1 | 1
COA180401502353 | Otros | 1 | 1
COA180401502367 | Otros | 1 | 1
COA180401502370 | Otros | 1 | 1
COA180401502391 | Otros | 1 | 1
COA190101515237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703734 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101703737 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101703776 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711757 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711772 | Aula | 1 | 1
COA200201711775 | Aula | 1 | 1
COA200201711779 | Metros | 1 | 1
COA200201711780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711798 | Aula | 1 | 1
COA200201711799 | Aula | 1 | 1
COA200201711832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711835 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711862 | Metros | 1 | 1
COA200301792650 | Metros | 1 | 1
COA200301792664 | Metros | 1 | 1
COA200301792665 | Metros | 1 | 1
COA200301792672 | Metros | 1 | 1
COA200301792673 | Metros | 1 | 1
COA200301792682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792684 | Aula | 1 | 1
COA200301793627 | Metros | 1 | 1
COA200301793637 | Metros | 1 | 1
COA200301793640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793642 | Metros | 1 | 1
COA200301793656 | Computadoras | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160400823734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502349 | Otros | 1 | 1
COA180401502373 | Otros | 1 | 1
COA190101515230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703717 | Aula | 1 | 1
COA200101703724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711785 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711811 | Aula | 1 | 1
COA200201711812 | Aula | 1 | 1
COA200201711817 | Aula | 1 | 1
COA200201711843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711859 | Aula | 1 | 1
COA200301792651 | Aula | 1 | 1
COA200301792653 | Metros | 1 | 1
COA200301792669 | Metros | 1 | 1
COA200301792688 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793632 | Metros | 1 | 1
COA200301793639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793644 | Metros | 1 | 1
COA200301793647 | Metros | 1 | 1
COA200301793655 | Metros | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA12150300556696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389204 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA180401502384 | Otros | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711746 | Metros | 1 | 1
COA200201711747 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711755 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711762 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711782 | Aula | 1 | 1
COA200201711788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711791 | Aula | 1 | 1
COA200201711801 | Aula | 1 | 1
COA200201711803 | Aula | 1 | 1
COA200201711818 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711830 | Aula | 1 | 1
COA200201711839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711840 | Aula | 1 | 1
COA200201711841 | Aula | 1 | 1
COA200201711844 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711845 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711851 | Aula | 1 | 1
COA200201711852 | Aula | 1 | 1
COA200201711863 | Metros | 1 | 1
COA200301792656 | Aula | 1 | 1
COA200301792658 | Metros | 1 | 1
COA200301792662 | Metros | 1 | 1
COA200301792676 | Metros | 1 | 1
COA200301792679 | Aula | 1 | 1
COA200301792687 | Aula | 1 | 1
COA200301792692 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793623 | Metros | 1 | 1
COA200301793634 | Metros | 1 | 1
COA200301793645 | Metros | 1 | 1
COA200301793653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793664 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389211 | Otros | 1 | 1
COA180401502375 | Otros | 1 | 1
COA180401502378 | Otros | 1 | 1
COA180401502393 | Otros | 1 | 1
COA190101515234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711740 | Aula | 1 | 1
COA200201711749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711761 | Aula | 1 | 1
COA200201711768 | Aula | 1 | 1
COA200201711771 | Aula | 1 | 1
COA200201711773 | Aula | 1 | 1
COA200201711777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711793 | Aula | 1 | 1
COA200201711796 | Aula | 1 | 1
COA200201711805 | Aula | 1 | 1
COA200201711828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711831 | Aula | 1 | 1
COA200201711857 | Aula | 1 | 1
COA200201711860 | Metros | 1 | 1
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792652 | Aula | 1 | 1
COA200301792661 | Metros | 1 | 1
COA200301792668 | Metros | 1 | 1
COA200301792680 | Aula | 1 | 1
COA200301792683 | Metros | 1 | 1
COA200301792690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793014 | Metros | 1 | 1
COA200301793626 | Metros | 1 | 1
COA200301793635 | Metros | 1 | 1
COA200301793638 | Metros | 1 | 1
COA16160400823377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170401046171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711794 | Aula | 1 | 1
COA200201711814 | Metros | 1 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711824 | Aula | 1 | 1
COA200201711829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792659 | Metros | 1 | 1
COA200301792666 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301792670 | Metros | 1 | 1
COA200301792671 | Metros | 1 | 1
COA200301792675 | Metros | 1 | 1
COA200301792694 | Metros | 1 | 1
COA200301793016 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200301793625 | Metros | 1 | 1
COA200301793629 | Metros | 1 | 1
COA200301793636 | Metros | 1 | 1
COA200301793648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793650 | Metros | 1 | 1
COA200301793652 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200301793654 | Metros | 1 | 1
COA200301793660 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793662 | Equipamiento | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502382 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502396 | Otros | 1 | 1
COA190101515232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711770 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711802 | Aula | 1 | 1
COA200201711813 | Aula | 1 | 1
COA200201711827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711833 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711854 | Aula | 1 | 1
COA200201711855 | Metros | 1 | 1
COA200301792654 | Metros | 1 | 1
COA200301792660 | Metros | 1 | 1
COA200301792677 | Metros | 1 | 1
COA200301792685 | Aula | 1 | 1
COA200301792686 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792691 | Aula | 1 | 1
COA200301793005 | Metros | 1 | 1
COA200301793628 | Metros | 1 | 1
COA200301793630 | Metros | 1 | 1
COA200301793631 | Metros | 1 | 1
COA200301793633 | Aula | 1 | 1
COA200301793646 | Metros | 1 | 1
COA200301793649 | Aula | 1 | 1
COA200301793659 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793663 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401502355 | Otros | 1 | 1
COA15170100853504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793004 | Metros | 1 | 1
COA16170100834539 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias-ICIFED
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA17180101069060 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | - | -101.7939 | 27.0494
COA190101515256 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis De Enero | CONOCIDO.EJIDO SÉIS DE ENERO,PARRAS,SÉIS DE ENERO,Coahuila de Zaragoza | -102.0817 | 25.4237
COA190101515269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8643 | 25.451
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515281 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1587 | 25.4394
COA190101515287 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza | -100.578 | 25.2697
COA190301568629 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601125 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA200101703716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4341 | 25.5351
COA200201711744 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA | -100.951 | 29.3233
COA200201711759 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MATAMOROS | -101.4329 | 26.8697
COA200201711769 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PRINCIPE HARRY-REINA SOFIA NUM.1704,VILLAREAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711784 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711809 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERONES NUM. 367,TERESITAS,SALTILLO | -101.0137 | 25.3664
COA200201711819 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2147 | 27.942
COA200201711823 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO | -102.9467 | 25.6547
COA200201711825 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE,BARRIO SAN LUIS,SAN PEDRO | -102.9864 | 25.7525
COA200201711826 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO | -103.01 | 25.6593
COA200201711834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN | -103.3536 | 25.121
COA200201711836 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL REMATE,PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN | -103.3883 | 25.5076
COA200201711838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711849 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRO VIEJO,LOMA REAL,TORREÓN | -103.3314 | 25.5466
COA200201711850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BROMO,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3105 | 25.5487
COA200201711853 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS SAUCES S/N,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL SN,ANNA,TORREÓN | -103.3687 | 25.6014
COA200301792674 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | SIERRA DE LOS LIRIOS SN,FRACCIONAMIENTO LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS | -100.55 | 28.7159
COA200301792678 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | REINA SOFIA 1706,VILLA REAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5441 | 28.7145
COA200301792689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | DOLOMITA Y GAMBUSINOS,BONANZA,SALTILLO | -100.9479 | 25.4469
COA200301792693 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,VARIOS | -100.977 | 25.4333
COA200301792695 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | CALLE MATAMOROS ORIENTE NO. 501,COL. ZONA CENTRO,ZARAGOZA | -100.9135 | 28.4911
COA200301793001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CAMINO A LA UNIVERSIDAD NO 2175,JABALI-ZORRA,Acuña | -100.9271 | 29.3121
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793006 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava Municipality, Coahuila, Mexico | -100.7639 | 28.4212
COA200301793007 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | 20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras | -102.1752 | 25.4463
COA200301793624 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS | -102.0699 | 26.9959
COA200301793641 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO | -103.1222 | 25.7798
COA200301793643 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PASEO DE LA SOLEDAD No. 800,AMPLIACIÓN LA ROSITA,TORREÓN | -103.4007 | 25.5109
COA200301793651 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | CARRETERA ZARAGOZA-MORELOS KM.1,EL MIMBRE,ZARAGOZA | -100.9167 | 28.4872
COA200301793657 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N,,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2993 | 27.9224
COA11150100479203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA180401502388 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.233 | 25.5309
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA180401502397 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3109 | 25.5356
COA180401502439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bella Vista | CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2067 | 27.9395
COA190101515233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.4575 | 25.5416
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515259 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza | -101.7255 | 27.0038
COA190101515265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza | -102.9999 | 25.7077
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Anna, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.6037
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190401601137 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190401601143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México | -103.4163 | 25.5033
COA190401601146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3638 | 25.5214
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684967 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Tacubaya, Coah., México | -103.0687 | 25.6836
COA190401685004 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200101703735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9996 | 29.3259
COA200201711743 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA | -100.951 | 29.3233
COA200201711748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | ZACATECAS S/N,LIBERTAD,ARTEAGA | -101.4191 | 26.7702
COA200201711760 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ SUR NO. 457,FRACC. FRANCISCO I. MADERO,MONCLOVA | -101.4329 | 26.8697
COA200201711774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE NUM. 2186,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.9329 | 25.512
COA200201711776 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. DE LOS ARROYOS NORTE,MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11,GASPAR VALDES,SALTILLO | -100.9075 | 25.427
COA200201711792 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON LAS ALAZANAS,NUEVO MIRASIERRA,SALTILLO | -100.9224 | 25.4065
COA200201711795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MESTEÑO S/N,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA S/N,LOMAS DE REFUGIO,SALTILLO | -101.0129 | 25.3512
COA200201711806 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EJIDO LA VEGA,LA VEGA,SALTILLO | -101.0545 | 25.4508
COA200201711807 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N,LOS BERROS,SALTILLO | -101.034 | 25.397
COA200201711808 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA 199,COLINAS DE SAN LORENZO,SALTILLO | -101.0127 | 25.3579
COA200201711810 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 NUM. 491,LOMAS DE ZAPALINAME,SALTILLO | -100.9553 | 25.3921
COA200201711815 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN FERMIN DE CASAS 916,URDIÑOLA,SALTILLO | -100.9783 | 25.4203
COA200201711822 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO | -103.1786 | 25.8561
COA200201711847 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN | -103.4574 | 25.5427
COA200201711848 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA FIOLITA,JOYAS DE ORIENTE,TORREÓN | -103.3272 | 25.5495
COA200201711858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS S/N,VALLE DEL NAZAS,TORREÓN | -103.3597 | 25.5387
COA200301792655 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | CALLE LA PAZ 507,BELLAVISTA,FRONTERA | -101.4449 | 26.9203
COA200301792657 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | ALLENDE Y TACUBA NUM. 701,AMPLIACION LA SIERRITA,FRONTERA | -101.453 | 26.9412
COA200301792667 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | CALLE 42 NUM. 1501,COL. 21 DE MARZO,MONCLOVA | -101.3876 | 26.9163
COA200301792681 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento |  | CESAREO CASTRO 128,ZONA CENTRO,SACRAMENTO | -101.7279 | 27.0097
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONOCIDO,EJIDO GATAS MOCHAS,San Pedro | -103.054 | 25.7109
COA200301793658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | ,,SAN PEDRO | -102.8416 | 25.672
COA200301793661 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA | -100.9461 | 29.2978
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA17180101069059 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16180101069062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA17180101073783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180301389218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4202 | 25.5515
COA180401502353 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Depósito de la Luz | CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2482 | 25.9244
COA180401502367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Venados (Benecio Esteban Martínez) | CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.499
COA180401502370 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barrial | CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1594 | 25.4261
COA180401502391 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.242 | 25.7614
COA190101515237 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES 367.FRACCIONAMIENTO LAS TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0137 | 25.3664
COA190101515245 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza | -101.0398 | 25.2309
COA190101515257 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza | -101.9239 | 25.405
COA190101515258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.6786 | 25.3514
COA190101515263 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza | -101.4285 | 26.8485
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA190401601065 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190401601066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México | -101.3977 | 26.9239
COA190401601135 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401601142 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Del Río, 25748 Monclova, Coah., México | -101.4034 | 26.9249
COA190401601154 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Lamadrid, Coah., México | -101.7932 | 27.0506
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401684914 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | Alejo González, Coah., México | -103.1948 | 25.8219
COA190401685521 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA200101703734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101703737 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. IND. METALÚRGICA 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9474 | 25.5393
COA200101703776 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | ,,SAN PEDRO,SANTA TERESA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200201711751 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA | -101.3844 | 25.5125
COA200201711757 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | NIÑOS HEROES,ZONA CENTRO,MATAMOROS | -103.2286 | 25.528
COA200201711764 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PATRICIO H RUIZ 309,ZONA CENTRO,MÚZQUIZ | -101.5143 | 27.8822
COA200201711772 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PALMAS 766,CACTUS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711775 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO,PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE | -100.9724 | 25.5487
COA200201711779 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KM 120,CARRETERA 57 KM 120,RAMOS ARIZPE | -101.1658 | 27.9018
COA200201711780 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION SUR 115,FRANCISCO SARABIA,SABINAS | -101.1169 | 27.8431
COA200201711781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS | -101.0819 | 25.1837
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711798 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE,VALENCIA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711799 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICTOR JESUS VAZQUEZ - SN,NUEVO ATARDECER,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CONOCIDO,EJIDO EL PERÚ,TORREON | -103.3452 | 25.6018
COA200201711835 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE NUM.1450,COL. ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.4325 | 25.5378
COA200201711862 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LOS TABACHINES SN,JARDINES UNIVERSIDAD,TORREÓN | -103.3197 | 25.5228
COA200301792650 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,ABASOLO,ABASOLO | -101.4252 | 27.1822
COA200301792664 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | EJIDO EL CAMBIO,,MATAMOROS | -103.3272 | 25.6422
COA200301792665 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | CONOCIDO,,MATAMOROS | -103.2853 | 25.697
COA200301792672 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 804,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS | -100.5671 | 28.7231
COA200301792673 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA PRESIDENTES SN,PRESIDENTES I,PIEDRAS NEGRAS | -100.5202 | 28.6776
COA200301792682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO | -100.977 | 25.4698
COA200301792684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | VENUSTIANO CARRANZA NUM. 431,COL. 23 DE NOVIEMBRE,SALTILLO | -101.0261 | 25.3839
COA200301793627 | Coahuila de Zaragoza | Morelos |  | CALLE MATAMOROS NORTE 206,ZONA CENTRO,MORELOS | -100.8916 | 28.4105
COA200301793637 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CONSTITUCIÓN S/N,COL. FRANCISCO SARABIA,SABINAS | -101.1183 | 27.8435
COA200301793640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200301793642 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.4413 | 25.5347
COA200301793656 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE CHICHUAHUA N° 195,REPÚBLICA,SALTILLO | -100.9947 | 25.4392
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16160400823734 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | - | -103.2267 | 25.7481
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180401502349 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 25.557
COA180401502373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1512 | 25.9395
COA190101515230 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.COL. EL TECNOLÓGICO,SAN PEDRO,SAN PEDRO DE LAS COLONIAS,Coahuila de Zaragoza | -103.0142 | 25.763
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3128 | 25.2998
COA190101515273 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | ABASOLO 8.ZONA CENTRO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,Coahuila de Zaragoza | -101.3053 | 27.9321
COA190101515275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1808 | 25.4321
COA190401601055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601058 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Tanquecito, Saltillo, Coah., México | -101.0362 | 25.4039
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190401685042 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rancherías, Coah., México | -101.3911 | 27.8169
COA200101703717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.3801
COA200101703724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101703730 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1208 | 27.864
COA200201711741 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AGUA PRIETA 1890,28 DE JUNIO,ACUÑA | -100.9439 | 29.3089
COA200201711742 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CHAPULTEPEC PONIENTE No. 945,COL. VENUSTIANO CARRANZA,ACUÑA | -100.9953 | 29.3321
COA200201711745 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAREZ 1001,ZONA CENTRO,ACUÑA | -100.8552 | 28.3519
COA200201711763 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA | -101.5178 | 27.8919
COA200201711765 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ | -102.1778 | 25.4447
COA200201711766 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS | -102.1752 | 25.4463
COA200201711785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL JULIAN CHARLES 500,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0099 | 25.4039
COA200201711811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SANTA MARIA NUM. 235,SANTA CRISTINA,SALTILLO | -100.9076 | 25.4481
COA200201711812 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA,SIERRA BLANCA,SALTILLO | -100.9022 | 25.4137
COA200201711817 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | PRIMERO DE MAYO ENTRE ACAPULCO Y DURANGO,INDEPENDENCIA,SAN BUENAVENTURA | -101.2147 | 27.942
COA200201711843 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CUETO 1000,NAZARIO ORTIZ GARZA,TORREÓN | -103.4592 | 25.5493
COA200201711856 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE TEXCOCO S/N,CARMEN ROMANO,TORREÓN | -103.3872 | 25.5272
COA200201711859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE XALPA S/N,EX HACIENDA LA PERLA,TORREÓN | -103.3413 | 25.4953
COA200301792651 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CALLE COLIMA 2310,FRACCIONAMIENTO SANTA ROSA,ACUÑA | -100.9632 | 29.3058
COA200301792653 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | ATENEO 112,BELLA UNION,ARTEAGA | -100.8163 | 25.4335
COA200301792669 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | OCAMPO 300,TELEFONISTAS,MONCLOVA | -101.4278 | 26.9014
COA200301792688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PABLO NERUDA S/N,LA MADRID,SALTILLO | -100.9917 | 25.4018
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793632 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO | -101.2966 | 27.4427
COA200301793639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200301793644 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN | -103.4551 | 25.5526
COA200301793647 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN | -103.3918 | 25.5482
COA200301793655 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CALLE 5,JARDINES DE ANALCO,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA12150300556696 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3033 | 27.9294
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA180301389204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4127 | 25.5514
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA180401502384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5701 | 25.3237
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190301570658 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190301571154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3486 | 25.5104
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601060 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México | -101.0226 | 25.4607
COA190401601062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México | -101.4059 | 26.9127
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601149 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México | -100.9433 | 29.294
COA190401684860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190401684928 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | El Retiro, Coah., México | -103.1299 | 25.8271
COA190401684955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684958 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401685007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101703718 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7283 | 28.2279
COA200101703721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.362 | 25.5848
COA200101703725 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4186 | 26.8056
COA200201711746 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ALLENDE | -100.9917 | 25.4415
COA200201711747 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ARTEAGA | -100.9917 | 25.4415
COA200201711753 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711755 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | ITURBIDE,SAN CARLOS,GENERAL CEPEDA | -100.9067 | 29.0329
COA200201711762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE JUAN CASTRO 1201,BUENOS AIRES,MONCLOVA | -101.4037 | 26.8782
COA200201711782 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | CATARINO GARCIA B. S/N,DERRAMADERO,SALTILLO | -101.2844 | 25.2906
COA200201711788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRACC. SANTA LUCÍA,FRACC. SANTA LUCÍA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CORDOBA 105,NUEVA ESPAÑA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711801 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES 794,MISION CERRITOS,SALTILLO | -100.9037 | 25.4312
COA200201711803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711818 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN,INDEPENDENCIA,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2092 | 27.9385
COA200201711821 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir De Abajo | CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO | -102.956 | 25.7865
COA200201711830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE,LOMA REAL V,SAN PEDRO | -103.442 | 25.5444
COA200201711839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN | -103.4767 | 25.5325
COA200201711840 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711841 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET,VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN | -103.362 | 25.5848
COA200201711844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OCTAVA,SEGUNDA RINCONADA DE LA UNION,TORREÓN | -103.4644 | 25.5259
COA200201711845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MORELOS Y VIENTO LIBRE SN,CERRO DE LA CRUZ,TORREÓN | -103.4721 | 25.5373
COA200201711851 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ESTOMATOLOGIA S/N,VILLAS UNIVERSIDAD OTE.,TORREÓN | -103.3146 | 25.5492
COA200201711852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA CORTINA (reubicación),LA CORTINA (reubicación),TORREÓN | -103.3641 | 25.5564
COA200201711863 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OKAYAMA ORIENTE SN,JOYAS DE TORREÓN,TORREÓN | -103.3242 | 25.5443
COA200301792656 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | PORFIRIO DIAZ NUM. 633,COL. OCCIDENTAL SUR,FRONTERA | -101.464 | 26.9202
COA200301792658 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CALLE ITURBIDE SN,PUEBLO SAN CARLOS,JIMENEZ | -100.9033 | 29.0265
COA200301792662 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | CONOCIDO,EJIDO BUEN ABRIGO,MATAMOROS | -103.2816 | 25.6935
COA200301792676 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | PROLONGACION EJE VIAL ROMAN CEPEDA 802,EJIDO PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS | -100.569 | 28.7224
COA200301792679 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | LOMA CENTRAL 1132,FRACC. EL ESCORIAL II,RAMOS ARIZPE | -100.9585 | 25.5515
COA200301792687 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PRIVADA VENEZUELA 160,FRACC. LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO | -101.0129 | 25.3512
COA200301792692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | LAS JOYAS S/N,RESIDENCIAL DEL NORTE,TORREÓN | -103.3803 | 25.5167
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793623 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA | -100.9461 | 29.2978
COA200301793634 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | URUGUAY NUM. 420,FRACC. ANALCO,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200301793645 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON | -103.3629 | 25.5502
COA200301793653 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | AV. ORIENTE Y CALLE 34,AMPL. TIERRA Y LIBERTAD,MONCLOVA | -101.4167 | 26.9008
COA200301793664 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CALLE SIN NOMBRE S/N,,SAN PEDRO | -102.8416 | 25.672
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301389211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4321 | 25.5139
COA180401502375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3317 | 25.567
COA180401502378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Mostrenco (Euskal) | LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3439 | 25.4597
COA180401502393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2425 | 25.5345
COA190101515234 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Guajardo | EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza | -101.233 | 25.4549
COA190101515242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9147 | 25.4536
COA190101515252 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza | -103.2197 | 25.9856
COA190101515264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza | -103.171 | 25.9114
COA190101515266 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza | -100.9326 | 25.9478
COA190101515268 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9788 | 25.45
COA190101515271 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CENTENARIO Nº 2.ZONA CENTRO,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8479 | 25.4501
COA190101515278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO MURGUIA S/N.ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0102 | 25.4298
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571212 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2642 | 25.7672
COA190401601056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4136 | 25.5233
COA190401601148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4214 | 26.9028
COA190401684991 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Punta Santa Elena, Coah., México | -101.317 | 24.9517
COA190401685020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México | -100.943 | 25.4516
COA200101703727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9865 | 25.4088
COA200101703728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 29.3076
COA200201711740 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 305,EL NOGALAR,municipio | -100.9608 | 29.3153
COA200201711749 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS | -103.2639 | 25.8285
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711758 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA A FILIPINAS KILOMETRO UNO,LAS CAROLINAS,MATAMOROS | -103.2197 | 25.5211
COA200201711761 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR SN,AMPL. VISTA HERMOSA,MONCLOVA | -101.3973 | 26.9029
COA200201711768 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337,NUEVA AMERICANA,PARRAS | -100.5345 | 28.6808
COA200201711771 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS,PARAJE DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711773 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO ALBAR SN,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.934 | 25.5138
COA200201711777 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JOSE IGNACIO ALCOCER 340,BLANCA ESTELA,RAMOS ARIZPE | -100.937 | 25.5238
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711793 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA,NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711796 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA,HACIENDA NARRO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TENIENTE CORONEL JESUS ELIZONDO NUM. 210,EMILIANO ZAPATA,SALTILLO | -100.9125 | 25.4475
COA200201711828 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO | -103.1148 | 25.7004
COA200201711831 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ,,TORREON | -103.442 | 25.5444
COA200201711857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ,COL. ABASTOS,TORREÓN | -103.4189 | 25.5515
COA200201711860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DEL OSO SN,ZARAGOZA SUR,TORREÓN | -103.3781 | 25.4942
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200301792652 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CALLE PADRE MIER NO.1200,FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA | -100.9645 | 29.293
COA200301792661 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | HIDALGO 102,ZONA CENTRO,JIMENEZ | -100.6741 | 29.0693
COA200301792668 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | PRIVADA CHOPO 235,LA LOMA SUR,MONCLOVA | -101.4202 | 26.8889
COA200301792680 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | PINO BLANCO S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.9585 | 25.5515
COA200301792683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | PRIVADA DOS # 638-25,JARDIN ORIENTE,SALTILLO | -100.9815 | 25.4515
COA200301792690 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CALLE CONCORDIA S/N,,SAN PEDRO | -103.1218 | 25.78
COA200301793014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRETERA ESTATAL No. 20 KILOMETRO 12.5+500,CONOCIDO,San Juan de Sabinas | -101.3071 | 27.9225
COA200301793626 | Coahuila de Zaragoza | Morelos |  | XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS | -100.8794 | 28.4043
COA200301793635 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CONOCIDO,GUADALUPE VICTORIA (PUEBLO NUEVO),SABINAS | -101.0201 | 27.7728
COA200301793638 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | CARRET. 57 KM. 120, BARRIO ALTO.,,SABINAS | -101.2339 | 27.8747
COA16160400823377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | - | -103.3592 | 25.5997
COA16160400823523 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170401046171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | - | -103.3522 | 25.4956
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17180101069056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | - | -102.0667 | 26.9858
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza | -101.2158 | 25.2538
COA190101515253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas Y Las Hormigas (Las Hormigas) | CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza | -100.8441 | 24.9764
COA190101515261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza | -101.1777 | 25.2416
COA190101515285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9903 | 25.3986
COA190401601063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684936 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA190401684995 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190401685001 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Gral Cepeda, Coah., México | -101.474 | 25.3751
COA190401685530 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan De Amargos | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200101703719 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.3984 | 27.3137
COA200101703723 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.449 | 26.9258
COA200201711752 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711754 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa De Guadalupe (Guadalupe) | CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA | -101.6462 | 25.3823
COA200201711767 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200201711783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO | -101.0649 | 24.6902
COA200201711794 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAMPO MILITAR 6-F CARRETERA ZACATECAS KILOMETRO 7,UNIDAD HABITACIONAL MILITAR,SALTILLO | -101.0119 | 25.3732
COA200201711814 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑÓN DE CARBONERA - SN,NUEVO TERESITAS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200201711820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS | -102.9721 | 25.7129
COA200201711824 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LEANDRO VALLE NUM. 140,ZONA CENTRO,SAN PEDRO | -102.987 | 25.7546
COA200201711829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO | -103.183 | 25.7667
COA200201711842 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200301792659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA KM 70,,JIMENEZ | -100.9033 | 29.0243
COA200301792666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,MOBILIARIO /ESTATAL | -100.977 | 25.4333
COA200301792670 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | FRANCISCO JAVIER MINA #101,VILLAS DE SANTA ANA,MONCLOVA | -101.3986 | 26.9596
COA200301792671 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | CONOCIDO,,PARRAS | -101.9512 | 25.6524
COA200301792675 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | BRESS E INDEPENDENCIA SN,CENTRAL,PIEDRAS NEGRAS | -100.5449 | 28.6932
COA200301792694 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | SAUL VARA RIVERA S/N,,ZARAGOZA | -100.7112 | 28.6031
COA200301793016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONOCIDO,CONOCIDO,San Pedro | -103.2007 | 25.8829
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200301793625 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid |  | MIGUEL DE LA MADRID 101,COL. ZONA CENTRO,LAMADRID | -101.793 | 27.0444
COA200301793629 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA | -100.7746 | 28.4163
COA200301793636 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | AGUA DULCE S/N,FRACC. VALLE DE SANTO DOMINGO,SABINAS | -101.1108 | 27.8696
COA200301793648 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN | -103.3768 | 25.5344
COA200301793650 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | GUERRERO NUM. 809 PONIENTE,ZONA CENTRO,ZARAGOZA | -100.929 | 28.4905
COA200301793652 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | EULALIO GUTIÉRREZ S/N,,ARTEAGA | -100.8567 | 25.4503
COA200301793654 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AV. JUAN PABLO II S/N,FRACC. ACOROS,PIEDRAS NEGRAS | -100.3123 | 28.42
COA200301793660 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión |  | GRAL. NARANJO 806,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN | -100.7211 | 28.2227
COA200301793662 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | AVENIDA IND. METALÚRGICA N° 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE | -100.9335 | 25.5553
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502382 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5598 | 28.6255
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502396 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2462 | 25.7231
COA190101515232 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3817 | 25.5996
COA190101515235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza | -101.7796 | 25.4503
COA190101515241 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza | -103.2711 | 25.7669
COA190101515254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,LUCHANA,Coahuila de Zaragoza | -103.1899 | 25.7788
COA190101515276 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1828 | 25.4553
COA190101515277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1836 | 25.4449
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515286 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza | -102.0699 | 26.9959
COA190301570676 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | San Carlos, Coah., México | -100.9017 | 29.0238
COA190301571272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601051 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401685015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200201711756 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | CONOCIDO,EJIDO LOS ANGELES,JIMENEZ | -103.2811 | 25.6968
COA200201711770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS | -100.934 | 25.5138
COA200201711778 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Ignacio | CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE | -101.1373 | 25.9172
COA200201711802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN CRISTOBAL Y MISION SAN ANDRES,MISION CERRITOS,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711813 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GALATAS 434,EL SALVADOR,SALTILLO | -100.9633 | 25.3941
COA200201711827 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO | -103.0831 | 25.7101
COA200201711833 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JILGUEROS S/N,EJIDO ZARAGOZA II,TORREÓN | -103.3559 | 25.5245
COA200201711837 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL REMATE S/N,COL. PRADOS DEL ORIENTE,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711846 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN | -103.4432 | 25.5745
COA200201711854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | QUINTA LOS NOGALES,QUINTA LOS NOGALES,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200201711855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LOS SAUCES SN,JOYAS DEL DESIERTO,TORREÓN | -103.442 | 25.5444
COA200301792654 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | CALLE ALLENDE 625,OCCIDENTAL,FRONTERA | -101.4591 | 26.9344
COA200301792660 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | CONOCIDO,SAN CARLOS,JIMENEZ | -100.9062 | 29.0266
COA200301792677 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | SIERRA DE LA ENCANTADA SN,LOS MONTES,PIEDRAS NEGRAS | -100.5441 | 28.7145
COA200301792685 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE SEIS S/N,FRACC. AUSTRALIA,SALTILLO | -101.0239 | 25.3918
COA200301792686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | VEINTIDOS #280,HERRADURA TRES,SALTILLO | -100.9741 | 25.403
COA200301792691 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE DEL PEÑÓN S/N,COL. MONTE REAL,TORREÓN | -103.3534 | 25.5074
COA200301793005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova | -101.4167 | 26.9008
COA200301793628 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | 24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ | -101.3497 | 27.654
COA200301793630 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200301793631 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO | -101.2966 | 27.4427
COA200301793633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200301793646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN | -103.3856 | 25.4948
COA200301793649 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN | -103.4159 | 25.5205
COA200301793659 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | ,,VIESCA | -103.2886 | 25.3297
COA200301793663 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS | -101.2993 | 27.9224
COA180401502355 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9521 | 25.6984
COA15170100853504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA200301793004 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Francisco I Madero | -103.2214 | 25.8722
COA16170100834539 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | - | -103.0611 | 25.6633

## Avances Fisicos-ICIFED
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA15160300737009 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746188 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069060 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515256 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515269 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515281 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515287 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301568629 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570246 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601059 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601111 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601125 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684888 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703716 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703731 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711744 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711759 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711769 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711784 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711790 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711804 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711809 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711819 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711823 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711825 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711826 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711834 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711836 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711838 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711849 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711850 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711853 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711861 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792674 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792678 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792689 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792693 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792695 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793001 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793003 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793006 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793007 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793624 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793641 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793643 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793651 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793657 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150100479203 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746275 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502371 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502381 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502388 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502395 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502397 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502439 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515233 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515249 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515259 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515265 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301570248 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570696 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571182 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601137 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601143 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601146 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684943 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684967 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685004 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703735 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711743 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711748 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711760 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711774 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711776 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711789 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711792 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711795 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711797 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711800 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711806 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711807 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711808 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711810 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711815 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711822 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711847 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711848 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711858 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792655 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792657 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792667 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792681 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793002 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793015 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793658 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793661 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA12150200521038 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556673 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069059 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069062 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073783 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389218 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502353 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502367 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502370 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502391 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515237 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515245 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515257 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515258 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515263 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571162 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601065 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601066 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601135 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601142 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601154 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684901 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684914 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685521 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703734 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703737 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703776 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711751 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711757 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711764 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711772 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711775 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711779 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711780 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711781 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711798 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711799 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711832 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711835 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711862 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792650 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792664 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792665 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792672 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792673 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792682 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792684 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793627 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793637 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793640 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793642 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793656 | 2020 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150400596747 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823734 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835513 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069058 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131852 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502349 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502373 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515230 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515248 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515262 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515273 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515275 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601055 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601058 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601134 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601151 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685042 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703717 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703724 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703730 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711741 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711742 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711745 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711763 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711765 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711766 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711785 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711811 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711812 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711817 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711843 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711856 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711859 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792651 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792653 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792669 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792688 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793632 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793639 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793644 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793647 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793655 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150100480493 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150300556696 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389204 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502369 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502384 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515250 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301570658 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571154 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301571207 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601048 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601060 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601062 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601122 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601130 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601149 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684860 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684928 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684955 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684958 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685007 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685011 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685025 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685546 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693562 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703718 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703721 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703725 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711746 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711747 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711753 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711755 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711762 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711782 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711788 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711791 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711801 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711803 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711818 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711821 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711830 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711839 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711840 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711841 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711844 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711845 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711851 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711852 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711863 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792656 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792658 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792662 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792676 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792679 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792687 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792692 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793623 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793634 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793645 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793653 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793664 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150300556710 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823717 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892965 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389211 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502375 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502378 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502393 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515234 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515242 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515252 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515264 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515266 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515268 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515271 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515278 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570247 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301571212 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601056 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601064 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601148 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684909 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684951 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684991 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685020 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685526 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703727 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703728 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711740 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711749 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711750 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711758 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711761 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711768 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711771 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711773 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711777 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711793 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711796 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711805 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711828 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711831 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711857 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711860 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711864 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792652 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792661 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792668 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792680 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792683 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792690 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793014 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793626 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793635 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793638 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823377 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823523 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046171 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069056 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515247 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515253 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515261 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515285 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601063 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684850 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684877 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684936 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684986 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684995 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685001 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685530 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703719 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703723 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711752 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711754 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711767 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711783 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711794 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711814 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711816 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711820 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711824 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711829 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711842 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792659 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792666 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792670 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792671 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792675 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792694 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793016 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793625 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793629 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793636 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793648 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793650 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793652 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793654 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793660 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793662 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737036 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823443 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835692 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180201132104 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389177 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502356 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502382 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502385 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502396 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515232 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515235 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515241 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515254 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515276 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515277 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515286 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570676 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301571272 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601051 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601117 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685015 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711756 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711770 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711778 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711802 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711813 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711827 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711833 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711837 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711846 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711854 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711855 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792654 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792660 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792677 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792685 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792686 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792691 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793005 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793628 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793630 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793631 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793633 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793646 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793649 | 2020 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793659 | 2020 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793663 | 2020 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502355 | 2020 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15170100853504 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793004 | 2020 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834539 | 2020 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".